## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Распоряжение издано | 0 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:00 |  | Снижение прочих требований в ОЛ
Проведение установочного совещания | 8 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 17:00
Планирование проекта | 86 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-15 17:00
Защита проекта | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00
Перепланирование проекта | 2 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 11:00
Защита проекта повторная | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00
Приказ подписан | 0 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:00
Начало проекта | 0 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:00
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30
Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00
Совещание с рабочей группой 2 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00
Совещание с рабочей группой 3 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00
Совещание с рабочей группой 4 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00
Совещание с рабочей группой 5 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00
Совещание с рабочей группой 6 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00
Совещание с рабочей группой 7 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00
Совещание с рабочей группой 8 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00
Совещание с рабочей группой 9 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00
Совещание с рабочей группой 10 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00
Совещание с рабочей группой 11 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00
Совещание с рабочей группой 12 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00
Совещание с рабочей группой 13 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00
Совещание с рабочей группой 14 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00
Совещание с рабочей группой 15 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00
Совещание с рабочей группой 16 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00
Совещание с рабочей группой 17 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00
Совещание с рабочей группой 18 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00
Совещание с рабочей группой 19 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00
Совещание с рабочей группой 20 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00
Совещание с рабочей группой 21 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00
Совещание с рабочей группой 22 | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00
Совещание с рабочей группой 23 | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00
Совещание с рабочей группой 24 | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00
Совещание с рабочей группой 25 | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00
Совещание с рабочей группой 26 | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00
Совещание с рабочей группой 27 | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00
Совещание с рабочей группой 28 | 1 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 09:00
Совещание с рабочей группой 29 | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00
Совещание с рабочей группой 30 | 1 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 09:00
Совещание с рабочей группой 31 | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00
Еженедельное совещание с куратором 1 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30
Еженедельное совещание с куратором 2 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30
Еженедельное совещание с куратором 3 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30
Еженедельное совещание с куратором 4 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30
Еженедельное совещание с куратором 5 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30
Еженедельное совещание с куратором 6 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30
Еженедельное совещание с куратором 7 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30
Еженедельное совещание с куратором 8 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30
Еженедельное совещание с куратором 9 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30
Еженедельное совещание с куратором 10 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30
Еженедельное совещание с куратором 11 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30
Еженедельное совещание с куратором 12 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30
Еженедельное совещание с куратором 13 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30
Еженедельное совещание с куратором 14 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30
Еженедельное совещание с куратором 15 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30
Еженедельное совещание с куратором 16 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30
Еженедельное совещание с куратором 17 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30
Еженедельное совещание с куратором 18 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30
Еженедельное совещание с куратором 19 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30
Еженедельное совещание с куратором 20 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30
Еженедельное совещание с куратором 21 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30
Еженедельное совещание с куратором 22 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30
Еженедельное совещание с куратором 23 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30
Еженедельное совещание с куратором 24 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30
Еженедельное совещание с куратором 25 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30
Еженедельное совещание с куратором 26 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30
Еженедельное совещание с куратором 27 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30
Еженедельное совещание с куратором 28 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30
Еженедельное совещание с куратором 29 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30
Еженедельное совещание с куратором 30 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30
Еженедельное совещание с куратором 31 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30
Формирование сменных заданий 1 | 2 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-21 17:00
Формирование сменных заданий 2 | 2 | 2025-04-28 15:00 | 2025-04-28 17:00
Формирование сменных заданий 3 | 2 | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-05 17:00
Формирование сменных заданий 4 | 2 | 2025-05-12 15:00 | 2025-05-12 17:00
Формирование сменных заданий 5 | 2 | 2025-05-19 15:00 | 2025-05-19 17:00
Формирование сменных заданий 6 | 2 | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-26 17:00
Формирование сменных заданий 7 | 2 | 2025-06-02 15:00 | 2025-06-02 17:00
Формирование сменных заданий 8 | 2 | 2025-06-09 15:00 | 2025-06-09 17:00
Формирование сменных заданий 9 | 2 | 2025-06-16 15:00 | 2025-06-16 17:00
Формирование сменных заданий 10 | 2 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-23 17:00
Формирование сменных заданий 11 | 2 | 2025-06-30 15:00 | 2025-06-30 17:00
Формирование сменных заданий 12 | 2 | 2025-07-07 15:00 | 2025-07-07 17:00
Формирование сменных заданий 13 | 2 | 2025-07-14 15:00 | 2025-07-14 17:00
Формирование сменных заданий 14 | 2 | 2025-07-21 15:00 | 2025-07-21 17:00
Формирование сменных заданий 15 | 2 | 2025-07-28 15:00 | 2025-07-28 17:00
Формирование сменных заданий 16 | 2 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-04 17:00
Формирование сменных заданий 17 | 2 | 2025-08-11 15:00 | 2025-08-11 17:00
Формирование сменных заданий 18 | 2 | 2025-08-18 15:00 | 2025-08-18 17:00
Формирование сменных заданий 19 | 2 | 2025-08-25 15:00 | 2025-08-25 17:00
Формирование сменных заданий 20 | 2 | 2025-09-01 15:00 | 2025-09-01 17:00
Формирование сменных заданий 21 | 2 | 2025-09-08 15:00 | 2025-09-08 17:00
Формирование сменных заданий 22 | 2 | 2025-09-15 15:00 | 2025-09-15 17:00
Формирование сменных заданий 23 | 2 | 2025-09-22 15:00 | 2025-09-22 17:00
Формирование сменных заданий 24 | 2 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 17:00
Формирование сменных заданий 25 | 2 | 2025-10-06 15:00 | 2025-10-06 17:00
Формирование сменных заданий 26 | 2 | 2025-10-13 15:00 | 2025-10-13 17:00
Формирование сменных заданий 27 | 2 | 2025-10-20 15:00 | 2025-10-20 17:00
Формирование сменных заданий 28 | 2 | 2025-10-27 15:00 | 2025-10-27 17:00
Формирование сменных заданий 29 | 2 | 2025-10-31 15:00 | 2025-10-31 17:00
Формирование сменных заданий 30 | 2 | 2025-11-10 15:00 | 2025-11-10 17:00
Формирование сменных заданий 31 | 2 | 2025-11-17 15:00 | 2025-11-17 17:00
Формирование отчетов по зарплате 1 | 2 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 10:00
Формирование отчетов по зарплате 2 | 2 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 10:00
Формирование отчетов по зарплате 3 | 2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 10:00
Формирование отчетов по зарплате 4 | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00
Формирование отчетов по зарплате 5 | 2 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00
Формирование отчетов по зарплате 6 | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00
Формирование отчетов по зарплате 7 | 2 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 10:00
Формирование отчетов по зарплате 8 | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00
Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 2 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 3 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 4 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 5 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 6 | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 7 | 1 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 8 | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00
Выгрузка ПТ из ОЛ UFG | 2 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 10:00
Доработка печатной формы ОЛ UFG CFM | 12 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-15 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Внесение изменений на WEB | 12 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-23 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Анализ ПТ в ОЛ UFG | 21 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-24 14:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG | 21 | 2025-04-24 14:00 | 2025-04-29 10:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 16 | 2025-04-29 10:00 | 2025-05-05 10:00 | Целищев Павел Сергеевич
Реализация ТЗ в 1С | 16 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-07 10:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Выгрузка ПТ из ОЛ UFG | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Ткачева Надежда Юрьевна
Анализ ПТ в ОЛ UFG | 5 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 16:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG | 3 | 2025-05-05 16:00 | 2025-05-06 10:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 3 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 11:00 | Целищев Павел Сергеевич
Реализация ТЗ в 1С | 6 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 15:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Выгрузка ПТ из ОЛ UFG | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Ткачева Надежда Юрьевна
Анализ ПТ в ОЛ UFG | 22 | 2025-06-02 08:30 | 2025-06-04 15:30 | Ткаченко Людмила Викторовна
Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG | 10 | 2025-06-02 15:30 | 2025-06-05 08:30 | Ткаченко Людмила Викторовна
Анализ дополнительного оборудования в ОЛ | 20 | 2025-06-02 15:30 | 2025-06-06 10:30 | Ткаченко Людмила Викторовна
Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 16 | 2025-06-06 10:30 | 2025-06-10 10:30 | Целищев Павел Сергеевич
Реализация ТЗ в 1С | 16 | 2025-06-10 10:30 | 2025-06-16 10:30 | Ткачева Надежда Юрьевна
Выгрузка ПТ из ОЛ UFG, CFM, TFG | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Анализ ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 21 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 16:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 21 | 2025-07-04 16:00 | 2025-07-09 12:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 16 | 2025-07-09 13:00 | 2025-07-11 12:00 | Целищев Павел Сергеевич
Реализация ТЗ в 1С | 16 | 2025-07-11 13:00 | 2025-07-15 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Выгрузка ПТ из ОЛ UFG, CFM, TFG | 2 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 10:00
Анализ ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 21 | 2025-08-04 10:00 | 2025-08-06 16:00
Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 21 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-11 12:00
Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 16 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-13 12:00
Реализация ТЗ в 1С | 16 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-29 17:00
Проанализировать ТЗ TFG на соотвтствие КД | 80 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-29 17:00
Выгрузка ПТ из ОЛ CFM, TFG | 2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 10:00
Анализ ПТ в ОЛ CFM, TFG | 21 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-04 16:00
Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ CFM, TFG | 21 | 2025-09-04 16:00 | 2025-09-09 12:00
Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 16 | 2025-09-09 13:00 | 2025-09-11 12:00
Реализация ТЗ в 1С | 16 | 2025-09-11 13:00 | 2025-09-15 12:00
Доработать таблицу для реализации прочих требований по системам телеметрии на ОЛ UFG | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Львов Сергей Александрович
Актуализация СТО ГСПП | 80 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-15 17:00
Актуализация СТО СР | 80 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-14 17:00
Актуализация СТО КС | 80 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования | 216 | 2025-04-30 08:00 | 2025-06-11 17:00
Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования | 160 | 2025-04-30 08:00 | 2025-06-16 17:00
Сверить информацию на соответствие ОПИСАНИЮ ТИПА | 3 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверить актуальность версий ПО по Описанию типа и в РЭ | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Проверить актуальность версий ПО по Описанию типа и в РЭ | 2 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования | 120 | 2025-05-05 08:00 | 2025-06-04 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проверить соответствие маски прибора действующему ОЛ | 4 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 12:00
Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования | 120 | 2025-05-05 08:00 | 2025-06-04 17:00
Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования | 80 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-26 17:00
Получить от конкурентов формат ОЛ | 80 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-17 17:00
Сформировать на основе ИИ сравнение форм ОЛ конкурентов | 40 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-06 17:00
Дать предложения по оптимизации ОЛ | 10 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-19 10:00
Проработать ОЛ НПО, написать ТЗ по оптимизации | 80 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Реализовать ТЗ в 1С | 80 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Анализ действующих методических пособий для КС, выявление несоответствий | 26.6667 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-14 10:40
Актуализация методических пособий для КС | 32 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-29 17:00
По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на UFG | 160 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-29 17:00
По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на TFG | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00
По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на CFM | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00
Разработка обучающих курсов | 40 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Тестирование | 3 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 11:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Организация обучения сотрудников на платформе | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00
Разработка обучающих курсов | 60 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-23 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Тестирование | 4 | 2025-10-23 13:00 | 2025-10-23 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Организация обучения сотрудников на платформе | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00
Разработка обучающих курсов | 41 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-28 09:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Тестирование | 6 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 16:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Организация обучения сотрудников на платформе | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00
Разработка обучающих курсов | 30 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-29 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тестирование | 2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 10:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Организация обучения сотрудников на платформе | 8 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Анализ ОЛ на наличие ПТ | 24 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Анализ ОЛ на наличие ПТ | 16 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
РГ по результатам ОПЭ на уровне ИД | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00
Разбор причин по результатам ОПЭ | 12 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 14:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
РГ по ОПЭ | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00
Акт по ОПЭ подписан | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
Обучение КС по заполнению ОЛ с учетом внесенных изменений | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Кузнецов Сергей Сергеевич
Обучение КС по заполнению ОЛ с учетом внесенных изменений | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Обучение КС по заполнению ОЛ с учетом внесенных изменений | 2 | 2025-11-20 08:17 | 2025-11-25 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Подготовка презентации | 20 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-26 12:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Подготовка документов по закрытию | 16 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Подготовка данных для презентации | 5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 14:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Защита на уровне ПСД | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00
Проект завершён | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00