## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.48 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:28 | Зайцев Гордей Николоевич | Снижение себестоимости UFG-H
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Зайцев Гордей Николоевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Зайцев Гордей Николоевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Зайцев Гордей Николоевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Зайцев Гордей Николоевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Зайцев Гордей Николоевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Зайцев Гордей Николоевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 08:30
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:30
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 08:30
Определить цели проекта | 8 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 17:00
Цели определены | 0 | 2024-09-10 17:00 | 2024-09-10 17:00
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 8 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 17:00
Распоряжение подготовленно | 0 | 2024-09-13 17:00 | 2024-09-13 17:00
Зарегистрировать распоряжение | 1 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 09:00
Распоряжение зарегистрировано | 0 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:00
Предварительное планирование проекта 1 | 8 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-17 09:00
План проекта составлен | 0 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 09:00
Согласовать плана проекта | 3.3333 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 13:20
План проекта согласован | 0 | 2024-09-19 13:20 | 2024-09-19 13:20
Окончательное планирование проекта | 3.3333 | 2024-09-19 13:20 | 2024-09-19 16:40
Планирование завершено | 3.3333 | 2024-09-19 16:40 | 2024-09-20 11:00
Расчет экономического эффекта | 3.3333 | 2024-09-20 11:00 | 2024-09-20 15:20
Данные подготовлены | 0 | 2024-09-20 15:20 | 2024-09-20 15:20
Расчитать бюджета проекта | 3.3333 | 2024-09-20 15:20 | 2024-09-23 09:40
Бюджет расчитан | 0 | 2024-09-23 09:40 | 2024-09-23 09:40
Подготовить презентацию | 5 | 2024-09-23 09:40 | 2024-09-23 15:40
Презентация подготовлена | 0 | 2024-09-23 15:40 | 2024-09-23 15:40
Защитить плана проекта | 3.3333 | 2024-09-23 15:40 | 2024-09-24 10:00
План проекта утвержден | 0 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 10:00
Оформить приказ на запуск проекта | 1 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 11:00
Приказ подписан | 0 | 2024-09-24 11:00 | 2024-09-24 11:00
Зарегистрировать приказ | 1 | 2024-09-24 11:00 | 2024-09-24 12:00
Приказ зарегистрирован | 0 | 2024-09-24 12:00 | 2024-09-24 12:00
Провести установочное совещание с рабочей группой | 3.3333 | 2024-09-24 13:00 | 2024-09-24 16:20
Совещание проведено | 0 | 2024-09-24 16:20 | 2024-09-24 16:20
Получить данные о текущей стоимости трудовых ресурсов | 0.16 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 08:09 | Зайцев Гордей Николоевич
Свести данные о стоимости в отдельную таблицу и зафиксировать, как 0-ую точку отсчета | 0.16 | 2026-01-19 08:09 | 2026-01-19 08:19 | Зайцев Гордей Николоевич
Получить вводные о требуемой производительности (сколько требуется и в какое время) | 0.16 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:09 | Зайцев Гордей Николоевич
Создать КПСЦ идеального состояния (эталон для сравнения) | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Зайцев Гордей Николоевич
Провести текущие замеры по всем операциям и работникам (оформить в отдельный файл) | 48 | 2025-08-29 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Денислямов Руслан Наильевич, Зайцев Гордей Николоевич, Любельский Михаил Владимирович
Разделить полученные данные на оперативные работы, вспомогательные операций и простои | 4 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 12:00 | Зайцев Гордей Николоевич
Зафиксировать текущие трудозатраты на изготовлдение (в расчете на 1 СГ) (расчитать не только окладную часть, а весь фот который тратит работадатель) | 4 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 12:00 | Зайцев Гордей Николоевич
Описать текущее состояние процессов изготовления (создать текущую карту потоков КПСЦ) | 8 | 2025-09-12 13:00 | 2025-09-15 12:00 | Денислямов Руслан Наильевич, Зайцев Гордей Николоевич
Определить время текущего такта производства | 0.24 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:14 | Зайцев Гордей Николоевич
Определить процессы с наиболее длинным временем протекания (ранжировать) | 0.48 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:28 | Зайцев Гордей Николоевич
Провести балансировку потоков (выровнять операции по времени) (отдельный файл с балансировкой процесса) | 2.4 | 2025-12-10 13:00 | 2025-12-10 15:24 | Зайцев Гордей Николоевич
Перестроить текущее состояние с учетом балансировки (перестроить КПСЦ) | 4 | 2025-12-11 15:24 | 2025-12-12 10:24 | Зайцев Гордей Николоевич
Провести сравнение требуемого времени такта производства с имеющимся (сравнить 2 КПСЦ) | 0.16 | 2025-12-15 10:24 | 2025-12-15 10:33 | Зайцев Гордей Николоевич
Разработать систему ротации между рабочими центрами имеющиего штата сотрудников | 8 | 2025-09-15 10:52 | 2025-09-16 10:52 | Зайцев Гордей Николоевич
Провести обучение сотрудников | 8 | 2025-09-22 10:52 | 2025-09-23 10:52 | Зайцев Гордей Николоевич
Разработать и внедрить ежедневные сменные задания с последовательностью выполнения | 16 | 2025-09-23 10:52 | 2025-09-25 10:52 | Зайцев Гордей Николоевич, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать рабочие инструкции для каждого сотрудника (что он должен делать и когда по времени) | 24 | 2025-12-11 10:52 | 2025-12-16 10:52 | Зайцев Гордей Николоевич
Определить "Узкие места" (операция с самым долгим протеканием процесса) | 0.24 | 2025-12-15 10:33 | 2025-12-15 10:48 | Зайцев Гордей Николоевич
Ранжировать узкие места по степени влияния на процесс (составить отдельный файл, где градация от 1- слабое влияние, а 10-остановка производства) | 4 | 2025-12-15 10:48 | 2025-12-15 15:48 | Зайцев Гордей Николоевич
Модернизировать файл с узкими местами по критериям (оценка от 1 до 10, где 1 — легко и дешево, 10 — очень сложно и дорого) "Сложность/Стоимость устранения» «Срок устранения»,«Потенциальная выгода» (что даст расшитие узкого места) | 0.56 | 2025-12-15 15:48 | 2025-12-15 16:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Принять управленческое решение о последовательности (расшитие каких именно узких мест) | 4 | 2025-12-15 16:21 | 2025-12-16 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Определить методы расшития каждого узкого места (составить отдельный файл с предлагаемыми решениями и сроками, минимум 3 варианта, оснастка, оборудование, дополнительные трудозатраты или совокупность, в зависимости от потребности) | 8 | 2025-12-16 11:21 | 2025-12-17 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Подготовить технико-экономическое обоснование каждого решения (в файле из задачи 221, указать предварительные стоимости) | 8 | 2025-12-17 11:21 | 2025-12-18 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Согласовать сроки и решения с заказчиком проекта | 8 | 2025-12-18 11:21 | 2025-12-19 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Провести окончательный расчет стоимости каждого отдельного решения (запросить КП с новыми вводными, расчитать точную стоимость оснастки, или утвердить еще 1 штатную единицу) | 8 | 2025-12-19 11:21 | 2025-12-22 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Согласовать окончательную стоимость решений с заказчиком проекта | 8 | 2025-12-22 11:21 | 2025-12-23 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Создать отдельный файл с планом закупок оборудования, изготовления и проектирования оснастки (указать конкретные даты, ответственных и стоимость) | 8 | 2025-12-23 11:21 | 2025-12-24 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Оформить реализацию всех решений в проект | 8 | 2025-12-24 11:21 | 2025-12-25 11:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Подготовить список закупаемой номенклатуры и подать заявку на создание новой номенклатурыв ГСПП | 4 | 2025-12-24 11:21 | 2025-12-24 16:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Завести новую номенклатуру | 8 | 2025-12-24 16:21 | 2025-12-25 16:21 | Зайцев Гордей Николоевич
Закупка автоматической пневматической отвертки с подачей винтов | 1 | 2025-12-25 16:21 | 2025-12-26 08:21 | Коваленко Артемий Олегович
Автоматичекая пайка | 1.04 | 2025-12-25 16:21 | 2025-12-26 08:24 | Коваленко Артемий Олегович
Доставка, изготовление и шефмонтаж с настройкой оборудования и оснастки | 144 | 2026-02-02 08:24 | 2026-02-27 08:24 | Зайцев Гордей Николоевич
Создание типовых технолгических процессов по изготовлению (обновление имеющихся СОП-ов с учетом внедрения оборудования, оснастки) | 48 | 2026-03-04 08:24 | 2026-03-13 08:24 | Кузнецов Сергей Сергеевич
Провести текущие замеры по всем операциям и работникам (оформить в отдельный файл) | 24 | 2026-03-13 08:24 | 2026-03-18 08:24 | Ищенко Алексей Анатольевич
Зафиксировать текущие трудозатраты на изготовлдение (в расчете на 1 СГ) (расчитать не только окладную часть, а весь фот который тратит работадатель) | 8 | 2026-03-18 08:24 | 2026-03-19 08:24 | Ищенко Алексей Анатольевич
Получить данные о новой стоимости стоимости комплектующих | 0.24 | 2026-03-18 08:19 | 2026-03-18 08:33
Получить данные о текущей стоимости трудовых ресурсов | 0.24 | 2026-03-19 08:24 | 2026-03-19 08:38
Свести полученные данные в общую стоимость в 1 файл с суммированием общей себестоимости 1 СГ | 0.8 | 2026-03-18 08:33 | 2026-03-18 09:21
Провести предварительный анализ снижения себестоимости на основе 2-х файлов указать на отдельном листе % снижения себестоимости. | 4 | 2026-03-18 09:21 | 2026-03-18 14:21
Подготовить презентацию результатов проекта | 13.3333 | 2026-03-19 08:24 | 2026-03-20 14:44 | Зайцев Гордей Николоевич
Подписать Чек-лист проекта | 2 | 2026-03-20 14:44 | 2026-03-20 16:44 | Зайцев Гордей Николоевич
Провести план-фактный анализ затрат по проекту | 6.6667 | 2026-03-20 16:44 | 2026-03-23 15:24 | Зайцев Гордей Николоевич
Провести пред. Защиту | 3.3333 | 2026-03-23 15:24 | 2026-03-24 09:44 | Зайцев Гордей Николоевич
Подготовить акт выполненных работ | 6.6667 | 2026-03-24 09:44 | 2026-03-25 08:24 | Зайцев Гордей Николоевич
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 3.3333 | 2026-03-25 08:24 | 2026-03-25 11:44 | Зайцев Гордей Николоевич
Проект завершен | 0 | 2026-03-25 11:44 | 2026-03-25 11:44