## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало работ проект. Распоряжение НП00-000095 от 04.03.2025 | 0 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:00 |  | Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН"
Распоряжение о планировании издано | 0 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:00
Выполнить планирование проекта | 80 | 2025-03-27 08:00 | 2025-04-09 17:00
провести совет по качеству по планированию этапов проекта | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00
совет по качеству планирования проведен | 0 | 2025-04-10 17:00 | 2025-04-10 17:00
Разработать и создать project | 0 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Запросить проверку projct у зам ГК по проектной деятельности | 2 | 2025-04-14 17:00 | 2025-04-15 10:00 | Власов Илья Вадимович
Проект проверен | 0 | 2025-04-15 10:00 | 2025-04-15 10:00
Провести предзащиту с рабочей группой у Главного конструктора | 8 | 2025-04-15 10:00 | 2025-04-16 10:00
Предзащита проведена | 0 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-16 10:00
подготовить ДДС | 1.04 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-16 11:02
Подготовить бюджет проекта | 4 | 2025-04-17 11:02 | 2025-04-17 16:02 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет получен | 0 | 2025-04-17 16:02 | 2025-04-17 16:02
Запросить ЭО | 8 | 2025-04-22 16:02 | 2025-04-23 16:02 | Сысоева Ирина Леонидовна
ЭО получено | 0 | 2025-04-23 16:02 | 2025-04-23 16:02
Подготовить документы для запуска | 0 | 2025-04-23 16:02 | 2025-04-23 16:02 | Кудинова Ксения Александровна
Провести совещание по запуску проекта | 8 | 2025-04-24 08:04 | 2025-04-25 08:04
Проект запущен | 0 | 2025-04-28 08:04 | 2025-04-28 08:04
Приказ получен | 0 | 2025-04-28 08:04 | 2025-04-28 08:04
Сделать запрос сотрудникам КБ через 1С "Составить список используемых и находящихся на рабочих местах СИ " | 0 | 2025-04-28 08:04 | 2025-04-28 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
организовать проверку СИ на рабочих местах КБ | 2 | 2025-04-30 08:04 | 2025-04-30 10:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ у Дейко Е.Ю. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ у Ростовцева В.А. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Донченко Р.В. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Целищев П.С. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Ворошина Е.В. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Кузнецов С.С. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Чугонов Д.В. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Бутенко И.М. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Львов С.А. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Давыдов А.В. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Соломичев Р. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Борох Даниил Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Асланян А. | 8 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-07 08:04 | Борох Даниил Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Письменный А | 0 | 2025-05-06 08:04 | 2025-05-06 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ | 0 | 2025-05-12 08:04 | 2025-05-12 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
проверить списики СИ на рабочих местах КБ | 2 | 2025-05-13 08:04 | 2025-05-13 10:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Получить и обработать списки СИ на рабочих местах | 8 | 2025-05-13 08:04 | 2025-05-14 08:04
Сделать общий список СИ на рабочих местах | 0 | 2025-05-14 08:04 | 2025-05-14 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Список составлен | 0 | 2025-05-15 08:04 | 2025-05-15 08:04
Сделать опись приборов в кабинете ОМИС | 0 | 2025-05-19 08:04 | 2025-05-19 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Сделать опись приборов в кабинете 3КБ3 | 0 | 2025-05-20 08:04 | 2025-05-20 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Сделать опись приборов в кабинете конструкторов (Дейко Е.Ю.) | 0 | 2025-05-20 08:04 | 2025-05-20 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Сделать опись проборов в кабинете зам ГК по ПД | 0 | 2025-05-23 08:04 | 2025-05-23 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Сделать опись приборов в лаборатории КБ | 16 | 2025-05-23 08:04 | 2025-05-27 08:04 | Борох Даниил Сергеевич
Сделать опись приборов на складе 4/8 (старый мех) | 8 | 2025-05-23 08:04 | 2025-05-26 08:04 | Борох Даниил Сергеевич
Сделать общий список СИ на основе переписей | 0 | 2025-05-26 08:04 | 2025-05-26 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Общий список доступных СИ в КБ составлен | 0 | 2025-05-28 08:04 | 2025-05-28 08:04
Подготовить предложения из списка СИ в парк-Лабораторий | 0 | 2025-05-28 08:04 | 2025-05-28 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Организовать совет по качеству | 0 | 2025-06-02 08:04 | 2025-06-02 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Провести совет по качеству по выбору приборов в Парк -Лабораторий | 0 | 2025-06-04 08:04 | 2025-06-04 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Составить окончательный список СИ в парк-Лабораторий | 16 | 2025-06-05 08:04 | 2025-06-09 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
согласовать список СИ в парк-Лабораторий с главным конструктором КБ | 4 | 2025-06-09 08:04 | 2025-06-09 13:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Список и количество приборов для ПЛ определен | 0 | 2025-06-09 13:04 | 2025-06-09 13:04
Определить оборудование, оснастку, которым не место в лаборатории | 0 | 2025-06-09 13:04 | 2025-06-09 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Определить новое место для расположения оборудования и оснаски | 0 | 2025-06-11 13:04 | 2025-06-11 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Составить зонирование помещения | 0 | 2025-06-16 08:04 | 2025-06-16 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
создание макета таблички СИ | 2 | 2025-06-17 08:04 | 2025-06-17 10:04 | Борох Даниил Сергеевич
Замеры помещения парка-лаборатории | 0.5 | 2025-06-17 10:04 | 2025-06-17 10:34 | Борох Даниил Сергеевич
Составление схемы помещения парка-лаборатории | 1 | 2025-06-17 10:34 | 2025-06-17 11:34 | Борох Даниил Сергеевич
Актуализация списка СИ для парка-лаборатории | 0.5 | 2025-06-17 11:34 | 2025-06-17 13:04 | Борох Даниил Сергеевич
Навести порядок в зоне расположения балонов с газами | 0 | 2025-06-27 08:04 | 2025-06-27 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Навести порядок в зоне персонального комьютера | 0 | 2025-06-26 08:04 | 2025-06-26 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Навести порядок в зоне расположения с прямыми участками | 0 | 2025-06-26 08:04 | 2025-06-26 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Навести порядок в зоне расположения стола и железной стойки с образцами | 0 | 2025-06-25 08:04 | 2025-06-25 08:04 | Кудинова Ксения Александровна
Порядок в лаборатории наведен | 0 | 2025-06-26 08:04 | 2025-06-26 08:04
Выбросить все лишнее из подготовленного помещения под парк-лабораторий (Измерить выделенную площадь, подготовить эскиз ) | 8 | 2025-06-19 08:04 | 2025-06-20 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Переделать макет парк-лаборатории, расставить СИ,подобрать стеллаж | 8 | 2025-06-20 08:04 | 2025-06-23 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовить 3Д визуализацию макета (под выбранное место под ПЛ,новое площадь) | 16 | 2025-06-23 08:04 | 2025-06-25 08:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ) проведена | 0 | 2025-06-25 08:04 | 2025-06-25 08:04
Разработать 2Д и 3Д модель парка лабораторий | 0 | 2025-06-09 13:04 | 2025-06-09 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Согласовать 2Д и 3Д модель парка лабораторий с ГК | 0 | 2025-06-09 13:04 | 2025-06-09 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
организовать совет по качеству | 0 | 2025-06-16 13:04 | 2025-06-16 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Провести совет по качеству :"Согласование плана помещений" (Укомплектовать список продукции для ПЛ) | 0 | 2025-06-17 13:04 | 2025-06-17 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-06-18 13:04 | 2025-06-18 13:04
Доработать план помещения по результатам СК (Пересчитать наличие продукции из списка для ПЛ) | 0 | 2025-06-18 13:04 | 2025-06-18 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Согласовать список продукции для ПЛ с ГК | 0 | 2025-06-18 13:04 | 2025-06-18 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Подобрать необходимые стелажи и мебель относительно утвержденного плана помещения | 24 | 2025-06-20 13:04 | 2025-06-25 13:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовить заявку на приобретение подобранного мебельного инвентаря | 0 | 2025-06-25 13:04 | 2025-06-25 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка и подбор оборудование. Зонирование помещений. Подбор и выбр стеллажей запрос КП Разработать макеты информационных табличек для экспонатов ПЛ ) | 0 | 2025-06-26 13:04 | 2025-06-26 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Уборка помещения Парка-Лабораторий | 0 | 2025-06-30 13:04 | 2025-06-30 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Подобрать на помещение стеллажей для ПК | 0 | 2025-06-18 13:04 | 2025-06-18 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
Запросить наличие стеллажей на складе по размпрам для Парка-лаборатории | 0 | 2025-06-10 13:04 | 2025-06-10 13:04 | Кудинова Ксения Александровна
согласовать план расстановки мебели и стеллажей | 2 | 2025-06-19 13:04 | 2025-06-19 15:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Помещение ПЛ согласована оснащением мебелью и стелажами | 0 | 2025-06-27 13:04 | 2025-06-27 13:04
Подготовка образцов для парка лабораторий | 120 | 2025-06-27 13:04 | 2025-07-18 13:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Определить необходимые доработки отобранных образцах для парка лаборатории | 32 | 2025-06-27 13:04 | 2025-07-03 13:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сделать запрос на выделение ресурсов по доработке отобранных образцов для ПЛ | 0 | 2025-07-03 16:04 | 2025-07-03 16:04 | Кудинова Ксения Александровна
Выделить ресурс на доработке образцов в ПЛ | 8 | 2025-07-04 16:04 | 2025-07-07 16:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработать образцы в парк лабораторий | 80 | 2025-07-07 16:04 | 2025-07-21 16:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получить доработанные образцы | 8 | 2025-07-31 16:04 | 2025-08-01 16:04
Определить потребность в доп инвентаре и мебели для парка лабораторий | 2 | 2025-08-01 15:00 | 2025-08-01 17:00 | Романова Мария Константиновна
Провести анализ срока и цены по покупке необходимого инвентаря и меебели | 1.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:30 | Романова Мария Константиновна
Оформить заказ на покупку мебели и инвентаря. Провести оплату, заключить договор. Создать заявку на создание номенклатуры | 2 | 2025-08-04 09:30 | 2025-08-04 11:30 | Романова Мария Константиновна
Мебель заказана | 0 | 2025-08-04 11:30 | 2025-08-04 11:30
Мебель и инвентарь получены | 0 | 2025-09-01 11:30 | 2025-09-01 11:30
Доработанные образцы получены | 0 | 2025-08-29 16:04 | 2025-08-29 16:04
Разработать схему подсветки стеллажей в парке лабораторий. Реализовать подсветку на базе arduino | 8 | 2025-09-02 16:04 | 2025-09-03 16:04 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разместить образцы на стеллаже согласно согласованной схеме | 2 | 2025-09-03 16:04 | 2025-09-04 09:04 | Борох Даниил Сергеевич, Газизов Денис Андреевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
Образцы размещены | 0 | 2025-09-04 09:04 | 2025-09-04 09:04
Провести документированную опись приборов ПЛ | 0 | 2025-08-29 16:04 | 2025-08-29 16:04
Провести документированную опись мебели в ПЛ | 0 | 2025-08-29 16:04 | 2025-08-29 16:04
проверить и согласовать списки оснащения парка | 2 | 2025-08-01 16:04 | 2025-08-04 09:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сделать запрос в отдел 1С о создании склада ПЛ | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Романова Мария Константиновна
Предоставить данные отделу 1С описей ПЛ | 1 | 2025-08-29 16:04 | 2025-09-01 08:04
Создание склада в 1С с учетом списков описей | 0 | 2025-09-01 08:04 | 2025-09-01 08:04
Склад в 1С готов | 0 | 2025-09-01 08:04 | 2025-09-01 08:04
Подать список приборов ПЛ в производство с запросом об изготовлении табличек | 2 | 2025-08-01 16:04 | 2025-08-04 09:04 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Поставить задачу на изготовления табличек производству | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Запросить визуальный итог перед выпуском табличек | 16 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-22 17:00
Согласовать макет табличек | 16 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 17:00
Производство и выпуск табличек | 10 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-05 10:00 | Романова Мария Константиновна
таблички выпущены | 0 | 2025-09-08 17:00 | 2025-09-08 17:00
Создать макет табличек на помещения ПЛ | 16 | 2025-08-20 13:04 | 2025-08-22 13:04
Передать макет табличек на производство | 8 | 2025-08-04 09:04 | 2025-08-05 09:04
Согласовать макет перед печатью | 8 | 2025-08-05 09:04 | 2025-08-06 09:04
Таблички получены | 0 | 2025-09-05 17:00 | 2025-09-05 17:00
Организовать размещение табличек на дверях в помещениях ПЛ | 3.3333 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 11:20 | Романова Мария Константиновна
Таблички размещены | 0 | 2025-09-12 17:00 | 2025-09-12 17:00
Подготовка образцов для размещения на стеллажах в парке-лаборатории согласно утвержденной схеме | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Борох Даниил Сергеевич, Газизов Денис Андреевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка помещения | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка образцов на палетах в парке лаборатории | 8 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Борох Даниил Сергеевич, Газизов Денис Андреевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
Согласование размещени образцов с куратором проекта | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Романова Мария Константиновна
СК | 0 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:00
Расчитстить площадку для демонтажа СКУ | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Продлить проект до 12.12.2025 в связи с решением ПСД на СК | 1 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 10:00 | Романова Мария Константиновна
Проект продлен | 0 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-17 10:00
Перепланировать проект до 12.12.2025 | 1 | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-20 11:00 | Романова Мария Константиновна
СК | 0.25 | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-20 13:15
СК проведен | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Провести перестановку образцов по рекомендациям и замечаниям куратора | 16 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-22 10:00 | Борох Даниил Сергеевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
Распечатать и расставить таблички | 8 | 2025-12-22 10:00 | 2025-12-23 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовиться к презентации парка | 2 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Парк доработан | 0 | 2025-12-23 12:00 | 2025-12-23 12:00
СК | 0.25 | 2025-12-09 15:00 | 2025-12-23 13:15
СК проведен | 0 | 2025-12-23 13:15 | 2025-12-23 13:15
Презентация ПЛ помещений | 2 | 2025-12-23 13:00 | 2025-12-23 15:00 | Романова Мария Константиновна
Запросить план-факт | 1 | 2025-12-23 15:00 | 2025-12-23 16:00 | Романова Мария Константиновна
Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП. | 1 | 2025-12-23 16:00 | 2025-12-23 17:00
Запросить ЭО | 1 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:00 | Романова Мария Константиновна
Сделать ЭО | 2 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 11:00
Подготовить презентацию к закрытию проекта | 2 | 2025-12-25 11:00 | 2025-12-25 14:00 | Романова Мария Константиновна
Провести совещание о закрытии проекта | 1 | 2025-12-25 14:00 | 2025-12-25 15:00 | Романова Мария Константиновна
сдать документы в архив | 3 | 2025-12-25 15:00 | 2025-12-26 09:00 | Романова Мария Константиновна
СК | 0.25 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-26 09:15
СК проведен | 0 | 2025-12-26 09:15 | 2025-12-26 09:15
Проект завершен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00