## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта | 0 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 09:00 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ООО "НОВАТЭК"
Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 11:24 | Титов Даниил Андреевич
Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-01-16 11:24 | 2025-01-16 11:24 | Титов Даниил Андреевич
Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | 2025-01-16 11:24 | 2025-01-16 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Совещание проведено | 0 | 2025-01-16 14:48 | 2025-01-16 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Составить план проекта | 8 | 2025-01-16 14:48 | 2025-01-17 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-20 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Совещание проведено | 0 | 2025-01-20 13:48 | 2025-01-20 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Внесение изменений | 8 | 2025-01-20 13:48 | 2025-01-21 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Расчёт статей ДДС проекта | 8 | 2025-01-21 13:48 | 2025-01-22 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Расчёт получен | 0 | 2025-01-22 13:48 | 2025-01-22 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Расчет бюджета проекта | 3 | 2025-01-22 13:48 | 2025-01-22 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | 2025-01-22 16:48 | 2025-01-23 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-23 10:48 | 2025-01-23 10:48 | Титов Даниил Андреевич
Экспертный анализ проектным офисом | 3 | 2025-01-23 10:48 | 2025-01-23 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-23 14:48 | 2025-01-23 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-23 14:48 | 2025-01-24 08:12 | Титов Даниил Андреевич
Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-24 08:12 | 2025-01-24 08:12 | Титов Даниил Андреевич
Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-24 08:12 | 2025-01-24 10:36 | Титов Даниил Андреевич
Проект защищён | 0 | 2025-01-24 10:36 | 2025-01-24 10:36 | Титов Даниил Андреевич
Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | 2025-01-24 10:36 | 2025-01-24 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | 2025-01-24 15:00 | 2025-01-24 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | 2025-05-12 10:00 | 2025-05-12 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 186 | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 187 | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 188 | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 189 | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 190 | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 191 | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 192 | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 193 | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 194 | 1 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 195 | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 196 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 197 | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 198 | 1 | 2025-11-05 10:00 | 2025-11-05 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 199 | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 200 | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 201 | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 202 | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 203 | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 204 | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 205 | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 206 | 1 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 207 | 1 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 208 | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 209 | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 210 | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 211 | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 212 | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 213 | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 214 | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 215 | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 216 | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 217 | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 218 | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 219 | 1 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 220 | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 221 | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 222 | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 223 | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 224 | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 225 | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 226 | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 227 | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 228 | 1 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 229 | 1 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 230 | 1 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 231 | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 232 | 1 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 233 | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 234 | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 235 | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-01-27 15:00 | 2025-01-27 15:30 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-01-28 14:41 | 2025-01-28 15:11 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 19 | 7.6917 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-21 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 20 | 7.6917 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 21 | 7.6917 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 22 | 7.6917 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-11 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 23 | 7.6917 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-18 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 24 | 7.6917 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 25 | 7.6917 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 26 | 7.6917 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-09 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 27 | 7.6917 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-16 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 28 | 7.6917 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 29 | 7.6917 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 30 | 7.6917 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-06 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 31 | 7.6917 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 32 | 7.6917 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-20 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 33 | 7.6917 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 34 | 7.6917 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-03 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 35 | 7.6917 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 36 | 7.6917 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-17 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 37 | 7.6917 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-24 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 38 | 7.6917 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 39 | 7.6917 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-08 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 40 | 7.6917 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-15 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 41 | 7.6917 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-22 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 42 | 7.6917 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 43 | 7.6917 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 16:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 44 | 7.6917 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-12 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 45 | 7.6917 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-19 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 46 | 7.6917 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 47 | 7.6917 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-03 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 48 | 7.6917 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-10 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 49 | 7.6917 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-17 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 50 | 7.6917 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-24 08:41 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 1 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 2 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 3 | 1 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 4 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 5 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 6 | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 7 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 8 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 9 | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 10 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 11 | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Совещание запланировано | 0 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Контроль отработки задач по протоколу | 56 | 2025-03-26 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 5 | 1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 7 | 1 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 9 | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 10 | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 11 | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 12 | 1 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 13 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 15 | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 16 | 1 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 17 | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 18 | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 20 | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 21 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 22 | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 23 | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 24 | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 25 | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 26 | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 27 | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 28 | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 29 | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 30 | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 38 | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры предприятия и ДО | 1 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка письма для рассылки | 1 | 2025-02-25 16:00 | 2025-02-25 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Письмо подготовлено | 0 | 2025-02-25 18:00 | 2025-02-25 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Рассылка писем по дочерним компаниям ПАО "НОВАТЭК" | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-03-04 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Письма разосланы | 0 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Получение информации о регистрации писем | 1 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Письма зарегестрированны | 0 | 2025-02-24 10:00 | 2025-02-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получение информации кому отписаны письма в работу | 1 | 2025-02-24 10:00 | 2025-02-24 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Информация получена | 0 | 2025-02-24 11:00 | 2025-02-24 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности по разведке , добыче, переработке, сбыту. | 24 | 2025-02-26 11:00 | 2025-03-03 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Информация получена | 0 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Составление письма на Доржеева Н.В. | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка письма | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 24 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка презентации | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Поцевичус Кирилл Викторович
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен, назначена встреча в Тюмени на выставке Тюменского ЦСМ | 0 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча в командировке, проведение переговоров | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект по итогам переговоров | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-17 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | 2025-03-17 11:00 | 2025-03-17 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-03-17 11:00 | 2025-03-17 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-03-17 14:00 | 2025-03-17 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | 2025-03-24 14:00 | 2025-03-25 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-03-25 14:00 | 2025-03-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, ожидается выход тендера по Ево-Яхинскому мр. Дальнейшая потребность будет предоставлена после испытания наших расходомеров на объекте | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - Тендер на TFG еще не окончился, идет прием КП. Тендер по Ево-Яхинскому будет объявлен в ближайшее время | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - тендер объявлен, получена информация, что ОЗНА, НГО, МА, ДОМЗ отказались от участия | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу - по коммерческим узлам новой потребности нет, текущий тендер актуален | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок нач отдела АСУТП, 1 тендер текущий, второй будет объявлен в ближайший месяц | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу по срокам подведения итогов - последня иттерация, в декабре торги. На след год видится только БЗРА (Запрос от ОЗНА) | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получение запроса UFG ду250 (в составе блочки) | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получены требования по сварке и технические вопросы по UFG, отработка вопросов | 1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Криволапову (гл.метролог) по актуализации: идет формирование ТЗ для передачи на тендерную закупку, срок будет сообщен позже | 1 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
В рамках командировки получен список инжинирингов, допущеных к участию в тендере: ГКС, СНГ, Инкомсистем, ОЗНА, Метрология и Автоматизация, ДОМЗ, Нефтеавтоматика, НГО | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Тендер будет объявлен в течении 3 месяцев, поставка к концу 2025г. | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Прозвонить ИК по полученному списку для согласования выхода на тендер с нашим оборудованием | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Объявлен тендер на поставку блочки, подготовка ТКП на расходомеры | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обзвон ИК на предмет участия в этом тендере, получения обратной связи и запроса | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получены запросы от Инкомсистем, ГКС. СНГ готовят технику и направят в течение след. недели | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Контроль получения ТКП ИК, контроль подачи ИК на тендер | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок зам гл метролога Лагуткину - сообщил, что предложения лежат на рассмотрении | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу, сообщил, что замечания выданы ИК | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обзвон ИК, ДОМЗ, Инкомсистем, СНГ подались на нашей технике. ГКС заявили что заказчик запросил КТМ | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Информация от ГКС передана гл метрологу. Сообщил, что от Новатэк таких требований не поступало. Пообещал разобраться с ситуацией | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча с Гл метрологом и начальникорм управления закупками - гл метролог поддержит нас при выборе производителя ИК. Нач снабжения сообщил, что итоги будут подведены до конца ноября | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отработка корректировок по технике от ИК | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получено приглашение на тендер (сз 9881) | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведена тендерная комиссия, принят запрос в работу | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Криволапову (гл.метролог) по актуализации: подтвердил закупку, поставка в августе | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Предложение подготовлено | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок в снабжение по сроку подведения итогов - идет рассмотрение заявок, до конца следующей недели | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выставлены замечания, заменить на ультразвук | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок заказчику, требуется накладной ультразвук, но готовы рассмотреть полнопроходной | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Учаситие в переторге | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Повторный переторг | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
окончательный переторг, подведение итого | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получена информации о победе через компанию Трубопроводные Узлы, подготовка спецификации на подписание | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Направлена спецификация на подпись | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры - ген подрядчик запсибгазпром | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Руководитель проекта Руденко Владислав | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - сообщил, что придерживаются ТУ. Фаворит СНГ. Договорились, чтобы ИК направили на ЗапСибГазпром письмо с просьбой заложить нас | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект по итогам переговоров | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получены обновленные ТУ. Корректировка техники от ИК | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ТКП от 13.01.2025г | 8 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Сбор информации по проекту от метролога в ЦА Новатэк | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ГИПа проекта в ИПИГАЗ. Звонок в центральный офис Мск. Сбор информации о наличии номенклатуры ТД в проекте. | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Направить информационное письмо о сотрудничестве в ЗапСиб | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Получена информация от ОЗНА о том, что МРГ Дальний Восток выдали ТУ с Вымпел. Информация передана Ловцову (ПАО МРГ), который позвонил туда и сообщил, что прописан Вымпел по указанию Мин энергетики Камчатка | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Организовать письмо о полном соответствии технических параметров и минимальных сроков поставки датчиков на ЗапСиб (подрядчик) от Бакс, озна | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Переговорить с СНГ на тему выхода с нашей техникой на ЗапСиб | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-23 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Получить письмо от запсиб на МРГ с просьбой замены в ТУ вымпела на нас. | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-23 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Обновленное ТУ выпущено, заложены мы | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-07-23 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен обновленный ОЛ от БАКС. Выставлено ТКП | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Руденко в Запсиб по сроку закупки - по плану закупка до конца августа | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
звонок Руденко Запсиб, победитель СНГ. Звонок СНГ, согласование договора до конца сентября, закупка октябрь-ноябрь | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок в СНГ по срокам закупки - закупка октябрь-ноябрь в связи с долгим согласованием проекта | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок СНГ Директору по продажам Мусаелян А.по срокам заключения договора - договор заключен между СНГ и Запсибгазпром. Началось согласование проекта. Срок заключения договора с нами ноябрь-декабрь | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отработка замечаний со снабжением СНГ, замечания отработаны, закупка ожидается в течение декабря | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок в снабжение по сроку закупки - идет согласование проекта с заказчиком | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
получен проект договора, направлен на согласование. Отработка замечаний по технике | 1 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Сапунец Владимир Сергеевич) | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству (Гл метролог в отпуске до 24 марта) | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности начальнику отдела АСУ Давыдову Василтю Владимировичу, подтвердил потребность в расходомере в составе арматурного блока, срок запуска объекта - 2026г. Готовы рассмотреть нас | 8 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Главному метрологу, познакомились, договорились о встрече в командировке. Подтвердил актуальность проекта по Харбейскому мр. | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок Давыдову. Закупок расходомеров отдельно на этот год нет. Только в составе блочки. Во второй половине года будет тендер на пректирование СИКГ, привлекут нас. ждут в гости, на конференцию не приедут | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок Давыдову, планируется строить 2 объекста - АГРС и УИРГ, срок закупки неизвестен, вероятно перенос на 2026г | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Давыдову с целью приглашения на ПМГФ. Сообщил, что приехать не сможет, не отпустило руководство | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Получена информация от Давыдова. Закупка в 2026г | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос на выставление ТКП на СИКГ, запрос передан в БМИ. Назначена встреча с проектировщиком в Тюмени | 1 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок в проектный институт с целью назначения встречи | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведена встреча с проектировщиком в Тюмени, получена лояльность. Информация передана в отдел БМИ | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведено совещание о внесении уникальных параметров в проект | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Назначен тех совет о возможности сокращения длины расходомера как преимущества | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ГИП в проектный институт, внес преимущества, направил заказчику, ожидают обратную связь | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
звонок Давыдову, проект от Института получил, внесли корректировки. Сказал на данном этапе звонить никому не нужно | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ГИП в проектный институт. Сообщил, что от заказчика получены замечания, но только в части блочки, ТТ к расходомерам без изменений | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Хрол Сергей Иосифович | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-17 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | 2025-03-17 11:00 | 2025-03-17 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-03-17 11:00 | 2025-03-17 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-03-17 14:00 | 2025-03-17 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | 2025-03-24 14:00 | 2025-03-25 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-03-25 14:00 | 2025-03-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-03-28 09:00 | 2025-04-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - идет актуальный проект по Яро-Яхинскому месторождению, закупка в марте-апреле | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребность только в накладных расходомерах. Коммерческих узлов в этом году больше не будет | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - Новой потребности нет, получен ОЛ с последний версией ТЗ на Яро-Яхинское, закупка в течение июня | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - необходимо отработать замечания к ОЛ, после чего будет подписан договор. Объявляется новый тендер на БПТГ, закупка до конца года, запрос поступит от ГКС | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - текущая потребность 2 тендера. По обоим подались, идет техническая оценка | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - текущий тендер на БПГ, 4 расходомера | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Гл метрологу по текущему тендеру на Уренгойское мр. Тендер приостановлен, будут менятся исходные данные | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу по проектам следующего года - конкурс по Новоуренгойскому мр актуален. Интересны БСУ и вихревые | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получены запросы от ИК на поставку расходомеров, идет тендер | 1 | 2025-01-24 15:00 | 2025-01-24 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ИК: прошел третий переторг, Инкомсистем запросил ТКП с применением УФП, подведение итогов в течении марта | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведены переговоры с ведущим метрологом метрологической лаборатории на Яро-Яхинском мр Куничевым олегом Анатольевичем. Внесены корректировки в технику, подтвердил готовность закупить наши расходомеры | 1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведены переговоры с главным метрологом , внесены корректировки в схему ПУ, посчитана двойная поверка во ВНИИР и УРМЦ, направлено в расчет | 5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Выставлено обновленное ТКП, предоставлена скидки для торгов, проведены торги, результат в понедельник | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
В рамках командировки запрошен расчет СМР, запрос направлен компании Ямалгазсервис, ожидается ответ | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен расчет от Ямалгазсервис, направлен гл метрологу Арктикгаз на рассмотрение | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Гл. метрологу - назначено обследование ПУ, срок 1-2 недели. По результатам будет определена комплектация | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу по вопросу результата обследования ПУ, завершение запланировано на следующую неделю, окончание 05.05 | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу по сроку закупки. Принято решение о прямой закупке без ПУ. Закупка до конца мая | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен договор на согласование | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Договор согласован и направлен заказчику | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сроку подписания - все документы находятся на согласовании. Повторный звонок на след неделе | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сроку подписания договора - согласовано будет на следующей неделе. Подтвердили готовность заключения в июне | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Хролу, сообщил, что необходимо отработать замечания к ОЛ, направит в почту. После чего будет подписан договор | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отработка замечаний к ОЛ, отправка на согласование заказчику | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получена обратная связь о предоставлении доп скидки. Согласована цены 27млн, направлено заказчику | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по обратной связи. Сообщили, что решение будет принято до конца следующей недели | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получена информация от Хрола о том, что мы не проходим по цене, совершен звонок в снабжение, получена информация, что наша цена не проходит | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Начальнику снабжения. Получена информация, что наша стоимость должна быть 21.2млн с НДС, так как КТМ нас обходит | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Хролу (гл метролог) на предмет возможности отклонения КТМ по технике. Результат будет в понедельник след недели | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Хролу, отклонить КТМ не удалось. Подано новое предложение со скидкой - 21млн. Подведение итогов в четверг след недели | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Тендер выигран, получен протокол | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по подписанию договора и получению аванса - подписание на след неделе, после этого сразу аванс 50% | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Договор подписан, предоставлена банковская гарантия, ожидается аванс | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Направлено обновленное РЭ для согласованяи обновленной маски прибора | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получено устное согласование от Гл метролога. Сообщил, что передано в работу снабжению, ожидать официальное согласование. Запрошен контакт ответственного | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен контакт ответственного - Бережнова Т.В. | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ответственному по согласованию маски - согласовано, получена обновленная спецификация | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Направлено письмо о сроках поверки | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получены контакты ответственного для присутствия на поверке | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведены переговоры с заказчиком об отказе поверки во ВНИИР в пользу поверки в УРМЦ сразу, направлено письмо | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
отработа вопросов поверки с Арктикгаз. Получено письмо о согласовании поверки в УРМЦ без ВНИИР | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отработка вопросов поверки и по документации | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получено письмо согласование о переносе сроков поставки в связи с поверкой на конец февраля | 1 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос от Инкомсистем, ГКС, СНГ | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выставлено ТКП | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча с заказчиком, согласована возможность внесения изменений по температуре рабочей среды | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью получения обратной связи по срокам подведения итогов - идет тех оценка | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Тендер приостановлен, будут менятся исходные данные | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получены откорректированные ОЛ от ГКС, направлено обновленное ТКП, идет тех оценка | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - зам главного инженера по автоматизации Малишевский Александр Борисович | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - В ОТПУСКЕ до середины марта. Переговорили, старый запрос неактуален, так как проект отменен, назначена встреча в командировке | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 6 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-14 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | 2025-03-14 18:00 | 2025-03-14 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-03-17 11:00 | 2025-03-17 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | 2025-03-24 11:00 | 2025-03-25 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-03-25 11:00 | 2025-03-26 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | 2025-03-26 16:00 | 2025-03-26 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | 2025-03-26 16:00 | 2025-03-27 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребности на этот год нет | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, на конференцию не приедут | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Замены узлов не планируется. Стройки заморожены | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Малишевскому по полученному запросу на расходомеры для арматурных блоков, сообщил, что требуются ГиперФлоу (перепад). Предложили ультразвук на рассмотрение. Ответил, что посмтрит, возможно ли пересогласовать, созвониться через месяц | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Ивков Михаил Викторович | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-08 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-10 09:00 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребность будет после успешного испытания TFG на своем объекте | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребност на этот год больше нет, ожидают отгрузку TFG | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности на этот год нет, прибор доставлен в срок | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос на подбор расходомера | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выставлено ТКП на ультразвук | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получены корректировки в связи с диапазоном расходов, предложен TFG, идет рассмотрение | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведена ВКС с Обским ГХК и Ямал СПГ, необходима разработка МИ на Азот и автономный прибор, запущено в работу | 7 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Откорректированный ОЛ запущен в расчет, получено ТКП | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесены корректирвоки в комплектацию, запущен опросный лист на пересет | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ТКП направлено на согласование в проектный институт, получены вопросы, запущены в отработку | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Направлены корректировки и ТКП | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос на скидку, направлено обоснование стоимости, доп скидка не предоставлена | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен проект договора, направлены правки на согласование, ожидается подписание | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получено гарантийное письмо для запуска в производство | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование частичной досрочной отгрузки, получено гарантийное письмо | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Контроль получения оплаты - оплата получена. Прибор доставлен в срок | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получена претензия по поставке, направлено в тех поддержку | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведены переговоры по настройке TFG | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласован выезд специалиста для сброса архивов | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Решено доработать ПО для сброса расхода. Готовность на следующей неделе | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ПО для сброса расхода направлена заказчику | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Коновалов Александр Валерьевич. Начальник управления Ильин Алексей Георгиевич | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - на этот год нет потребности в расходомерах, последняя закупка была трубок Аннубара | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение переговоров с Ильиным и Коноваловым по приезду на конференцию. | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по получению обратной связи по приезду на конференцию - не смогут приехать в виду высокой загруженности | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребности на этот год пока нет | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребности на этот год пока нет, попросил продублировать приглашение, планирует приехать | 8 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу по вопросу приезда на конференцию. Письмо не получил, запланирован звонок начальнику управления | 8 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок начальнику управления Авт. И метрол. Ильину Алексею Георгиевичу (вн 25025) - сказал что постарается приехать, попросил набрать на выходных . Скажет решение. метролога не отпустит, мало сотрудников, много работы | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок звонок с целью встречи на ПМГФ, сообщили, что руководство не отпустило, не приедут | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - идет оптимизация производства. Ближайших и перспективных проектов с узлами учета не запланировано | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Киселев Алексей Александрович | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен, назначена встреча в Тюмени на выставке Тюменского ЦСМ | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча в командировке, проведение переговоров | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект по итогам переговоров | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью назначения встречи в Москве | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча в командировке, получена обратная связь по арматурным блокам | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи - встреча будет у нас на заводе | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | 2025-04-10 10:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 1 | 2025-04-10 10:00 | 2025-04-10 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | 2025-04-10 10:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка к встрече заказчика | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встречи у нас на заводе | 16 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | 2025-05-14 14:00 | 2025-05-14 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-04 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-08 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребность будет по итогам испытаний TFG на своем объекте | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребность будет по итогам испытания TFG на объекте | 8 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - на конференцию не приедет | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новая потребность булет только после успешного испытания TFG | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок о встрече на ПМГФ, сообщил что приедет, встреча на стенде | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Тендер выигран, направлен договор для подписания | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен подписанный договор, запуск в производство | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласована дата приезда для приемки | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведено совещание для подготовки к приезду заказчиков, согласована поверка на воздухе | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча заказчиков на заводе. Проведение поверки и экскурсии по заводу | 16 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Доработка расходомеров в части ПО | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отгрузка | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Контроль получения оплаты - оплата получена | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получены замечания по поставке, отработка замечаний совеместно с КБ и ТП | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получена претензия по поставке, возврат приборов на завод | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласован выезд специалиста на объект, ведутся переговоры по допуску | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получена информации о том, что без указанных документов пропуск невозможен, согласовано ожидать получения документов | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Решение вопроса о документах для выезда, проведено совещание по претензиям | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос от ОЗНА на 34 расходомера | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос от Инкомсистем на 34 расходомера | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведена встреча с гл метрологом. Сообщил, что против установки наших расходомеров из за плохого опыта с TFG и отсутствия технического решения | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки -гл метролог Разносчиков Павел Вячеславович | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - Гл метролог. На этот год проектов с узлами учета нет | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведена встреча с Техническим директором в рамках ТНФ. Сообщил, что есть проект о замене узлов учета на добыче, сказал написать письмо о проведении ОПЭ | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью назначения встречи в Москве | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | 2025-05-26 10:00 | 2025-06-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | 2025-05-27 11:00 | 2025-05-27 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-05-27 11:00 | 2025-05-27 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-05-27 14:00 | 2025-05-27 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | 2025-05-30 14:00 | 2025-05-30 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - на конференцию не приедет | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Начнется проектирование осенью. Набрать для уточнения | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу об оснащении скважин ультразвуками, сказал написать письмо | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу, попросил направить ОЛ и документы на UFL, есть потребность в Ду400, письмо направлено | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок главному метрологу о потребности - первоочередно ОПЭ, и на 2026г UFL Ду400, идет проектирование | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведена встреча в рамках ТНФ с техническим директором Матвеевским Александром Анатольевичем. Предложил пройти ОПЭ для дальнейших поставок. Сказал написать письмо | 1 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу для согласования письма, письмо согласовано и направлено | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу о получении письма, письмо еще не расписано | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу о получении письма, письмо получено, принято в работу, сообщит позже о действиях | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен ОЛ, принято на рассмотрение, проблема с сокращением длины корпуса, назначено совещание на 10.11 | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведен тех совет, поставлена задача разработать ГЧ для согласования с заказчиком | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен проект Методики испытаний, направлено в СР на разработку | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получены замечания по технике, принято в отработку | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Зам начальника службы, начальник отдела КИП Ишимцев Павел Владимирович | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 1 | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, ждут в гости, на конференцию не приедут | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, текущие проекты заморожены | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Актуализация проекта, направлено на согласование Новатэк, ожидается финансирование | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по актуализации проекта - находится на рассмотрении в ПАО | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка и отправка презентационного письма для выявления ЛПР | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Коновалов Сергей Анатольевич | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - Сысоев Евгений Заместитель главного инженера по метрологии и автоматизации. Сообщил, что на этот год проектов с узлами учета не запланировано кроме Мурманского по UFL | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-10-07 11:00 | 2025-10-07 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведены переговоры в рамках ПМГФ с гл метрологов Коноваловым. Сообщил, что расходомеры газа не требуются. Применяют только жидкостные. Интересны ультразвуки жидкости погрешностью 0,1-0,15%. также, необходим реестр Транснефть | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - кроме СИКН Мурманск потребности в этом году больше не будет | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, живой проект - СИКН в Мурманской области | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок Сысоеву, на конференцию не приедет, будет в отпуске, направил на гл метролога, звонок на след неделе | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок Коновалову. Сообщил, что на конференцию приехать не смогут, сам будет в отпуске, ждут в гости, есть потребность, сообщит лично | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - договорились встретиться в рамках ПМГФ | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведена встреча на ПМГФ с гл метрологом. Сообщил, что требуются ультразвуки жидкости на 0,1% и 0,3%. Но необходимо находиться в реестре Транснефти. будут направлять запросы | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Актуализация проекта, ОЗНА-Инжиниринг вышли с нашим предложением, идет техническое рассмотрение | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проект поставлен на стоп | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос от ОЗНА-Инжиниринг на актуализацию гарантийного письма. Письмо направлено | 1 | 2025-01-24 15:00 | 2025-01-24 16:00 | Титов Даниил Андреевич
выезд в ЮЖНИИГИПРОГАЗ. Встреча с ГИПом | 4 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 14:00 | Титов Даниил Андреевич
получены ОЛ от ЮЖНИИГИПРОГАЗ | 4 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок в ОЗНА - получена информация, что выиграет СНГ с ценой 1,5млрд с НДС | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Информация перадана О.Н. и ПСД, проведено совещание на уровне ПСД | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Тендер проигран. Выиграл СНГ | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Мухамадеев Тимур Ильгизович) | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен, назначена встреча в Тюмени на выставке Тюменского ЦСМ | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча в командировке, проведение переговоров | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект по итогам переговоров | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью назначения встречи в Москве | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча в командировке. Получена информация о сроках проектирования и стройки | 1 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 40 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребности на этот год нет | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности потребности на этот год нет | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - гл метролог в отпуске | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Идет проектирование. До конца года закупок не будет. Повторно сказал набрать в октябре-ноябре, когда начнется проектирование узлов учета | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу, проектирование еще не началось, прозвонить в ноябре | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу, в декабре начнется проектирование, согласована встреча | 1 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Кутепов Алексей Валерьеви | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Кутепов приедет на конференцию, просит помочь со стыковкой вычислителя СПГ с UFG, везет с собой. Информация передана в тех поддержку | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | 2025-07-09 10:00 | 2025-07-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | 2025-07-09 10:00 | 2025-07-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | 2025-07-09 10:00 | 2025-07-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-07-09 10:00 | 2025-07-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | 2025-07-10 10:00 | 2025-07-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-07-10 10:00 | 2025-07-10 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | 2025-07-10 11:00 | 2025-07-10 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-07-10 11:00 | 2025-07-10 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-07-10 14:00 | 2025-07-10 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - получен запрос Ду200 и Ду400. закупка в мае-июне | 1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - другой потребности на этот год не будет. Потребность на 2026г будет известная в августе-сентябре | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - подьвердил участие в конференции, сообщил, что в тендер зашли компании ИЛМИ и Промышленная экология. Сделаны корректировки в ТЗ | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок Кутепову, запросил реальный срок изготовления приборов, сообщил что подведение итогов запланировано на июнь-июль, на конференцию приедут | 8 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - протокол будет подведен до конца след недели. На конференции хотят протестировать сопряжение корректора СПГ-761 c UFG | 8 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - встреча на конференции, сообщил, что бюджетирование будет в сентябре. Крупных плановых закупок не запланировано, только по необходимости | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, будет вначале след года | 8 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос от Новатэк Челябинск | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Закупка через подрядчика в мае-июне | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-04-17 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Выставлено ТКП | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получены вопросы, отработка | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получены вопросы, отработка | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выдвинуты корректировки по технике, подались ТД ИЛМИ и Промышленная Экология | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
запросил реальный срок изготовления, подведение итогов июнь-июль. Аванс в июле | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Кутепов сообщил, что вероятно выиграет ИЛМИ, протокол до конца след недели. Закупка в июле | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Контроль полученяи протокола и заключения договора с победителем - решение еще не принято коммисией, ожидается решение до конца след недели | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча с Кутеповым на конференции. Сообщил, что выиграла компания ИЛМИ, скажет им запуститься в производство по гарантийному письмо в июле | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок от ИЛМИ на предмет заключения договора. Направлены ОЛ на согласовании. По итогам согласования будет получено гарантийное письмо о запуске в производство | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получено гарантийное письмо для запуска в производство | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен аванс 8млн | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка к отгрузке, получен остаточный платеж | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Пилипенко Юрий) | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью знакомства - гл метролог Пилипенко Юрий | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект по итогам переговоров | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведена встреча со снабжением на ПМГФ, попросили направить каталог и референс для работы в 2026 | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 11:00 | Титов Даниил Андреевич
звонок гл метрологу Пилипенко Юрию, договорились о встрече в Санкт-Петербурге | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 1 | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 2 | 1 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз, запрос получен | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Арктикгаз, выставлено ТКП | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности получен запрос Проект 15003. реализация 2026-2027г. Выставлено ТКП | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 8 - планируется проект Новатэк в ЮАР, идет разработка рабочей документации | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
получены корректировки по Юрхаровнефтегаз на кориолисы | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 1 | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 2 | 1 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 4 - получен запрос на расходомеры для Арктикгаз | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - запрос получен | 1 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Арктикгаз, выставлено ТКП | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - получен запрос на Юрхаровнефтегаз, предложен аналог, идет прием технических предложений | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 8 - планируется проект Новатэк в ЮАР, идет разработка рабочей документации | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 9 - новой потребности по Новатэк нет, текущий тендер по Арктикгаз заморожен | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ГИП - по Арктикгаз получены новыее параметры, предоставлено обновленное ТКП, ожидаем согласования | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 11 | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 1 | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 2 | 1 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 3 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - в тендер не приглашены | 1 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 6 - ведется работа но Новатэк Камчатка в части пересогласования ТУ на нас | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности по Новатэк нет | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 8 - проект по СИКГ Новатэк Таркосаленефтегаз | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новых проектов по Новатэк нет | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 1 | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 2 | 1 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - в тендер не приглашены | 1 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 6 - проектов по Новатэк нет | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности по Новатэк нет | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 8 - новых проектов по Новатэк и Роснефть нет | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 1 | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 2 | 1 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - отказались от участия | 1 | 2025-06-20 16:00 | 2025-06-20 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Камчатку, выставлено ТКП. Получена информация, что МРГ выдал ТУ на Вымпел. Цена Гринсистем 7млн за шт без НДС | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - получен запрос на Новатэк ЮНГ, требуются накладные расходомеры, отказ | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 8 - проект по СИКГ Новатэк Таркосаленефтегаз, получен запрос | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - в рамках ПМГФ получена потребность в UFL на 0,1%. Получен ОЛ | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок - получены замечания по по Новатэк ЮАР, направит в почту | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 1 | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 2 | 1 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 3 - по Новатэк проектов нет | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 5 -новой потребности по Новатэк нет | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 5 -новой потребности по Новатэк нет | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности по Новатэк нет | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 8 - новых проектов по Новатэк и Роснефть нет | 1 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 1 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 1 | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 2 | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 3 | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 4 | 1 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 5 | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 6 | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 7 | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 8 | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 9 | 1 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 10 | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 11 | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 12 | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 13 | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 14 | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 15 | 1 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 16 | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 17 | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 18 | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 19 | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 20 | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 21 | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 22 | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 23 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 24 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 25 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 26 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 27 | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 28 | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 29 | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 30 | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 31 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 32 | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 33 | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 34 | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 35 | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 36 | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 37 | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 38 | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 39 | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 40 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 41 | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 42 | 1 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 43 | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 44 | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 45 | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 46 | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 47 | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 8 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 8 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 15 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-19 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 32 | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-05 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 32 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить график командировок на месяц - график командировок составлен | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защитить график командировок на месяц | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить график командировок на месяц | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить график командировок на месяц | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защитить график командировок на месяц | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить график командировок на месяц | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить график командировок на месяц | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Провести устный опрос заказчиков о возможности приезда | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить письмо для рассылки приглашений | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить список закзачиков для рассылки приглашений на конференцию | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Рассылка приглашений по списку | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получение обратной связи по приезду заказчиков | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получение обратной связи по приезду заказчиков | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составление списка гостей | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обзвон, внесение данных в таблицу | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 1 | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 2 | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 3 | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 4 | 1 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 5 | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 6 | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 7 | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 8 | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 9 | 1 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 10 | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 11 | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 12 | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 13 | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 14 | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 15 | 1 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 16 | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 17 | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 18 | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 19 | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 20 | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 21 | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 22 | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 23 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 24 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 25 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 26 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 27 | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 28 | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 29 | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 30 | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 31 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 32 | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 33 | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 34 | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 35 | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 36 | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 37 | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 38 | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 39 | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 40 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 41 | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 42 | 1 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 43 | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 44 | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 45 | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 46 | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 47 | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита на уровне куратора | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Проект защищен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проект завершен | 0 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 10:00