## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО "Сибур Холдинг"
Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-01-13 11:24 | 2025-01-13 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | 2025-01-13 11:24 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Совещание проведено | 0 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Составить план проекта | 8 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-14 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | 2025-01-14 14:48 | 2025-01-15 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Совещание проведено | 0 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-15 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Внесение изменений | 8 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Расчёт статей ДДС проекта | 8 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-17 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Расчёт получен | 0 | 2025-01-17 13:48 | 2025-01-17 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Расчет бюджета проекта | 3 | 2025-01-17 13:48 | 2025-01-17 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | 2025-01-17 16:48 | 2025-01-20 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-20 10:48 | 2025-01-20 10:48 | Елеева Анна Васильевна
Экспертный анализ проектным офисом | 3 | 2025-01-20 10:48 | 2025-01-20 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-20 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-21 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-21 08:12 | 2025-01-21 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-30 08:12 | 2025-01-30 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищён | 0 | 2025-01-30 10:36 | 2025-01-30 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | 2025-01-30 10:36 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | 2025-01-30 15:00 | 2025-02-04 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация получена | 0 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-04 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-05 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещания запланированы | 0 | 2025-02-05 15:00 | 2025-02-05 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание запланировано | 0 | 2025-01-31 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка письма для рассылки | 56 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Письмо подготовлено | 0 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Рассылка писем по дочерним компаниям Сибур Холдинг | 240 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Письма разосланы | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение информации о регистрации писем | 40 | 2025-06-25 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Письма зарегестрированны | 0 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности | 160 | 2025-02-14 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация получена | 0 | 2025-03-25 10:00 | 2025-03-25 10:00
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-03-25 10:00 | 2025-03-25 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-03-25 11:00 | 2025-03-25 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | 2025-03-25 11:00 | 2025-04-01 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 0 | 2025-04-01 11:00 | 2025-04-01 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-04-01 11:00 | 2025-04-02 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | 2025-04-02 11:00 | 2025-04-02 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | 2025-04-16 11:00 | 2025-04-16 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-04-16 11:00 | 2025-04-16 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-04-16 14:00 | 2025-04-16 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | 2025-04-28 14:00 | 2025-06-09 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 24 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | 2025-06-16 17:00 | 2025-06-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-19 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-19 17:00 | 2025-06-19 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | 2025-06-20 17:00 | 2025-06-20 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | 2025-06-23 17:00 | 2025-06-23 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 0 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-07-02 12:00 | 2025-07-02 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | 2025-07-09 13:00 | 2025-07-10 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-07-10 13:00 | 2025-07-11 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | 2025-07-11 17:00 | 2025-07-11 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-16 17:00 | 2025-07-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | 2025-07-17 17:00 | 2025-07-17 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | 2025-07-18 17:00 | 2025-07-18 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 0 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-07-02 12:00 | 2025-07-02 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | 2025-07-09 13:00 | 2025-07-10 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-07-10 13:00 | 2025-07-11 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | 2025-07-11 17:00 | 2025-07-11 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-16 17:00 | 2025-07-16 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | 2025-07-17 17:00 | 2025-07-17 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | 2025-07-18 17:00 | 2025-07-18 17:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Согласование даты встречи | 40 | 2025-11-26 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Встреча согласована | 0 | 2025-12-02 17:00 | 2025-12-02 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Цели подготовлены | 0 | 2025-12-03 17:00 | 2025-12-03 17:00 | Елеева Анна Васильевна
Защита целей | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Цели защищены | 0 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 11:00 | Елеева Анна Васильевна
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-12-04 11:00 | 2025-12-04 11:00 | Елеева Анна Васильевна
Выезд в регион | 8 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-16 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-17 14:00 | Елеева Анна Васильевна
Встречи проведены | 0 | 2025-12-17 14:00 | 2025-12-17 14:00 | Елеева Анна Васильевна
Возвращение с региона | 8 | 2025-12-17 14:00 | 2025-12-18 14:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-12-18 14:00 | 2025-12-22 14:00 | Елеева Анна Васильевна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-12-22 14:00 | 2025-12-22 14:00 | Елеева Анна Васильевна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-12-22 14:00 | 2025-12-23 14:00 | Елеева Анна Васильевна
Отчет защищен | 0 | 2025-12-23 14:00 | 2025-12-23 14:00 | Елеева Анна Васильевна
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-12-23 14:00 | 2025-12-24 14:00 | Елеева Анна Васильевна
План работ внесен | 0 | 2025-12-24 14:00 | 2025-12-24 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | 2025-02-17 09:00 | 2025-08-05 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Структура определена | 0 | 2025-08-05 16:00 | 2025-08-05 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 48 | 2025-08-05 16:00 | 2025-08-14 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ЛПР определены | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация подготовлена | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ завершен | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | 2025-09-15 16:00 | 2025-09-15 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-24 16:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | 2025-09-24 16:40 | 2025-09-24 16:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение информации с какими инжиниринговыми компаниями работают | 40 | 2025-09-24 16:40 | 2025-10-01 16:40 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | 2025-10-01 16:40 | 2025-10-01 16:40 | Елеева Анна Васильевна
Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 8 | 2025-10-01 16:40 | 2025-10-02 16:40 | Елеева Анна Васильевна
Информация внесена | 0 | 2025-10-02 16:40 | 2025-10-02 16:40 | Елеева Анна Васильевна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026 год | 8 | 2025-10-02 16:40 | 2025-10-03 16:40 | Елеева Анна Васильевна
Анализ полученных перспектив | 54.6667 | 2025-10-03 16:40 | 2025-10-14 15:20 | Елеева Анна Васильевна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-10-14 15:20 | 2025-10-14 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Решение принято | 0 | 2025-10-14 16:20 | 2025-10-14 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-09-25 16:20 | 2025-09-26 08:20 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-26 08:20 | 2025-09-26 08:20
Согласование даты встречи | 1 | 2025-09-25 16:20 | 2025-09-26 08:20 | Елеева Анна Васильевна
Встреча согласована | 0 | 2025-09-26 08:20 | 2025-09-26 08:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-09-26 08:20 | 2025-09-29 08:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
Цели подготовлены | 0 | 2025-09-29 08:20 | 2025-09-29 08:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита целей | 1 | 2025-09-29 08:20 | 2025-09-29 09:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
Цели защищены | 0 | 2025-09-29 09:20 | 2025-09-29 09:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-09-29 09:20 | 2025-09-29 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-09-29 11:20 | 2025-09-29 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в регион | 8 | 2025-09-29 11:20 | 2025-09-30 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
Проведение встреч в регионе | 16 | 2025-09-30 11:20 | 2025-10-02 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
Встречи проведены | 0 | 2025-10-02 11:20 | 2025-10-02 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
Возвращение с региона | 8 | 2025-10-02 11:20 | 2025-10-03 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-10-17 11:20 | 2025-10-21 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-10-21 11:20 | 2025-10-21 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-10-21 11:20 | 2025-10-22 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отчет защищен | 0 | 2025-10-22 11:20 | 2025-10-22 11:20 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-09-29 09:30 | 2025-09-29 16:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-09-29 16:00 | 2025-09-30 14:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-09-30 14:40 | 2025-09-30 14:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-09-30 14:40 | 2025-09-30 14:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:30 | Елеева Анна Васильевна
Служебная записка направлена | 0 | 2025-01-30 15:30 | 2025-01-30 15:30
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-30 15:30 | 2025-01-30 16:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 112 | 2025-02-27 15:00 | 2025-03-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Список сформирован | 0 | 2025-03-19 15:00 | 2025-03-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация внесена | 0 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение перспектив | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Решение принято | 0 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 40 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-18 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-19 15:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | 2025-06-26 15:00 | 2025-06-27 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-27 15:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-17 13:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-04-17 13:30 | 2025-04-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация внесена | 0 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение перспектив | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Решение принято | 0 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 40 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-18 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-19 15:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | 2025-06-26 15:00 | 2025-06-27 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-27 15:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-17 13:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-04-17 13:30 | 2025-04-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация внесена | 0 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение перспектив | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Решение принято | 0 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 40 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-18 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-19 15:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | 2025-06-26 15:00 | 2025-06-27 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-27 15:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-17 13:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-04-17 13:30 | 2025-04-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация внесена | 0 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение перспектив | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Решение принято | 0 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-17 13:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-04-17 13:30 | 2025-04-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация внесена | 0 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение перспектив | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Решение принято | 0 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 40 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-18 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-19 15:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | 2025-06-26 15:00 | 2025-06-27 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-27 15:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-17 13:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-04-17 13:30 | 2025-04-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация внесена | 0 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение перспектив | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Решение принято | 0 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 40 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-18 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-19 15:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | 2025-06-26 15:00 | 2025-06-27 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-27 15:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-17 13:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-04-17 13:30 | 2025-04-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация внесена | 0 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение перспектив | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Решение принято | 0 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 40 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-18 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-19 15:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | 2025-06-26 15:00 | 2025-06-27 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-27 15:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-17 13:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-04-17 13:30 | 2025-04-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация внесена | 0 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение перспектив | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Решение принято | 0 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 40 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-18 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-19 15:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | 2025-06-26 15:00 | 2025-06-27 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-27 15:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-14 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 8 | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-15 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 8 | 2025-08-15 10:00 | 2025-08-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-19 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | 2025-08-19 11:00 | 2025-08-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-08-19 11:00 | 2025-08-19 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-19 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-20 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-08-20 14:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-28 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-17 13:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-04-17 13:30 | 2025-04-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 10:40 | 2025-04-15 10:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация внесена | 0 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-16 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 08:40 | 2025-04-17 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение перспектив | 160 | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Решение принято | 0 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 40 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-18 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-19 15:00 | 2025-06-19 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | 2025-06-26 15:00 | 2025-06-27 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-27 15:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | 2025-07-08 10:00 | 2025-07-08 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-14 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 8 | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-15 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 8 | 2025-08-15 10:00 | 2025-08-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-19 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | 2025-08-19 11:00 | 2025-08-19 11:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-08-19 11:00 | 2025-08-19 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-19 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-20 14:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-08-20 14:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-28 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | 2025-04-03 12:00 | 2025-04-03 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-04-03 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-17 13:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-04-17 13:30 | 2025-04-18 10:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-04-21 08:40 | 2025-04-21 08:40 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 0 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 0 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 0 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 0 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 0 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 0 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 0 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 0 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 0 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 0 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 0 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 0 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 0 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 0 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 0 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 0 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 0 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 0 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 0 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 0 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 0 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 0 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
5 неделя | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 0 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 0 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 0 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
5 неделя | 0 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План командировок защищен | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План командировок защищен | 0 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:00
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План командировок защищен | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:00
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План командировок защищен | 0 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:00
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
План командировок защищен | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
План командировок защищен | 0 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:00
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-11-28 09:00 | 2025-12-01 09:00 | Игнатова Дарья Игоревна
План командировок защищен | 0 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:00
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Защита на уровне куратора | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Проект завершен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00