## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть
Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 11:24 | Титов Даниил Андреевич
Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-01-10 11:24 | 2025-01-10 11:24 | Титов Даниил Андреевич
Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | 2025-01-10 11:24 | 2025-01-10 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Совещание проведено | 0 | 2025-01-10 14:48 | 2025-01-10 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Составить план проекта | 8 | 2025-01-10 14:48 | 2025-01-13 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-14 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Совещание проведено | 0 | 2025-01-14 13:48 | 2025-01-14 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Внесение изменений | 8 | 2025-01-14 13:48 | 2025-01-15 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Расчёт статей ДДС проекта | 8 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Расчёт получен | 0 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Титов Даниил Андреевич
Расчет бюджета проекта | 3 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-16 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | 2025-01-16 16:48 | 2025-01-17 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-17 10:48 | 2025-01-17 10:48 | Титов Даниил Андреевич
Экспертный анализ проектным офисом | 3 | 2025-01-17 10:48 | 2025-01-17 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-17 14:48 | Титов Даниил Андреевич
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-20 08:12 | Титов Даниил Андреевич
Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-20 08:12 | 2025-01-20 08:12 | Титов Даниил Андреевич
Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-29 08:12 | 2025-01-29 10:36 | Титов Даниил Андреевич
Проект защищён | 0 | 2025-01-29 10:36 | 2025-01-29 10:36 | Титов Даниил Андреевич
Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | 2025-01-29 10:36 | 2025-01-29 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-29 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Информация получена | 0 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Совещания запланированы | 0 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР - Малафеев Сергей Александрович начальник управления метрологии | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Информация получена | 0 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получено письмо об остановке закупок в Роснефти | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 24 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Начальнику управления метрологии ПАО Роснефть Малафееву Сергею Александровичу, получил письмо приглашение на конференцию сказал набрать на след неделе, сообщит решение | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Малафееву по отправке Сибинтек на конференцию, сообщил, что направил распоряжение, ожидать ответ от них | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Фандееву, сообщил, что подготовил командировку к защите перед руководством. Ожидает решения, так как не заложено в бюджет | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам - Звонок Малафееву, сообщил, что уже сообщил по обществам о нашем UFL 0,1-0,15%, ищат объект для установки на ОПЭ. Ответил на вопросы СР по электромагнитным. По Синаре контаков нет | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-30 10:00 | 2025-07-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 12:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-08 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-09 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ГЛ метролог, Черепанова Маргарита Игоревна | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, назначена встреча в командировке | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-04-22 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-04-22 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Черепановой, приехать не смогут, не отпускает руководство | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-05-26 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | 2025-03-24 09:00 | 2025-06-02 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-03-24 09:00 | 2025-05-27 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-05-27 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-03-24 09:00 | 2025-05-27 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-03-24 09:00 | 2025-06-06 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-03-24 09:00 | 2025-06-11 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-03-24 09:00 | 2025-06-16 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-03-24 09:00 | 2025-06-17 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - Гл метролог ушла в дикрет. Назначено новое лицо - Одуева Кристина Алексеевна. Пока что новой потребности не планируется | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новых закупок нет. Текущая в подвешенном состоянии, так как может отмениться | 8 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Кулебякину - вопрос по закупке должен решиться в течение августа, будет объявлен переторг | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - закупка отменена, идет вхождение в Роспан, вся потребность отменена будет пересматриваться | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Объявлен тендер, направлен в работу | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
ТКП подано на тендер | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведеныи переговоры с гл метрологом по вопросу выбора нас в качестве победителя | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Необходим короткий расходомероа на замену Сеньор Соник (762мм), иначе не рассматривается | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведен тех совет, принято решение о возможности изготовления прибора 762мм | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Предложение подано повторно | 1 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу по вопросу срока подведения итогов - звонок совершен, наша техника согласована, направлено на согласование в Москву, срок рассмотрения до конца мая | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу - ушла в дикрет, сообщила что Москвой согласовано наше предложение. Проводится закупочная комиссия. Результат на следующей неделе | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Объявлен переторг. Написана СЗ на предоставление скидки для участия в переторге | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подача обновленного предложения на тендер - предложение направлено, конкурс отправлен в ПАО Роснефть на рассмотрение, ожидают принятие решения до конца недели | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по актуализации закупки - идет поиск аналогичных позиций на складах других обществ, принятие решения переносится на 2 недели | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок нач снабжения Кулебякину Алексею Александровичу - на складах отсутствует требуемый расходомер. Решается вопрос об отмене закупки. | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Кулебякину - вопрос по закупке должен решиться в течение августа, будет объявлен переторг | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Закупка отменена. Идет слияние с Роспан. Срок возобновления неизвестен | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 24 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-18 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ГЛ метролог, Бикбулатов Тимур Ринатович | 1 | 2025-03-18 16:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, Есть претензия по работе UFG, получен список приборов | 1 | 2025-03-18 16:00 | 2025-03-18 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 0 | 2025-03-27 09:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Гл метрологу, не сможет приехать, нетотпускает руководство | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 0 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребность будет сформирована во второй половине года. Попросил продублировать приглашение на конференцию, планирует приехать | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - находится в отпуске до конца июня, по выходу будет согласовывать выезд на конференцию | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - закупки приостановлены, возможно запустится тендер на блочку в конце года | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - на данный момент закупок нет, в декабре планируется конкурс, отслеживать площадку | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Бикбулатову - тендер по ултьтразвуку газа Сибнефтегаз перенесен на 26-27г. На ближайший год не запланировано закупок КИП и блочки из за остановки закупок | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-25 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Стяпшин Валерий Николаевич | 32 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу - не сможет приехать на конференцию, не отпускает руководство | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 1 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 3 получен запрос от Бантер Групп, выставлено ТКП. По информации от гл метролога ХНГ закупка не состоится, все закупки до конца года остановлены | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ЗГД по снабжению Породня Артем Валерьевич | 32 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-19 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 1 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 3 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 4 - активных и ближайших закупок нет, ожидать 2026г | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-20 17:00
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-19 17:00
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-19 17:00
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-16 09:00
Звонки по сбору потребности 1 Получено приглашение на участеи в запросе цен. Подано предложение. Идет согласование возможности закупки. Плановый срок выхода тендера - сентябрь-октябрь | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 4 - тендер проигран. Выиграли ГК Ультра (Крона) с ценой в 3 раза ниже нашей | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 24 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-18 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Структура определена | 0 | 2025-03-18 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 1 | 2025-03-18 16:00 | 2025-03-18 17:00 | Титов Даниил Андреевич
ЛПР определены - гл метролог Хоренко Сергей Владимирович | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-04-02 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу - на конференцию не приедет - не отпускает руководство | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - на конференцию приехать не сможет, будет в отпуске. По потребности пока все заморожено, вначале года подались на ультразвук жидкости, закупка заморожена | 8 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-23 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Информация внесена | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025 год - все закупки и стройки заморожены до особого распоряжения | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребность заморожена. Ультразвук жидкости разыгрывался на тендере, мы подались, закупка заморожена | 8 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-23 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - закупки заморожены | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - все закупки остановлены. В декабре могут выложить опрос рынка на расходомеры | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-20 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-19 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-19 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 3 - получен запрос на UFG Ду700, замена Эмерсона. Идет проработка с закупкой в 2026. Предоставлены ответы на вопросы, ожидается решение по корректировке ТЗ | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 4 - закупок до конца года не будет | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Потемкин Валерий Валерьевич | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР, согласование встречи | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча в рамках ТНФ с начальником ПТО отдела добычи Гильфанов Артем Альбертович. Есть инвест-программы, но закупки остановлены. Ожидают следующего года | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-22 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены, потребность закрывается складскими запасами | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 4 - звонок по проекту Русского мр, запрос получен от Инкомсистем. Сказал, что тендер начался, но закупки в этом году точно не будет | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Получено письмо об остановке закупок в Роснефти | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-22 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены, потребность закрывается складскими запасами | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 4 - текущих и ближайших закупок нет, до конца года не планируется | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос от ООО "ЦКТ" на плотномеры газа для нужд Башнефти, принято в работу | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены, потребность закрывается складскими запасами | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 3 - закупок до конца года не будет | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 5 - текущих закупок нет, следить за площадкой в ноябре, декабре, будет выложена потребность | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Структура определена | 0 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - начальник управления автоматизации и метрологии Фандеев Сергей Сергеевич | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен,готов приехать на конференцию, сказал на кого направить письмо, письмо направлено | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Письмо направлено, расписано на начальника управления автоматизации и метрологии Фандеева Сергея Сергеевича | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Фандееву С.С. Сообщил, что нет бюджета на выезд. Основание для выезда - распоряжение ПАО "Роснефть". Сообщил, что необходимо написать письмо на Комкову Татьяну Игоревну - директора департамента метрологического надзора и контроля качества | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Письмо направлено | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Контроль получения письма Комковой Т.И. | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ответственному лицу по письму приглашению | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд согласован Роснефтью, но ГД Сибинтек не согласовал выезд в виду отсутствия бюджета | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | 2025-05-29 09:00 | 2025-06-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-05-29 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Получена информация, что ген подрядчик по проекту Восток Ойл - ООО «Синарастройкомплект» | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить письмо о сотрудничестве | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Информация отправлена | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-03 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 6 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 7 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 8 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Информация получена | 0 | 2025-03-10 09:00 | 2025-08-05 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
ОЛ запущены | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-07-29 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-03-25 09:30 | 2025-03-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-03-25 16:00 | 2025-03-26 14:40 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-03-26 14:40 | 2025-07-07 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Отработка замечаний | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отработка замечаний | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сроку закупки - наше оборудование согласовано в проекте. Проведена встреча с ИК по стоимости и условиям оплаты. Догворились на подписание и начало закупки на июнь-июль | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Направлен ответ с условиями оплаты, взяли время подумать | 1 | 2025-06-11 16:00 | 2025-06-11 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок на предмет получения обратной связи по условиям и сроков закупки - получен ответ в письме, что мы согласованы как поставщик и просят зафиксировать условия до сентября, так как закупка запланирована на конец сентября | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отработка замечаний и вопросов по технике | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по срокам подписания договора - до конца следующей недели направят договор на согласование | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведена рабочая группа, поставлены задачи для уточнения техники | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Промтехинжиниринг по срокам закупки - спецификация на согласовании у внутренних служб. Подписана будет в течение 2 недель | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отработка замечаний по ЛКП | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведено совещание по УФП, ОЛ направлен на персчет | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отработаны вопросы заказчика по ЛКП | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласован обновленный чертеж с УФП с ГКИ | 1 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Отработка замечаний Промтех | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведены переговоры о сроках закупки со снабжением - подпишут догвоор после согласования стоимости | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получен повторный запрос на выполнение покраски, направлено на проработку в СР | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выставлена обновленная стоимость | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-12 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Структура определена | 0 | 2025-02-12 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | Титов Даниил Андреевич
ЛПР определены | 0 | 2025-02-18 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | 2025-02-24 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча с начальником отдела – зам. главного метролога Кущенко Андрей Александрович | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Результат в техническом отчёте | 0 | 2025-02-25 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-03 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 6 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 7 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 9 - закупки остановлены | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 11 - текущих и ближайших закупок нет, до конца года не запланировано | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки гл метрологу Чеботаеву - срочной потребности нет, закупки остановлены. Новые закупки через ТЭК ТОРГ | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-12 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Структура определена | 0 | 2025-02-12 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | Титов Даниил Андреевич
ЛПР определены | 0 | 2025-02-18 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | 2025-02-24 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча с главным метрологом Никищенко Александр Викторович | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Результат в техническом отчёте | 0 | 2025-02-25 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по снятию потребности 1 | 0.5 | 2025-04-23 15:00 | 2025-04-23 15:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по снятию потребности 5 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по снятию потребности 6 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по снятию потребности 7 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по снятию потребности 9 - закупки остановлены до конца года | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу Сомкину - сообщил, что экстренных замен нет, попросил направить информацию начальницу цеха КИП Лебедеву | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-20 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Структура определена | 0 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-06 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Мастаков Олег Валерьевич | 1 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, на конференцию не приедет, попросил направить информацию на почту, готовы принять у себя | 1 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, попросил направить письмо на почту с каталогом, направлено | 8 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - закупки остановлены, потребности нет | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - закупок до конца года не будет | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу Мастакову - в отпуске на 2 недели | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу Мастакову - сообщил, что экстренных и ближайших закупок нет | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-12 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Структура определена | 0 | 2025-02-12 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки -ГЛ метролог, Усманов Вадим Ринатович | 1 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, Гл метролог приглашен на конференцию, был негативный опыт работы в 2023г, не против возобновить работу | 1 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, будут направлять на проработку | 8 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - закупок на этот год нет | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-12 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Структура определена | 0 | 2025-02-12 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | Титов Даниил Андреевич
ЛПР определены - начальник отдела метрологии Маркечко Игорь Викторович | 0 | 2025-02-18 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | 2025-02-24 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча с начальником отдела метрологии Маркечко Игорем Викторовичем | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Результат в техническом отчёте | 0 | 2025-02-25 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - закупки на этот год остановлены | 8 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-31 09:00 | 2025-11-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - получен запрос на тендер. Требуется вихревой без аналога | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - отслеживать площадку. Будет закупка в ноябре-декабре | 1 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-12 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Структура определена | 0 | 2025-02-12 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | Титов Даниил Андреевич
ЛПР определены | 0 | 2025-02-18 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | 2025-02-24 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча с главным метрологом Фигура Владимир Валентинович | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Результат в техническом отчёте | 0 | 2025-02-25 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребности на этот год нет | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребности на ближайший год нет | 8 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-12 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Структура определена | 0 | 2025-02-12 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | Титов Даниил Андреевич
ЛПР определены | 0 | 2025-02-18 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | 2025-02-24 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча с главным метрологом Мандровским Александром Сергеевичем | 8 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-25 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Результат в техническом отчёте | 0 | 2025-02-25 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 32 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-04 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Структура определена | 0 | 2025-03-12 16:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Махминов Андрей | 1 | 2025-03-12 16:00 | 2025-03-12 17:00 | Титов Даниил Андреевич
ЛПР определены | 0 | 2025-03-21 09:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Информация подготовлена | 0 | 2025-03-28 09:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-31 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ завершен | 0 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-02 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - Тендер будет переигран на новой площадке, распоряжение руководства, уедомление пришлют, потребность живая | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - по тендеру на TFG без изменений, вопрос завис на уровне Москвы в ПАО, ожидает разморозки. Хотят провести ОПЭ МФР, связать с Соломичевой | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - защита закупки прошла успешно, закупка будет объявлена в течение августа. Запросил предоставление альтернативных ТКП на тендер и уникальные параметры | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - мы признаны победителем. Но необходимо перевыставить лот на новой тендерной площадке в течение недели-двух. Закупка назначена на сентябрь | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - сообщил, что мы одержали победу в тендере, закупка в октябре | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - закупку остановила СБ, требует обоснование, гл метролог подготавливает, закупка переносится на ноябрь | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Тендер, получено приглашение | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведены переговоры с гл метрологом, готовы рассмотреть нас | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
ОЛ запущены | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 15:30 | Титов Даниил Андреевич
Ожидается протокол о выигрыше | 6.67 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 16:40 | Титов Даниил Андреевич
Звонок главному метрологу, сообщил, что приступят к закупке в течении следующей недели | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получение договора на согласование и подписание | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по получению подписанного договора. Пока нет согласования, потворный звонок на след неделе | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу, без изменений, проект завис на ПАО, потребность актуальна | 1 | 2025-04-23 15:00 | 2025-04-23 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Гл метрологу, сообщил, что готовят обоснование закупки, в течение двух недель будет ответ | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Гл метролог сообщил, что поехал в Москву для обоснования закупки. Тендер планируют объявить снова в пятницу след недели | 1 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Махминову - защита закупки прошла успешно, закупка будет объявлена в течение августа. Запросил предоставление альтернативных ТКП на тендер и уникальные параметры | 8 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Предоставлены альтернативные ТКП и уникальные параметры для тендера. Закупка будет объявлена вначале след недели | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Объявлен тендер, предложение подано. Звонок гл метрологу - подведение итогов на след неделе | 1 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подведены итоги, со слов гл метролога мы выиграли. На след неделе начнется процесс подписания договора | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу. Будет согласована закупка напрямую. На след недел предотавит даннеы для предоставления информации для защиты прямой закупки | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу, вопрос все еще на СБ, сказал ожидать неделю-две | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Гл метрологу, запланировано совещание на 06.11 по принятию решения о закупке | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
По итогам совещания принято решение согласовать закупку. Проведены переговоры с отделом закупок, закупка состоится в ноябре | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок нач снабжения, сообщили, что до 28 ноября будет подведен итог | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
звонок в снабжение и гл метрологу, на службе безопасности, ожидается согласование закупки до конца ноября | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Направлен запрос в отдел закупки. Сообщили, что переносится на декабрь, идет согласование | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Запрошен сертификат Минпромторг, направлен ответ и документы, идет рассмотрение документов взамена Минпромторг | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-17 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Структура определена | 0 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-06 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Владимир Валерьевич Андронов. Направил информацию, нас знают, все закупки на площадке. На конференцию не приедет. готовы принять у себя | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен,готов приехать на конференцию, сказал на кого направить письмо, письмо направлено | 1 | 2025-06-06 16:00 | 2025-06-06 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | 2025-06-06 16:00 | 2025-06-06 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-06-06 16:00 | 2025-06-06 18:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР - гл метролог Андронов Владимир Валерьевич | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР - Сообщил, что закупки на площадке, на конференцию не приедет, готовы принять у себя, попросил направить информарцию на почту | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Информация отправлена | 0 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.67 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-22 09:40 | Титов Даниил Андреевич
Обратная связь получена - закупки остановлены | 0 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 4 | 0.5 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 15:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 5 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 6 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 7 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 9 - закупки остановлены, потребности нет | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | 2025-04-25 09:00 | 2025-05-06 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 32 | 2025-04-25 09:00 | 2025-05-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР, согласование встречи | 32 | 2025-04-25 09:00 | 2025-05-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Мельникову - получена информация что закупка в этом году не состоится, переносится на неопределенный срок | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 4 | 0.5 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 15:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 5 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 6 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 7 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Звонки по сбору потребности 8 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Получено приглашение на тендер СЗ 12054 | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Предложение в просчете | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
подать предложение на тендер (сз 12054) - предложение подано, звонок на след неделе | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
звонок с целью получения обратной связи - закупка остановлена, аналоги вихрям не рассмаривают | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-29 15:30 | Титов Даниил Андреевич
Служебная записка направлена | 0 | 2025-01-29 15:30 | 2025-01-29 15:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-29 15:30 | 2025-01-29 16:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2024-2025год | 56 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Список сформирован | 0 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Формирование предложений по сотрудничеству | 24 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Предложения сформированы | 0 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Информация отправлена | 0 | 2025-03-11 16:00 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 23 | 2025-03-18 16:00 | 2025-03-21 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Обратная связь получена | 0 | 2025-03-21 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-13 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Информация внесена | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ полученных перспектив | 54.6667 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-24 16:40 | Титов Даниил Андреевич
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-03-24 16:40 | 2025-03-25 08:40 | Титов Даниил Андреевич
На текущий момент выезд не обязателен, запланировать встречу на Нефтегазе | 0 | 2025-03-25 08:40 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Готовятся к началу закупки, не против приехать на конференцию, рассматривают вопрос | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Направлено обновленное ТКП | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по получению обратной связи - получено письмо согласования нашего оборудования с просьбой фиксации стоимости до сентября | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью актуализации - закупка актуальна, финансирование на сентябрь | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесены корректировкив ОЛ, направлено на согласование | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | 2025-05-27 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 11:00 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 14:00 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности (проект Восток Ойл Роснефть) | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности (выявление новых проектов) | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - получена потребность на БХК | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. По Восток Ойл без изменений - закупка в сентябре | 8 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - до конца следующей недели направят спецификацию на согласование | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - готовят договор к подписанию. Закупка в октябре | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 16:00 | Титов Даниил Андреевич
Информация отправлена | 0 | 2025-03-11 16:00 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-03-18 16:00 | 2025-03-20 16:40 | Титов Даниил Андреевич
Обратная связь получена | 0 | 2025-03-20 16:40 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Информация внесена | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-12 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ полученных перспектив | 54.6667 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-20 16:40 | Титов Даниил Андреевич
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-03-20 16:40 | 2025-03-21 08:40 | Титов Даниил Андреевич
Выезд пока не нужен, запланировать встречу на Нефтегазе | 0 | 2025-03-21 08:40 | 2025-04-23 15:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности (для Новокубышевской нефтяной компании) | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности (выявление новых проектов) | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - получен запрос на тендер Ангарской Нефтехим Компании | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - вся потребность получена, ТКП отправлены, подано на тендеры | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - получены корректировки и запрос на скидку по тендеру АНХК, ответ направлен, скидка 30% | 8 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - получен запрос, направлен в расчет | 8 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - прошли по тендеру АНХК вперед, запросили скидку. Скидка предоставлена, результат ожидается через неделю | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - по тендеру на UFL для АНХК 3млн, подведение итогов назначено на 18 сентября. По остальным позициям на 20млн информации нет | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, вся направлена | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 8 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 8 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-17 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 15 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-19 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-19 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 32 | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-05 17:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 32 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-07 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить график командировок на месяц | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защитить график командировок на месяц | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить график командировок на месяц | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить график командировок на месяц | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защитить график командировок на месяц | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить график командировок на месяц | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить график командировок на месяц | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защитить график командировок на месяц | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Провести устный опрос заказчиков о возможности приезда | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить письмо для рассылки приглашений | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить список закзачиков для рассылки приглашений на конференцию | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Рассылка приглашений по списку | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получение обратной связи по приезду заказчиков | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Получение обратной связи по приезду заказчиков | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составление списка гостей | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обзвон, внесение данных в таблицу | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить список для рассылки | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Составить письмо приглашение | 1 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 10:00 | Титов Даниил Андреевич
согласовать список для рассылки | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Начать рассылку | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Рассылка приглашений | 8 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-12 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Обзвон по разосланным письмам | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в таблицу и проект | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обзвон по разосланным письмам | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Обзвон по разосланным письмам, внесение данных в таблицу | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:30 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Защита на уровне куратора | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Проект защищен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Титов Даниил Андреевич
Выпущен приказ о завершении проекта | 0.48 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:28 | Титов Даниил Андреевич
Проект завершен | 0 | 2025-12-26 09:28 | 2025-12-26 09:28