## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Составить план проекта | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна | Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан
Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Начало проекта | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Провести установочное совещание | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сформировать окончательный план проекта | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Расчет бюджета проекта получен | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Расчет экономической эффективности проекта | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Расчет ЭЭ подготовлен | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
План проекта защищён | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Выпустить приказ о начале проекта | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | 2025-12-31 08:00 | 2025-12-31 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 1 | 1.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 2 | 1.5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 3 | 1.5 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 4 | 1.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 5 | 1.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 6 | 1.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 7 | 1.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 8 | 1.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 9 | 1.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 10 | 1.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 11 | 1.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 12 | 1.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 13 | 1.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 14 | 1.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 15 | 1.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 16 | 1.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 17 | 1.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 18 | 1.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 19 | 1.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 20 | 1.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 21 | 1.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 22 | 1.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 23 | 1.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 24 | 1.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 25 | 1.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 26 | 1.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 27 | 1.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 28 | 1.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 29 | 1.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:30 | Титова Яна Владимировна
Совещание с куратором 30 | 1.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 31 | 1.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 32 | 1.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 33 | 1.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 34 | 1.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 35 | 1.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 36 | 1.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 37 | 1.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 38 | 1.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 39 | 1.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 40 | 1.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 41 | 1.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 42 | 1.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 43 | 1.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 44 | 1.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 45 | 1.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 46 | 1.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 47 | 1.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 48 | 1.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 49 | 1.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 50 | 1.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 51 | 1.5 | 2025-12-31 08:00 | 2025-12-31 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование сменных заданий 1 | 1.1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 2 | 1.1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 3 | 1.1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 4 | 1.1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 5 | 1.1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 6 | 1.1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 7 | 1.1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 8 | 1.1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 9 | 1.1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 10 | 1.1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 1.1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 1.1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 1.1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 1.1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 1.1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 1.1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 1.1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 1.1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 1.1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 1.1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 21 | 1.1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 22 | 1.1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 23 | 1.1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 24 | 1.1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 25 | 1.1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 26 | 1.1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 27 | 1.1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 28 | 1.1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 29 | 1.1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 30 | 1.1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 31 | 1.1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 32 | 1.1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 33 | 1.1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 34 | 1.1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 35 | 1.1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 36 | 1.1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 37 | 1.1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 38 | 1.1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 39 | 1.1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 40 | 1.1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 41 | 1.1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 42 | 1.1 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 43 | 1.1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 44 | 1.1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 45 | 1.1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 46 | 1.1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 47 | 1.1 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 48 | 1.1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 49 | 1.1 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 50 | 1.1 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование сменных заданий 51 | 1.1 | 2025-12-31 08:00 | 2025-12-31 09:06 | Титова Яна Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:30 | Титова Яна Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:30 | Титова Яна Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:30 | Титова Яна Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:30 | Титова Яна Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:30 | Титова Яна Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:30 | Титова Яна Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 7 | 1.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:30 | Титова Яна Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 8 | 1.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Титова Яна Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 9 | 1.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:30 | Титова Яна Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 10 | 1.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:30 | Титова Яна Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 11 | 1.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:30 | Титова Яна Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1.1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:06 | Титова Яна Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 1.1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:06 | Титова Яна Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 1.1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:06 | Титова Яна Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 1.1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:06 | Титова Яна Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 1.1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:06 | Титова Яна Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 1.1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:06 | Титова Яна Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 1.1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:06 | Титова Яна Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 1.1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:06 | Титова Яна Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 1.1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:06 | Титова Яна Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 10 | 1.1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:06 | Титова Яна Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 11 | 1.1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:06 | Титова Яна Владимировна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 2 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 3 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 4 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 5 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 6 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 7 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 8 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 9 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 10 | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Сформировать 5 критериев оценки выбора стран для развития и провести АВС анализ | 1 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 17:00 | Титова Яна Владимировна
Критерии выбраны и утверждены | 0 | 2025-09-17 17:00 | 2025-09-17 17:00 | Титова Яна Владимировна
Провести АВС анализ перспективных стран взамен Азербайджана и Туркменистана (список ИИ) | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
АВС анализ проведен | 0 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
Сформировать цель, бюджет, ресурс и срок выхода на новые территории | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Цели, бюджеты, сроки и ресурс сформированы | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Внести в график проектов на 2026 год проекты по организации продаж на новых территориях | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Внесены | 0 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Азербайджано-российский кризис (2025) и перспективы сотрудничества в 2025 (27.06.2025) | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Арест и задержание в Азербайджане главы редакции «Sputnik Азербайджан» (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») 30.06.2025 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Дополнительные задержания в Баку: в Баку была задержана группа из 8 россиян по обвинению в наркоторговле с Ираном 01.07.25 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) внедрит рейтинговую систему для поставщиков на платформе "e-tender". | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Удар БПЛА по ГИС Исакча/Орловка на границе Украины и Румынии, подрыв КомпресСтанции Орловка 06.08.25 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
согласовать с куратором проекта внесение изменения в цель проекта | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
изменение в цель проекта согласована | 0 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Внести решение в протокол и переподписать приказ | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
3-5.06.25 Caspian Oil & Gas 2025 - международная выставка «Нефть и газ Каспия»- принять решение об участии на уровне куратора | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
решение принято | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 1 | 0.2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 2 | 0.2 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 3 | 0.2 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 4 | 0.2 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 5 | 0.2 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 6 | 0.2 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 7 | 0.2 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 8 | 0.2 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 9 | 0.2 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 10 | 0.2 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 11 | 0.2 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 12 | 0.2 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 13 | 0.2 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 14 | 0.2 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 15 | 0.2 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 16 | 0.2 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 17 | 0.2 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 18 | 0.2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 19 | 0.2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 20 | 0.2 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 21 | 0.2 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 22 | 0.2 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 23 | 0.2 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 24 | 0.2 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 25 | 0.2 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 26 | 0.2 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 27 | 0.2 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 28 | 0.2 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 29 | 0.2 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 30 | 0.2 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 31 | 0.2 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 32 | 0.2 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 33 | 0.2 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 34 | 0.2 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 35 | 0.2 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 36 | 0.2 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 37 | 0.2 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 38 | 0.2 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 39 | 0.2 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 40 | 0.2 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 41 | 0.2 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 42 | 0.2 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 43 | 0.2 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 44 | 0.2 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 45 | 0.2 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 46 | 0.2 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 47 | 0.2 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 48 | 0.2 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 49 | 0.2 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 50 | 0.2 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 51 | 0.2 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 52 | 0.2 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 53 | 0.2 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 54 | 0.2 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 55 | 0.2 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 56 | 0.2 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 57 | 0.2 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 58 | 0.2 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 59 | 0.2 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 60 | 0.2 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 61 | 0.2 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 62 | 0.2 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 63 | 0.2 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 64 | 0.2 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 65 | 0.2 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 66 | 0.2 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 67 | 0.2 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 68 | 0.2 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 69 | 0.2 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 70 | 0.2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 71 | 0.2 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 72 | 0.2 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 73 | 0.2 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 74 | 0.2 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 75 | 0.2 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 76 | 0.2 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 77 | 0.2 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 78 | 0.2 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 79 | 0.2 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 80 | 0.2 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 81 | 0.2 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 82 | 0.2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 83 | 0.2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 84 | 0.2 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 85 | 0.2 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 86 | 0.2 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 87 | 0.2 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 88 | 0.2 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 89 | 0.2 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 90 | 0.2 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 91 | 0.2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 92 | 0.2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 93 | 0.2 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 94 | 0.2 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 95 | 0.2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 96 | 0.2 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 97 | 0.2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 98 | 0.2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 99 | 0.2 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 100 | 0.2 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 101 | 0.2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 102 | 0.2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 103 | 0.2 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 104 | 0.2 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 105 | 0.2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 106 | 0.2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 107 | 0.2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 108 | 0.2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 109 | 0.2 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 110 | 0.2 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 111 | 0.2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 112 | 0.2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 113 | 0.2 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 114 | 0.2 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 115 | 0.2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 116 | 0.2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 117 | 0.2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 118 | 0.2 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 119 | 0.2 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 120 | 0.2 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 121 | 0.2 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 122 | 0.2 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 123 | 0.2 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 124 | 0.2 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 125 | 0.2 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 126 | 0.2 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 127 | 0.2 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 128 | 0.2 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 129 | 0.2 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 130 | 0.2 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 131 | 0.2 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 132 | 0.2 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 133 | 0.2 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 134 | 0.2 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 135 | 0.2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 136 | 0.2 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 137 | 0.2 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 138 | 0.2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 139 | 0.2 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:12 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 140 | 0.2 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 141 | 0.2 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 142 | 0.2 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 143 | 0.2 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 144 | 0.2 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 145 | 0.2 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 146 | 0.2 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 147 | 0.2 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 148 | 0.2 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 149 | 0.2 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 150 | 0.2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 151 | 0.2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 152 | 0.2 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 153 | 0.2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 154 | 0.2 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 155 | 0.2 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 156 | 0.2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 157 | 0.2 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 158 | 0.2 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 159 | 0.2 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 160 | 0.2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 161 | 0.2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 162 | 0.2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 163 | 0.2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 164 | 0.2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 165 | 0.2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 166 | 0.2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 167 | 0.2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 168 | 0.2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 169 | 0.2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 170 | 0.2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 171 | 0.2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 172 | 0.2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 173 | 0.2 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 174 | 0.2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 175 | 0.2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 176 | 0.2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 177 | 0.2 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 178 | 0.2 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 179 | 0.2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 180 | 0.2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 181 | 0.2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 182 | 0.2 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 183 | 0.2 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 184 | 0.2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 185 | 0.2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 186 | 0.2 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 187 | 0.2 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 188 | 0.2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 189 | 0.2 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 190 | 0.2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 191 | 0.2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 192 | 0.2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 193 | 0.2 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 194 | 0.2 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 195 | 0.2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 196 | 0.2 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 197 | 0.2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 198 | 0.2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 199 | 0.2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 200 | 0.2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 201 | 0.2 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 202 | 0.2 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 203 | 0.2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 204 | 0.2 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 205 | 0.2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 206 | 0.2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 207 | 0.2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 208 | 0.2 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 209 | 0.2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 210 | 0.2 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 211 | 0.2 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 212 | 0.2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 213 | 0.2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 214 | 0.2 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 215 | 0.2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 216 | 0.2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 217 | 0.2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 218 | 0.2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 219 | 0.2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 220 | 0.2 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 221 | 0.2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 222 | 0.2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 223 | 0.2 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 224 | 0.2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 225 | 0.2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 226 | 0.2 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 227 | 0.2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 228 | 0.2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 229 | 0.2 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 230 | 0.2 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 231 | 0.2 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 232 | 0.2 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 233 | 0.2 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 234 | 0.2 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 235 | 0.2 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 236 | 0.2 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 237 | 0.2 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 238 | 0.2 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 239 | 0.2 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 240 | 0.2 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 241 | 0.2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 242 | 0.2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 243 | 0.2 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 244 | 0.2 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 245 | 0.2 | 2025-12-31 08:00 | 2025-12-31 08:12 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовить презентацию о структуре компании | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Защитить стратегию по вхождению в регион: защитить целевую аудиторию на уровне ИД | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Стратегия защищена: принять к проработке Азнефть, Азеригаз, НИПИ Нефтегаз | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
Изучить структуру предприятия | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Подготовить инфописьмо по направлению деятельности компании | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Зарегистрировать и отправить инфописьмо | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Титова Яна Владимировна
Прозвон по получению письма ( ответственое лицо) | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Созвон с начальником отдела нефтепроводов Парвиз Рамиз оглу Ибадуллаев (городской) | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Повторный созвон - не берет трубку | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
Формирование базы проектных компаний, рекомендованных ЛПР | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Направить ОЛ | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить заполненный ОЛ | 1 | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-14 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выставить ТКП | 1 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-14 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Созвон по получению обратной связи по ТКП (выяснить срок закупки, бюджет) | 1 | 2025-08-14 13:00 | 2025-08-14 14:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Заключить договор на поставку | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить оплату | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запустить в производство | 1 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузить заказ | 1 | 2025-09-01 11:00 | 2025-09-01 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Изучить структуру предприятия | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Титова Яна Владимировна
Подготовить инфописьмо по направлению деятельности компании | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Зарегистрировать и отправить инфописьмо | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Титова Яна Владимировна
Прозвон по получению письма (ответственое лицо) | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Созвон с ответственным лицом, проведение презентации, выявить потребность | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Титова Яна Владимировна
Созвон произведен, с начальником абонентской службы Керимовым Кавусом +994-50-323-28-47 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
Получен список компаний: коммунально-бытовых потребителей газа - 84 компании | 0 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:00 | Титова Яна Владимировна
Запланировать обзвон базы - 3 зв в день | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Титова Яна Владимировна
Направить ОЛ | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Титова Яна Владимировна
Получить заполненный ОЛ | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Титова Яна Владимировна
Выставить ТКП | 1 | 2025-07-30 10:00 | 2025-07-30 11:00 | Титова Яна Владимировна
Созвон по получению обратной связи по ТКП (выяснить срок закупки, бюджет) | 1 | 2025-07-30 11:00 | 2025-07-30 12:00 | Титова Яна Владимировна
Заключить договор на поставку | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Получить оплату | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титова Яна Владимировна
Запустить в производство | 1 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 11:00 | Титова Яна Владимировна
Отгрузить заказ | 1 | 2025-09-01 11:00 | 2025-09-01 12:00 | Титова Яна Владимировна
Изучить структуру предприятия | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Титова Яна Владимировна
Подготовить инфописьмо по направлению деятельности компании | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Титова Яна Владимировна
Зарегистрировать и отправить инфописьмо | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Титова Яна Владимировна
Прозвон по получению письма ( ответственое лицо) - сбрасывают | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
Созвон с ответственным лицом, проведение презентации, выявить потребность | 1 | 2025-08-07 16:00 | 2025-08-07 17:00 | Титова Яна Владимировна
Формирование базы проектных компаний, рекомендованных ЛПР | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Направить ОЛ | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Титова Яна Владимировна
Получить заполненный ОЛ | 1 | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-14 11:00 | Титова Яна Владимировна
Выставить ТКП | 1 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-14 12:00 | Титова Яна Владимировна
Созвон по получению обратной связи по ТКП (выяснить срок закупки, бюджет) | 1 | 2025-08-14 13:00 | 2025-08-14 14:00 | Титова Яна Владимировна
Заключить договор на поставку | 1 | 2025-08-14 14:00 | 2025-08-14 15:00 | Титова Яна Владимировна
Получить оплату | 1 | 2025-08-14 15:00 | 2025-08-14 16:00 | Титова Яна Владимировна
Запустить в производство | 1 | 2025-08-14 16:00 | 2025-08-14 17:00 | Титова Яна Владимировна
Отгрузить заказ | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Титова Яна Владимировна
Получить ТЗ | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
ТЗ получено | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Заполнить ОЛ | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
ОЛ заполнен 24395, 24396 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выставить ТКП заказчику | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
ТКП 220, 218 направлено заказчику | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Прозвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Созвон выполнен, отказ | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, выявление потребности 1 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, выявление потребности 2 | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, выявление потребности 3 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, выявление потребности 4 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, выявление потребности 5 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, выявление потребности 6 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, выявление потребности 7 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, выявление потребности 8 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, выявление потребности 9 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, выявление потребности 10 | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, выявление потребности 11 | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, выявление потребности 12 | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
25.10.2024: Туркменгаз и Газпром не стали продлевать контракт по поставкам туркменского природного газа ( 2019-30.06.2024 - 5лет) , потому что стороны не договорились в ценовых вопросах. | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выявить иные условия взаиморасчетов с Туркменистаном | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
Условия выявлены | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Титова Яна Владимировна
согласовать с куратором проекта внесение изменения в цель проекта | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
изменение в цель проекта согласована | 0 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Внести решение в протокол и переподписать приказ | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
17-19.09.25 Инвестфорум Туркменистана (TIF 2025) в Ашхабаде - принять решение на уровне ИД | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
решение принято | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
22-24.10.25 Нефть и газ Туркменистана - «OGT EXPO-2025» (вх НП00-004443) - принять решение об участии в выставке на уровне исполнительного директора (куратора) | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Титова Яна Владимировна
решение принято | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 1 | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 2 | 0.5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 3 | 0.5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 4 | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 5 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 6 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 7 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 8 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 9 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 10 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 11 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 12 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 13 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 14 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 15 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 16 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 17 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 18 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 19 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 20 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 21 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 22 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 23 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 24 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 25 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 26 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 27 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 28 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 29 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 30 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 31 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Титова Яна Владимировна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 32 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 33 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 34 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 35 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 36 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 37 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 38 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 39 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 40 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 41 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 42 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 43 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 44 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 45 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 46 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 47 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 48 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 49 | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 50 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 51 | 0.5 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выявлен тендер на постаку СМАРТ счетчиков и системы СКАДА. Заказчик Туркменгаз | 0 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:00 | Титова Яна Владимировна
Осуществить созвон с контактным лицом на тендерной площадке с целью получения ТЗ | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Созвон осуществлен. Для получения ТЗ и принятия участия в тендере необходимо внести безвозмездную оплату в размере 500 $. | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Титова Яна Владимировна
Принять решение об участии в тендере Туркменгаза на уровне ИД (куратора) | 1 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 11:00 | Титова Яна Владимировна
Решение принято | 1 | 2025-02-28 11:00 | 2025-02-28 12:00 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 1 | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 2 | 0.5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 3 | 0.5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 4 | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 5 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 6 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 7 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 8 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 9 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 10 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 11 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 12 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 13 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 14 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 15 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 16 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 17 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 18 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 19 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 20 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 21 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 22 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 23 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 24 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 25 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 26 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 27 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 28 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 29 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Титова Яна Владимировна
Обзвон, снятие потребности 30 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 31 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 32 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 33 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 34 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 35 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 36 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 37 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 38 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 39 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 40 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 41 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 42 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 43 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 44 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 45 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 46 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 47 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 48 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 49 | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 50 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обзвон, снятие потребности 51 | 0.5 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
международная нефтегазовая Тегеранская выставка | 0 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 11:00 | Титова Яна Владимировна
Звонок по снятию потребности | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Получить ТЗ/ заполненный ОЛ | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Запустить ОЛ в работу (ОЛ25815) | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выставить ТКП | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Звонок обратная связь по ТКП: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) - СЗ 10433 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выставить ТКП со скидкой | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
Звонок обратная связь по ТКП - согласовать условия договора | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Титова Яна Владимировна
Созвон по актуализации запроса | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Получены требования к документации расходомеров UFG. Перевести с англ | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Запустить СЗ на ГСПП и ОТК на проверку перечня документов | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Титова Яна Владимировна
Подготовка ответа на вопросы заказчику - соответствуем все требованиям указанным в чек-листе Ирангаза | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Титова Яна Владимировна
Созвон с заказчиком - подтвердить соответствие требованиям | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Титова Яна Владимировна
Созвон актуализация сроков закупки | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Титова Яна Владимировна
Поставить задачу менеджеру по сопровождению подготовить и подписать договор | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Титова Яна Владимировна
Запустить заказ в производство | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Титова Яна Владимировна
Получить оплату | 1 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 11:00 | Титова Яна Владимировна
Отгрузить заказ | 1 | 2025-09-01 11:00 | 2025-09-01 12:00 | Титова Яна Владимировна
Звонок по снятию потребности | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
Получить ТЗ/ заполненный ОЛ | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Запустить ОЛ в работу (ОЛ26148) | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выставить ТКП | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Звонок обратная связь по ТКП: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) - СЗ 10433 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
Выставить ТКП со скидкой | 1 | 2025-06-04 16:00 | 2025-06-04 17:00 | Титова Яна Владимировна
Звонок обратная связь по ТКП - согласовать условия договора | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
Поставить задачу менеджеру по сопровождению подготовить и подписать договор | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00 | Титова Яна Владимировна
Запустить заказ в производство | 1 | 2025-06-05 10:00 | 2025-06-05 11:00 | Титова Яна Владимировна
Получить оплату | 1 | 2025-06-05 11:00 | 2025-06-05 12:00 | Титова Яна Владимировна
Отгрузить заказ | 1 | 2025-06-05 13:00 | 2025-06-05 14:00 | Титова Яна Владимировна
Звонок по снятию потребности | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить ТЗ/ заполненный ОЛ | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запустить ОЛ в работу (ОЛ 27618, 27649, 27650) | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выставить ТКП - ТД00-000021 (140 тыс евро) | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Звонок обратная связь по ТКП: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) - СЗ 10433 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выставить ТКП со скидкой | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Звонок обратная связь по ТКП | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Поставить задачу менеджеру по сопровождению подготовить и подписать договор | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запустить заказ в производство | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить оплату | 1 | 2025-09-03 10:00 | 2025-09-03 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузить заказ | 1 | 2025-09-03 11:00 | 2025-09-03 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ФЕВРАЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
ФЕВРАЛЬ неделя 2 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
ФЕВРАЛЬ неделя 3 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Титова Яна Владимировна
ФЕВРАЛЬ неделя 4 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Титова Яна Владимировна
МАРТ неделя 1 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
МАРТ неделя 2 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
МАРТ неделя 3 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Титова Яна Владимировна
МАРТ неделя 4 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Титова Яна Владимировна
АПРЕЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
АПРЕЛЬ неделя 2 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
АПРЕЛЬ неделя 3 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
АПРЕЛЬ неделя 4 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
МАЙ неделя 1 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
МАЙ неделя 2 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
МАЙ неделя 3 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
МАЙ неделя 4 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
ИЮНЬ неделя 1 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Титова Яна Владимировна
ИЮНЬ неделя 2 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Титова Яна Владимировна
ИЮНЬ неделя 3 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Титова Яна Владимировна
ИЮНЬ неделя 4 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Титова Яна Владимировна
ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
ИЮЛЬ неделя 2 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
ИЮЛЬ неделя 3 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
ИЮЛЬ неделя 4 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
АВГУСТ неделя 1 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Титова Яна Владимировна
АВГУСТ неделя 2 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Титова Яна Владимировна
АВГУСТ неделя 3 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Титова Яна Владимировна
АВГУСТ неделя 4 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Титова Яна Владимировна
СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Титова Яна Владимировна
СЕНТЯБРЬ неделя 2 | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Титова Яна Владимировна
СЕНТЯБРЬ неделя 3 | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Титова Яна Владимировна
СЕНТЯБРЬ неделя 4 | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Титова Яна Владимировна
ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Титова Яна Владимировна
ОКТЯБРЬ неделя 2 | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Титова Яна Владимировна
ОКТЯБРЬ неделя 3 | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Титова Яна Владимировна
ОКТЯБРЬ неделя 4 | 1 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 09:00 | Титова Яна Владимировна
НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Титова Яна Владимировна
НОЯБРЬ неделя 2 | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Титова Яна Владимировна
НОЯБРЬ неделя 3 | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Титова Яна Владимировна
НОЯБРЬ неделя 4 | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Титова Яна Владимировна