## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна | Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования
Выпустить распоряжение | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта | 60 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-24 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Предварительная защита проекта | 8 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Внесение изменений | 2 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 11:00 | Самарская Светлана Владимировна
Повторная защита | 1 | 2025-01-28 11:00 | 2025-01-28 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Расчет бюджета проекта | 2 | 2025-01-28 13:00 | 2025-01-28 15:00 | Самарская Светлана Владимировна
Расчет экономической эффективности | 8 | 2025-01-28 15:00 | 2025-01-30 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Расчет подписан | 0 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Защита окончательного плана проекта | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Оформление приказа | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Приказ подписан | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.2 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.2 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.2 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.2 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.2 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.2 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.2 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.2 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.2 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.2 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.2 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.2 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.2 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.2 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.2 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.2 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.2 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.2 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.2 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.2 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.2 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.2 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.2 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.2 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.2 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.2 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.2 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.2 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.2 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.2 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.2 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.2 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.2 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.2 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.2 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.2 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.2 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.2 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.2 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:12 | Полянская Ольга Андреевна
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.2 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.2 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.2 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.2 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.2 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.2 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.2 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.2 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.2 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.2 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.2 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.2 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.2 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.2 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.2 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.2 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.2 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.2 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.2 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.2 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.2 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.2 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.2 | 2025-05-05 08:12 | 2025-05-05 08:24 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.2 | 2025-05-05 08:24 | 2025-05-05 08:36 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.2 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.2 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.2 | 2025-05-12 08:12 | 2025-05-12 08:24 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.2 | 2025-05-12 08:24 | 2025-05-12 08:36 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.2 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.2 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.2 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.2 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.2 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.2 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.2 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.2 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.2 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.2 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.2 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.2 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.2 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.2 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.2 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.2 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.2 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.2 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.2 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.2 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.2 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.2 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.2 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.2 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.2 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.2 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.2 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.2 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.2 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.2 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.2 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.2 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.2 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.2 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.2 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.2 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.2 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.2 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.2 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.2 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.2 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.2 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.2 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.2 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.2 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.2 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.2 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.2 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.2 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.2 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.2 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.2 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.2 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.2 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.2 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.2 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.2 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.2 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.2 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.2 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.2 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.2 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.2 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.2 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.2 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.2 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.2 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.2 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 181 | 0.2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 182 | 0.2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.2 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.2 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 186 | 0.2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 187 | 0.2 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.2 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.2 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.2 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 195 | 0.2 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 198 | 0.2 | 2025-11-05 08:24 | 2025-11-05 08:36 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 199 | 0.2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 200 | 0.2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 201 | 0.2 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 202 | 0.2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 203 | 0.2 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 204 | 0.2 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 205 | 0.2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 206 | 0.2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 207 | 0.2 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 208 | 0.2 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 209 | 0.2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 210 | 0.2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 211 | 0.2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 212 | 0.2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 213 | 0.2 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 214 | 0.2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 215 | 0.2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 216 | 0.2 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 217 | 0.2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 218 | 0.2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 219 | 0.2 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 220 | 0.2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 221 | 0.2 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 222 | 0.2 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 223 | 0.2 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 224 | 0.2 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 225 | 0.2 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 226 | 0.2 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 227 | 0.2 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 228 | 0.2 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 229 | 0.2 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 230 | 0.2 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 231 | 0.2 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 232 | 0.2 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 233 | 0.2 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 234 | 0.2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 235 | 0.2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 37 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 38 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 39 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 40 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 41 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 42 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 43 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 44 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 45 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 46 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 47 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 5 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 6 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 7 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 8 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 9 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 10 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 11 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 2 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 3 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 4 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 5 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 6 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 7 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 8 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 9 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 10 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 11 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 12 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 13 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 14 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 15 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 16 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 17 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 18 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 19 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 20 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 21 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 22 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 23 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 24 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 25 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 26 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 27 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 28 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 29 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 30 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 31 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 32 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 33 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 34 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 35 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 36 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 37 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 38 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 39 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 40 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 41 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 42 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 43 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 44 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 45 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 46 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 47 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 2 | 2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 3 | 2 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 10:00 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по срокам отправки СИ в поверку | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Повторный звонок по срокам отправки СИ в поверку | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок с целью получения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок с целью получения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок с целью получения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Контроль получения СИ для расчета стоимости поверки | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по рассмотрению ТКП и срокам отправки в поверку | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по срокам отправки СИ в поверку | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Повторный звонок по срокам отправки СИ в поверку | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок с целью получения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Повторный звонок с целью получения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок с целью получения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Повторный звонок с целью получения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Формирование базы Заказчиков по управляющим компаниям | 2 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
База сформирована | 0 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 10:00
Формирование базы Заказчиков по тепловым сетям 1 | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование базы Заказчиков по тепловым сетям 2 | 2 | 2025-10-07 10:00 | 2025-10-07 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование базы Заказчиков по тепловым сетям 3 | 2 | 2025-10-08 13:00 | 2025-10-08 15:00 | Самарская Светлана Владимировна
База сформирована | 0 | 2025-10-08 15:00 | 2025-10-08 15:00
Подготовка общего ТКП | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Рассылка 1 ТКП по сформированной базе | 2 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Рассылка 2 ТКП по сформированной базе | 2 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-05 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Рассылка произведена | 0 | 2025-09-05 12:00 | 2025-09-05 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-26 08:30 | 2025-09-26 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-26 08:30 | 2025-09-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-08 08:30 | 2025-09-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-15 08:30 | 2025-09-15 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-15 08:30 | 2025-09-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-15 08:30 | 2025-09-15 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-15 08:30 | 2025-09-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-15 08:30 | 2025-09-15 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-15 08:30 | 2025-09-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-14 08:30 | 2025-10-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-14 08:30 | 2025-10-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-14 08:30 | 2025-10-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-14 08:30 | 2025-10-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-14 08:30 | 2025-10-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-15 08:30 | 2025-10-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-15 08:30 | 2025-10-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-15 08:30 | 2025-10-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-15 08:30 | 2025-10-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-15 08:30 | 2025-10-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-16 08:30 | 2025-10-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-16 08:30 | 2025-10-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-16 08:30 | 2025-10-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-16 08:30 | 2025-10-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-16 08:30 | 2025-10-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-17 08:30 | 2025-10-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-17 08:30 | 2025-10-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-17 08:30 | 2025-10-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-17 08:30 | 2025-10-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-17 08:30 | 2025-10-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-20 08:30 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-20 08:30 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-20 08:30 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-20 08:30 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-20 08:30 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-22 08:30 | 2025-10-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-22 08:30 | 2025-10-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-22 08:30 | 2025-10-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-22 08:30 | 2025-10-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-22 08:30 | 2025-10-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-23 08:30 | 2025-10-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-10-23 08:30 | 2025-10-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-23 08:30 | 2025-10-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-10-23 08:30 | 2025-10-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-23 08:30 | 2025-10-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-10-23 08:30 | 2025-10-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-23 08:30 | 2025-10-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-10-23 08:30 | 2025-10-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-23 08:30 | 2025-10-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-10-23 08:30 | 2025-10-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-24 08:30 | 2025-10-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-06 08:30 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-13 08:30 | 2025-11-13 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-24 08:30 | 2025-10-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-06 08:30 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-13 08:30 | 2025-11-13 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-24 08:30 | 2025-10-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-06 08:30 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-13 08:30 | 2025-11-13 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-24 08:30 | 2025-10-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-06 08:30 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-13 08:30 | 2025-11-13 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-10-24 08:30 | 2025-10-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-06 08:30 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-13 08:30 | 2025-11-13 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-05 08:30 | 2025-11-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-12 08:30 | 2025-11-12 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-05 08:30 | 2025-11-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-12 08:30 | 2025-11-12 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-05 08:30 | 2025-11-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-12 08:30 | 2025-11-12 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-05 08:30 | 2025-11-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-12 08:30 | 2025-11-12 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-05 08:30 | 2025-11-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-12 08:30 | 2025-11-12 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-06 08:30 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-13 08:30 | 2025-11-13 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-06 08:30 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-13 08:30 | 2025-11-13 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-06 08:30 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-13 08:30 | 2025-11-13 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-06 08:30 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-13 08:30 | 2025-11-13 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-06 08:30 | 2025-11-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-13 08:30 | 2025-11-13 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-10 08:30 | 2025-11-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-10 08:30 | 2025-11-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-10 08:30 | 2025-11-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-10 08:30 | 2025-11-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-11 08:30 | 2025-11-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-18 08:30 | 2025-11-18 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-21 08:30 | 2025-11-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-28 08:30 | 2025-11-28 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-18 08:30 | 2025-11-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-25 08:30 | 2025-11-25 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-11 08:30 | 2025-11-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-18 08:30 | 2025-11-18 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-11 08:30 | 2025-11-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-18 08:30 | 2025-11-18 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-11 08:30 | 2025-11-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-18 08:30 | 2025-11-18 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-19 08:30 | 2025-11-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-26 08:30 | 2025-11-26 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-19 08:30 | 2025-11-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-26 08:30 | 2025-11-26 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-12 08:30 | 2025-11-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-19 08:30 | 2025-11-19 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-12 08:30 | 2025-11-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-19 08:30 | 2025-11-19 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-21 08:30 | 2025-11-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-28 08:30 | 2025-11-28 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-20 08:30 | 2025-11-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-27 08:30 | 2025-11-27 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-20 08:30 | 2025-11-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-27 08:30 | 2025-11-27 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-20 08:30 | 2025-11-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-27 08:30 | 2025-11-27 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-20 08:30 | 2025-11-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-27 08:30 | 2025-11-27 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-20 08:30 | 2025-11-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-27 08:30 | 2025-11-27 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-24 08:30 | 2025-11-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-24 08:30 | 2025-11-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-24 08:30 | 2025-11-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-24 08:30 | 2025-11-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-24 08:30 | 2025-11-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-25 08:30 | 2025-11-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-02 08:30 | 2025-12-02 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-25 08:30 | 2025-11-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-02 08:30 | 2025-12-02 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-25 08:30 | 2025-11-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-02 08:30 | 2025-12-02 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-25 08:30 | 2025-11-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-02 08:30 | 2025-12-02 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-25 08:30 | 2025-11-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-02 08:30 | 2025-12-02 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-26 08:30 | 2025-11-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-03 08:30 | 2025-12-03 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-26 08:30 | 2025-11-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-03 08:30 | 2025-12-03 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-26 08:30 | 2025-11-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-03 08:30 | 2025-12-03 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-26 08:30 | 2025-11-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-03 08:30 | 2025-12-03 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-26 08:30 | 2025-11-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-03 08:30 | 2025-12-03 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-27 08:30 | 2025-11-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-04 08:30 | 2025-12-04 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-27 08:30 | 2025-11-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-04 08:30 | 2025-12-04 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-27 08:30 | 2025-11-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-04 08:30 | 2025-12-04 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-27 08:30 | 2025-11-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-04 08:30 | 2025-12-04 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-11-27 08:30 | 2025-11-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-04 08:30 | 2025-12-04 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-01 08:30 | 2025-12-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-08 08:30 | 2025-12-08 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-08 08:30 | 2025-12-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-01 08:30 | 2025-12-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-08 08:30 | 2025-12-08 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-01 08:30 | 2025-12-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-08 08:30 | 2025-12-08 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-01 08:30 | 2025-12-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-01 08:30 | 2025-12-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-24 08:30 | 2025-11-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-24 08:30 | 2025-11-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-24 08:30 | 2025-11-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-24 08:30 | 2025-11-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-24 08:30 | 2025-11-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-08 08:30 | 2025-12-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-08 08:30 | 2025-12-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-08 08:30 | 2025-12-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-08 08:30 | 2025-12-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-08 08:30 | 2025-12-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-09 08:30 | 2025-12-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-09 08:30 | 2025-12-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-09 08:30 | 2025-12-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-09 08:30 | 2025-12-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-09 08:30 | 2025-12-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-10 08:30 | 2025-12-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-10 08:30 | 2025-12-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-10 08:30 | 2025-12-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-10 08:30 | 2025-12-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-10 08:30 | 2025-12-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-11 08:30 | 2025-12-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-11 08:30 | 2025-12-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-11 08:30 | 2025-12-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-11 08:30 | 2025-12-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-11 08:30 | 2025-12-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-12 08:30 | 2025-12-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-12 08:30 | 2025-12-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-12 08:30 | 2025-12-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-12 08:30 | 2025-12-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-12 08:30 | 2025-12-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Получение информации о поверяемым СИ | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Информация получена | 0 | 2025-11-14 08:30 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по получению потребности | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Получение информации о поверяемым СИ | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Получение информации о поверяемым СИ | 0.5 | 2025-12-22 08:30 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Информация получена | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП отправлено | 0.5 | 2025-12-25 09:30 | 2025-12-25 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-12-30 10:00 | 2025-12-30 10:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0.5 | 2025-12-25 10:00 | 2025-12-25 10:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Получение информации о поверяемым СИ | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Информация получена | 0 | 2025-11-14 08:30 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Получение информации о поверяемым СИ | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Информация получена | 0 | 2025-11-14 08:30 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Получение информации о поверяемым СИ | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Информация получена | 0 | 2025-11-14 08:30 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Контроль подготовки Договора | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по срокам подписания Договора | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по срокам оплаты | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Оплата по счет-оферте произведена | 0 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Получение информации о поверяемым СИ | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Информация получена | 0 | 2025-11-14 08:30 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Получение СИ требующих поверку | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:42 | Полянская Ольга Андреевна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:42 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-11 09:18 | Полянская Ольга Андреевна
Получение информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-09-17 09:18 | 2025-09-18 10:36 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-09-25 10:36 | 2025-09-26 11:54 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по срокам подписания договора | 0.2 | 2025-10-03 11:54 | 2025-10-03 13:06 | Самарская Светлана Владимировна
Договор подписан | 0 | 2025-10-03 13:06 | 2025-10-03 13:06 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Получение СИ требующих поверку | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-14 09:18 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок с целью получения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-07 09:18 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по срокам заключения договора | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-07 09:18 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок с целью получения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Получение СИ требующих поверку | 0.5 | 2025-04-29 08:30 | 2025-04-29 09:12 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-20 09:18 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки Договора | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-22 09:18 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по подписанию Договора | 0.2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Договор подписан | 0 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Получение СИ требующих поверку | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 09:18 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-04 09:18 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по срокам подписания договора | 0.2 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Договор подписан | 0 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-15 08:30 | 2025-12-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Получение информации о поверяемым СИ | 0.5 | 2025-12-22 08:30 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Информация получена | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-15 08:30 | 2025-12-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Получение информации о поверяемым СИ | 0.5 | 2025-12-22 08:30 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Информация получена | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-15 08:30 | 2025-12-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Получение информации о поверяемым СИ | 0.5 | 2025-12-22 08:30 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Информация получена | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-15 08:30 | 2025-12-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-17 08:30 | 2025-12-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП отправлено | 0 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-15 08:30 | 2025-12-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-17 08:30 | 2025-12-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-17 08:30 | 2025-12-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-17 08:30 | 2025-12-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-17 08:30 | 2025-12-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-17 08:30 | 2025-12-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-17 08:30 | 2025-12-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-17 08:30 | 2025-12-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-18 08:30 | 2025-12-18 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-17 08:30 | 2025-12-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-18 08:30 | 2025-12-18 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-17 08:30 | 2025-12-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-18 08:30 | 2025-12-18 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-17 08:30 | 2025-12-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-18 08:30 | 2025-12-18 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-17 08:30 | 2025-12-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-18 08:30 | 2025-12-18 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-18 08:30 | 2025-12-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-19 08:30 | 2025-12-19 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-18 08:30 | 2025-12-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-19 08:30 | 2025-12-19 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-18 08:30 | 2025-12-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-19 08:30 | 2025-12-19 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-18 08:30 | 2025-12-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-19 08:30 | 2025-12-19 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-18 08:30 | 2025-12-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Отправка общего ТКП | 0.5 | 2025-12-19 08:30 | 2025-12-19 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-19 08:30 | 2025-12-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-19 08:30 | 2025-12-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-19 08:30 | 2025-12-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-19 08:30 | 2025-12-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-12-19 08:30 | 2025-12-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам заключения договора | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Контроль подачи тендера | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по заключению договора | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по заключению договора | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по заключению договора | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-08-25 08:30 | 2025-08-25 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по оплате | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Оплата произведена | 0 | 2025-09-25 08:30 | 2025-09-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок о снятии потребности | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка и отправка счет | 0.5 | 2025-10-23 08:30 | 2025-10-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Счет направлен | 0 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:00
Звонок по срокам оплаты | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Оплата произведена | 0 | 2025-10-28 09:30 | 2025-10-28 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП отправлено | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль отправки счет-договора | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль получения оплаты | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Оплата получена | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок с целью выявления потребности в поверки СИ | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Проработка информации по получению потребности | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль размещения потребности на площадке | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по рассмотрению ТКП и срокам отправки в поверку | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по рассмотрению ТКП и срокам отправки в поверку | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Контроль подготовки договора | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Контроль получения подписанного договора | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль получения подписанного договора | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль получения подписанного договора | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Договор подписан | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП и срокам отправки в поверку | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна, т
Звонок по срокам оплаты | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Оплата произведена | 0 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по заключению договора | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Договор подписан | 0 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Получение потребности | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по срокам подписания договора | 0.5 | 2025-08-21 08:30 | 2025-08-21 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по оплате | 0.5 | 2025-10-07 08:30 | 2025-10-07 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Оплата произведена | 0 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП отправлено | 0.5 | 2025-11-10 08:30 | 2025-11-10 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок совершен | 0.5 | 2025-11-11 09:30 | 2025-11-11 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по согласованию условий договора | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-11-18 08:30 | 2025-11-18 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Договор направлен | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по получению подписанного договора | 0.5 | 2025-11-20 09:30 | 2025-11-20 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Договор подписан | 0.5 | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-20 10:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП и срокам отправки в поверку | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки договора | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль получения подписанного договора | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль получения оплаты | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Оплат получена по счет-оферте | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Получение СИ требующих поверку | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по согласованию Договора и срокам подписания | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по согласованию Договора и срокам подписания | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Договор подписан | 0 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП и срокам отправки в поверку | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки Договора | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по срокам согласования Договора | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль согласованния договора и отправки Заказчику | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по срокам согласования Договора | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль размещения Договора на площадке | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок Заказчику по подписанию Договора | 0.5 | 2025-08-06 08:30 | 2025-08-06 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подписания Договора | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Договор подписан | 0 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Проработка вопроса о поверке с МС | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-26 09:18 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Контроль подготовки и отправки Договора | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по подписанию договора и внесению предоплаты | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Договор подписан | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00 | Полянская Ольга Андреевна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-03 09:18 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-04-03 09:18 | 2025-04-03 09:48 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Договор подписан | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок о снятии потребности | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка счета | 0.5 | 2025-09-23 08:30 | 2025-09-23 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по срокам оплаты | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Оплата произведена | 0 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок о снятии потребности | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка счета | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по срокам оплаты | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Оплата произведена | 0 | 2025-09-26 08:30 | 2025-09-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование базы Заказчиков по региону 1 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Первичные звонки по базе 1 | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Получение СИ требующих поверку | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:42 | Полянская Ольга Андреевна
Контроль подготовки ТКП | 0.5 | 2025-03-03 08:42 | 2025-03-04 10:00 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Получение СИ требующих поверку | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.2 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Согласование условий | 0.2 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по условиям договора | 0.2 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по условиям договора | 0.2 | 2025-07-28 08:12 | 2025-07-28 08:24 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль получения гарантийного письма | 0.2 | 2025-07-30 08:24 | 2025-07-30 08:36 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка с/з на согласование условий по договору | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок заказчику по согласованным условиям | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-08-04 08:30 | 2025-08-04 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по подписанию договора | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Договор подписан | 0 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Получение потребности | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Взаимодействие со смежными службами по вопросу поверки | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-10-15 08:42 | 2025-10-15 09:24 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо отправлено | 0 | 2025-10-15 09:24 | 2025-10-15 09:24 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Получение СИ требующих поверку | 0.5 | 2025-08-29 08:30 | 2025-08-29 09:12 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки ТКП | 0.5 | 2025-09-03 09:12 | 2025-09-03 09:54 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.2 | 2025-09-05 09:54 | 2025-09-05 10:06 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-09-10 10:06 | 2025-09-10 10:36 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по подписанию договора | 0.5 | 2025-09-15 10:36 | 2025-09-15 11:06 | Самарская Светлана Владимировна
Договор подписан | 0 | 2025-09-15 11:06 | 2025-09-15 11:06 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Получение СИ требующих поверку | 0.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-25 09:18 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-29 09:18 | Самарская Светлана Владимировна
Получение пописанного договора | 0.2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Договор подписан | 0 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-18 09:12 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-03-19 09:12 | 2025-03-20 10:30 | Полянская Ольга Андреевна
Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-24 09:18 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по подписанию договора | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-26 09:18 | Полянская Ольга Андреевна
Повторный звонок по подписанию договора | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-03 09:18 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по подписанию договора | 0.2 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Договор подписан | 0 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:42 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-08 09:18 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-17 08:30 | 2025-09-17 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-09-19 08:30 | 2025-09-19 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП и срокам оплаты | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по срокам оплаты | 0.5 | 2025-09-30 08:30 | 2025-09-30 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Оплата произведена | 0 | 2025-09-30 08:30 | 2025-09-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Получение СИ требующих поверку | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки ТКП | 0.2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.2 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.2 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.2 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:12 | Самарская Светлана Владимировна
Получение потребности | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по получению доп информаци | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Проработка потребности со смежными службами | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по уточняющей информации | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:42 | Полянская Ольга Андреевна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по уточняющей информации | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки счет-оферты | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Получение потребности | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по срокам и кол-ву отправки | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по получению подписанного договора и срокам оплаты | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Получение потребности | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Получение информации по срокам отправки СИ в наш адрес | 0.5 | 2025-09-10 08:30 | 2025-09-10 09:12 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-09-12 09:12 | 2025-09-12 09:54 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по получению подписанного договора и срокам оплаты | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Договор подписан | 0 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Получение потребности | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | 2025-10-28 08:30 | 2025-10-28 09:12 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП направлено | 0.5 | 2025-10-30 09:12 | 2025-10-30 09:54 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-06 09:54 | 2025-11-06 10:36 | Самарская Светлана Владимировна
Получение потребности | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Согласование условий | 0.5 | 2025-10-02 08:30 | 2025-10-02 09:12 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по принятию решения | 0.5 | 2025-10-06 09:12 | 2025-10-06 09:54 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | 2025-10-09 09:12 | 2025-10-09 09:54 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по получению подписанного договора и срокам оплаты | 0.5 | 2025-10-14 09:54 | 2025-10-14 10:36 | Самарская Светлана Владимировна
Договор подписан | 0 | 2025-10-14 09:54 | 2025-10-14 09:54 | Самарская Светлана Владимировна
Получение потребности | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Проработка потребности со смежными службами | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по уточняющим вопросам по ТКП | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Получение потребности | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Просчет стоимости оказания услуг | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | 2025-10-08 08:42 | 2025-10-08 09:24 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП отправлено | 0 | 2025-10-08 09:24 | 2025-10-08 09:24 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-10-13 09:24 | 2025-10-13 09:54 | Самарская Светлана Владимировна
Получение потребности | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Взаимодействие со смежными службами по вопросу поверки | 0.5 | 2025-10-09 08:30 | 2025-10-09 09:12 | Самарская Светлана Владимировна
Запрос дополнительной информации у Заказчика | 0.5 | 2025-10-09 09:12 | 2025-10-09 09:54 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по получению доп информации | 0.5 | 2025-10-16 09:54 | 2025-10-16 10:36 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по получению доп информации | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по получению доп информации | 0.5 | 2025-11-10 08:42 | 2025-11-10 09:24 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по получению доп информации | 0.5 | 2025-11-17 09:24 | 2025-11-17 10:06 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | 2025-11-24 10:06 | 2025-11-24 10:48 | Самарская Светлана Владимировна
ТКП отправлено | 0 | 2025-11-24 10:48 | 2025-11-24 10:48 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-27 10:48 | 2025-11-27 11:18 | Самарская Светлана Владимировна
Первичный звонок по получению потребности | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Взаимодействие со смежными службами по вопросу поверки | 0.5 | 2025-11-14 08:30 | 2025-11-14 09:12 | Самарская Светлана Владимировна
Запрос дополнительной информации у Заказчика | 0.5 | 2025-11-14 09:12 | 2025-11-14 09:54 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по получению доп информации | 0.5 | 2025-11-18 09:54 | 2025-11-18 10:36 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по получению доп информации | 0.5 | 2025-11-18 09:54 | 2025-11-18 10:36 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по получению доп информации | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Получение потребности | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по получению доп информаци | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Проработка потребности со смежными службами | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Январь 24992/24992 | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Февраль 11110/11110 | 0 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Март 1513/1513 | 0 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Апрель 18852/18852 | 0 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Май 59433/59433 | 0 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Июнь 60723/60723 | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Июль 151549/151549 | 0 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Август 35804/35804 | 0 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Сентябрь 65417/65417 | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Октябрь 48177/48177 | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Ноябрь 128540/12172 | 0 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Декабрь 93890/27809 | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Январь | 136 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-31 17:00
Февраль | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00
Март | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00
Апрель | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00
Май | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00
Июнь | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00
Июль | 0 | 2025-07-31 17:00 | 2025-07-31 17:00
Август | 168 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-29 17:00
Сентябрь | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
Октябрь | 184 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-31 17:00
Ноябрь | 144 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-28 17:00
Декабрь | 152 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-26 17:00
Январь | 136 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-31 17:00
Февраль | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00
Март | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00
Апрель | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00
Май | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00
Июнь | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00
Июль | 184 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-31 17:00
Август | 168 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-29 17:00
Сентябрь | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
Октябрь | 184 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-31 17:00
Ноябрь | 144 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-28 17:00
Декабрь | 160 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-26 17:00
Подготовка презентации | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Провести совещание по защите проекта | 2 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Проект завершен | 0 | 2025-12-29 10:00 | 2025-12-29 10:00 | Самарская Светлана Владимировна