## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Выпустить распоряжение | 1 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 10:00 |  | Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов
Начало проекта | 0 | 2024-04-02 10:00 | 2024-04-02 10:00
Планирование проекта | 16 | 2024-04-02 10:00 | 2024-04-04 15:00
Провести установочное совещание | 1 | 2024-04-04 10:00 | 2024-04-04 11:00
Расчитать ДДС и бюджет проекта | 1 | 2024-04-04 11:00 | 2024-04-04 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет проекта рассчитан | 0 | 2024-04-04 12:00 | 2024-04-04 12:00
Предварительная защита у куратора проекта Дорохова К.С. | 1 | 2024-04-04 12:00 | 2024-04-04 14:00
Написать СЗ на заключение ЭО | 1 | 2024-04-04 14:00 | 2024-04-04 15:00
Экономическое заключение получено | 0 | 2024-04-09 15:00 | 2024-04-09 15:00
Подготовка приказа проекта | 2 | 2024-04-09 15:00 | 2024-04-09 17:00
Приказ подписан | 0 | 2024-04-09 17:00 | 2024-04-09 17:00
Сопровождение исполнения задач 1 | 1.5 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 10:30
Сопровождение исполнения задач 2 | 1.5 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 10:30
Сопровождение исполнения задач 3 | 1.5 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 10:30
Сопровождение исполнения задач 4 | 1.5 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 10:30
Сопровождение исполнения задач 5 | 1.5 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 10:30
Сопровождение исполнения задач 6 | 1.5 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 10:30
Сопровождение исполнения задач 7 | 0 | 2024-04-13 08:00 | 2024-04-13 08:00
Сопровождение исполнения задач 8 | 0 | 2024-04-14 08:00 | 2024-04-14 08:00
Сопровождение исполнения задач 9 | 1.5 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 10:30
Сопровождение исполнения задач 10 | 1.5 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 10:30
Сопровождение исполнения задач 11 | 1.5 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 10:30
Сопровождение исполнения задач 12 | 1.5 | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 10:30
Сопровождение исполнения задач 13 | 1.5 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 10:30
Сопровождение исполнения задач 14 | 0 | 2024-04-20 08:00 | 2024-04-20 08:00
Сопровождение исполнения задач 15 | 0 | 2024-04-21 08:00 | 2024-04-21 08:00
Сопровождение исполнения задач 16 | 1.5 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 10:30
Сопровождение исполнения задач 17 | 1.5 | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 10:30
Сопровождение исполнения задач 18 | 1.5 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 10:30
Сопровождение исполнения задач 19 | 1.5 | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-25 10:30
Сопровождение исполнения задач 20 | 1.5 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 10:30
Сопровождение исполнения задач 21 | 1.5 | 2024-04-29 09:00 | 2024-05-02 09:30
Сопровождение исполнения задач 22 | 1.5 | 2024-04-29 09:00 | 2024-05-02 09:30
Сопровождение исполнения задач 23 | 1.5 | 2024-04-29 09:00 | 2024-05-02 09:30
Сопровождение исполнения задач 24 | 1.5 | 2024-04-30 09:00 | 2024-05-02 09:30
Сопровождение исполнения задач 25 | 1.5 | 2024-05-01 09:00 | 2024-05-02 09:30
Сопровождение исполнения задач 26 | 1.5 | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 10:30
Сопровождение исполнения задач 27 | 1.5 | 2024-05-03 08:00 | 2024-05-03 09:30
Сопровождение исполнения задач 28 | 1.5 | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 09:30
Сопровождение исполнения задач 29 | 1.5 | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 09:30
Сопровождение исполнения задач 30 | 1.5 | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 09:30
Сопровождение исполнения задач 31 | 1.5 | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-07 09:30
Сопровождение исполнения задач 32 | 1.5 | 2024-05-08 08:00 | 2024-05-08 09:30
Сопровождение исполнения задач 33 | 1.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 09:30
Сопровождение исполнения задач 34 | 1.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 09:30
Сопровождение исполнения задач 35 | 1.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 09:30
Сопровождение исполнения задач 36 | 1.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 09:30
Сопровождение исполнения задач 37 | 1.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 09:30
Сопровождение исполнения задач 38 | 1.5 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 09:30
Сопровождение исполнения задач 39 | 1.5 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 09:30
Сопровождение исполнения задач 40 | 1.5 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 09:30
Сопровождение исполнения задач 41 | 1.5 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 09:30
Сопровождение исполнения задач 42 | 0 | 2024-05-18 08:00 | 2024-05-18 08:00
Сопровождение исполнения задач 43 | 0 | 2024-05-19 08:00 | 2024-05-19 08:00
Сопровождение исполнения задач 44 | 1.5 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 09:30
Сопровождение исполнения задач 45 | 1.5 | 2024-05-21 08:00 | 2024-05-21 09:30
Сопровождение исполнения задач 46 | 1.5 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 47 | 1.5 | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 48 | 1.5 | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 49 | 0 | 2024-05-25 08:00 | 2024-05-25 08:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 50 | 0 | 2024-05-26 08:00 | 2024-05-26 08:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 51 | 1.5 | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 52 | 1.5 | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 53 | 1.5 | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 54 | 1.5 | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 55 | 1.5 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 56 | 1.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 57 | 1.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 58 | 1.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 59 | 1.5 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 60 | 1.5 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 61 | 1.5 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 62 | 1.5 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 63 | 1.5 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 64 | 1.5 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 65 | 1.5 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 66 | 1.5 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 67 | 1.5 | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 68 | 1.5 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 69 | 1.5 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 70 | 1.5 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 71 | 1.5 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 72 | 1.5 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 73 | 1.5 | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 74 | 1.5 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 75 | 1.5 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 76 | 1.5 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 77 | 1.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 78 | 1.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 79 | 1.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 80 | 1.5 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 81 | 1.5 | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 82 | 1.5 | 2024-06-27 08:00 | 2024-06-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 83 | 1.5 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 84 | 1.5 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 85 | 1.5 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 86 | 1.5 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 87 | 1.5 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 88 | 1.5 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 89 | 1.5 | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 90 | 1.5 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 91 | 1.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 92 | 1.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 93 | 1.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 94 | 1.5 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 95 | 1.5 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 96 | 1.5 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 97 | 1.5 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 98 | 1.5 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 99 | 1.5 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 100 | 1.5 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 101 | 1.5 | 2024-07-16 08:00 | 2024-07-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 102 | 1.5 | 2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 103 | 1.5 | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 104 | 1.5 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 105 | 1.5 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 106 | 1.5 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 107 | 1.5 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 108 | 1.5 | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 109 | 1.5 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 110 | 1.5 | 2024-07-25 08:00 | 2024-07-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 111 | 1.5 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 112 | 1.5 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 113 | 1.5 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 114 | 1.5 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 115 | 1.5 | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 116 | 1.5 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 117 | 1.5 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 118 | 1.5 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 119 | 1.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 120 | 1.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 121 | 1.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 122 | 1.5 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 123 | 1.5 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 124 | 1.5 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 125 | 1.5 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 126 | 1.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 127 | 1.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 128 | 1.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 129 | 1.5 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 130 | 1.5 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 131 | 1.5 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 132 | 1.5 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 133 | 1.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 134 | 1.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 135 | 1.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 136 | 1.5 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 137 | 1.5 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 138 | 1.5 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 139 | 1.5 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 140 | 1.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 141 | 1.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 142 | 1.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 143 | 1.5 | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 144 | 1.5 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 145 | 1.5 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 146 | 1.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 147 | 1.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 148 | 1.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 149 | 1.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 150 | 1.5 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 151 | 1.5 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 152 | 1.5 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 153 | 1.5 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 154 | 1.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 155 | 1.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 156 | 1.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 157 | 1.5 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 158 | 1.5 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 159 | 1.5 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 160 | 1.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 161 | 1.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 162 | 1.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 163 | 1.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 164 | 1.5 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 165 | 1.5 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 166 | 1.5 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 167 | 1.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 168 | 1.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 169 | 1.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 170 | 1.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 171 | 1.5 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 172 | 1.5 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 173 | 1.5 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 174 | 1.5 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 175 | 1.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 176 | 1.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 177 | 1.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 178 | 1.5 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 179 | 1.5 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 180 | 1.5 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 181 | 1.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 182 | 1.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 183 | 1.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 184 | 1.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 185 | 1.5 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 186 | 1.5 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 187 | 1.5 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 188 | 1.5 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 189 | 1.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 190 | 1.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 191 | 1.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 192 | 1.5 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 193 | 1.5 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 194 | 1.5 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 195 | 1.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 196 | 1.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 197 | 1.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 198 | 1.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 199 | 1.5 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 200 | 1.5 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 201 | 1.5 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 202 | 1.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 203 | 1.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 204 | 1.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 205 | 1.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 206 | 1.5 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 207 | 1.5 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 208 | 1.5 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 209 | 1.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 210 | 1.5 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 211 | 1.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 212 | 1.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 213 | 1.5 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 214 | 1.5 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 215 | 1.5 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 216 | 1.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 217 | 1.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 218 | 1.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 219 | 1.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 220 | 1.5 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 221 | 1.5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 222 | 1.5 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 223 | 1.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 224 | 1.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 225 | 1.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 226 | 1.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 227 | 1.5 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 228 | 1.5 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 229 | 1.5 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 230 | 1.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 231 | 1.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 232 | 1.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 233 | 1.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 234 | 1.5 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 235 | 1.5 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 236 | 1.5 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 237 | 1.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 238 | 1.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 239 | 1.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 240 | 1.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 241 | 1.5 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 242 | 1.5 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 243 | 1.5 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 244 | 1.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 245 | 1.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 246 | 1.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 247 | 1.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 248 | 1.5 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 249 | 1.5 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 250 | 1.5 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 251 | 1.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 252 | 1.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 253 | 1.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 254 | 1.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 255 | 1.5 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 256 | 1.5 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 257 | 1.5 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 258 | 1.5 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 259 | 1.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 260 | 1.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 261 | 1.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 262 | 1.5 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 263 | 1.5 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 264 | 1.5 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 265 | 1.5 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 266 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 267 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 268 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 269 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 270 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 271 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 272 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 273 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 274 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 275 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 276 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 277 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 278 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 279 | 1.5 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 280 | 1.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 281 | 1.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 282 | 1.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 283 | 1.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 284 | 1.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 285 | 1.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 286 | 1.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 287 | 1.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 288 | 1.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 289 | 1.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 290 | 1.5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 291 | 1.5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 292 | 1.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 293 | 1.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 294 | 1.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 295 | 1.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 296 | 1.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 297 | 1.5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 298 | 1.5 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 299 | 1.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 300 | 1.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 301 | 1.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 302 | 1.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 303 | 1.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 304 | 1.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 305 | 1.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 306 | 1.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 307 | 1.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 308 | 1.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 309 | 1.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 310 | 1.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 311 | 1.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 312 | 1.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 313 | 1.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 314 | 1.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 315 | 1.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 316 | 1.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 317 | 1.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 318 | 1.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 319 | 1.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 320 | 1.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 321 | 1.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 322 | 1.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 323 | 1.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 324 | 1.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 325 | 1.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 326 | 1.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 327 | 1.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 328 | 1.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 329 | 1.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 330 | 1.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 331 | 1.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 332 | 1.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 333 | 1.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 334 | 1.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 335 | 1.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 336 | 1.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 337 | 1.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 338 | 1.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 339 | 1.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 340 | 1.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 341 | 1.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 342 | 1.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 343 | 1.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 344 | 1.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 345 | 1.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 346 | 1.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 347 | 1.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 348 | 1.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 349 | 1.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 350 | 1.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 351 | 1.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 352 | 1.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 353 | 1.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 354 | 1.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 355 | 1.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 356 | 1.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 357 | 1.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 358 | 1.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 359 | 1.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 360 | 1.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 361 | 1.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 362 | 1.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 363 | 1.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 364 | 1.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 365 | 1.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 366 | 1.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 367 | 1.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 368 | 1.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 369 | 1.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 370 | 1.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 371 | 1.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 372 | 1.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 373 | 1.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 374 | 1.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 375 | 1.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 376 | 1.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 377 | 1.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 378 | 1.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 379 | 1.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 380 | 1.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 381 | 1.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 382 | 1.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 383 | 1.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 384 | 1.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 385 | 1.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 386 | 1.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 387 | 1.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 388 | 1.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 389 | 1.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 390 | 1.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 391 | 1.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 392 | 1.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 393 | 1.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 394 | 1.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 395 | 1.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 396 | 1.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 397 | 1.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 398 | 1.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 399 | 1.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 400 | 1.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 401 | 1.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 402 | 1.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 403 | 1.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 404 | 1.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 405 | 1.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 406 | 1.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 407 | 1.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 408 | 1.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 409 | 1.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 410 | 1.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 411 | 1.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 412 | 1.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 413 | 1.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 414 | 1.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 415 | 1.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 416 | 1.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 417 | 1.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 418 | 1.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 419 | 1.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 420 | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 421 | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 422 | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 423 | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 424 | 0 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 425 | 0 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 426 | 0 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 427 | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 428 | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 429 | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 430 | 0 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 431 | 0 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 432 | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 433 | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 434 | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 435 | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 436 | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 437 | 0 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 438 | 0 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 439 | 0 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 440 | 0 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 441 | 0 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 442 | 0 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 443 | 0 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 444 | 0 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 445 | 0 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 446 | 0 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 447 | 0 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 448 | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 449 | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 450 | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 451 | 0 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 452 | 0 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 453 | 0 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 454 | 0 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 455 | 0 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 456 | 0 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 457 | 0 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 458 | 0 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 459 | 0 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 460 | 0 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 461 | 0 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 462 | 0 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 463 | 0 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 464 | 0 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 465 | 0 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:00 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 466 | 1.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 467 | 1.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 468 | 1.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 469 | 1.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 470 | 1.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 471 | 1.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 472 | 1.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 473 | 1.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 474 | 1.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 475 | 1.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 476 | 1.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 477 | 1.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 478 | 1.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 479 | 1.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 480 | 1.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 481 | 1.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 482 | 1.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 483 | 1.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 484 | 1.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 485 | 1.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 486 | 1.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 487 | 1.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 488 | 1.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 489 | 1.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 490 | 1.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 491 | 1.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 492 | 1.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 493 | 1.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 494 | 1.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 495 | 1.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 496 | 1.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 497 | 1.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 498 | 1.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 499 | 1.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 500 | 1.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 501 | 1.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 502 | 1.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 503 | 1.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 504 | 1.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 505 | 1.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 506 | 1.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 507 | 1.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 508 | 1.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 509 | 1.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 510 | 1.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 511 | 1.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 512 | 1.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 513 | 1.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 514 | 1.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 515 | 1.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 516 | 1.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 517 | 1.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 518 | 1.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 519 | 1.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 520 | 1.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 521 | 1.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 522 | 1.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 523 | 1.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 524 | 1.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 525 | 1.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 526 | 1.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 527 | 1.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 528 | 1.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 529 | 1.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 530 | 1.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 531 | 1.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 532 | 1.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 533 | 1.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 534 | 1.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 535 | 1.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 536 | 1.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 537 | 1.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 538 | 1.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 539 | 1.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 540 | 1.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 541 | 1.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 542 | 1.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 543 | 1.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:30
Сопровождение исполнения задач 544 | 1.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:30
Сопровождение исполнения задач 545 | 1.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:30
Сопровождение исполнения задач 546 | 1.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:30
Сопровождение исполнения задач 547 | 1.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:30
Сопровождение исполнения задач 548 | 1.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:30
Сопровождение исполнения задач 549 | 1.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:30
Сопровождение исполнения задач 550 | 1.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:30
Сопровождение исполнения задач 551 | 1.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:30
Сопровождение исполнения задач 552 | 1.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:30
Совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 2 | 1 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 3 | 1 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 4 | 1 | 2024-05-01 09:00 | 2024-05-02 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 5 | 1 | 2024-05-08 08:00 | 2024-05-08 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 6 | 1 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 7 | 1 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 8 | 1 | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 9 | 1 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 10 | 1 | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 11 | 1 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 12 | 1 | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 13 | 1 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 14 | 1 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 15 | 1 | 2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 16 | 1 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 17 | 1 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 18 | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 19 | 1 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 20 | 1 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 21 | 1 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 22 | 1 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 23 | 1 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 24 | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 25 | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 26 | 1 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 27 | 1 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 28 | 1 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 29 | 1 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 30 | 1 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 31 | 1 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 32 | 1 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 33 | 1 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 34 | 1 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 35 | 1 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 36 | 1 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 37 | 1 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 38 | 1 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 39 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 40 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 41 | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 42 | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 43 | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 44 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 45 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 46 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 47 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 48 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 49 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 50 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 51 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 52 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 53 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 54 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 55 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 56 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 57 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 58 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 59 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 60 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой проекта 61 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой проекта 62 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой проекта 63 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой проекта 64 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой проекта 65 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой проекта 66 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой проекта 67 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 68 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 69 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 70 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 71 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 72 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 73 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 74 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 75 | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 76 | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 77 | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 78 | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00
Совещание с рабочей группой проекта 79 | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 09:30
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 09:30
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 09:30
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-04-29 09:00 | 2024-05-02 08:30
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 08:30
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 08:30
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 08:30
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 57 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 58 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 59 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 60 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 61 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с куратором проекта 62 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с куратором проекта 63 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с куратором проекта 64 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с куратором проекта 65 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с куратором проекта 66 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с куратором проекта 67 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с куратором проекта 68 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 69 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 70 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 71 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 72 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 73 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 74 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 75 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 76 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 77 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 78 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 79 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30
Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | 2024-04-30 09:00 | 2024-05-02 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Формирование отчетов по ЗП 2 | 2 | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Формирование отчетов по ЗП 3 | 2 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Формирование отчетов по ЗП 4 | 2 | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Формирование отчетов по ЗП 5 | 2 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Формирование отчетов по ЗП 6 | 2 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Формирование отчетов по ЗП 7 | 2 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Формирование отчетов по ЗП 8 | 2 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Формирование отчетов по ЗП 9 | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Формирование отчетов по ЗП 10 | 2 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Формирование отчетов по ЗП 11 | 2 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Формирование отчетов по ЗП 12 | 2 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Формирование отчетов по ЗП 13 | 2 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Формирование отчетов по ЗП 14 | 2 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Формирование отчетов по ЗП 15 | 2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Формирование отчетов по ЗП 16 | 2 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 10:00 | Романова Мария Константиновна
Формирование отчетов по ЗП 17 | 2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 10:00 | Романова Мария Константиновна
Формирование отчетов по ЗП 18 | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 2 | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 3 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 5 | 1 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 6 | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 7 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 8 | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 9 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 10 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 11 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 12 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Романова Мария Константиновна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 13 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Романова Мария Константиновна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 14 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 15 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 16 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 17 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 18 | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовка отчетов к ДПИ 10 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовка отчетов к ДПИ 11 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовка отчетов к ДПИ 12 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовка отчетов к ДПИ 13 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовка отчетов к ДПИ 14 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовка отчетов к ДПИ 15 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка отчетов к ДПИ 16 | 0 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовка отчетов к ДПИ 17 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка отчетов к ДПИ 18 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Романова Мария Константиновна
Разработка ТУ в соответствии с ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 16 | 2024-04-10 17:00 | 2024-04-15 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Вычитка ТУ на соответствие ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 8 | 2024-04-12 17:00 | 2024-04-16 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составление перечня замечаний по результатам вычитки ТУ | 0 | 2024-04-15 17:00 | 2024-04-15 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Корректировка ТУ | 13 | 2024-04-16 12:00 | 2024-04-18 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Вычитка ТУ на соответствие ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 16 | 2024-04-18 12:00 | 2024-04-22 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Технические условия готовы | 0 | 2024-04-22 12:00 | 2024-04-22 12:00
Разработка Технических Условий на УЗПР с расширенным диапазоном | 40 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
редактирование ТУ по итогу согласования характеристик ОТ ШИК | 8 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
передача ТУ Ворошиной | 1 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ТУ на ШИК готово | 0 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 09:00
Разработка РЭ в соответствии с ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 0 | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Вычитка РЭ на соответствие ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 8 | 2024-05-13 16:00 | 2024-05-14 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составление перечня замечаний по результатам вычитки РЭ | 4 | 2024-05-14 16:00 | 2024-05-15 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Корректировка РЭ | 16 | 2024-05-15 11:00 | 2024-05-17 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Вычитка РЭ на соответствие ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 0 | 2024-05-17 11:00 | 2024-05-17 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Проверка РЭ на соответсвие проекту описания типа | 4 | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 12:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Подготовка РЭ ШИК | 8 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
проверить РЭ ШИК в соответствии с требованиями ТУ и ОТ | 8 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
внести правки в РЭ ШИК | 8 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
проверить исправленную версию РЭ ШИК | 8 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Руководство по эксплуатации готово | 0 | 2024-07-11 17:00 | 2024-07-11 17:00
Разработка паспорта | 8 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Вычитка ПС на соответствие РЭ | 4 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич, Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Составление перечня замечаний по результатам вычитки ПС | 1 | 2024-07-11 13:00 | 2024-07-11 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Корректировка ПС | 3 | 2024-07-11 14:00 | 2024-07-11 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Вычитка ПС после корректировок | 4 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Паспорт готов | 0 | 2024-07-12 12:00 | 2024-07-12 12:00
подготовка первого варианта ТУ | 32 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-07 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка проекта ОТ УЗПР в соответсвии с МИ 3650 | 15.5 | 2024-05-06 13:00 | 2024-05-08 11:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительное согласование ОТ с ВНИИМС | 16 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-15 17:00
Совет по качеству (вычитка ОТ, ТУ, НТД) | 2 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Хозуян Иван Владимирович
Корректировка ОТ УЗПР | 16 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
рассмотрение ОТ ШИК Трансгаз Саратов(Сорокина) | 2 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОТ ШИК рассмомтрено Сорокиной, переданы замечания | 0 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 08:00
исправление ОТ по замечаниям Сорокиной | 8 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
согласование финальной версии с Сорокиной | 24 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-04 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
согласование финальной версии ОТ в НПО | 8 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Описание типа готово | 0 | 2024-07-05 17:00 | 2024-07-05 17:00
подготовка макета МП | 6 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка проекта МП УЗПР в соответсвии с МИ 3650 | 24 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Предварительное согласование МП с ВНИИМС | 8 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 17:00
Совет по качеству (вычитка МП) | 1 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Хозуян Иван Владимирович
Корректировка МП УЗПР | 4 | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Методика поверки готова | 0 | 2024-05-30 12:00 | 2024-05-30 12:00
Организация доставки исп. образцов УЗПР в Ростов-на-Дону | 8 | 2024-04-09 17:00 | 2024-04-11 10:00
Образец доставлен | 0 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 09:00
Шиберовка испытательного образца | 8 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-16 09:00 | Громаков Артём Сергеевич
Подготовка к калибровке | 8 | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-17 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сухая калибровка образца широкодиапазонного УЗПР | 7 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Калибровка образца широкодиапазонного УЗПР на СПУ ПГ-2М/СПУ-6 | 8 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка программы внутрених испытаний в соответствии с ТЗ на ОКР | 32 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-21 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Испытания образца широкодиапазонного УЗПР на СПУ ПГ-2М/СПУ-6 | 16 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-23 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГОСТ 30319.2-2015 | 2 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГОСТ 30319.3-2015 | 2 | 2024-05-23 11:00 | 2024-05-23 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 273-2018 | 2 | 2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 118-2005 | 2 | 2024-05-23 16:00 | 2024-05-24 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 229-2014 | 2 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 134-2007 | 2 | 2024-05-24 11:00 | 2024-05-24 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 277 - 2019 | 2 | 2024-05-24 14:00 | 2024-05-24 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка расчета коэффициента динамической вязкости природного газа при температурах 250…350 К и давлениях до 30 Мпа на основе ГОСТ Р 8.662-2009 | 2 | 2024-05-24 16:00 | 2024-05-27 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка расчета коэффициента динамической вязкости природного газа при температурах 250…350 К и давлениях до 30 Мпа на основе ГОСТ Р 8.770-2011 | 2 | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка расчётного определения плотности гелиевого концентрата в диапазонах температур от -5° С до 45° С и абсолютных дав-лений от 0,1 Мпа до 17 Мпа» | 2 | 2024-05-27 11:00 | 2024-05-27 14:00 | Евсюков Алексей Андреевич
составить протоколы эксплуатационных испытаний | 8 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проверка реализованных методов ГСССД в имеющихся ВР | 4 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Испытания завершены успешно | 0 | 2024-05-27 14:00 | 2024-05-27 14:00
Заключить договор с Серконс на электромагнитную совместимсть | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Оплатить счет | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Заполнить заявку на ТР ТС 020 УЗПР | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Передать ТУ в Серконс | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Провести отбор образцов с экспертами Серконс | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
сделать заявку на ТР ТС в серконс | 6 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
заполнить анкету анализа производства | 9 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-15 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
собрать КД и документв на отправку в Серконс | 15 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-03 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовить шильдики для образцов | 4 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
отобрать 10 образцов компаунда и батарей | 2 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Организовать отправку образца на испытания в ПРОММАШТЕСТ (Ростов) | 8 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 17:00
Проведение испытаний в ПРОММАШТЕСТ | 80 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-25 17:00
Организовать отправку образца в Турбулентность | 8 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 17:00
Доработать НТД, КД | 16 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-29 17:00
Протоколы испытаний получены (положительные) | 0 | 2024-10-17 17:00 | 2024-10-17 17:00
Декларация ТР ТС 020 зарегистрирована | 0 | 2024-10-21 17:00 | 2024-10-21 17:00
Заключить договор с Серконс на взрывозащиту | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Оплатить счет | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Заполнить заявку взрывозащиты УЗПР ШИК | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Передать ТУ в Серконс | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Провести отбор образцов с экспертами Серконс | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Подготовка акта анализа производства | 0 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 08:00
Организовать отправку образца на испытания в ПРОММАШТЕСТ (Ростов) | 8 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 17:00
Проведение испытаний в ПРОММАШТЕСТ | 120 | 2024-08-30 08:00 | 2024-09-19 17:00
Организовать отправку образца в Турбулентность | 8 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 17:00
Доработать НТД, КД | 8 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 17:00
Протоколы испытаний получены (положительные) | 0 | 2024-09-23 17:00 | 2024-09-23 17:00
Сертификат взрывозащиты зарегистрирован | 0 | 2024-09-23 17:00 | 2024-09-23 17:00
подготовить заявку на испытания в целях утверждения типа | 16 | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-19 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
заявка рассмотрена | 0 | 2024-08-19 17:00 | 2024-08-19 17:00
составлен договор | 0 | 2024-08-19 17:00 | 2024-08-19 17:00
согласование договора в НПО | 16 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
договор согласован, подписан в НПО | 0 | 2024-08-21 17:00 | 2024-08-21 17:00
согласование оплаты счета в НПО | 16 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-23 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
счет согласован в НПО | 0 | 2024-08-23 17:00 | 2024-08-23 17:00
оплата счета в НПО | 16 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
счет оплачен | 0 | 2024-08-27 17:00 | 2024-08-27 17:00
опопвестить ВНИИМС об осуществлении оплаты | 1 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ДС поступили в ВНИИМС | 0 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 09:00
получить подтверждение о получение ДС | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка проекта ПИ в целях утверждения типа ВНИИМС | 160 | 2024-08-30 10:00 | 2024-09-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ПИ разработана | 0 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:00
Разработка МП совместно с ВНИИМС | 40 | 2024-09-27 10:00 | 2024-10-04 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка новых паспорт на расходомеры UFG-WR | 3 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
МП Разработана | 0 | 2024-10-04 10:00 | 2024-10-04 10:00
Согасование даты приезда ВНИИМС на испытания с целях утверждения типа | 1 | 2024-10-04 10:00 | 2024-10-04 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведние испытаний в целях утверждения типа и опрование МП ВНИИМС | 40 | 2024-10-11 10:00 | 2024-10-18 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Испытания проведены успешно | 0 | 2024-10-04 11:00 | 2024-10-04 11:00
Оформление протоколов испытаний в целях утверждения типа Turbo Flow УЗПР | 80 | 2024-10-22 08:00 | 2024-11-04 09:00
Оформление акта испытаний в целях утверждения типа Turbo Flow УЗПР | 40 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-11 09:00
Корректировка заявки на испытания для ВНИИМС на соответствие МИ 3650 | 8 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-12 09:00
Направить комплект подписаных документов во ВНИИМС (ТУ, РЭ, ПС) | 8 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-13 09:00
совет по качеству | 3 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 11:00
Командировка во ВНИИМС с целью уточнения итоговых характеристик УЗПР | 40 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-13 09:00
Документы подписаны директором ВНИИМС | 0 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 09:00
Полный комплект документов отправлен в ЕЦПИ | 0 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 09:00
Пакет передан в ЕЦПИ (зарегистрирован в TAMI-TRACE) | 0 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:00
Ежедневный мониторинг TAMI TRACE | 120 | 2024-11-26 09:00 | 2024-12-17 09:00
получены замечания | 0 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 09:00
Устранение замечаний по результатам проверки ЕЦПИ | 16 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-12 09:00
Подготовка док-тов и отправка экспресс почтой | 8 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-13 09:00
Документы направлены | 0 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 09:00
Документы получены ЕЦПИ | 0 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 09:00
Ежедневный мониторинг TAMI TRACE | 40 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-27 09:00
Экспертиза ЕЦПИ проведена положительно, получено заключение | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00
Пройдена регистрация документов в РСТ | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00
Приказ Росстандарта подготовлен | 0 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:00
Приказ Росстандарта опубликован | 0 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:00
Информация опубликована в ФИФ | 0 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:00
Выполнить работы по закрытию Договора | 8 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-20 09:00
Оригиналы закрывающих документов и ОТ с изм. получены | 0 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 09:00
Подготовить отчет по закрытию проекта | 8 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-21 09:00
Выпустить уведомления о появлении ОТ на УЗПР ШИК | 8 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-22 09:00
Проект завершен | 8 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-23 09:00
Получение ТР ТС | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
согласование макета ТР ТС | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
отправить расходомеры на испытания ТР ТС и IP | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
расходомеры прибыли в лабораторию испытаний | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
проведение испытаний ТР ТС и IP | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
сопровождение испытаний | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
испытания проведены | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
составлен протокол испытаний ТР ТС и IP | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
Встерча с представителями Серконс о передачи работ в Тибр | 8 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
собрать пакет КД для передачи на рассмотрение эксперту | 8 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отработать правки и замечания в РЭ и ТУ по замечаниям эксперта | 8 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовить задание Цапиеву по разработке платы искрозащиты ДД ДТ в соответствии с пояснительной запиской | 4 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Подготовить задание Цапиеву по разработке КД на плату искрозащиты ДД ДТ с помощью BOAS | 5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 14:00 | Саркисян Андрей Александрович
Назначить требуемые ресурсы для сбора запрошенных документов | 2 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Закрытие органа сертификации Серконс | 0 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:00
Передача документов в ТИБР | 0 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:00
подготовка КД, РЭ и ТУ по требования ТИБРа | 32 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
рассмотрение КД, схем, РЭ и ТУ экспертами ТИБРА | 0 | 2024-12-03 17:00 | 2024-12-03 17:00
заполление анкеты состояния производства, сбор подтверждающих документов | 16 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-05 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработать плату искрозащиты ДД ДТ в соответствии с пояснительной запиской. Разработать КД | 2 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 10:00 | Цапиев Иван Николаевич
составление списка документов для ТИБР под испытания | 6 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверить задание для Цапиева по разработке платы искрозащиты ДД ДТ. Выявить замечания и отправить на доработку | 13 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 14:00 | Саркисян Андрей Александрович
Подготовить инструкцию для Цапиева по настройке и спользованию BOAS для формирования КД. Проверить выполнение задания, выявить замечания и отправить на доработку | 17 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-05 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
передача собранных документов в ТИБР | 4 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
получение решения о требованиях к образцам под испытания | 0 | 2024-12-16 17:00 | 2024-12-16 17:00
подготовка образцов к испытаниям | 5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка документов образцов для испытаний | 5 | 2025-01-22 14:00 | 2025-01-23 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовить задание Цапиеву по разработке Платы искрозащиты УЗД 6 лучей в соответствии с пояснительной запиской, а так же по разработке КД с помощью BOAS | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
проверить задание для Цапиева по разработке платы искрозащиты УЗД 6 лучей | 4 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
проверить задание для Цапиева по разработке КД на Плату искорзащиты УЗД 6лучей с помощью BOAS | 10 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Разработать Плату искрозащиты УЗД 6 лучей в соответствии с пояснительной запиской | 8 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-14 10:00 | Цапиев Иван Николаевич
Разработать КД на Плату искрозащиты УЗД 6 лучей с помощью BOAS | 8 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Цапиев Иван Николаевич
подготовить ПО с новым идентификатором | 2 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Подготовить задание Цапиеву по разработке платы искрозащиты РШ ВТ в соответствии с пояснительной запиской, а также по разработке КД с помощью BOAS | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Проверить задание для Цапиева по разработке платы искрозащиты РШ ВТ в соответствии с пояснительной запиской | 10 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-18 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
разработка платы искрозащиты РШ ВТ в соответствии с пояснительной запиской, а также по разработке КД с помощью BOAS | 8 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 17:00 | Цапиев Иван Николаевич
Подготовить образец расходомера без компаунда и шильдики | 8 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Бородин Никита Дмитриевич
Подготовить образец расходомера без компаунда | 6 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
заверить документы для передачи в орган сертификации | 2 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Испытния Киргизией | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
согласовать и оплатить договор | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
счет оплачен | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
получить решение о начале испытаний! | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00
отправить расходомеры в серконс | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00
проведение испытаний в серконс | 80 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-26 17:00
протокол взрывозащиты получен | 0 | 2025-02-26 17:00 | 2025-02-26 17:00
расходомеры отправлены в НПО | 40 | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-05 17:00
принять расходомеры в НПО | 8 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 17:00
расходомеры приняты в НПО | 8 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 17:00
внесение имзенений в МП согласнов целям | 8 | 2024-11-01 16:00 | 2024-11-02 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
внесение изменений в ОТ согласно целям | 8 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-22 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
внесение изменений в ТУ согласно целям | 8 | 2024-10-22 16:00 | 2024-10-23 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
внесение изменений в РЭ согласвно целям | 8 | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-24 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
внесение изменений в ПС согласвно целям | 8 | 2024-10-24 16:00 | 2024-10-25 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
организовать командировку в ВНИИМС | 8 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 17:00
посещение ВНИИМСа(командировка) | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00
подготовка финальных документов с ВНИИМС | 40 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-12 17:00
отправить документы в ВНИИМС | 8 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00
документы в ВНИИМС получены | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
номрокнтроль пройден | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
документы переданы в ЕЦПИ | 0 | 2025-03-05 17:00 | 2025-03-05 17:00
проведение проверки документов в ЕЦПИ | 16 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-07 17:00
внесение правок по результатам замечаний от ЕЦПИ | 40 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-12 17:00
документы прошли проверки в ЕЦПИ | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
документы переданы в Росстандарт | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Пройдена регистрация документов в РСТ | 0 | 2025-03-13 17:00 | 2025-03-13 17:00
определить статус регистрации документов в РСТ | 8 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 17:00
приказ РСТ подготовлен | 0 | 2025-03-28 17:00 | 2025-03-28 17:00
Приказ РСТ опубликован | 0 | 2025-03-28 17:00 | 2025-03-28 17:00
подготовить итоговую информацию о продукте | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00
выложить новую версию документов ОТ, МП и сертификат в сетевую папке | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00
сделать оповещение о выходе нового сертификата | 1 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 10:00
информация в Аршине обновлена | 0 | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 10:00
Выполнить работы по закрытию Договора | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00
Запросить оригиналы закрывающих документов | 2 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 10:00
Подготовить отчет по закрытию проекта | 8 | 2025-03-26 10:00 | 2025-03-27 10:00
Подготовить план факт | 8 | 2025-03-27 10:00 | 2025-03-28 10:00
запросить экономическое заключение | 1 | 2025-03-28 10:00 | 2025-03-28 11:00
составить экономическое заключение | 4 | 2025-03-28 11:00 | 2025-03-28 16:00
подготовить презентацию к закрытию проекта | 2 | 2025-03-28 16:00 | 2025-03-31 09:00
составить акт выполненных работ проекта | 2 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 11:00
организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-03-31 11:00 | 2025-03-31 12:00
сдать проект в Архив | 1 | 2025-03-31 13:00 | 2025-03-31 14:00
получен сертификат ТР ТС 012 от Киргизского органа сертификации | 0 | 2025-04-04 17:00 | 2025-04-04 17:00
внести актуальную информацию в макет ОТ | 4 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
внести актуальную информацию в РЭ | 4 | 2025-04-14 13:00 | 2025-04-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
внести актуальную информацию в ТУ | 4 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
внестии актуальную информацию в ПС | 4 | 2025-04-15 13:00 | 2025-04-15 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
внести актуальную инофрмацию в МП | 4 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
передать пакет актуальную документацию в Ростест | 2 | 2025-04-16 13:00 | 2025-04-16 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовка запроса в ВНИИМ по разъяснениям ГОСТ 8.611 | 8 | 2025-04-16 15:00 | 2025-04-16 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Анализ Метрологических характеристик UFG | 16 | 2025-04-17 15:00 | 2025-04-17 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Анализ описания типа UFG на требования и соответствия МХ и технических характеристик | 8 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-21 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой по проекту по внесению требований в макет | 8 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка макета ОТ к вычетке на требования НД | 8 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-22 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Согласование с экспертом ВНИИМ вносимых правок по макету | 8 | 2025-04-23 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Анализ МХ по макету | 8 | 2025-04-24 15:00 | 2025-04-24 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесенение данных в макет и отправка на верефикацию в ВНИИМ | 8 | 2025-04-25 15:00 | 2025-04-25 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Устранение замечаний от эксперта ВНИИМ | 8 | 2025-04-28 15:00 | 2025-04-28 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Переговоры по ВКС с метрологом и начальником ОМИС с экспертом ВНИИМ утверждение макета | 8 | 2025-04-30 15:00 | 2025-04-30 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка образцов к испытаниям в РФ по требованиям экспертов ОС | 8 | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-05 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Обработка данных по ТР ТС от эксперта ОС (СЕРКОНС) | 8 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
получены предложениия и правки к документам | 0 | 2025-04-18 17:00 | 2025-04-18 17:00
отработать правки и предложения по документам | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
передать документы на рассмотрение после правок | 2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получить ответ по документам на ОТ | 8 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-10 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
отработать правки в макете ОТ | 16 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовить образцы ШИК к отправке | 4 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
изготовить и заменить новые таблички | 8 | 2025-06-30 15:00 | 2025-07-01 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
организиовать транспортировку образцов | 2 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-01 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
согласоваать макет ОТ с правками с Ростсетом | 8 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
разнести правки по последнему макету ОТ в РЭ и ТУ | 8 | 2025-07-18 10:00 | 2025-07-21 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
передать все документы в росстандарт | 1 | 2025-07-21 10:00 | 2025-07-21 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Документы готовы к проверке | 0 | 2025-07-21 11:00 | 2025-07-21 11:00
Подготовить опробование МП по итоговой версии документа | 8 | 2025-07-21 11:00 | 2025-07-22 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
внести изменения в РЭ, ТУ и ПС по изменениям в МП и ОТ от Ростест | 8 | 2025-07-22 11:00 | 2025-07-23 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
передать документы в Ростест | 1 | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
пакет документы передан на нормоконтроль | 0 | 2025-07-30 12:00 | 2025-07-30 12:00
получить информацию о прохождении нормокнтроля | 2 | 2025-08-06 13:00 | 2025-08-06 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
при возникновении замечаний, отработать документацию | 8 | 2025-08-07 15:00 | 2025-08-08 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получить ифнормацию о прохождении нормоконтроля по отработанной документациии | 1 | 2025-08-11 15:00 | 2025-08-11 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
документы прошли нормоконтроль | 0 | 2025-08-11 16:00 | 2025-08-11 16:00
получить лиц.соглашение | 1 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-22 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовить протокол ЭМС | 8 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-23 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
документы переданы на проверку ЕЦПИ | 0 | 2025-09-23 16:00 | 2025-09-23 16:00
получить подтверждение о регистрации документов в ЕЦПИ | 1 | 2025-09-24 16:00 | 2025-09-24 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проверка документов в ЕЦПИ | 56 | 2025-09-23 16:00 | 2025-10-02 16:00
получить инофрмацию о прохождении документов ЕЦПИ | 2 | 2025-10-02 16:00 | 2025-10-03 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
документы прошли проверку ЕЦПИ успешно | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
документы переданы в РСТ | 0 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:00
документы получены и зарегистрированы в РСТ | 0 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:00
получить информацию о регистриации документов в РСТ и исполнителе | 2 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получить обратную связь о сроках рассмотрения документов в РСТ | 1 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-06 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получить обратную связь о сроках передачи инофрмации о СИ в приказ | 1 | 2025-10-16 13:00 | 2025-10-16 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Переговоры с РСТ. Посещение Ростеста и подключение руководства Ростест для ускорения процесса ускорения публикации приказа UFG-WR | 2 | 2025-10-20 14:00 | 2025-10-20 16:00 | Романова Мария Константиновна
Приказ РСТ подготовлен | 0 | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-23 14:00
Приказ РСТ подписан | 0 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:00
мониторинг сайта РСТ на выпуск приказа об утверждении СИ. Переговоры с представителями РСТ с целью ускорения процесса | 40 | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-30 14:00 | Романова Мария Константиновна
Приказ РСТ выпущен | 0 | 2025-10-31 17:00 | 2025-10-31 17:00
совет по качеству | 0 | 2025-10-31 17:00 | 2025-10-31 17:00
сделать рассылку о выпуске новых документов | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Романова Мария Константиновна
выложить информацию о новых документах в сетевой папке и в чек листе сертификатов | 0.5 | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 09:00 | Романова Мария Константиновна
подготовить план-факт о закрытии проекта | 2 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 11:00
подготовить ЭО о закрытии проекта | 2 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 10:00
подготовить пакет документов и презентацию для закрытия проекта | 2 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-12 12:00 | Романова Мария Константиновна
организовать совещание по завершению проекта | 1 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-12 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
провести совещание по завершению проекта | 0.5 | 2025-11-12 14:00 | 2025-11-12 14:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
согласовать АКТ ВР | 2 | 2025-11-12 14:30 | 2025-11-12 16:30 | Романова Мария Константиновна
сдать докуенты проекта в Архив. Подготовить комплект документов для сдачи в архив | 4 | 2025-11-12 16:30 | 2025-11-13 11:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проект завершен | 0 | 2025-11-13 11:30 | 2025-11-13 11:30