## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
согласование распоряжениея о начале планирования проекта | 103 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-18 17:00 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич | Фасад и входная группа
Формирование обьема работ и ТЗ | 4 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 14:00 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич
Сбор ТКП работа с подрядчиками | 5 | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-10 10:00 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич
Рассчет экономического эффекта | 1 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 10:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Защита проекта | 1 | 2024-09-13 10:00 | 2024-09-13 11:00 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич
Проект защащен | 0 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-13 11:00
Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 2 | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 3 | 0.5 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 4 | 0.5 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 5 | 0.5 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 6 | 0.5 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 7 | 0.5 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 8 | 0.5 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 9 | 0.5 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 10 | 0.5 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 11 | 0.5 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 12 | 0.5 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 13 | 0.5 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 14 | 0.5 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 15 | 0.5 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 16 | 0.5 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 17 | 0.5 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 18 | 0.5 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 19 | 0.5 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 20 | 0.5 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 21 | 0.5 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 22 | 0.5 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 23 | 0.5 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 24 | 0.5 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 25 | 0.5 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 26 | 0.5 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 27 | 0.5 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 28 | 0.5 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 29 | 0.5 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 30 | 0.5 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 31 | 0.5 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 32 | 0.5 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 33 | 0.5 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 34 | 0.5 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 35 | 0.5 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 36 | 0.5 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 37 | 0.5 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 38 | 0.5 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 39 | 0.5 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 40 | 0.5 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 41 | 0.5 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 42 | 0.5 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 43 | 0.5 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 44 | 0.5 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 45 | 0.5 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 46 | 0.5 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 47 | 0.5 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 48 | 0.5 | 2024-11-02 09:00 | 2024-11-02 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 49 | 0.5 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 50 | 0.5 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 51 | 0.5 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 52 | 0.5 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 53 | 0.5 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 54 | 0.5 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 55 | 0.5 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 56 | 0.5 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 57 | 0.5 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 58 | 0.5 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 59 | 0.5 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 60 | 0.5 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 61 | 0.5 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 62 | 0.5 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 63 | 0.5 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 64 | 0.5 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 65 | 0.5 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 66 | 0.5 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 67 | 0.5 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 68 | 0.5 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 69 | 0.5 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 70 | 0.5 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 71 | 0.5 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 72 | 0.5 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 73 | 0.5 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 74 | 0.5 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 75 | 0.5 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 76 | 0.5 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 77 | 0.5 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 78 | 0.5 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 79 | 0.5 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 80 | 0.5 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 81 | 0.5 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 82 | 0.5 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 83 | 0.5 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 84 | 0.5 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 85 | 0.5 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 86 | 0.5 | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 87 | 0.5 | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 88 | 0.5 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 89 | 0.5 | 2025-01-01 09:00 | 2025-01-01 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 90 | 0.5 | 2025-01-02 09:00 | 2025-01-02 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 91 | 0.5 | 2025-01-03 09:00 | 2025-01-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 92 | 0.5 | 2025-01-06 09:00 | 2025-01-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 93 | 0.5 | 2025-01-07 09:00 | 2025-01-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 94 | 0.5 | 2025-01-08 09:00 | 2025-01-08 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 95 | 0.5 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 96 | 0.5 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 97 | 0.5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 98 | 0.5 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 99 | 0.5 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 100 | 0.5 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 101 | 0.5 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 102 | 0.5 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 103 | 0.5 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 104 | 0.5 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 105 | 0.5 | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 106 | 0.5 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 107 | 0.5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 108 | 0.5 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 109 | 0.5 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 110 | 0.5 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 111 | 0.5 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 112 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 113 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 114 | 0.5 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 115 | 0.5 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 116 | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 117 | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 118 | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 119 | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 120 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 121 | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 122 | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 123 | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 124 | 0.5 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 125 | 0.5 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 126 | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 127 | 0.5 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 128 | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 129 | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 130 | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 131 | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 1 | 0.5 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 2 | 0.5 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 3 | 0.5 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 4 | 0.5 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 5 | 0.5 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 6 | 0.5 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 7 | 0.5 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 8 | 0.5 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 9 | 0.5 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 10 | 0.5 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 11 | 0.5 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 12 | 0.5 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 13 | 0.5 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 14 | 0.5 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 15 | 0.5 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 16 | 0.5 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 17 | 0.5 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 18 | 0.5 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-01 08:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 19 | 0.5 | 2025-01-07 09:00 | 2025-01-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 20 | 0.5 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 21 | 0.5 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 22 | 0.5 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 23 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 24 | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 25 | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 26 | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 13 | 0.5 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 14 | 0.5 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 15 | 0.5 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 16 | 0.5 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 17 | 0.5 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 18 | 0.5 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 19 | 0.5 | 2025-01-03 09:00 | 2025-01-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 20 | 0.5 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 21 | 0.5 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 22 | 0.5 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 23 | 0.5 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 24 | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 25 | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 26 | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 27 | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 10:00 | Гриппа Георгий Александрович
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 10:00 | Гриппа Георгий Александрович
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | 2024-11-02 09:00 | 2024-11-02 10:00 | Гриппа Георгий Александрович
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 10:00 | Гриппа Георгий Александрович
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | 2025-01-02 09:00 | 2025-01-02 10:00 | Гриппа Георгий Александрович
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | 2025-01-02 10:00 | 2025-01-02 11:00 | Гриппа Георгий Александрович
Формирование отчетов по ЗП 7 | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Гриппа Георгий Александрович
Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 1 | 3 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 2 | 3 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 3 | 3 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 4 | 3 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 5 | 3 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 6 | 3 | 2025-01-03 09:00 | 2025-01-03 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 7 | 3 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Составление договоров юридическая оценка | 12 | 2024-09-23 11:00 | 2024-09-24 16:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
разбор фасадной части | 16 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-30 09:00
заливка фундамента | 120 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-25 09:00
установка опорных колонн | 80 | 2024-08-30 09:00 | 2024-11-04 10:00
возведение перекрытий | 80 | 2024-11-04 10:00 | 2024-11-18 10:00
установка витражного остекления | 152 | 2024-11-18 10:00 | 2024-12-13 10:00
обустройство крыши | 104 | 2024-11-18 10:00 | 2024-12-05 10:00
обустройство отливов | 40 | 2024-12-05 10:00 | 2024-12-12 10:00
обустройство чернового пола по этажам | 144 | 2024-12-12 10:00 | 2025-01-09 10:00
отделочные работы входной группы | 240 | 2025-01-09 10:00 | 2025-02-20 10:00
закупка материала | 5 | 2024-10-24 16:00 | 2024-10-25 12:00 | Компания
демонтаж внешних препятствий | 40 | 2024-10-28 09:00 | 2024-11-02 09:00 | Компания
установка подсистемы | 240 | 2024-10-25 13:00 | 2024-12-05 14:00 | Компания
установка панелей фасада | 400 | 2024-12-05 14:00 | 2025-02-17 14:00 | Компания
устранение замечаний | 40 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-27 10:00 | Компания
Защита проекта | 1.5 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:30 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич
Проект завершен | 0 | 2025-03-26 10:30 | 2025-03-26 10:30