## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Составить план проекта | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна | восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025
Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по Узбекистан | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Провести установочное совещание | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сформировать окончательный план проекта | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Расчет бюджета проекта | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Расчет бюджета проекта получен | 0 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Расчет экономической эффективности проекта | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Расчет ЭЭ подготовлен | 0 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
План проекта защищён | 0 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выпустить приказ о начале проекта | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Приказ на проект утвержден | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 1 | 1.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 2 | 1.5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 3 | 1.5 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 4 | 1.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 5 | 1.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 6 | 1.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 7 | 1.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 8 | 1.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 9 | 1.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 10 | 1.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 11 | 1.5 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 12 | 1.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 13 | 1.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 14 | 1.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 16 | 1.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 17 | 1.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 18 | 1.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 19 | 1.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 20 | 1.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 21 | 1.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 22 | 1.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 24 | 1.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 25 | 1.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 26 | 1.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 27 | 1.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 29 | 1.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 30 | 1.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 31 | 1.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 32 | 1.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 33 | 1.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 34 | 1.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 35 | 1.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 36 | 1.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 37 | 1.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 38 | 1.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 39 | 1.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 40 | 1.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 41 | 1.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 42 | 1.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 43 | 1.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 44 | 1.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 45 | 1.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 46 | 1.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 47 | 1.5 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 48 | 1.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 49 | 1.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 1 | 1.1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 2 | 1.1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 3 | 1.1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 4 | 1.1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 5 | 1.1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 6 | 1.1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 7 | 1.1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 8 | 1.1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 9 | 1.1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 10 | 1.1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 11 | 1.1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 12 | 1.1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 13 | 1.1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 14 | 1.1 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 15 | 1.1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 16 | 1.1 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 17 | 1.1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 18 | 1.1 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 19 | 1.1 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 20 | 1.1 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 21 | 1.1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 22 | 1.1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 23 | 1.1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 24 | 1.1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 25 | 1.1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 26 | 1.1 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 27 | 1.1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 28 | 1.1 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 29 | 1.1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 30 | 1.1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 31 | 1.1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 32 | 1.1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 33 | 1.1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 34 | 1.1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 36 | 1.1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 39 | 1.1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 42 | 1.1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 45 | 1.1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 48 | 1.1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 51 | 1.1 | 2025-12-31 09:00 | 2025-12-31 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1.5 | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование отчетов по ЗП 7 | 1.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование отчетов по ЗП 8 | 1.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование отчетов по ЗП 9 | 1.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование отчетов по ЗП 10 | 1.5 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование отчетов по ЗП 11 | 1.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1.1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 1.1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 1.1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 1.1 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 1.1 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 1.1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 1.1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 1.1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 1.1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 10 | 1.1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 11 | 1.1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 8 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 2 | 8 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 3 | 8 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 4 | 8 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 5 | 8 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 6 | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 7 | 8 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 8 | 8 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 9 | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 10 | 8 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подписание доп соглашения по выполнению МП плана | 8 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовить письмо уведомление о результатах выполнения МП за 1 кв-л | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подписать дилерский договор | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Дилерский договор подписан | 0 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 1 | 1 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 2 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 3 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 4 | 1 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 5 | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 6 | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 7 | 1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 8 | 1 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 9 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 10 | 1 | 2025-02-23 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 11 | 1 | 2025-02-25 11:00 | 2025-03-19 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 12 | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-26 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 13 | 1 | 2025-04-02 16:00 | 2025-04-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 14 | 1 | 2025-04-09 16:00 | 2025-04-09 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 15 | 1 | 2025-04-16 16:00 | 2025-04-16 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 16 | 1 | 2025-04-23 16:00 | 2025-04-23 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 17 | 1 | 2025-04-30 16:00 | 2025-04-30 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 18 | 1 | 2025-05-07 16:00 | 2025-05-07 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 19 | 1 | 2025-05-14 16:00 | 2025-05-14 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 20 | 1 | 2025-05-21 16:00 | 2025-05-21 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 21 | 1 | 2025-05-28 16:00 | 2025-05-28 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 22 | 1 | 2025-06-04 16:00 | 2025-06-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 23 | 1 | 2025-06-11 16:00 | 2025-06-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 25 | 1 | 2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 26 | 1 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-25 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 27 | 1 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 28 | 1 | 2025-07-09 16:00 | 2025-07-09 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 29 | 1 | 2025-07-16 16:00 | 2025-07-16 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 30 | 1 | 2025-07-23 16:00 | 2025-07-23 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 31 | 1 | 2025-07-30 16:00 | 2025-07-30 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 32 | 1 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-06 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 33 | 1 | 2025-08-13 16:00 | 2025-08-13 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 34 | 1 | 2025-08-20 16:00 | 2025-08-20 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 35 | 1 | 2025-08-27 16:00 | 2025-08-27 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 36 | 1 | 2025-09-03 16:00 | 2025-09-03 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 37 | 1 | 2025-09-10 16:00 | 2025-09-10 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 38 | 1 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Звонок по снятию потребности | 1 | 2025-09-24 16:00 | 2025-09-24 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Звонок по снятию потребности | 1 | 2025-10-01 16:00 | 2025-10-01 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Супервизия дилера: план/факт остатков. Перспектива выполнения МП | 1 | 2025-10-08 16:00 | 2025-10-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 42 | 1 | 2025-10-15 16:00 | 2025-10-15 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 43 | 1 | 2025-10-22 16:00 | 2025-10-22 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 44 | 1 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-29 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 45 | 1 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-05 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 46 | 1 | 2025-11-12 16:00 | 2025-11-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 47 | 1 | 2025-11-19 16:00 | 2025-11-19 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 48 | 1 | 2025-11-26 16:00 | 2025-11-26 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 49 | 1 | 2025-12-03 16:00 | 2025-12-03 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение опросного листа на оборудование | 8 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Опросный лист получен | 0 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 0 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 4 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 0 | 2025-02-06 13:00 | 2025-02-06 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 8 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 8 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-12 17:57 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 0 | 2025-02-12 16:57 | 2025-02-12 16:57 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 8 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-14 16:52 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 0 | 2025-02-10 08:04 | 2025-02-10 08:04 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 1 | 2025-02-16 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 0 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск ГТД | 16 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 14 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-26 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запрос на кориолисы | 8 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
запуск зпр 234 по полученным ОЛ | 8 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
запуск зпр 233 по полученным ОЛ | 8 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЗПР №200 | 24 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Расчет МЦР | 8 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выставление ТКП | 8 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить обратную связ по ТКП | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП №НП00-001368 сумма 1 854 000 | 24 | 2025-03-16 08:00 | 2025-03-19 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Расчет МЦР сз - 6628 | 8 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выставление ТКП | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить обратную связ по ТКП | 8 | 2025-03-23 08:00 | 2025-03-24 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП №НП00-001370 сумма 1 163 000 | 24 | 2025-03-23 08:00 | 2025-03-26 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Расчет МЦР сз - 6628 | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выставление ТКП | 8 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить обратную связ по ТКП | 8 | 2025-03-30 08:00 | 2025-03-31 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП №НП00-001370 сумма 1 163 000 | 24 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Расчет МЦР сз - 6628 | 8 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выставление ТКП | 2 | 2025-04-06 08:00 | 2025-04-07 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить обратную связ по ТКП | 2 | 2025-04-06 08:00 | 2025-04-07 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
запрос на получение скидки | 2 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить письмо по предоставлению скидки и ТКП конкурентов | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Письмо получено | 2 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запустить СЗ на скидку по UFG 150 | 8 | 2025-04-13 08:00 | 2025-04-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП №НП00-001370 сумма 1 163 000 | 24 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Расчет МЦР сз - 6628 | 8 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выставление ТКП | 2 | 2025-04-06 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить обратную связ по ТКП | 2 | 2025-04-06 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
запрос на получение скидки | 2 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить письмо по предоставлению скидки и ТКП конкурентов | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Письмо получено | 2 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запустить СЗ на скидку по UFG 150 | 8 | 2025-04-13 08:00 | 2025-04-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение опросного листа на оборудование | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Опросный лист получен | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | 2025-02-25 10:00 | 2025-02-25 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 8 | 2025-02-25 10:30 | 2025-02-26 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 4 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 0 | 2025-02-26 14:00 | 2025-02-26 14:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 0 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 1 | 2025-03-04 10:00 | 2025-03-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 0 | 2025-03-06 09:57 | 2025-03-06 09:57 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 2 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск ГТД | 8 | 2025-06-12 08:00 | 2025-06-12 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 8 | 2025-06-10 13:00 | 2025-06-11 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение опросного листа на оборудование | 8 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Опросный лист получен | 1 | 2025-03-09 08:00 | 2025-03-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 0 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 4 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 1 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-13 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 1 | 2025-06-04 10:00 | 2025-06-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 1 | 2025-06-12 08:00 | 2025-06-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 8 | 2025-06-12 08:00 | 2025-06-12 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-06-12 08:00 | 2025-06-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 1 | 2025-06-12 10:00 | 2025-06-12 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-06-12 11:00 | 2025-06-12 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 1 | 2025-06-12 12:00 | 2025-06-12 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск ГТД | 8 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 4 | 2025-06-12 14:00 | 2025-06-12 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение опросного листа на оборудование | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Опросный лист получен | 0 | 2025-04-13 08:00 | 2025-04-13 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | 2025-04-13 08:00 | 2025-04-14 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 4 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 0 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 0 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 1 | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-06 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 0 | 2025-06-06 11:00 | 2025-06-06 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-06-16 11:00 | 2025-06-16 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 0 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск ГТД | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 4 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение опросного листа на оборудование | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Опросный лист получен | 0 | 2025-04-13 08:00 | 2025-04-13 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 1 | 2025-04-13 08:00 | 2025-04-14 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 1 | 2025-04-13 08:00 | 2025-04-14 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 1 | 2025-04-13 08:00 | 2025-04-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 0 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-05-11 08:00 | 2025-05-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 0 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 0 | 2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 8 | 2025-06-17 11:00 | 2025-06-18 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 0 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 1 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-19 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-06-19 14:00 | 2025-06-19 15:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 0 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск ГТД | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 4 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП №НП00-001866 сумма 6 238 000 | 24 | 2025-04-13 08:00 | 2025-04-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Расчет МЦР сз - 6628 | 8 | 2025-04-13 08:00 | 2025-04-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выставление ТКП | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить обратную связ по ТКП | 8 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка целей на командировку | 2 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Цели подготовлены | 2 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Защита целей | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Служебное задание подготовлено | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Рассылка инфописем/ Звонок с целью организации встречи | 2 | 2025-05-08 08:00 | 2025-05-08 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Звонок совершен | 0 | 2025-05-08 08:00 | 2025-05-08 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Встреча согласована | 2 | 2025-05-08 08:00 | 2025-05-08 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выезд в регион | 9 | 2025-05-11 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Встреча с Дилером ООО GAZ MYAS | 2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025» | 23 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-14 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Возвращение с региона | 8 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | 2025-05-18 08:00 | 2025-05-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отчет защищен | 0 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
План работ внесен | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение опросного листа на оборудование | 8 | 2025-05-18 08:00 | 2025-05-19 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Опросный лист получен | 0 | 2025-05-18 08:00 | 2025-05-18 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | 2025-05-18 08:00 | 2025-05-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 0 | 2025-05-18 08:00 | 2025-05-18 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 4 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 0 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 0 | 2025-06-01 08:00 | 2025-06-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 1 | 2025-06-01 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 0 | 2025-06-17 11:00 | 2025-06-17 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск ГТД | 8 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 4 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение опросного листа на оборудование | 8 | 2025-06-01 08:00 | 2025-06-02 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Опросный лист получен | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 0 | 2025-06-05 10:00 | 2025-06-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 0 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 8 | 2025-06-16 11:00 | 2025-06-17 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 0 | 2025-06-16 12:00 | 2025-06-16 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-16 15:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 1 | 2025-06-16 15:00 | 2025-06-16 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 0 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск ГТД | 8 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 4 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение опросного листа на оборудование | 8 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Опросный лист получен | 0 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 0 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 0 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | 2025-07-27 08:00 | 2025-07-27 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-07-27 08:00 | 2025-07-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 0 | 2025-07-27 08:00 | 2025-07-27 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение оплаты за оборудование | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оплата получена | 0 | 2025-08-13 10:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 8 | 2025-08-13 10:00 | 2025-08-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 0 | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования селектор | 1 | 2025-08-17 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 0 | 2025-08-25 10:00 | 2025-08-25 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | 2025-09-03 14:00 | 2025-09-04 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск ГТД | 8 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 4 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанного опросного листа на оборудование 000027846, 000027862 | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Опросный лист получен | 0 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 0 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 0 | 2025-09-07 08:00 | 2025-09-07 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-09-07 08:00 | 2025-09-08 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | 2025-09-07 08:00 | 2025-09-07 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 0 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 0 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 0 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 0 | 2025-09-29 11:00 | 2025-09-29 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | 2025-10-12 08:00 | 2025-10-13 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск ГТД | 8 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 4 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанного опросного листа на оборудование 000027927, 000027928,000027931 | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Опросный лист получен | 0 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 0 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 0 | 2025-09-07 08:00 | 2025-09-07 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 0 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 1 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 0 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 8 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 0 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 1 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 0 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск ГТД | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 4 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанного опросного листа на оборудование 000027927, 000027928,000027931 | 8 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-20 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Опросный лист получен | 0 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 1 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 0 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 1 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 0 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 0 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 0 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 8 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 0 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 1 | 2025-11-13 11:00 | 2025-11-13 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-11-13 12:00 | 2025-11-13 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 0 | 2025-11-13 13:00 | 2025-11-13 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск ГТД | 8 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 4 | 2025-11-13 14:00 | 2025-11-13 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование списка контрагентов для приглашения | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Список сформирован | 0 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка писем пригашений по ЦА | 24 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-07 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Письма подготовлены | 0 | 2025-07-07 17:00 | 2025-07-07 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Рассылка писем | 16 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение № входящих, подтверждение регистрации писем | 16 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Информация о регистрации получена | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Встреча и регистрация участников конференции в отеле Редиссон | 16 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Регистрация участников формирование списка | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчета по регистрации | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Информация получена | 0 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Решение принято | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Звонок совершен | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Решение получено | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие | 8 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
План работ сформирован | 0 | 2025-07-07 18:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Защита плана работ | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
План работ защищен | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить перспективы продаж до конца года UFG | 8 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить таблицу контактов по всем филиалам (Худутгаз, Узстандарт) | 40 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить список партнеры-дилеры по всем областям ФИО, контакт | 40 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-30 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Проектировщики по регионам, проектные организации | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить подтверждение выполнения МП до конца года | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить перспективы продаж по новым продуктам UFG-H | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Возможность сертификации UFG-H на территории Р Узбекистан | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Направить презентацию и каталоги на UFG-H, UFL | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить ОЛ на UFG-H для запуска на ОПЭ | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОЛ на UFG-H получен 000027892, 000027890 | 0 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование ТКП | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Направить ТКП на согласование дилеру | 0 | 2025-09-15 09:30 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП получено | 0 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить письмо по объкту для ОПЭ на UFG H | 8 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Письмо получено | 0 | 2025-09-17 18:00 | 2025-09-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовить отчет по результатам выполненных работ | 16 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-15 18:00 | 2025-07-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Защита отчета | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отчет защищен | 0 | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ | 24 | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СОЗВОН по перспективе | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
СОЗВОН по перспективе тендера | 0.5 | 2025-08-03 08:00 | 2025-08-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
СОЗВОН по перспективе тендера | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
СОЗВОН по перспективе тендера | 0.5 | 2025-09-07 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
СОЗВОН по перспективе тендера | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Тендер размещен на площадке | 0 | 2025-09-14 08:00 | 2025-09-14 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 1 | 1 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 2 | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 3 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 4 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 5 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 6 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 7 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 8 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 9 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 10 | 1 | 2025-04-30 16:00 | 2025-04-30 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 11 | 1 | 2025-05-07 16:00 | 2025-05-07 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 12 | 1 | 2025-05-14 16:00 | 2025-05-14 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 13 | 1 | 2025-05-21 16:00 | 2025-05-21 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 14 | 1 | 2025-05-28 16:00 | 2025-05-28 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 15 | 1 | 2025-06-04 16:00 | 2025-06-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 16 | 1 | 2025-06-11 16:00 | 2025-06-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 17 | 1 | 2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 18 | 1 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-25 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 19 | 1 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 20 | 1 | 2025-07-09 16:00 | 2025-07-09 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 21 | 1 | 2025-07-16 16:00 | 2025-07-16 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 22 | 1 | 2025-07-23 16:00 | 2025-07-23 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 23 | 1 | 2025-07-30 16:00 | 2025-07-30 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 25 | 1 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-06 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 26 | 1 | 2025-08-13 16:00 | 2025-08-13 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 27 | 1 | 2025-08-20 16:00 | 2025-08-20 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 28 | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 29 | 1 | 2025-09-03 16:00 | 2025-09-03 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 30 | 1 | 2025-09-10 16:00 | 2025-09-10 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 31 | 1 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 32 | 1 | 2025-09-24 16:00 | 2025-09-24 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 33 | 1 | 2025-10-01 16:00 | 2025-10-01 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 34 | 1 | 2025-10-08 16:00 | 2025-10-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 35 | 1 | 2025-10-15 16:00 | 2025-10-15 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 36 | 1 | 2025-10-22 16:00 | 2025-10-22 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 37 | 1 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-29 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 38 | 1 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-05 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Звонок по снятию потребности | 1 | 2025-11-12 16:00 | 2025-11-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Звонок по снятию потребности | 1 | 2025-11-19 16:00 | 2025-11-19 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Супервизия дилера: план/факт остатков. Перспектива выполнения МП | 1 | 2025-11-26 16:00 | 2025-11-26 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 42 | 1 | 2025-12-03 16:00 | 2025-12-03 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 43 | 1 | 2025-12-03 17:00 | 2025-12-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 44 | 1 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовить шаблон договора | 8 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Направить согласованный договор | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Договор направлен | 0 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Договор подписан | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение опросного листа на оборудование 000026445, 000026442,000026447 | 8 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Опросный лист получен | 0 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 0 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 0 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 0 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 0 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 1 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 0 | 2025-10-30 10:00 | 2025-10-30 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 8 | 2025-10-30 10:00 | 2025-10-31 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 0 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 1 | 2025-10-31 11:00 | 2025-10-31 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-10-31 12:00 | 2025-10-31 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 0 | 2025-10-31 13:00 | 2025-10-31 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск ГТД | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 4 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для оформления СТ-1 | 16 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выезд в ТПП для сдачи и проверки докуцментов | 8 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выезд в ТПП для получения СТ-1 | 4 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ABDULAZIZ MATOGAGUL BOSISH | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ANDIJON GAZ MONTAJ" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
BULOQ METAL | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
«Андижон-текстиль» | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Андижанский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
АНДИЖАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Бухарский нефтеперерабатывающий завод АО УЗБЕКНЕФТЕГАЗ | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Газлийское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
узгазтехника | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ARNASOY QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQARISH KOOPERATSIYASI" | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
PROF IMPEX | 0.5 | 2025-09-04 09:30 | 2025-09-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Джизакский ЦИС | 0.5 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Джиззакский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-04 10:30 | 2025-09-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Жиззах Проектировщики | 0.5 | 2025-09-04 11:00 | 2025-09-04 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Узтрансгаз Галляаральское УМГ АО «Узтрансгаз» | 0.5 | 2025-09-04 11:30 | 2025-09-04 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
KOKDUMALOQ-GAZ СП ООО | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
STANDART OIL NEFT MAGNAT | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Дехканабадский завод калийных удобрений, УП | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Кашкадарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Мубарекское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
СП «Гиссарнефтегаз» | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Стандарт прибор НП ООО | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Шуртанское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
AGRO SENTER | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
FRESH FOODS NAVOIY | 0.5 | 2025-09-09 09:30 | 2025-09-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
GUMBAZ IMPEX CONSTRUCTION | 0.5 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
HAYAT POWER CABLE SYSTEMS | 0.5 | 2025-09-09 10:30 | 2025-09-09 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
KARMANA AGROTRADING | 0.5 | 2025-09-09 11:00 | 2025-09-09 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
MCHJ "GREEN EARTH NAVOIY" | 0.5 | 2025-09-09 11:30 | 2025-09-09 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
XUJAYEV OTABEK TURSUNBOY O'G'LI ФЛ | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
АГНКС | 0.5 | 2025-09-10 09:30 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Навоиазот | 0.5 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Навоийский горно-металлургический комбинат НКМК | 0.5 | 2025-09-10 10:30 | 2025-09-10 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Навоинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-10 11:00 | 2025-09-10 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
CHORTOQ MASHINASOZLIK TEX SERVIS | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
CHUSTKOMPRESSORGAZ | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
KHANTEX-GROUP" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
MChJ "VODIY INDUSTRIYA GAZ LOYIXA SERVIS" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
NURLI PORLOQ KELAJAK | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Shaxrixon Baraka | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
TOSHBULOQ-TEKS | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
TURON MEGA STROY" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Водийгазтаъминот, УП, Управление по коор деят-ти гор. и рай. ф-лов в Наманган. области | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Наманганский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ЭHЕРГИЯ хусусий фирмаси | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
QARAOZEK-PROPAN" | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
TURON-XOJELI | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
USTYURTGAZPROMSTROY | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
UZ-KOR GAZ CHEMICAL СП ООО | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Инжиниринг компании | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Карапакалстанский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Комфорт Газ | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Нукус-Газ | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
СП ООО "ORIENT TECHNOLOGY" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ASIA FIBER" | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
GRANIKSGAZSERVIS" | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ISHTIXON TARAQQIYOT QURILISH | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
KAMALAK TEKSTIL | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
KONTAKT SANTEX SERVIS | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
NARTAY BREK | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
NAVOBOD NASLLI PARRANDA | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 8 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
PASTARG'OM TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 8 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
SAMARKAND INDUSTRIAL TRADE" | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Samarqand seoul trade | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
SERVIS KARTON | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Клиника Berdikul | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Муштарий Ахмаджонова | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Самаркандский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Самаркандский РЭП АО «Узтрансгаз» | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СП ООО "PACKING INDUSTRIES" | 0.5 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Узтрансгаз Зирабулакский УМГ АО «Узтрансгаз» | 0.5 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Фаррух Теплица | 0.5 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
JASUR ABROR AXROR | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:00
MEGA AGROMIR EKSPORT | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:00
MULTILEVEL | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:00
NORTEKS STILLE | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:00
POLVONTOSH" | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:00
QUMQO'RG'ON METANGAZ | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-21 09:30 | 2025-10-21 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
TERMIZ IMKON GOLD | 0.5 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-21 10:30 | 2025-10-21 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
TOG'LI KO'KLAM ARCHA | 0.5 | 2025-10-21 11:00 | 2025-10-21 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-21 11:30 | 2025-10-21 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Бойсунский ГПЗ | 0.5 | 2025-10-21 12:00 | 2025-10-21 12:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-21 12:30 | 2025-10-21 12:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
КАХРАМОН ИНВЕСТ ТРАНС | 0.5 | 2025-10-21 14:00 | 2025-10-21 14:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ООО AFSONA INVEST | 0.5 | 2025-10-22 09:30 | 2025-10-22 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-22 10:00 | 2025-10-22 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сурхандарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-10-22 10:30 | 2025-10-22 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-22 11:00 | 2025-10-22 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сурхандарьинский ЦИС | 0.5 | 2025-10-22 11:30 | 2025-10-22 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-22 12:00 | 2025-10-22 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Гулистон АГНКС | 0.5 | 2025-10-22 12:30 | 2025-10-22 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-22 14:00 | 2025-10-22 14:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сырдарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-10-22 14:30 | 2025-10-22 15:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ABM TECHNIK | 0.5 | 2025-10-23 09:30 | 2025-10-23 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-23 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ARGIZA TEKSTIL SANOAT | 0.5 | 2025-10-23 10:30 | 2025-10-23 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-23 11:00 | 2025-10-23 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Avtogaztexno Proekt | 0.5 | 2025-10-23 11:30 | 2025-10-23 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-23 12:00 | 2025-10-23 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
BOOMIX Techno Trade | 0.5 | 2025-10-23 12:30 | 2025-10-23 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-23 14:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI | 0.5 | 2025-10-23 14:30 | 2025-10-23 15:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-23 15:00 | 2025-10-23 15:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Davr Gaz Invest Servis | 0.5 | 2025-10-23 15:30 | 2025-10-23 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
EAST WEEST ENGINEERING OOO | 0.5 | 2025-10-31 09:30 | 2025-10-31 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Energy Progress Metall | 0.5 | 2025-10-31 10:30 | 2025-10-31 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-31 11:00 | 2025-10-31 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Enter Engineering | 0.5 | 2025-10-31 11:30 | 2025-10-31 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-10-31 12:00 | 2025-10-31 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Enter Steel | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Eriell | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
EUROSTEEL INVEST | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
FARHOD MADAD SHIFO | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
FRATELLI INTERNATIONAL | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
MAGNUM OOO | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
MANOKIP ZAVODI | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Mega Oil Biznes | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Neftgaz Sanoat Loyiha | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Nur Gaz Montaj | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
PARKENT BROILER" | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
PISKENT SHARQ AGRO" | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Qibray Gaz Kommunal Qurilish | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Qibray Loyiha Servis" MChJ | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
REMEDY GROUP" | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
SKB монтажная организация | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
TOSHKENTBOSHPLANLITI ГУП | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
TRANS GAZ LOYIXA OOO | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
UNIQUE ARH PROJECT ООО | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
UZ GAZ LOYIXA | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Алмалыкский горно-металлургический комбинат ОАО | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Аммофос-Максам | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АО "БЕКАБАДЦЕМЕНТ" | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АО «MAXAM-CHIRCHIQ» | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Водоподъемник НПП | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
QUMQO'RG'ON METANGAZ | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
TERMIZ IMKON GOLD | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
TOG'LI KO'KLAM ARCHA | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Бойсунский ГПЗ | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
КАХРАМОН ИНВЕСТ ТРАНС | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ООО AFSONA INVEST | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сурхандарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сурхандарьинский ЦИС | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Гулистон АГНКС | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сырдарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка целей на командировку | 2 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Цели подготовлены | 0 | 2025-12-01 18:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Защита целей | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-02 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-12-02 11:00 | 2025-12-02 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Рассылка инфописем | 4 | 2025-12-02 11:00 | 2025-12-02 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Инфаписьма направлены | 0 | 2025-12-02 16:00 | 2025-12-02 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Звонок с целью организации встречи | 4 | 2025-12-02 16:00 | 2025-12-03 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Звонок совершен / Встреча согласована | 0 | 2025-12-03 11:00 | 2025-12-03 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выезд в регион | 9 | 2025-12-03 11:00 | 2025-12-04 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Встреча с Дилером ООО GAZ MYAS | 2 | 2025-12-04 12:00 | 2025-12-04 15:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Встреча Худутгаз | 3 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Возвращение с региона | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчета по результатам встречи | 2 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-12-02 11:00 | 2025-12-02 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | 2025-12-02 11:00 | 2025-12-02 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отчет защищен | 0 | 2025-12-02 12:00 | 2025-12-02 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Внесение плана работ в проект | 1 | 2025-12-02 12:00 | 2025-12-02 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
План работ внесен | 1 | 2025-12-02 14:00 | 2025-12-02 15:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ФЕВРАЛЬ неделя 1: план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб. | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ФЕВРАЛЬ неделя 2 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ФЕВРАЛЬ неделя 3 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ФЕВРАЛЬ неделя 4 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАРТ неделя 1 | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАРТ неделя 2: план 1 000 000 / факт 1 694 240 руб | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАРТ неделя 3: | 1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАРТ неделя 4: план 1 000 000 / факт 1 758 900 руб | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АПРЕЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АПРЕЛЬ неделя 2 план 1 000 000 / факт руб | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АПРЕЛЬ неделя 3 | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АПРЕЛЬ неделя 4 план 1 000 000 / факт руб | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАЙ неделя 1 | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАЙ неделя 2 | 1 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАЙ неделя 3 | 1 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАЙ неделя 4 | 1 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 1 | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 2 | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 3 | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 4 | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 2 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 3 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 4 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 1 план 1 000 000/ факт 1456 140 - 145% | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 3 план 1 000 000/ факт 1 260 040,00 -120% | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 4 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 1 000 000 / факт 1 451 040 руб. | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 1 000 000 / факт 2 282 040 руб. | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 0 / факт | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 2 | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 3 | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 4 | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 1 план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145% | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 4 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 4 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ФЕВРАЛЬ неделя 1: план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб. | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ФЕВРАЛЬ неделя 2 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ФЕВРАЛЬ неделя 3 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ФЕВРАЛЬ неделя 4 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАРТ неделя 1: | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАРТ неделя 2: план 1 000 000 / факт 847 120 руб | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАРТ неделя 3: | 1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАРТ неделя 4: план 1 000 000 / факт 0 руб | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АПРЕЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АПРЕЛЬ неделя 2 | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АПРЕЛЬ неделя 3 | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АПРЕЛЬ неделя 4 | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАЙ неделя 1 | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАЙ неделя 2 | 1 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАЙ неделя 3 | 1 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАЙ неделя 4 | 1 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 1 | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 2 | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 3 | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 4 | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 2 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 3 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 4 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 1 план 1 000 000/ факт 1 143 040 - 117% | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 3 план 1 000 000/ факт 812 100,00 - 81% | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 4 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 руб. | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт0 руб. | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 879 000 / факт 879 000 | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 2 | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 3 | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 4 | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 2 | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 3 | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 4 | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 4 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ФЕВРАЛЬ неделя 1: план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб. | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ФЕВРАЛЬ неделя 2 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ФЕВРАЛЬ неделя 3 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ФЕВРАЛЬ неделя 4 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАРТ неделя 1 | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАРТ неделя 2: | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАРТ неделя 3: | 1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАРТ неделя 4: план 1 500 000 / факт 0 руб | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АПРЕЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АПРЕЛЬ неделя 2 | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АПРЕЛЬ неделя 3 | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АПРЕЛЬ неделя 4 | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАЙ неделя 1 | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАЙ неделя 2 | 1 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАЙ неделя 3 | 1 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
МАЙ неделя 4 | 1 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 1 | 1 | 2025-06-06 16:00 | 2025-06-06 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 2 | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 3 | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 4 | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 2 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 3 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 4 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 1 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 2 план 0/ факт | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 3 план 1 451 040/ факт | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 4 план 1 955 040/ факт | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 2 | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 3 | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 1 451 040/ факт 1 451 040 | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 2 | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 3 | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 4 | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 2 | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 3 | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 4 | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 4 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка презентации о достигнутых результатах | 8 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Защита презентации на уровне куратора | 8 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Проект завершен | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна