## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Планирование проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна | Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Планирование проекта | 60 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-24 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Предварительная защита проекта | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Внесение изменений | 2 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 11:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Повторная защита | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта | 2 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 11:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Расчет экономической эффективности | 24 | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-28 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Расчет подписан | 0 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Защита окончательного плана проекта | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Оформление приказа | 1 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-06-16 08:30 | 2025-06-16 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | 2025-11-05 08:30 | 2025-11-05 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 219 | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 229 | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 235 | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 236 | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 37 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 38 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 39 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 40 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 41 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 42 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 43 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 44 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 45 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 46 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 47 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 48 | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 5 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 6 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 7 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 8 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 9 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 10 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 11 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 2 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 3 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 4 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 5 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 6 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 7 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 8 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 9 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 10 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 11 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 12 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 13 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 14 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 15 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 16 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 17 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 18 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 19 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 20 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 21 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 22 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 23 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 24 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 25 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 26 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 27 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 28 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 29 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 30 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 31 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 32 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 33 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 34 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 35 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 36 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 37 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 38 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 39 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 40 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 41 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 42 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 43 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 44 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 45 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 46 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 47 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 48 | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Развитие продаж 1 этап¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 2 | 2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 3 | 2 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Контроль подачи ЗПР на пересчет-актуализация стоимости | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Взаимодействие со смежн.службами по срокам расчета | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Контроль расчета ЗПР на пересчет-актуализацию стоимости | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | 2025-10-30 08:30 | 2025-10-30 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦контроль пересчета ТКП | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦контроль пересчета ТКП | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦контроль пересчета ТКП | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦контроль пересчета ТКП | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль получения ОТ | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль получения ОТ | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль выезда на ПНР | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль повторного выезда на ПНР | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль повторного выезда на ПНР | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль устранения замечаний и ошибок после выезда ПНР | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Рабочая группа по вопросам доработки установки | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Запрос информации от Заказчика для доработки | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Повторная рабочая группа по вопросам доработки | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль проведения подготовки к поверке | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль проведения подготовки к поверке | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль проведения подготовки к поверке | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль проведения поверки | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль проведения поверки | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Контроль проведения поверки | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Сдача установки | 8 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донбасстеплоэнерго¦Сдача установки | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ТД Кронос¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Тамбовнефтепродукт¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Тамбовнефтепродукт¦Подготовка и отправка ЗПР на просчет | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Тамбовнефтепродукт¦Контроль расчета зПР | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Тамбовнефтепродукт¦Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Тамбовнефтепродукт¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Семь Измерений¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Семь Измерений¦Подготовка и отправка ЗПР на просчет | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Семь Измерений¦Контроль расчета зПР | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Семь Измерений¦Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Семь Измерений¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Вороженский¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Вороженский¦Звонок по возобновлению потребностей и принятие решения | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Красноярский¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Красноярский¦Снятие потребности в рамках конференции | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Красноярский¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Красноярский¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Красноярский¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна, Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Красноярский¦Звонок по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Нижегородский¦Контроль получения ОТ | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Нижегородский¦Контроль получения ОТ | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Нижегородский¦Звонок по срокам получения оплаты | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Нижегородский¦Звонок по срокам получения оплаты | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Нижегородский¦Контроль повторного выезда ПНР | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Нижегородский¦Контроль повторного выезда ПНР | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Нижегородский¦Рабочая группа по вопросам претензии от Заказчика | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Пермский¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Пензенский¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Тюменский¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Тюменский¦выставление ТКП | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Тюменский¦выставление ТКП | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Тюменский¦выставление ТКП | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Тюменский¦выставление ТКП | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Тюменский¦выставление ТКП | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Татарстан¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Хабаровский аэропорт¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Согласованная форма письма получена | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Согласованная форма анкеты участника получена | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Получение обратной связи по приезду | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Воронежский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Воронежский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Воронежский ЦСМ¦Получение обратной связи по приезду | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Красноярский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Красноярский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Красноярский ЦСМ¦Получение обратной связи по приезду | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Кировский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Кировский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Кировский ЦСМ¦Получение обратной связи по приезду | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Костромской ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Костромской ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Костромской ЦСМ¦Получение обратной связи по приезду | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Коми ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Коми ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Коми ЦСМ¦Получение обратной связи по приезду | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Новосибирский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Новосибирский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Новосибирский ЦСМ¦Получение обратной связи по приезду | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Пермский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Пермский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Пермский ЦСМ¦Получение обратной связи по приезду | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Пензенский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Пензенский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Пензенский ЦСМ¦Получение обратной связи по приезду | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Приокский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Приокский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Приокский ЦСМ¦Получение обратной связи по приезду | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Тюменский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Тюменский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Тюменский ЦСМ¦Получение обратной связи по приезду | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Татарстан ЦСМ ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Татарстан ЦСМ ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Татарстан ЦСМ ¦Получение обратной связи по приезду | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Метрол¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Метрол¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Метрол¦Получение обратной связи по приезду | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа по приглашению Заказчиков¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Получение обратной связи по приезду | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Постановка целей на конференцию¦Цели получены | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа с Заказчикам по поставленным целям¦Липецкий ЦСМ¦Работа согласно поставленным целям | 2 | 2025-07-09 15:00 | 2025-07-09 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа с Заказчикам по поставленным целям¦Луганский ЦСМ¦Работа согласно поставленным целям | 2 | 2025-07-09 15:00 | 2025-07-09 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа с Заказчикам по поставленным целям¦Астраханский ЦСМ¦Работа согласно поставленным целям | 2 | 2025-07-09 15:00 | 2025-07-09 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа с Заказчикам по поставленным целям¦Метрол¦Работа согласно поставленным целям | 2 | 2025-07-10 15:00 | 2025-07-10 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Работа с Заказчикам по поставленным целям¦Ростовский ЦСМ¦Работа согласно поставленным целям | 2 | 2025-07-10 15:00 | 2025-07-10 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦Отработка поставленных задач¦Задачи отработаны | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Конференция 2025¦ПМГФ¦Проведение встреч с заказчиками | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Конференция 2025¦ПМГФ¦Проведение встреч с заказчиками | 8 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Конференция 2025¦ПМГФ¦Проведение встреч с заказчиками | 8 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Конференция 2025¦ПМГФ¦Проведение встреч с заказчиками | 8 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Поздравление клиентов.¦Проведение встреч с заказчиками | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Поздравление клиентов.¦Проведение встреч с заказчиками | 8 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Поздравление клиентов.¦Проведение встреч с заказчиками | 8 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Поздравление клиентов.¦Проведение встреч с заказчиками | 8 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Поздравление клиентов.¦Отработка поставленных задач¦Задачи отработаны | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 1 | 2 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 2 | 2 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 3 | 2 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Формирование базы Заказчиков¦Формирование базы Заказчиков 1 | 2 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Формирование базы Заказчиков¦Формирование базы Заказчиков 2 | 2 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Формирование базы Заказчиков¦Формирование базы Заказчиков 3 | 2 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Формирование базы Заказчиков¦Формирование базы Заказчиков 4 | 2 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Первичные звонки по базе¦Первичные звонки по базе 1 | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Получение тех.характеристик для ЗПР | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Звонок закачику по получению ТКП | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Взаимодействие с тендерным по продлению сроков подачи на площадке | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Подготовка и отправка ТКП от АЛМАЗ | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Звонок по получению ТКП | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Повторный звонок по результатам получения ТКП | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Уточнение проведения Тендера в январе | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Получение потребности | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Звонок для получения уточняющей информации | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Подача ЗПР на перерасчет согласно протокола ПСД_001_0_181 от 05.08.2025 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Звонок заказчику по уточняющим вопросам | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Контроль получения развернутой спецификации от смежной службы | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Звонок конечному заказчику | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна, Через Метрол взяли номер телефона гл.метролога организации . Он рассказал,что усмтановка очень нужна, есть старая, но модернизировать её никто не берется. Д/с на новую не выделены. Начал "выкруживать" по модернизации установки(сравнивая с др.)
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КАО Азот (Метрол)¦Звонок конечному заказчику | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна, Через Метрол взяли номер телефона гл.метролога организации . Он рассказал,что усмтановка очень нужна, есть старая, но модернизировать её никто не берется. Д/с на новую не выделены. Начал "выкруживать" по модернизации установки(сравнивая с др.)
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Взлет МсК¦Получение потребности | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Взлет МсК¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Взлет МсК¦Звонок для получения уточняющей информации | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Взлет МсК¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Взлет МсК¦Пересчет ЗПР (снижение МЦР) | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Взлет МсК¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Взлет МсК¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Взлет МсК¦Звонок по получению ТКП от конкурентов | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Донецкий ЦСМ¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Донецкий ЦСМ¦Получение ТЗ | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Донецкий ЦСМ¦Звонок по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Звонок по снятию потребности | 2 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Контроль расчета ЗПР | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:12 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Звонок по выявлению конкурентов | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Приокский ЦСМ¦Звонок по снятию потребности | 2 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Приокский ЦСМ¦Повторный звонок по потребности ТКП | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Приокский ЦСМ¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Приокский ЦСМ¦Звонок по выявлению потребностей. | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-03-14 08:30 | 2025-03-14 09:12 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Контроль пересчета ЗПР | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 15:36 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Контроль пересчета ЗПР | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 15:36 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 15:36 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Контроль отправки ТКП | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Подача на перерасчет ЗПР согласно Протокола ПСД_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Повторный звонок клиенту для поддержания актуальности информации | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Повторный звонок клиенту для поддержания актуальности информации | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Повторный звонок клиенту для поддержания актуальности информации | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Звонок клиенту | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Кировский ЦСМ¦Звонок клиенту | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Новосибирский ЦСМ¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Новосибирский ЦСМ¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Новосибирский ЦСМ¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Новосибирский ЦСМ¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-04-17 08:42 | 2025-04-17 16:18 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Новосибирский ЦСМ¦Контроль подачи тендера | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Новосибирский ЦСМ¦Контроль подведения итогов | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Коми ЦСМ¦Звонок по подтверждению потребности | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Коми ЦСМ¦Проведение тендернй комиссии | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 15:36 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Коми ЦСМ¦Контроль подачи тендера | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Коми ЦСМ¦Контроль подведения итогов | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок по уточняющим вопросам | 0.5 | 2025-04-08 08:42 | 2025-04-08 16:18 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Организация рабочей группы по ТЗ | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦контроль пересчета ЗПР | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Подготовка и отправка актуализированного ТКП | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок по получению ТКП | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок по возобновлению потребности | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок по возобновлению потребности | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок по возобновлению потребности | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Контроль отправки ОЛ заказчику | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Звонок по получению ОЛ и срокам его заполнения | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Повторный звонок по получению ОЛ и срокам его заполнения | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Повторный звонок по получению ОЛ и срокам его заполнения | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Повторный звонок по получению ОЛ и срокам его заполнения | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-08-27 08:42 | 2025-08-27 16:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 15:36 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 15:36 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Луганский ЦСМ¦Звонок по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 15:36 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Промтехсервис/Метрол¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Промтехсервис/Метрол¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Промтехсервис/Метрол¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Промтехсервис/Метрол¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Промтехсервис/Метрол¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 15:36 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-10-03 08:42 | 2025-10-03 16:18 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦Контроль отработки ЗПР. | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦Контроль отработки ЗПР. | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ ¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ ¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ ¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ ¦Контроль тендера | 0 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ ¦Контроль | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ ¦контроль выставленного ТКП | 0.5 | 2025-10-03 08:42 | 2025-10-03 16:18 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз ПУРС ДУ 650¦Контроль | 0.5 | 2025-10-03 08:42 | 2025-10-03 16:18 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Получение ТЗ | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Проведение тех совета по вопросам ТЗ | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок для обсуждения вопросов по ТЗ | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Получение обновленного ТЗ | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок для приглашения на ВКС по вопросам ТЗ | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:42 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Повторный звонок по согласованию даты проведеня ВКС по вопросам ТЗ | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Проведение ВКС по вопросам ТЗ | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Актуализация ЗПР по обновленному ТЗ | 0.5 | 2025-07-01 08:30 | 2025-07-01 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 15:36 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 15:36 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Рабочая группа по тех требованиям | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 16:06 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Совещание по тех характеристикам | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 16:06 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Корректировка ТКП | 1.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 16:36 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-22 15:36 | 2025-07-22 16:06 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Работа по согласованию ТКП | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Проведение ВКС | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Контроль пересчета ЗПР | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Контроль подготовки обновленного ТКП | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок по рассмотрению ТКП и предполанаемым срокам закупки | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие с КБ для возможности внесения правок | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие со службой IT по возможности предоставления ПО | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Контроль подготовки и отправки ТКП с учетом внесенных правок | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок по рассмотрению обновленного ТКП | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Контроль отправки тендерным отделом документации для тендера | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие с заказчиком по внесению правок в документацию | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Повторный звонок по срокам подачи тендера | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие с тендерным отделом по сбору недостающих документов | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Взаимодействие со см.отделами по изм.погрешности | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Конторль внесения правок в тех.задание | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок по принятию ТЗ с корректировками | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Контроль подачи документов для тендера | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Сургутнефтегаз (Нижнесортымскнефть)¦Звонок по согласованию условий и характеристик | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Январь 0/0 | 120 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-31 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Февраль 0/0 | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Март 0/0 | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Апрель 0/0 | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Май 0/0 | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Июнь 0/0 | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Июль 0/0 | 184 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-31 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Август 0/0 | 160 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-29 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Сентябрь | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Октябрь | 184 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-31 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Ноябрь | 160 | 2025-11-05 08:00 | 2025-12-02 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)¦Декабрь | 136 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-26 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) ¦Январь 0/0 | 120 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-31 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) ¦Февраль 0/0 | 168 | 2025-02-03 08:00 | 2025-03-03 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) ¦Март 0/0 | 168 | 2025-03-04 08:00 | 2025-04-01 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) ¦Апрель 0/0 | 168 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-30 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) ¦Май 0/0 | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) ¦Июнь 0/0 | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) ¦Июль 0/0 | 184 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-31 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) ¦Август 0/0 | 176 | 2025-08-01 08:00 | 2025-09-01 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) ¦Сентябрь 5 750 000 | 168 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-30 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) ¦Октябрь | 168 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-29 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) ¦Ноябрь | 168 | 2025-10-30 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) ¦Декабрь МП- 11 400 000 Факт-0 | 160 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Январь 0/0 | 120 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-31 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Февраль 0/0 | 168 | 2025-02-03 08:00 | 2025-03-03 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Март 11 500 000/11 500 000 | 168 | 2025-03-04 08:00 | 2025-04-01 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Апрель 0/0 | 168 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-30 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Май 0/0 | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦ Июнь 0/0 | 152 | 2025-06-01 08:00 | 2025-06-30 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Июль 0/0 | 184 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-31 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Август 0/0 | 168 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-29 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Сентябрь 0/0 | 168 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-29 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Октябрь | 168 | 2025-09-30 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Ноябрь | 168 | 2025-10-29 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)¦Декабрь план 11500000/факт0 | 160 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Завершение проекта¦Подготовка презентации | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Завершение проекта¦Провести совещание по защите проекта | 2 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 10:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Завершение проекта¦Проект завершен | 0 | 2025-12-29 10:00 | 2025-12-29 10:00 | Прокопчук Лидия Александровна