## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Планирование проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна | Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Планирование проекта | 60 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-24 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Предварительная защита проекта | 8 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Внесение изменений | 2 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 11:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Повторная защита | 1 | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-22 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта | 2 | 2025-01-22 13:00 | 2025-01-22 15:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Расчет экономической эффективности | 24 | 2025-01-22 15:00 | 2025-01-28 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Расчет подписан | 0 | 2025-01-28 12:00 | 2025-01-28 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Защита окончательного плана проекта | 1 | 2025-01-28 13:00 | 2025-01-28 14:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Оформление приказа | 1 | 2025-01-28 14:00 | 2025-01-28 15:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-05-05 08:30 | 2025-05-05 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-05-12 08:30 | 2025-05-12 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 186 | 0 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 187 | 0 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 196 | 0 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 08:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | 2025-11-05 08:30 | 2025-11-05 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 204 | 0 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 219 | 0 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 229 | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 235 | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 236 | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 37 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 38 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 39 | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 40 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 41 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 42 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 43 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 44 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 45 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 46 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 47 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 48 | 0 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 08:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 39 | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 48 | 0 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 08:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 5 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 6 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 7 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 8 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 9 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 10 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 11 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 2 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 3 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 4 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 5 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 6 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 7 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 8 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 9 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 10 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 11 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 12 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 13 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 14 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 15 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 16 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 17 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 18 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 19 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 20 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 21 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 22 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 23 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 24 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 25 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 26 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 27 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 28 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 29 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 30 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 31 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 32 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 33 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 34 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 35 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 36 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 37 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 38 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 39 | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 40 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 41 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 42 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 43 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 44 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 45 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 46 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 47 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 48 | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 08:30
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Развитие продаж 1 этап¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 2 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 2 | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 3 | 2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦ Звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦ Повторный звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Волгоградский¦Закупку на 2025 не согласовали | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Волгоградский¦Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Волгоградский¦Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Звонок по получению ТКП | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Повторный звонок по срокам закупки | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Повторный звонок по срокам закупки | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Повторный звонок по срокам закупки | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Звонок по потребности | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Звонок по потребности | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Звонок по потребности | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром газораспределение Владимир¦Звонок по выявлению потребности | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Санкт Петербург¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Санкт Петербург¦Звонок по бюджетированию на сл год | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Санкт Петербург¦потребности на 2026 год | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Томск¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Томск¦Звонок по бюджетированию на 2027г | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газ-Юнион¦Звонок по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Сургут¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Сургут¦Повторный звонок с целью получения информации по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Сургут¦Повторный звонок с целью получения информации по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Уфа¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Уфа¦Звонок по бюджетированию на 2027г | 8 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донецкий ЦСМ¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донецкий ЦСМ¦Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок по выяснению ситуации | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Повторный звонок | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Повторный звонок | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Повторный звонок | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Повторный звонок | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Завод НАРТИС¦Звонок с целью выявления потребности | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Завод НАРТИС¦Звонок по срокам запуска проекта по приобретению установки | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ермакгаз¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ермакгаз¦Звонок по закупке на 2026г | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ФБУ Тест С-Петербург¦Звонок по ранее выставленному ТКП | 2096 | 2025-11-06 08:00 | 2026-11-06 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ФБУ Тест С-Петербург¦Звонок по ранее выставленному ТКП | 2096 | 2025-11-18 08:00 | 2026-11-18 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ФБУ Тест С-Петербург¦Контроль информации | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Луганскгаз¦Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установки | 1336.5 | 2025-10-16 08:00 | 2026-06-11 09:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Луганскгаз¦Звонок по обратной связи о предложении поставить СПУ7 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Звонок с целью выявления потребности | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Звонок по уточняющим вопросам | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Звонок по получению ТКП | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установок | 0 | 2025-11-05 17:00 | 2025-11-05 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦назначение встречи | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦уточнение по изготовлению Запорожгаз | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦уточнение по изготовлению Запорожгаз | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦подготовка к отгрузки | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦подготовка документации для отгрузки установки | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦подготовка ТКП на 2026 год | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦МЕТРОЛ¦Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦МЕТРОЛ¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦МЕТРОЛ¦Контроль ТКП для Татинтек | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Звонок по снятию потербности | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Звонок по получению ОЛ | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Повторный звонок по получению ОЛ | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Повторный звонок по получению ОЛ | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Подготовка ЗПР | 32 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок с целью потверждения ранее выявленной потребности | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Подготовка и отправка обновленного ТКП | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Повторный звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Подготовка и подача на пересчет ЗПР согласно протокола ПСД_001_0_181 от 5.08.2025 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Повторный звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-05-25 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Контроль отправки ТКП и Звонок по получению | 0.5 | 2025-06-09 08:30 | 2025-06-09 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Контроль перерасчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-08-26 16:30 | 2025-08-26 17:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Контроль отправки ТКП и Звонок по получению | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Звонок по актуализации потребности | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Планирование выезда в командировку для согласования бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Сахалиноблгаз¦Звонок с ценлью выявления потребности | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Сахалиноблгаз¦Звонок по закладке бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СУПРР (ГТ Красндар)¦Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СУПРР (ГТ Красндар)¦Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Архангельский¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Воронежский¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Воронежский¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Получение ОЛ | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-12 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Подготовка и отправка обновленного ТКП | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Звонок по получению и результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Планирвание выезда в комадировку | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Краснодарский¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Тюменский¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Тюменский¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Тюменский¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Тюменский¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Якутский¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Якутский¦Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Якутский¦Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Псковский¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Псковский¦Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Псковский¦Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Псковский¦Запрос потребностей | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Просто Поверка¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Просто Поверка¦Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Просто Поверка¦Звонок по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Просто Поверка¦Звонок по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Просто Поверка¦Форум ПМГФ(С.-Петербург)¦Согласованная форма письма получена | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Просто Поверка¦Форум ПМГФ(С.-Петербург)¦Проведение встреч с клиентами | 32 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-09 17:00
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Просто Поверка¦Форум ПМГФ(С.-Петербург)¦Отправка приглашений (ЦСМ) | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Поздравление клиентов¦встречи с клиентами и партнерами для выстраивания отношений и сотрудничества на 2026 год. | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Поздравление клиентов¦встречи с клиентами и партнерами для выстраивания отношений и сотрудничества на 2026 год. | 8 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Поздравление клиентов¦встречи с клиентами и партнерами для выстраивания отношений и сотрудничества на 2026 год. | 8 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Поздравление клиентов¦встречи с клиентами и партнерами для выстраивания отношений и сотрудничества на 2026 год. | 8 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Конференция 2025¦Согласованная форма письма получена | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Конференция 2025¦Согласованная форма анкеты участника получена | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Белгородский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Белгородский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Белгородский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦ЦСМ Владимирский¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦ЦСМ Владимирский¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦ЦСМ Владимирский¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Воронежский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Воронежский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Воронежский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ивановский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ивановский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ивановский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Костромской ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Костромской ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Костромской ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Курский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Курский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Курский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Липецкий ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Липецкий ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Липецкий ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Липецкий ЦСМ¦Получение заполненнй анкеты | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ростест ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ростест ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ростест ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Тамбовский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Тамбовский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Тамбовский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Тверской ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Тверской ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Тверской ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Приокский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Приокский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Приокский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ярославский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ярославский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ярославский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Астраханский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Астраханский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Астраханский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Астраханский ЦСМ¦Контроль получения анкеты | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Вологодский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Вологодский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Вологодский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Калининградский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Калининградский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Калининградский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Коми ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Коми ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Коми ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Мурманский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Мурманский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Мурманский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Псковский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Псковский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Псковский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦А.Муратшина Башкортостан ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦А.Муратшина Башкортостан ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦А.Муратшина Башкортостан ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Кировский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Кировский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Кировский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Марийский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Марийский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Марийский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Мордовский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Мордовский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Мордовский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Нижегородский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Нижегородский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Нижегородский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Оренбургский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Оренбургский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Оренбургский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Пензенский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Пензенский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Пензенский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Пермский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Пермский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Пермский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Самарский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Самарский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Самарский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Саратовский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Саратовский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Саратовский ЦСМ¦Участия принимать не будут | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Татарстан ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Татарстан ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Татарстан ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ульяновский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ульяновский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ульяновский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Удмуртский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Удмуртский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Удмуртский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Архангельский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Архангельский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Архангельский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Волгоградский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Волгоградский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Волгоградский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Краснодарский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Краснодарский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Краснодарский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Крымский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Крымский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Крымский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Севастпольский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Севастпольский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Севастпольский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ростовский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ростовский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ростовский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Луганский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Луганский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Луганский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Северо-Кавказский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Северо-Кавказский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Северо-Кавказский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Чеченский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Чеченский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Чеченский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Тюменский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Тюменский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Тюменский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦УРАЛТЕСТ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦УРАЛТЕСТ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦УРАЛТЕСТ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Челябинский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Челябинский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Челябинский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Алтайский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Алтайский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Алтайский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Иркутский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Иркутский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Иркутский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Кузбасский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Кузбасский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Кузбасский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Красноярский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Красноярский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Красноярский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Новосибирский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Новосибирский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Новосибирский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Томский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Томский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Томский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Амурский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Амурский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Амурский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Бурятский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Бурятский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Бурятский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Дальневосточный ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Дальневосточный ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Дальневосточный ЦСМ¦Приехать нет возможности | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Хабаровский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Хабаровский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Хабаровский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Чувашский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Чувашский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Чувашский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Геррида¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Геррида¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Геррида¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Газстандарт Рязань¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Газстандарт Рязань¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Газстандарт Рязань¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Газбытсервис¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Газбытсервис¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Газбытсервис¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Облгазэнергомонтаж¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Облгазэнергомонтаж¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Облгазэнергомонтаж¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Постановка целей на конференцию¦Цели получены | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Смоленск¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Ставрополь¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Калуга¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Средневолжская газовая компания¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Волгоград¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Махачкала¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Владикавказ¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Ростовский ЦСМ¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Грозный¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром добыча Ноябрьск¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Липецкий ЦСМ¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦АО Мособлгаз¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Москва¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦АО Транснефть автоматизация и метрология¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Краснодар¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Брянск¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Ухта¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Ставрополь¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Краснодар¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Липецк¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Луганскгаз(Черномернефтегаз)¦Не приехали | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Донбассгаз(Черноморнефтегаз)¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Оренбург¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Астраханский ЦСМ¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром добыча Оренбург¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Чайковский¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦ООО Метрол¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Нальчик¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Луганский ЦСМ¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
ОТРАБОТКА ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ¦задачи отработаны | 2 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 1 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 2 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 3 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Формирование базы Заказчиков¦Формирование базы Заказчиков 1 | 2 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Формирование базы Заказчиков¦Формирование базы Заказчиков 2 | 5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 17:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Первичные звонки по базе¦Первичные звонки по базе 1 | 2 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Первичные звонки по базе¦Первичные звонки по базе 2 | 2 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Первичные звонки по базе¦Первичные звонки по базе 3 | 2 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Первичные звонки по базе¦Первичные звонки по базе 4 | 3 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Адыгейский ЦСМ¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Адыгейский ЦСМ¦Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Белгородский ЦСМ¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Белгородский ЦСМ¦Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Брянский ЦСМ¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Брянский ЦСМ¦Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Дагестанский ЦСМ¦Подготовка и отправка информационного письма | 0 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Дагестанский ЦСМ¦Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Забайкальский ЦСМ¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Забайкальский ЦСМ¦Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Ивановский ЦСМ¦Повторный звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Ивановский ЦСМ¦Повторный звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по выявлению потребности | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по уточнению потребностей | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по выставленным ТКП | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по выставленным ТКП | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦котроль ТКП | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Карельский ЦСМ¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Карельский ЦСМ¦Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Кемеровский ЦСМ¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-09-22 16:30 | 2025-09-22 17:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Кемеровский ЦСМ¦Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Получение ТЗ | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по уточняющим вопросам Заказчику | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль получения ТКП от конкурентов | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Подготовка ЗПР на пересчет цены | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по уточняющим вопросам Заказчику | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Подготовка с/з на создание технического задания | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль подготовки и отправки тех.задания | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по получению технического задания | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль формирования и отправки 2 ТКП | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по получению 2 ТКП | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по результатам рассмотрения и принятию решения по закупке | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Повторный звонок по результатам рассмотрения | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по получению от заказчика утвержденного тех задания | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль подготовки и отправки проекта договора | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по рассмотрению шаблона договора | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль отправка недостающих документов для размещения закупки | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по получению документов | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по срокам размещения закупки | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по срокам согласования договора | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Повторный звонок заказчику по срокам согласования договора | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Повторный звонок по согласованию договора | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль получения скан-копии подтвержденного договора | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Подготовка и отправка счета на оплату | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль получения оплаты | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦Снятие потребности | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦Получение заполненого ОЛ | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦Переговоры с заказчикам по закладке бюджета на 2026г. | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-08-01 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦ Звонок заказчику по результатам закладки бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦ Звонок по результатам закладки бюджета на 2026 год. | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦ контроль ведения работ по установке | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦ контроль ведения работ по установке | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Снятие потребности | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Получение заполненого ОЛ | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 16:36 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-02 08:42 | 2025-09-02 09:12 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Ухта¦Снятие потребности | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Ухта¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Ухта¦Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Ухта¦Получение заполненого ОЛ | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Ухта¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Ухта¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Ухта¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-20 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Ухта¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Ухта¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Ухта¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Снятие потребности | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-27 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Звонок по согласованию ТКП | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦ Звонок по результатам согласования инвест-программы | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Повторный звонок по результатам согласования инвест-программы | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Повторный звонок по сотрудничеству | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Планирование выезда в командировку | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Снятие потребности | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Звонок по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром переработка Благовещенск¦Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром переработка Благовещенск¦Звонок по получению ТЗ | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром переработка Благовещенск¦Контроль получения ТЗ | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Снятие потребности | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Подготовка и отправка ЗПР на просчет | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Взаимодействие со смежн.службой по тех.параметрам | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Звонок заказчику по получению ОЛ | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Подготовка и отправка ТКП заказчику | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Звонок на предмет получения ОС о ТКП | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Звонок на предмет получения ОС о ТКП | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Контроль выставленного ТКП | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:36 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Контроль выставленного ТКП | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:36 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Контроль выставленного ТКП | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РОСАТОМ¦Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РОСАТОМ¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РОСАТОМ¦Получение заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Томский ЦСМ¦Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Томский ЦСМ¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Томский ЦСМ¦Получение заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Томский ЦСМ¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Томский ЦСМ¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Томский ЦСМ¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-20 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Томский ЦСМ¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Томский ЦСМ¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Получение заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Контроль расчета ЗПР | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:12 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-20 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Переговоры с заказчиком по сниженной стоимости | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Выставление обновленного ТКП при необходимости | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Звонок по согласовнию бюджета на 206 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ФБУ Петербург-Тест¦Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ФБУ Петербург-Тест¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ФБУ Петербург-Тест¦Получение заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ФБУ Петербург-Тест¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ФБУ Петербург-Тест¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ФБУ Петербург-Тест¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-25 09:12 | 2025-06-26 10:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ФБУ Петербург-Тест¦Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ФБУ Петербург-Тест¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ФБУ Петербург-Тест¦Планирование выезда в командировку | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Звонок по получению заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Повторный звонок по получению заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-10-28 08:30 | 2025-10-28 09:12 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-10-30 09:12 | 2025-10-31 10:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Астраханский ЦСМ¦Получена заявка на участие в тендере | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Астраханский ЦСМ¦Звонок по уточняющим вопросам заказчику | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Астраханский ЦСМ¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Астраханский ЦСМ¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-06-05 08:30 | 2025-06-05 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Астраханский ЦСМ¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Астраханский ЦСМ¦Звонок заказчику по уточнению суммы бюджета | 0.5 | 2025-06-10 09:18 | 2025-06-10 09:48 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Астраханский ЦСМ¦Звонок заказчику по уточнению суммы бюджета | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Получение заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-06-10 08:30 | 2025-06-10 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-06-18 09:30 | 2025-06-18 10:06 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-06-25 08:42 | 2025-06-26 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-03 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-17 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Переговоры с ЛПР по принянию решения | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-05 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-14 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Звонок по предложению ТКП с учетом перерасчета | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Планирование выезда в командировку | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Получение заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Контроль расчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:36 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок заказчику по уточняющим вопросам и бюджету | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:36 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Контроль перерасчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | 2025-08-06 08:30 | 2025-08-06 09:06 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Знакомство с клиентом | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Повторное обсуждение потребности | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Получение обратной связи от клиента | 0.5 | 2025-10-14 08:30 | 2025-10-14 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:36 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Получение ОС от клиента о принятом решении | 0.5 | 2025-10-20 09:30 | 2025-10-20 10:06 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Обсуждение вариантов помощи в получении аттестации,необходимой документации и пр. | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:36 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦котроль выставленного ТКП | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦котроль выставленного ТКП | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦котроль выставленного ТКП | 2 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 10:06 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦котроль выставленного ТКП | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:06 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО¦Знакомство с клиентом. Запрос вх. | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО¦Выставление ТКП | 0.2 | 2025-10-22 08:30 | 2025-10-22 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО¦Получение обратной связи от клиента | 0.2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:12
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Звонок с получением ответа о принятом решении | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети | 0.5 | 2025-11-12 08:42 | 2025-11-12 09:12 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦звонок | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Январь | 120 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-31 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Февраль | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Март | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Апрель | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Май | 176 | 2025-05-05 08:00 | 2025-06-05 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Июнь | 168 | 2025-06-06 08:00 | 2025-07-08 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Июль | 184 | 2025-07-09 08:00 | 2025-08-08 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Август | 0 | 2025-08-29 17:00 | 2025-08-29 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Сентябрь | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Октябрь | 184 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Ноябрь | 160 | 2025-11-05 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Декабрь | 160 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000 12 | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Январь | 120 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-31 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Февраль | 168 | 2025-02-03 08:00 | 2025-03-03 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦март | 168 | 2025-03-04 08:00 | 2025-04-01 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Апрель | 168 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-30 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Май | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Июнь | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Июль | 176 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-30 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Август | 176 | 2025-07-31 08:00 | 2025-08-29 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Сентябрь | 168 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-29 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Октябрь | 168 | 2025-09-30 08:00 | 2025-10-28 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Ноябрь | 168 | 2025-10-29 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Декабрь план 33 000 000/факт 16 500 000(при отгрузке Запорожгаз 24.12.2025г.) | 160 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Январь | 120 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-31 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Февраль | 168 | 2025-02-03 08:00 | 2025-03-03 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Март | 168 | 2025-03-04 08:00 | 2025-04-01 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Апрель | 168 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-30 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Май | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Июнь | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Июль | 176 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-30 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Август | 176 | 2025-07-31 08:00 | 2025-08-29 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Сентябрь | 168 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-29 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Октябрь | 168 | 2025-09-30 08:00 | 2025-10-28 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Ноябрь | 168 | 2025-10-29 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Декабрь План -33 100 000,факт-16.500.000 | 160 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Завершение проекта¦Подготовка презентации | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Завершение проекта¦Провести совещание по защите проекта | 2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 10:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Завершение проекта¦Проект завершен | 0 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 10:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Планирование проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Планирование проекта | 60 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-24 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Предварительная защита проекта | 8 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Внесение изменений | 2 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 11:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Повторная защита | 1 | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-22 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта | 2 | 2025-01-22 13:00 | 2025-01-22 15:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Расчет экономической эффективности | 24 | 2025-01-22 15:00 | 2025-01-28 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Расчет подписан | 0 | 2025-01-28 12:00 | 2025-01-28 12:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Защита окончательного плана проекта | 1 | 2025-01-28 13:00 | 2025-01-28 14:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Оформление приказа | 1 | 2025-01-28 14:00 | 2025-01-28 15:00 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00 | Самарская Светлана Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-05-05 08:30 | 2025-05-05 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-05-12 08:30 | 2025-05-12 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 186 | 0 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 187 | 0 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 196 | 0 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 08:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | 2025-11-05 08:30 | 2025-11-05 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 204 | 0 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 219 | 0 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 229 | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 235 | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 236 | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 37 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 38 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 39 | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 40 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 41 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 42 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 43 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 44 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 45 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 46 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 47 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 48 | 0 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 08:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 39 | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 48 | 0 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 08:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 5 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 6 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 7 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 8 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 9 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 10 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 11 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 1 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 2 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 3 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 4 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 5 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 6 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 7 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 8 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 9 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 10 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 11 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 12 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 13 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 14 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 15 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 16 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 17 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 18 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 19 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 20 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 21 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 22 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 23 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 24 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 25 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 26 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 27 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 28 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 29 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 30 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 31 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 32 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 33 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 34 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 35 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 36 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 37 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 38 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 39 | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 40 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 41 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 42 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 43 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 44 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 45 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 46 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 47 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 48 | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Развитие продаж 1 этап¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 2 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 2 | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 3 | 2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦ Звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦ Повторный звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Волгоградский¦Закупку на 2025 не согласовали | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Волгоградский¦Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Звонок по получению ТКП | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Повторный звонок по срокам закупки | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром газораспределение Владимир¦Звонок по выявлению потребности | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Санкт Петербург¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Санкт Петербург¦Звонок по бюджетированию на сл год | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Томск¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Томск¦Звонок по бюджетированию на 2027г | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газ-Юнион¦Звонок по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Сургут¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Сургут¦Повторный звонок с целью получения информации по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Сургут¦Повторный звонок с целью получения информации по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Уфа¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Уфа¦Звонок по бюджетированию на 2027г | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донецкий ЦСМ¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донецкий ЦСМ¦Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ¦Звонок по наличию потребности | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ¦Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ/Трансгаз Нижний Новогород¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ/Трансгаз Нижний Новогород¦Повторный звонок по снятию потребности | 2 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 10:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ/Трансгаз Нижний Новогород¦Повторный звонок по снятию потребности | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ/Трансгаз Нижний Новогород¦Повторный звонок по снятию потребности | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО " Просто поверка"¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО " Просто поверка"¦Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО " Просто поверка"¦Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО " Просто поверка"¦Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО " Просто поверка"¦Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Якутский ЦСМ¦Звонок по снятию потребности | 0 | 2025-11-09 08:00 | 2025-11-09 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Якутский ЦСМ¦Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок по выяснению ситуации | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Повторный звонок | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок по обратной связи | 0.5 | 2025-11-25 08:30 | 2025-11-25 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок по обратной связи | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Завод НАРТИС¦Звонок с целью выявления потребности | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Завод НАРТИС¦Звонок по срокам запуска проекта по приобретению установки | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ермакгаз¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ермакгаз¦Звонок по закупке на 2026г | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ФБУ Тест С-Петербург¦Звонок по ранее выставленному ТКП | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ФБУ Тест С-Петербург¦Контроль информации | 0.5 | 2025-12-17 16:30 | 2025-12-17 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ФБУ Тест С-Петербург¦Метрол(Татинтек)¦Звонок по ранее выставленному тКП | 16 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ФБУ Тест С-Петербург¦Метрол(Татинтек)¦Звонок по обратной связи | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Луганскгаз¦Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установки | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Луганскгаз¦Звонок по обратной связи о предложении поставить СПУ7 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Звонок с целью выявления потребности | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Звонок по уточняющим вопросам | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Звонок по получению ТКП | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установок | 0 | 2025-11-05 17:00 | 2025-11-05 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦назначение встречи | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦обсуждение текущих запросов | 8 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦обсуждение текущих запросов | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦МЕТРОЛ¦Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦МЕТРОЛ¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Звонок по снятию потербности | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Звонок по получению ОЛ | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Повторный звонок по получению ОЛ | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Повторный звонок по получению ОЛ | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Подготовка ЗПР | 32 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок с целью потверждения ранее выявленной потребности | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Подготовка и отправка обновленного ТКП | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Повторный звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Подготовка и подача на пересчет ЗПР согласно протокола ПСД_001_0_181 от 5.08.2025 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Повторный звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Повторный звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-05-25 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Контроль отправки ТКП и Звонок по получению | 0.5 | 2025-06-09 08:30 | 2025-06-09 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Контроль перерасчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-08-26 16:30 | 2025-08-26 17:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Звонок по возобновлению потребности | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Контроль отправки ТКП и Звонок по получению | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Звонок по актуализации потребности | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Планирование выезда в командировку для согласования бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Сахалиноблгаз¦Звонок с ценлью выявления потребности | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Сахалиноблгаз¦Звонок по закладке бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СУПРР (ГТ Красндар)¦Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СУПРР (ГТ Красндар)¦Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Архангельский¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Воронежский¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Получение ОЛ | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-12 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Подготовка и отправка обновленного ТКП | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Звонок по получению и результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Планирвание выезда в комадировку | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Краснодарский¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Тюменский¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Якутский¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Якутский¦Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Якутский¦Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Псковский¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Псковский¦Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Псковский¦Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 1 этап¦Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Псковский¦Планирование выезда в командировку | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Форум ПМГФ(С.-Петербург)¦Согласованная форма письма получена | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Форум ПМГФ(С.-Петербург)¦Проведение встреч с клиентами | 32 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Форум ПМГФ(С.-Петербург)¦Отправка приглашений (ЦСМ) | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Конференция 2025¦Согласованная форма письма получена | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Конференция 2025¦Согласованная форма анкеты участника получена | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Белгородский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Белгородский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Белгородский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦ЦСМ Владимирский¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦ЦСМ Владимирский¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦ЦСМ Владимирский¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Воронежский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Воронежский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Воронежский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ивановский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ивановский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ивановский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Костромской ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Костромской ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Костромской ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Курский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Курский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Курский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Липецкий ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Липецкий ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Липецкий ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Липецкий ЦСМ¦Получение заполненнй анкеты | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ростест ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ростест ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ростест ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Тамбовский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Тамбовский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Тамбовский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Тверской ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Тверской ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Тверской ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Приокский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Приокский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Приокский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ярославский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ярославский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ярославский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Астраханский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Астраханский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Астраханский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Астраханский ЦСМ¦Контроль получения анкеты | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Вологодский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Вологодский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Вологодский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Калининградский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Калининградский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Калининградский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Коми ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Коми ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Коми ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Мурманский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Мурманский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Мурманский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Псковский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Псковский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Псковский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦А.Муратшина Башкортостан ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦А.Муратшина Башкортостан ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦А.Муратшина Башкортостан ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Кировский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Кировский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Кировский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Марийский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Марийский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Марийский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Мордовский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Мордовский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Мордовский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Нижегородский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Нижегородский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Нижегородский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Оренбургский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Оренбургский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Оренбургский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Пензенский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Пензенский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Пензенский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Пермский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Пермский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Пермский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Самарский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Самарский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Самарский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Саратовский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Саратовский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Саратовский ЦСМ¦Участия принимать не будут | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Татарстан ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Татарстан ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Татарстан ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ульяновский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ульяновский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ульяновский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Удмуртский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Удмуртский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Удмуртский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Архангельский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Архангельский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Архангельский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Волгоградский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Волгоградский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Волгоградский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Краснодарский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Краснодарский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Краснодарский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Крымский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Крымский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Крымский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Севастпольский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Севастпольский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Севастпольский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ростовский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ростовский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Ростовский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Луганский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Луганский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Луганский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Северо-Кавказский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Северо-Кавказский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Северо-Кавказский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Чеченский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Чеченский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Чеченский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Тюменский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Тюменский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Тюменский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦УРАЛТЕСТ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦УРАЛТЕСТ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦УРАЛТЕСТ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Челябинский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Челябинский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Челябинский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Алтайский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Алтайский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Алтайский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Иркутский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Иркутский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Иркутский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Кузбасский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Кузбасский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Кузбасский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Красноярский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Красноярский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Красноярский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Новосибирский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Новосибирский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Новосибирский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Томский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Томский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Томский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Амурский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Амурский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Амурский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Бурятский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Бурятский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Бурятский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Дальневосточный ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Дальневосточный ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Дальневосточный ЦСМ¦Приехать нет возможности | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Хабаровский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Хабаровский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Хабаровский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Чувашский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Чувашский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Чувашский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Геррида¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Геррида¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Геррида¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Газстандарт Рязань¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Газстандарт Рязань¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Газстандарт Рязань¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Газбытсервис¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Газбытсервис¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Газбытсервис¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Облгазэнергомонтаж¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Облгазэнергомонтаж¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Работа по приглашению Заказчиков¦Облгазэнергомонтаж¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Постановка целей на конференцию¦Цели получены | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Смоленск¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Ставрополь¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Калуга¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Средневолжская газовая компания¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Волгоград¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Махачкала¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Владикавказ¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Ростовский ЦСМ¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Грозный¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром добыча Ноябрьск¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Липецкий ЦСМ¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦АО Мособлгаз¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Москва¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦АО Транснефть автоматизация и метрология¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Краснодар¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Брянск¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Ухта¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Ставрополь¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Краснодар¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Липецк¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Луганскгаз(Черномернефтегаз)¦Не приехали | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Донбассгаз(Черноморнефтегаз)¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Оренбург¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Астраханский ЦСМ¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром добыча Оренбург¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Чайковский¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦ООО Метрол¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром межрегионгаз Нальчик¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Газпром трансгаз Саратов¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Работа с Заказчиком по поставленным целям¦Луганский ЦСМ¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
ОТРАБОТКА ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ¦задачи отработаны | 2 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 1 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 2 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 3 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Формирование базы Заказчиков¦Формирование базы Заказчиков 1 | 2 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Формирование базы Заказчиков¦Формирование базы Заказчиков 2 | 5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 17:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Первичные звонки по базе¦Первичные звонки по базе 1 | 2 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Первичные звонки по базе¦Первичные звонки по базе 2 | 2 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Первичные звонки по базе¦Первичные звонки по базе 3 | 2 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Первичные звонки по базе¦Первичные звонки по базе 4 | 3 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Адыгейский ЦСМ¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Адыгейский ЦСМ¦Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Белгородский ЦСМ¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Белгородский ЦСМ¦Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 17:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Брянский ЦСМ¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Брянский ЦСМ¦Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Дагестанский ЦСМ¦Подготовка и отправка информационного письма | 0 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Дагестанский ЦСМ¦Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Забайкальский ЦСМ¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Забайкальский ЦСМ¦Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Ивановский ЦСМ¦Повторный звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Ивановский ЦСМ¦Повторный звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Ивановский ЦСМ¦Повторный звонок по результатам отправленного письма | 0 | 2025-11-12 17:00 | 2025-11-12 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по выявлению потребности | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по выставленному ТКП | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦контроль принятия решения | 0 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по выявлению потребности | 0 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по ОЛ | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по результатам | 0 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по уточнению потребностей | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по выставленным ТКП | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по выставленным ТКП | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Карельский ЦСМ¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Карельский ЦСМ¦Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Кемеровский ЦСМ¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | 2025-09-22 16:30 | 2025-09-22 17:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Кемеровский ЦСМ¦Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Получение ТЗ | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по уточняющим вопросам Заказчику | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль получения ТКП от конкурентов | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Подготовка ЗПР на пересчет цены | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по уточняющим вопросам Заказчику | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Подготовка с/з на создание технического задания | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль подготовки и отправки тех.задания | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по получению технического задания | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль формирования и отправки 2 ТКП | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по получению 2 ТКП | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по результатам рассмотрения и принятию решения по закупке | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Повторный звонок по результатам рассмотрения | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по получению от заказчика утвержденного тех задания | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль подготовки и отправки проекта договора | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по рассмотрению шаблона договора | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль отправка недостающих документов для размещения закупки | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по получению документов | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по срокам размещения закупки | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по срокам согласования договора | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Повторный звонок заказчику по срокам согласования договора | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Повторный звонок по согласованию договора | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль получения скан-копии подтвержденного договора | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Подготовка и отправка счета на оплату | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль получения оплаты | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦Снятие потребности | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦Получение заполненого ОЛ | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦Переговоры с заказчикам по закладке бюджета на 2026г. | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-08-01 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦ Звонок заказчику по результатам закладки бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦ Звонок по результатам закладки бюджета на 2026 год. | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦ контроль ведения работ по установке | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦ контроль ведения работ по установке | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦ контроль ведения работ по установке | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦запрос условий поверки | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦контроль работ по выполнению СПУ. | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Снятие потребности | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Получение заполненого ОЛ | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 16:36 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-09-02 08:42 | 2025-09-02 09:12 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Ухта¦Снятие потребности | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Ухта¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Ухта¦Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Ухта¦Получение заполненого ОЛ | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Ухта¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Ухта¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Ухта¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-20 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Ухта¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Ухта¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Снятие потребности | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-27 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Звонок по согласованию ТКП | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦ Звонок по результатам согласования инвест-программы | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Повторный звонок по результатам согласования инвест-программы | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Повторный звонок по сотрудничеству | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Планирование выезда в командировку | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Снятие потребности | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Звонок по согласованию бюджета | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Повторный звонок по принятому решению | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром переработка Благовещенск¦Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром переработка Благовещенск¦Звонок по получению ТЗ | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром переработка Благовещенск¦Контроль получения ТЗ | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Снятие потребности | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Подготовка и отправка ЗПР на просчет | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Взаимодействие со смежн.службой по тех.параметрам | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Звонок заказчику по получению ОЛ | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Подготовка и отправка ТКП заказчику | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Звонок на предмет получения ОС о ТКП | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Звонок на предмет получения ОС о ТКП | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Контроль выставленного ТКП | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:36 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Контроль выставленного ТКП | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:36 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Контроль выставленного ТКП | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РОСАТОМ¦Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РОСАТОМ¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РОСАТОМ¦Получение заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Томский ЦСМ¦Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Томский ЦСМ¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Томский ЦСМ¦Получение заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Томский ЦСМ¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Томский ЦСМ¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Томский ЦСМ¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-20 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Томский ЦСМ¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Томский ЦСМ¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Получение заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Контроль расчета ЗПР | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:12 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-20 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Переговоры с заказчиком по сниженной стоимости | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Выставление обновленного ТКП при необходимости | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Звонок по согласовнию бюджета на 206 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ФБУ Петербург-Тест¦Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ФБУ Петербург-Тест¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ФБУ Петербург-Тест¦Получение заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ФБУ Петербург-Тест¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ФБУ Петербург-Тест¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ФБУ Петербург-Тест¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-25 09:12 | 2025-06-26 10:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ФБУ Петербург-Тест¦Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ФБУ Петербург-Тест¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ФБУ Петербург-Тест¦Планирование выезда в командировку | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Звонок по получению заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Повторный звонок по получению заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-10-28 08:30 | 2025-10-28 09:12 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-10-30 09:12 | 2025-10-31 10:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Астраханский ЦСМ¦Получена заявка на участие в тендере | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Астраханский ЦСМ¦Звонок по уточняющим вопросам заказчику | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Астраханский ЦСМ¦Подготовка ЗПР | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Астраханский ЦСМ¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-06-05 08:30 | 2025-06-05 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Астраханский ЦСМ¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Астраханский ЦСМ¦Звонок заказчику по уточнению суммы бюджета | 0.5 | 2025-06-10 09:18 | 2025-06-10 09:48 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Получение заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-06-10 08:30 | 2025-06-10 09:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-06-18 09:30 | 2025-06-18 10:06 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-06-25 08:42 | 2025-06-26 10:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-03 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-17 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Переговоры с ЛПР по принянию решения | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-05 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-14 09:18 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Звонок по предложению ТКП с учетом перерасчета | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Планирование выезда в командировку | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Отправка ОЛ | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Получение заполненного ОЛ | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Контроль расчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:36 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок заказчику по уточняющим вопросам и бюджету | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:36 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Контроль перерасчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | 2025-08-06 08:30 | 2025-08-06 09:06 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крамгазсети¦Знакомство с клиентом | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крамгазсети¦Повторное обсуждение потребности | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крамгазсети¦Получение обратной связи от клиента | 0.5 | 2025-10-14 08:30 | 2025-10-14 09:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крамгазсети¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крамгазсети¦Получение ОС от клиента о принятом решении | 0.5 | 2025-10-20 09:30 | 2025-10-20 10:06 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крамгазсети¦Обсуждение вариантов помощи в получении аттестации,необходимой документации и пр. | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:36 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крамгазсети¦котроль выставленного ТКП | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крамгазсети¦котроль выставленного ТКП | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крамгазсети¦котроль выставленного ТКП | 2 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:36 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО¦Знакомство с клиентом. Запрос вх. | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО¦Выставление ТКП | 0.2 | 2025-10-22 08:30 | 2025-10-22 08:42 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО¦Получение обратной связи от клиента | 0.2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:12 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО¦Звонок с получением ответа о принятом решении | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО¦Звонок с получением ответа о принятом решении | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО¦Звонок | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:42 | Терещенко Инна Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО¦Звонок | 0.5 | 2025-11-12 08:42 | 2025-11-12 09:12 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО¦Звонок | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Развитие продаж 2 этап¦Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО¦Звонок | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Январь | 120 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-31 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Февраль | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Март | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Апрель | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Май | 176 | 2025-05-05 08:00 | 2025-06-05 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Июнь | 168 | 2025-06-06 08:00 | 2025-07-08 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Июль | 184 | 2025-07-09 08:00 | 2025-08-08 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Август | 0 | 2025-08-29 17:00 | 2025-08-29 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Сентябрь | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Октябрь | 184 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Ноябрь | 160 | 2025-11-05 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Декабрь | 160 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000¦Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000 12 | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Январь | 120 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-31 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Февраль | 168 | 2025-02-03 08:00 | 2025-03-03 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦март | 160 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-31 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Апрель | 168 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-30 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Май | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Июнь | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Июль | 176 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-30 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Август | 176 | 2025-07-31 08:00 | 2025-08-29 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Сентябрь | 168 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-29 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Октябрь | 168 | 2025-09-30 08:00 | 2025-10-28 17:00
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Ноябрь | 168 | 2025-10-29 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Деньги. Цель проекта) 33 100 000/8 400 000 руб.¦Декабрь | 160 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-26 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Январь | 120 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-31 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Февраль | 168 | 2025-02-03 08:00 | 2025-03-03 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Март | 168 | 2025-03-04 08:00 | 2025-04-01 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Апрель | 168 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-30 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Май | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Июнь | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Июль | 176 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-30 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Август | 176 | 2025-07-31 08:00 | 2025-08-29 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Сентябрь | 168 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-29 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Октябрь | 168 | 2025-09-30 08:00 | 2025-10-28 17:00
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Ноябрь | 168 | 2025-10-29 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Отгрузки. МП стандарт)33 100 000/0¦Декабрь | 160 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-26 17:00
Завершение проекта¦Подготовка презентации | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Самарская Светлана Владимировна
Завершение проекта¦Провести совещание по защите проекта | 2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 10:00 | Самарская Светлана Владимировна
Завершение проекта¦Проект завершен | 0 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 10:00 | Самарская Светлана Владимировна