## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Автоматизация отработки ЗПР¦Планирование проекта¦ Начало проекта | 0 | 2025-03-09 09:00 | 2025-03-09 09:00 |  | Автоматизация отработки ЗПР
Автоматизация отработки ЗПР¦Планирование проекта¦ Подготовить распоряжение о начале планирования | 8 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦Планирование проекта¦ Составить план проекта | 8 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦Планирование проекта¦ Подготовить расчет бюджета проекта | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Автоматизация отработки ЗПР¦Планирование проекта¦ Провести установочное совещание | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦Планирование проекта¦ Защитить план проекта перед куратором | 8 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦Планирование проекта¦ Приказ издан | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Систематизация и анализ повторяемости запросов за год | 16 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Формирование перечня наиболее повторяющихся запросов с рназбивкой по продуктам | 16 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-18 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦АВС анализ наиболее повторяющихся запросов | 16 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-10 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Утверждение перечня продуктов для разработки онлайн-форм | 16 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Перечнь продуктов для разработки онлайн-форм готов | 0 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Определение параметров заполнения в форме | 16 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Подготовка ТЗ для 1с | 16 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Обсуждение ТЗ с 1с | 8 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-23 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Внесение корректировок в ТЗ | 16 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦ТЗ для продукта №1 готово | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №2¦ Определение параметров заполнения в форме | 16 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-27 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №2¦ Подготовка ТЗ для 1с | 16 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №2¦ Обсуждение ТЗ с 1с | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №2¦ Внесение корректировок в ТЗ | 16 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №2¦ ТЗ для продукта №2 готово | 0 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:00
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №3¦ Определение параметров заполнения в форме | 16 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-08 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №3¦ Подготовка ТЗ для 1с | 16 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-10 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №3¦ Обсуждение ТЗ с 1с | 8 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №3¦ Внесение корректировок в ТЗ | 16 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-15 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №3¦ ТЗ для продукта №1 готово | 0 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:00
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №4¦ Определение параметров заполнения в форме | 16 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №4¦ Подготовка ТЗ для 1с | 16 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-21 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №4¦ Обсуждение ТЗ с 1с | 8 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №4¦ Внесение корректировок в ТЗ | 16 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №4¦ ТЗ для продукта №1 готово | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:00
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Реализация ТЗ 1с¦Онлайн-форма для продукта №1 | 16 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Реализация ТЗ 1с¦Онлайн-форма для продукта №2 | 16 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Реализация ТЗ 1с¦Онлайн-форма для продукта №3 | 16 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-04 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Тестирование форм службой развития¦Онлайн-форма для продукта №1 | 16 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Тестирование форм службой развития¦Онлайн-форма для продукта №2 | 16 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Тестирование форм службой развития¦Онлайн-форма для продукта №3 | 16 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внесение корректирововк в формы по резул¦Онлайн-форма для продукта №1 | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внесение корректирововк в формы по резул¦Онлайн-форма для продукта №2 | 8 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-14 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внесение корректирововк в формы по резул¦Онлайн-форма для продукта №3 | 8 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматическая проверка на серийность¦Разработка ТЗ для 1с Автоматическая проверка на серийность | 8 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-18 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматическая проверка на серийность¦Реализация ТЗ в 1с Автоматическая проверка на серийность | 8 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматизация отчетов по формам¦Разработка ТЗ для 1с Автоматизация отчетов по формам | 16 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматизация отчетов по формам¦Реализация ТЗ в 1с Автоматизация отчетов по формам | 16 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Реализация завершена | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Повторное тестирование службой развития | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Внесение корректирововк по результатам тестирования | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Проведение обучения КС заполнению форм | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Ведомость обучения подписана | 0 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:00
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Выпустить распоряжение об ОПЭ | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ | 1 | 2025-09-27 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Выпушен приказ о продлении сроков проекта | 0 | 2025-03-09 09:00 | 2025-03-09 09:00
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Разработка инструкции по формам ЗПР СЗ 23131 | 2 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Ознакомление отделов продаж с инструкцией | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Внедрение. Накопление статистики. Подготовка отчета | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ | 1 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 11:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Проведение ОПЭ | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Накопление статистики. Подготовка отчета | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Накопление замечаний от КС | 40 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-15 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Формирование ТЗ с перечнем корректировок | 8 | 2025-09-15 11:00 | 2025-09-16 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Внесение корректирововк в ТЗ | 8 | 2025-09-16 11:00 | 2025-09-17 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Первый этап ОПЭ проведен | 0 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 10:00
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Коррекция по окончанию ОПЭ¦Внесение корректировок по окончании ОПЭ в формы | 8 | 2025-09-17 11:00 | 2025-09-18 11:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Коррекция по окончанию ОПЭ¦Внесение корректировок по окончании ОПЭ в отчеты | 8 | 2025-09-18 11:00 | 2025-09-19 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Эксплуатация форм КС | 40 | 2025-09-19 11:00 | 2025-09-26 11:00 | Мулявка Виктория Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Эксплуатация форм КС | 40 | 2025-09-26 11:00 | 2025-10-03 11:00 | Филатова Екатерина Юрьевна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Акт о завершении ОПЭ подписан | 0 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:00
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 18:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Закрытие проекта¦ Составить план-фактный анализ проекта | 7 | 2025-11-26 10:00 | 2025-11-27 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 7 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Закрытие проекта¦ Провести совещание по защите проекта | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦Проект завершен¦Защита проекта | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Автоматизация отработки ЗПР¦Проект завершен¦Проект завершен | 0 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:00