## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Распоряжение издано | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00 |  | Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ
Проведение установочного совещания | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00
Планирование проекта | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Защита проекта | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Перепланирование проекта | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Защита проекта повторная | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Приказ подписан | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00
Начало проекта | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 13 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 14 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 15 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 16 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 17 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 18 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 19 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 20 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 21 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 22 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 1 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 2 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 3 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 4 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 5 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 6 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 7 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 8 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 9 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 10 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 11 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 12 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 13 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 14 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 15 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 16 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 17 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 18 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 19 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 20 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 21 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 22 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 1 | 2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 10:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 2 | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 3 | 2 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 4 | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 5 | 2 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 10:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 6 | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 2 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 3 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 4 | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 5 | 1 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 6 | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Описание прцесса взаимодействия с ОМТО с уазанием входящих, исходящих документов и участников процесса | 125 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-22 14:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Описание прцесса взаимодействия с ОМТО с уазанием входящих, исходящих документов и участников процесса | 125 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-22 14:00
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Подготовка и согласование бизнес-процесса по утверждению проектных цен | 17 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Написание ТЗ на формирование отчетов в 1С | 168 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-29 17:00
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Написание ТЗ на формирование отчетов в 1С | 40 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-05 17:00
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Настройка процесса в 1С | 19 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 12:00
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Тестирование | 10 | 2025-11-07 13:00 | 2025-11-10 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Доработка настройки | 17 | 2025-11-10 15:00 | 2025-11-12 16:00
Этапы разработки¦Разработка отчетов для экономического анализа¦Разработка форм отчетов для анализа изменения проектных цен | 150 | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-29 17:00
Этапы разработки¦Разработка отчетов для экономического анализа¦Разработка формы для анализа изменения состава и оценки РС | 40 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-05 17:00
Этапы разработки¦Разработка отчетов для экономического анализа¦Настройки в 1С¦Написание ТЗ на формирование отчетов в 1С | 100 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-18 12:00
Этапы разработки¦Разработка отчетов для экономического анализа¦Настройки в 1С¦Настройка процесса в 1С | 14 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 16:00
Этапы разработки¦Разработка отчетов для экономического анализа¦Настройки в 1С¦Тестирование | 8 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-07 16:00
Этапы разработки¦Разработка отчетов для экономического анализа¦Настройки в 1С¦Тестирование | 8 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-07 16:00
Этапы разработки¦Разработка отчетов для экономического анализа¦Настройки в 1С¦Доработка настройки | 8 | 2025-11-07 16:00 | 2025-11-10 16:00
Завершение проекта¦Подготовка презентации (формирование документов на закрытие, презентация) | 8.375 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-13 08:22 | Ткаченко Людмила Викторовна
Завершение проекта¦Защита на уровне ПСД | 1 | 2025-11-14 16:00 | 2025-11-14 17:00
Проект завершён | 0 | 2025-11-14 17:00 | 2025-11-14 17:00