## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Внедрение CRM¦Планирование проекта¦РГ с прошлой командой внедрения | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | Внедрение CRM1
Внедрение CRM¦Планирование проекта¦Тезисный план составлен | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00
Внедрение CRM¦Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 16 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-09 17:00
Внедрение CRM¦Планирование проекта¦Расчет бюджета | 24 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-14 17:00
Внедрение CRM¦Планирование проекта¦Предварительная защита у куратора | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00
Внедрение CRM¦Планирование проекта¦Коррекция | 32 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-21 17:00
Внедрение CRM¦Планирование проекта¦Подготовка материалов к запуску | 16 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-23 17:00
Внедрение CRM¦Планирование проекта¦Защита проекта | 0 | 2025-04-23 17:00 | 2025-04-23 17:00
Внедрение CRM¦НАЧАЛО РАБОТ | 0 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 1 | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 2 | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 3 | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 4 | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 5 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 6 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 7 | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 8 | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 9 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 10 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 11 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 12 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 13 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 14 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 15 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 16 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 17 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 18 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 19 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 20 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 21 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 22 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 23 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 24 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 25 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 26 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 27 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 28 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 29 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 30 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 31 | 0.5 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 32 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 33 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 34 | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 1 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 2 | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 3 | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 4 | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 5 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 6 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 7 | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 8 | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 9 | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 10 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 11 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 12 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 13 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 14 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 15 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 16 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 17 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 18 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 19 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 20 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 21 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 22 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 23 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 24 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 25 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 26 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 27 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 28 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 29 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 30 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 31 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 32 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 33 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 34 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов к ДПИ¦Подготовка отчётов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов к ДПИ¦Подготовка отчётов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов к ДПИ¦Подготовка отчётов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов к ДПИ¦Подготовка отчётов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов к ДПИ¦Подготовка отчётов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов к ДПИ¦Подготовка отчётов к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов к ДПИ¦Подготовка отчётов к ДПИ 7 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов к ДПИ¦Подготовка отчётов к ДПИ 8 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов по ЗП¦Подготовка отчётов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов по ЗП¦Подготовка отчётов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-05-01 09:00 | 2025-05-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов по ЗП¦Подготовка отчётов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов по ЗП¦Подготовка отчётов по ЗП 4 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов по ЗП¦Подготовка отчётов по ЗП 5 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов по ЗП¦Подготовка отчётов по ЗП 6 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов по ЗП¦Подготовка отчётов по ЗП 7 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Руководство проектом¦Подготовка отчётов по ЗП¦Подготовка отчётов по ЗП 8 | 0.5 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Организовать РГ с руководителями отделов КС, составить перечень СТО и положений | 3 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 12:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Увеличить бюджет проекта | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Запустить договор предобследования на оплату | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Договор оплачен | 0 | 2025-05-28 18:00 | 2025-05-28 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Организовать интервью начальников отделов | 80 | 2025-05-29 09:00 | 2025-06-11 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить альбом "как есть" | 80 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-25 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Выявленить точки расхождения с CRM | 16 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Согласовать Воронки продаж по отделам | 15.385 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-07 17:23 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить ТЗ | 432 | 2025-08-18 08:00 | 2025-10-30 17:00
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить ролевую модель | 26 | 2025-10-31 08:00 | 2026-02-02 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить предварительную ПМИ | 312 | 2025-08-07 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Согласовать ПМИ с руководителями отделов КС | 1 | 2025-10-30 16:00 | 2025-10-30 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦ПМИ согласовано | 0 | 2025-09-30 17:00 | 2025-09-30 17:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Оценить трудоёмкость разработки собственными силами | 72 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Давыдов Артем Васильевич, Крапковская Наталья Валерьевна
Внедрение CRM¦Подбор исполнителей¦Разослать ТЗ потенциальным исполнителям, провести переговоры | 32 | 2025-09-30 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение CRM¦Подбор исполнителей¦КП получено | 48 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-10 17:00
Внедрение CRM¦Оформление договора¦Защитить необходимость заключения договора | 8 | 2025-07-14 12:00 | 2025-07-15 12:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Оформление договора¦Согласовать договор с внутренними службами | 40 | 2025-07-15 12:00 | 2025-07-22 12:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Оформление договора¦Договор подписан | 0 | 2025-07-22 12:00 | 2025-07-22 12:00
Внедрение CRM¦Оформление договора¦Сопроводить оплату счета на предоплату | 16 | 2025-07-22 12:00 | 2025-07-24 12:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Предоплата внесена | 8 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 17:00
Внедрение CRM¦Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Доработать отображение суммы договоров по отделу | 20 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-03 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Внедрение CRM¦Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Доработать отображение поступлений денег по договорам | 20 | 2025-10-03 13:00 | 2025-10-07 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Внедрение CRM¦Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Доработать механизм формирования данных для расчета ЗП | 20 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-10 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Внедрение CRM¦Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Провести испытания 1, сформировать реестр замечаний | 8 | 2025-10-03 12:00 | 2025-10-06 12:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Провести испытания 2, сформировать реестр замечаний | 8 | 2025-10-07 17:00 | 2025-10-08 17:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Провести испытания 3, сформировать реестр замечаний | 8 | 2025-10-10 17:00 | 2025-10-13 17:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка ПО¦Доработка процессов согласования документов КС¦Провести испытания 1, сформировать реестр замечаний | 8 | 2025-10-21 17:00 | 2025-10-22 17:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка ПО¦Доработка процессов согласования документов КС¦Провести испытания 2, сформировать реестр замечаний | 8 | 2025-10-29 17:00 | 2025-10-30 17:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка ПО¦Доработка процессов согласования документов КС¦Провести испытания 3, сформировать реестр замечаний | 8 | 2025-11-10 17:00 | 2025-11-11 17:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦ПО доработано, замечания устранены, составлен протокол испытаний | 0 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:00
Внедрение CRM¦Разработать руководства пользователей по ролям | 40 | 2025-09-02 13:00 | 2025-10-27 12:00
Внедрение CRM¦Рассмотреть результаты работ по договору | 16 | 2025-10-27 13:00 | 2025-10-29 12:00
Внедрение CRM¦Организовать оплату услуг, закрыть договор | 8 | 2025-10-29 12:00 | 2025-10-30 12:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Разработать электронный курс по работе с CRM | 40 | 2025-10-30 13:00 | 2025-11-10 12:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Внедрение CRM¦Обучение сотрудников КС | 80 | 2025-11-10 13:00 | 2025-11-24 12:00
Внедрение CRM¦Заполнение справочников | 211 | 2025-08-14 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка регламентирующих документов¦Описать новые процессы в руководствах пользователей | 40 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка регламентирующих документов¦Подготовить предложения для внесения изменений в СТО КС | 16 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-07 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка регламентирующих документов¦Защитить новые версии СТО КС | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка регламентирующих документов¦Согласовать показатели эффективности | 8 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка регламентирующих документов¦Решить вопрос с регистрацией звонков | 8 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка регламентирующих документов¦Подготовить предложения для внесения изменений в положения о мотивации сотрудников КС | 16 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-10 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Доработка регламентирующих документов¦Защитить новые положения о мотивации | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Подготовить механизм обратной связи | 16 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Горбатенко Сергей Александрович
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Подготовить приказ | 8 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 1 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 2 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 3 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 4 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 5 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 6 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 7 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 8 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 9 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 10 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 11 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 12 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 13 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 14 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 15 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 16 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 17 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 18 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 19 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 20 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 21 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 22 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 23 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 24 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 25 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 26 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 27 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 28 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 29 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 30 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 31 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 32 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 33 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 34 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 35 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 36 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 37 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 38 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 39 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 40 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 41 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 42 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 43 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 44 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 45 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 47 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 48 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 49 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 50 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 51 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 52 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 53 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 54 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 55 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 56 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 57 | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 58 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 59 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 60 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 61 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 62 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 63 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 64 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 65 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 66 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 67 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 68 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 69 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 70 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 71 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 72 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 73 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 74 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 75 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 76 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 77 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 78 | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 79 | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 80 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 81 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 82 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 83 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 84 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 85 | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30
Внедрение CRM¦Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 86 | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30
Внедрение CRM¦Сформировать отчёт о прохождении ОПЭ | 8 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 18:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Работы по проекту ОКОНЧЕНЫ | 0 | 2025-11-20 18:00 | 2025-11-20 18:00
Внедрение CRM¦Подготовить заключения (П\Ф и ЭЗ) | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00
Внедрение CRM¦Подготовить презентацию | 8 | 2025-11-21 17:00 | 2025-11-24 17:00 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦СЗ на организацию совещания | 0.5 | 2025-11-24 17:00 | 2025-11-24 17:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Защита результатов проекта | 8 | 2025-11-24 17:30 | 2025-11-25 17:30 | Власов Илья Вадимович
Внедрение CRM¦Проект успешно завершён | 0 | 2025-11-25 17:30 | 2025-11-25 17:30
Внедрение CRM¦Подготовить материалы для сдачи в архив | 16 | 2025-11-25 17:30 | 2025-11-27 17:30 | Власов Илья Вадимович