## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦ Начало проекта | 0 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 08:00 |  | Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦Планирование проекта | 24 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-16 17:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 1 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 09:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦ Расчитать бюджет проекта | 1 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦Бюджет проекта рассчитан | 0 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦Предварительная защита у куратора проекта Дорохова К.С. | 1 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 11:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦Написать СЗ на заключение ЭО | 1 | 2024-05-17 11:00 | 2024-05-17 12:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦Защита проекта на уровне Амураль И.Б. | 1 | 2024-05-21 13:00 | 2024-05-21 14:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦Подготовка приказа проекта | 1 | 2024-05-21 14:00 | 2024-05-21 15:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2024-05-21 15:00 | 2024-05-21 15:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1.5 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 09:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 1.5 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 09:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 1.5 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 09:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 1.5 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 09:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 1.5 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 09:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 1.5 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 09:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 1.5 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 09:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 1.5 | 2024-05-21 08:00 | 2024-05-21 09:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 1.5 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 09:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 1.5 | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 09:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 1.5 | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 1.5 | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 1.5 | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 1.5 | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 1.5 | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 1.5 | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 1.5 | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 1.5 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 1.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 1.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 1.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 1.5 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 1.5 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 1.5 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 1.5 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 1.5 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 1.5 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 1.5 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 1.5 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 1.5 | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 1.5 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 1.5 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 1.5 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 1.5 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 1.5 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 1.5 | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 1.5 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 1.5 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 1.5 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 1.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 1.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 1.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 1.5 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 1.5 | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 1.5 | 2024-06-27 08:00 | 2024-06-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 1.5 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 1.5 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 1.5 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 1.5 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 1.5 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 1.5 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 1.5 | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 1.5 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 1.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 1.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 1.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 1.5 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 1.5 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 1.5 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 1.5 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 1.5 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 1.5 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 1.5 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 1.5 | 2024-07-16 08:00 | 2024-07-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 1.5 | 2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 1.5 | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 1.5 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 1.5 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 1.5 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 1.5 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 1.5 | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 1.5 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 1.5 | 2024-07-25 08:00 | 2024-07-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 1.5 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 1.5 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 1.5 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 1.5 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 1.5 | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 1.5 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 1.5 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 1.5 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 1.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 1.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 1.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 1.5 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 1.5 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 1.5 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 1.5 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 1.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 1.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 1.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 1.5 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 1.5 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 1.5 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 1.5 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 1.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 1.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 1.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 1.5 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 1.5 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 1.5 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 1.5 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 1.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 1.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 1.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 1.5 | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 1.5 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 1.5 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 1.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 1.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 1.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 1.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 1.5 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 1.5 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 1.5 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 1.5 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 1.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 1.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 1.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 1.5 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 1.5 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 1.5 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 1.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 1.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 1.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 1.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 1.5 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 1.5 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 1.5 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 1.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 1.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 1.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 1.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 1.5 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 1.5 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 1.5 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 1.5 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 1.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 139 | 1.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 140 | 1.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 141 | 1.5 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 142 | 1.5 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 143 | 1.5 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 144 | 1.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 145 | 1.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 146 | 1.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 147 | 1.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 148 | 1.5 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 149 | 1.5 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 150 | 1.5 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 151 | 1.5 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 152 | 1.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 153 | 1.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 154 | 1.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 155 | 1.5 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 156 | 1.5 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 157 | 1.5 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 158 | 1.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 159 | 1.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 160 | 1.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 161 | 1.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 162 | 1.5 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 163 | 1.5 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 164 | 1.5 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 165 | 1.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 166 | 1.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 167 | 1.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 168 | 1.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 169 | 1.5 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 170 | 1.5 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 171 | 1.5 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 172 | 1.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 173 | 1.5 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 174 | 1.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 175 | 1.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 176 | 1.5 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 177 | 1.5 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 178 | 1.5 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 179 | 1.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 180 | 1.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 181 | 1.5 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 182 | 1.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 183 | 1.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 184 | 1.5 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 185 | 1.5 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 186 | 1.5 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 187 | 1.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 188 | 1.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 189 | 1.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 190 | 1.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 191 | 1.5 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 192 | 1.5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 193 | 1.5 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 194 | 1.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 195 | 1.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 196 | 1.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 197 | 1.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 198 | 1.5 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 199 | 1.5 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 200 | 1.5 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 201 | 1.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 202 | 1.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 203 | 1.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 204 | 1.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 205 | 1.5 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 206 | 1.5 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 207 | 1.5 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 208 | 1.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 209 | 1.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 210 | 1.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 211 | 1.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 212 | 1.5 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 213 | 1.5 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 214 | 1.5 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 215 | 1.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 216 | 1.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 217 | 1.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 218 | 1.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 219 | 1.5 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 220 | 1.5 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 221 | 1.5 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 222 | 1.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 223 | 1.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 224 | 1.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 225 | 1.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 226 | 1.5 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 227 | 1.5 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 228 | 1.5 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 229 | 1.5 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 230 | 1.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 231 | 1.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 232 | 1.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 233 | 1.5 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 234 | 1.5 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 235 | 1.5 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 236 | 1.5 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 237 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 238 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 239 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 240 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 241 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 242 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 243 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 244 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 245 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 246 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 247 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 248 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 249 | 1.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 250 | 1.5 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 251 | 1.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 252 | 1.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 253 | 1.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 254 | 1.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 255 | 1.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 256 | 1.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 257 | 1.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 258 | 1.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 259 | 1.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 260 | 1.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 261 | 1.5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 262 | 1.5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 263 | 1.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 264 | 1.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 265 | 1.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 266 | 1.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 267 | 1.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 268 | 1.5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 269 | 1.5 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 270 | 1.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 271 | 1.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 272 | 1.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 273 | 1.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 274 | 1.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 275 | 1.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 276 | 1.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 277 | 1.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 278 | 1.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 279 | 1.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 280 | 1.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 281 | 1.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 282 | 1.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 283 | 1.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 284 | 1.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 285 | 1.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 286 | 1.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 287 | 1.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 288 | 1.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 289 | 1.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 290 | 1.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 291 | 1.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 292 | 1.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 293 | 1.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 294 | 1.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 295 | 1.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 296 | 1.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 297 | 1.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 298 | 1.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 299 | 1.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 300 | 1.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 301 | 1.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 302 | 1.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 303 | 1.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 304 | 1.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 305 | 1.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 306 | 1.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 307 | 1.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 308 | 1.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 309 | 1.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 310 | 1.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 311 | 1.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 312 | 1.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 313 | 1.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 314 | 1.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 315 | 1.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 316 | 1.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 317 | 1.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 318 | 1.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 319 | 1.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 320 | 1.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 321 | 1.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 322 | 1.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 323 | 1.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 324 | 1.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 325 | 1.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 326 | 1.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 327 | 1.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 328 | 1.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 329 | 1.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 330 | 1.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 331 | 1.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 332 | 1.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 333 | 1.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 334 | 1.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 335 | 1.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 336 | 1.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 337 | 1.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 338 | 1.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 339 | 1.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 340 | 1.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 341 | 1.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 342 | 1.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 343 | 1.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 344 | 1.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 345 | 1.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 346 | 1.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 347 | 1.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 348 | 1.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 349 | 1.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 350 | 1.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 351 | 1.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 352 | 1.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 353 | 1.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 354 | 1.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 355 | 1.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 356 | 1.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 357 | 1.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 358 | 1.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 359 | 1.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 360 | 1.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 361 | 1.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 362 | 1.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 363 | 1.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 364 | 1.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 365 | 1.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 366 | 1.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 367 | 1.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 368 | 1.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 369 | 1.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 370 | 1.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 371 | 1.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 372 | 1.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 373 | 1.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 374 | 1.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 375 | 1.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 376 | 1.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 377 | 1.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 378 | 1.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 379 | 1.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 380 | 1.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 381 | 1.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 382 | 1.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 383 | 1.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 384 | 1.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 385 | 1.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 386 | 1.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 387 | 1.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 388 | 1.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 389 | 1.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 390 | 1.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 391 | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 392 | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 393 | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 394 | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 395 | 0 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 396 | 0 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 397 | 0 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 398 | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 399 | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 400 | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 401 | 0 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 402 | 0 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 403 | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 404 | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 405 | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 406 | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 407 | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 408 | 0 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 409 | 0 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 410 | 0 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 411 | 0 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 412 | 0 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 413 | 0 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 414 | 0 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 415 | 0 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 416 | 0 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 417 | 0 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 418 | 0 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 419 | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 420 | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 421 | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 422 | 0 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 423 | 0 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 424 | 0 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 425 | 0 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 426 | 0 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 427 | 0 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 428 | 0 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 429 | 0 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 430 | 0 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 431 | 0 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 432 | 0 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 433 | 0 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 434 | 0 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 435 | 0 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 436 | 1.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 437 | 1.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 438 | 1.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 439 | 1.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 440 | 1.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 441 | 1.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 442 | 1.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 443 | 1.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 444 | 1.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 445 | 1.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 446 | 1.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 447 | 1.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 448 | 1.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 449 | 1.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 450 | 1.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 451 | 1.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 452 | 1.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 453 | 1.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 454 | 1.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 455 | 1.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 456 | 1.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 457 | 1.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 458 | 1.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 459 | 1.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 460 | 1.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 461 | 1.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 462 | 1.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 463 | 1.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 464 | 1.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 465 | 1.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 466 | 1.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 467 | 1.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 468 | 1.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 469 | 1.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 470 | 1.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 471 | 1.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 472 | 1.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 473 | 1.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 474 | 1.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 475 | 1.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 476 | 1.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 477 | 1.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 478 | 1.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 479 | 1.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 480 | 1.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 481 | 1.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 482 | 1.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 483 | 1.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 484 | 1.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 485 | 1.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 486 | 1.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 487 | 1.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 488 | 1.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 489 | 1.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 490 | 1.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 491 | 1.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 492 | 1.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 493 | 1.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 494 | 1.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 495 | 1.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 496 | 1.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 497 | 1.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 498 | 1.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 09:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 2 | 1 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 09:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 3 | 1 | 2024-05-21 08:00 | 2024-05-21 09:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 4 | 1 | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 5 | 1 | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 6 | 1 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 7 | 1 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 8 | 1 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 9 | 1 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 10 | 1 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 11 | 1 | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-18 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 12 | 1 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 13 | 1 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 14 | 1 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 15 | 1 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 16 | 1 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 17 | 1 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 18 | 1 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 19 | 1 | 2024-07-16 08:00 | 2024-07-16 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 20 | 1 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 21 | 1 | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-23 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 22 | 1 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 23 | 1 | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 24 | 1 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 25 | 1 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 26 | 1 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 27 | 1 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 28 | 1 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 29 | 1 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 30 | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 31 | 1 | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 32 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 33 | 1 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 34 | 1 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 35 | 1 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 36 | 1 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 37 | 1 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 38 | 1 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 39 | 1 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 40 | 1 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 41 | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 42 | 1 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 43 | 1 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 44 | 1 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 45 | 1 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 46 | 1 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 47 | 1 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 48 | 1 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 49 | 1 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 50 | 1 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 51 | 1 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 52 | 1 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 53 | 1 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 54 | 1 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 55 | 1 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 56 | 1 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 57 | 1 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 58 | 1 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 59 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 60 | 1 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 61 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 62 | 1 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 63 | 1 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 64 | 1 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 65 | 1 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 66 | 1 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 67 | 1 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 68 | 1 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 69 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 70 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 71 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 72 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 73 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 74 | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 75 | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 76 | 1 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 77 | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 78 | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 79 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 80 | 1 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 81 | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 82 | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 83 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 84 | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 85 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 86 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 87 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 88 | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 89 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 90 | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 91 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 92 | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 93 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 94 | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 95 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 96 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 97 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 98 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 99 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 100 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 101 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 102 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 103 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 104 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 105 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 106 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 107 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 108 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 109 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 110 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 111 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 112 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 113 | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 114 | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 115 | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 116 | 0 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 117 | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 118 | 0 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 119 | 0 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 120 | 0 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 121 | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 122 | 0 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 123 | 0 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 124 | 0 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 125 | 0 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 126 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 127 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 128 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 129 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 130 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 131 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 132 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 133 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 134 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 135 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 136 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 137 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 138 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 08:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-05-21 08:00 | 2024-05-21 08:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-18 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-07-16 08:00 | 2024-07-16 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-23 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 57 | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 58 | 0 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 59 | 0 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 60 | 0 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 61 | 0 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 62 | 0 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 63 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 64 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 65 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 66 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 67 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 68 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 69 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 7 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 8 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 9 | 2 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 10 | 2 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 11 | 2 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 12 | 2 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 13 | 2 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 14 | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 15 | 2 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 10:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 5 | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 6 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 7 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 8 | 1 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 9 | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 10 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 11 | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 12 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 13 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 14 | 0 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 15 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 16 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 08:30 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 10 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 11 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 12 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 13 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 14 | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 15 | 0 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 16 | 0 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Вычитка ТУ на соответствие ОТ UFG от 22.08.2023 | 24 | 2024-05-21 15:00 | 2024-05-24 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Составление перечня замечаний по результатам вычитки ТУ | 4 | 2024-05-24 15:00 | 2024-05-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Корректировка ТУ | 26 | 2024-05-27 10:00 | 2024-05-31 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесение изменений в ТУ по ГОСТ Р 70927-23 | 8 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесение изменений в части температуры эксплуатации от -70 до 100 | 8 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесени изменений в диапазон измеряемой среды для фланцевого исполнения от -60 до +280 со исп. По заказу -196 +280 | 8 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесение изменений в верхнию границу измерения давления 45 Мпа | 8 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Добавить описание лубрикаторного исполнения для UFG-Z | 8 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-12 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внести изменения в части диапазона измеряемых скоростей до 100 м/с | 8 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-13 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦внести правки В ТУ UFG согласно целям проекта и макета ОТ | 8 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Передать правленную версию ТУ на проверку | 1 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦сделать вычитку правленного ТУ UFG , составить списко замечаний и требуемых доработок | 7 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦передеать список замечаний и доработок | 1 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦доработать ТУ по правкам и замечаниям | 8 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦проверить финальную версию ТУ UFG | 1 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Технические условия готовы | 0 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 09:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Вычитка РЭ на соответствие ОТ UFG от 22.08.2023 | 6 | 2024-05-27 10:00 | 2024-05-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Составление перечня замечаний по результатам вычитки РЭ | 4 | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Корректировка РЭ | 8 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-04 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Внесение изменений в РЭ по ГОСТ Р 70927-23 | 15 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Внесение изменений в части температуры эксплуатации от -70 до 100 | 8 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Внесени изменений в диапазон измеряемой среды для фланцевого исполнения от -60 до +280 со исп. По заказу -196 +280 | 8 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Внесение изменений в верхнию границу измерения давления 45 Мпа | 8 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Добавить описание лубрикаторного исполнения для UFG-Z | 8 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Внести изменения в части диапазона измеряемых скоростей до 100 м/с | 8 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦внести правки в РЭ UFG согласно целям проекта и макета ОТ | 8 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-11 16:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦передать правленную версию РЭ UFG на проверку | 1 | 2024-07-11 16:00 | 2024-07-11 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦сделать вычитку правленного РЭ UFG, составить список замечаний и требуемых доработок | 7 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦передать список замечаний и доработок | 1 | 2024-07-12 16:00 | 2024-07-12 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦доработать РЭ по правкам и замечаниям | 6 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦проверить финальную версию РЭ UFG | 1 | 2024-07-15 15:00 | 2024-07-15 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Руководство по эксплуатации готово | 0 | 2024-07-15 16:00 | 2024-07-15 16:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Вычитка ПС на соответствие РЭ UFG | 8 | 2024-05-28 13:00 | 2024-05-29 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Составление перечня замечаний по результатам вычитки ПС | 8 | 2024-05-29 13:00 | 2024-05-30 12:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Корректировка ПС | 8 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Внесение изменений в ПС по ГОСТ Р 70927-23 | 1 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦Паспорт готов | 0 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 09:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦Корректировка ОТ Turbo Flow UFG в соответсвии с МИ 3650 | 16 | 2024-05-29 13:00 | 2024-05-31 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦Совет по качеству (вычитка ОТ, ТУ, НТД) | 3 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 12:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич, Соломичева Светлана Викторовна, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦внести правки в ОТ по целям проекта и замечаниям совета | 8 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦разослать версию ОТ на рассмотрение | 1 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦получить замечания по ОТ при рассмотрении | 6 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦внести правки в ОТ по замечаниям рассмотрения | 8 | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦собрать совет по качеству-рассмотрение финальной версии ОТ UFG | 1 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦рассмотрение финальной версии ОТ UFG | 2 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦внесение финальных правок в макет ОТ(утвержденные модификации и их характеристики) | 8 | 2024-07-05 11:00 | 2024-07-08 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦МАКЕТ Описания типа готово | 0 | 2024-07-08 11:00 | 2024-07-08 11:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦подготовить макт МП | 8 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦внести правки в макет МП по реузльтатам согласования вносимых характеристик и модификаций | 7 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦Корректировка МП Turbo Flow UFG в соответсвии с МИ 3650 | 16 | 2024-05-31 13:00 | 2024-06-04 12:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦Совет по качеству (вычитка МП) | 3 | 2024-07-22 16:00 | 2024-07-23 10:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич, Соломичева Светлана Викторовна, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦Методика поверки готова | 0 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦погрешность при СУ¦изучить возможность расчета погрешности без учета плотности | 5.5 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 14:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦погрешность при СУ¦расчитать погрешности основных модификаций | 3 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦погрешность при СУ¦рассмотреть полученную таблицу погрешности при СУ | 4 | 2024-06-25 11:00 | 2024-06-25 16:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦погрешность при СУ¦внести в ОТ параметры погрешности | 4 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-26 11:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Реализация в вычислителе UFG ГСССД 147-208 | 24 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-30 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Добавить в тест PTZ ГСССД МР 147-2008 | 56 | 2024-07-30 10:00 | 2024-08-08 10:00 | Львов Сергей Александрович
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Выполнить проверку ГСССД МР 147-2008 | 8 | 2024-08-08 10:00 | 2024-08-09 10:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Оформить протокол проверки ГСССД МР 147-2008 | 8 | 2024-08-09 10:00 | 2024-08-12 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦получить договор от ВНИИМС для приобретения ГССССД МР 147-2008 | 2 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦согласовать договор | 2 | 2024-06-19 10:00 | 2024-06-19 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦согласовать оплату договора | 2 | 2024-06-19 13:00 | 2024-06-19 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦договор согласован, счет оплачен | 0 | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦деньги получены ВНИИМСом | 0 | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦ВНИИМС отправил ГСССД | 0 | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦ГСССД получен | 0 | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Разработка ПО внешнего уровня реализации расчета по ГСССД МР 147-2008 | 160 | 2024-07-26 08:00 | 2024-08-22 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Разработка ПО внешнего уровня реализации расчета по ГСССД МР 147-2008 | 10 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-27 10:00 | Львов Сергей Александрович
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Разработка ПО внешнего уровня реализации расчета по ГСССД МР 147-2008 | 10 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-27 10:00 | Резников Роман Павлович
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦проверка Реализации ПО внешенго уровня ГСССД 147 | 4 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦доработкаПО внешнего уровня реализации расчета по ГСССД МР 147-2008 | 16 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-13 17:00 | Резников Роман Павлович
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦реализиция расчета ГСССД МР 113-03 | 40 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-27 17:00 | Резников Роман Павлович
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Реализация в вычислителе UFG ГСССД 147-208 | 48 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-30 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Реализация в вычислителе UFG метод расчета по ГОСТ 70927-23 | 40 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦проверка методов рассчета РТz вычислителя UFG | 16 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦составить протокол проверки методов рассчета в ВР | 4 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦методы ГСССД реализованы | 0 | 2024-10-10 12:00 | 2024-10-10 12:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Добавить в ОТ большее кол-во динамических диапазонов (убрать их совсем) | 5 | 2024-07-09 14:00 | 2024-07-10 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Обновить фото UFG-H | 1 | 2024-07-10 10:00 | 2024-07-10 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Добавить в ОТ диаметры расходомеров в исполнении А до Ду 1000 | 1 | 2024-07-10 11:00 | 2024-07-10 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Подготовить фото лубрикаторного исполнения UFG-Z | 6 | 2024-07-10 13:00 | 2024-07-11 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Добавить лубрикаторное исполнение для UFG-Z | 2 | 2024-07-11 10:00 | 2024-07-11 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Обновленное ОТ готово | 0 | 2024-07-11 12:00 | 2024-07-11 12:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Проверка соответствия эталонного оборудования (термостат) для проведения процедур поверки тпреобразователя температуры | 8 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-24 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Опробование МП в части поверки преобразователя температуры | 8 | 2024-07-24 10:00 | 2024-07-25 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Подготовка отчета опробования МП в части поверки преобразователя температуры | 1 | 2024-07-25 10:00 | 2024-07-25 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Подбор эталонного оборудования (термостат, ДТ) для поверки преобразователя температуры | 8 | 2024-07-25 11:00 | 2024-07-26 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Проверка относительной погрешности проливным методом с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера и определения количества измерений при проведении поверки | 8 | 2024-07-26 11:00 | 2024-07-29 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Определение оптимального количества измерений с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера. | 8 | 2024-07-29 11:00 | 2024-07-30 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Подготовка протокола относительной погрешности проливным методом с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера и определения количества измерений при проведении поверки | 1 | 2024-07-30 11:00 | 2024-07-30 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части использования средних значений при обработке результатов измерений | 8 | 2024-07-30 13:00 | 2024-07-31 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части ограниченного поддиапазона объемного расхода с письменного заявления владельца (см. МП UFL в части определения точек поверки) | 4 | 2024-07-31 13:00 | 2024-07-31 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части записи результатов измерений преобразователя температуры (ср. значение) | 4 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части проверки смещения нуля УЗПР | 4 | 2024-08-01 13:00 | 2024-08-01 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Обновленная МП готова | 0 | 2024-08-01 17:00 | 2024-08-01 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Поиск метода расчета физических своиств для реализации измерений при температурном диапазоне -196 +280 | 40 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-08 17:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения нового метода расчета в Turbo Flow UFG с выдачей тестовой версии прошивки | 40 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-15 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 40 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-22 17:00 | Львов Сергей Александрович
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Проверка нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 32 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-28 17:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Подготовка протокола проверки нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 4 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Адаптация ГОСТ Р 70927-2023 в реализованный ГОСТ 30319.2 | 24 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-03 17:00 | Львов Сергей Александрович
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения модернизированного ГОСТ 30319.2 в Turbo Flow UFG с выдачей тестовой версии прошивки | 40 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения модернизированного ГОСТ 30319.2 в XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 40 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-17 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Проверка работы комплекса Turbo Flow UFG и XG Viewer UFG (тест TPZ модернизированный ГОСТ 30319.2) | 24 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Подготовка протокола проверки Turbo Flow UFG и XG Viewer UFG (тест TPZ модернизированный ГОСТ 30319.2) | 4 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦Заключить договор с Серконс на взрывозащиту | 1 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦Получить договор | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦согласовать договор | 16 | 2024-08-16 10:00 | 2024-08-20 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦договор согласован | 0 | 2024-08-20 10:00 | 2024-08-20 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦согласовать счет | 16 | 2024-08-20 10:00 | 2024-08-22 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦счет согласован | 0 | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-22 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦счет оплачен | 0 | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-22 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦ДС поуступили | 0 | 2024-08-26 10:00 | 2024-08-26 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦Заполнить заявку взрывозащиты UFG | 8 | 2024-08-26 10:00 | 2024-08-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦Передать ТУ в Серконс | 1 | 2024-08-27 10:00 | 2024-08-27 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦сбор документов для заявки на ТР ТС | 10 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-05 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦Провести отбор образцов | 8 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦Подготовка акта анализа производства | 16 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦Организовать отправку образцов на испытания в промаштест | 8 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦проведение испытаниц Промаштест | 80 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-23 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦организовать отправку образца в НПО | 8 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦получить образце в НПО | 2 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦Доработать НТД, КД | 8 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦протоколы испытаний полученны | 0 | 2024-10-25 10:00 | 2024-10-25 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦согласование макета сертификата | 2 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-29 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦регистрация сертификатка | 2 | 2024-10-29 13:00 | 2024-10-29 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Получение взрывозащиты¦Сертификат взрывозащиты получен | 0 | 2024-10-29 15:00 | 2024-10-29 15:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Заключение договора с ВНИИМС¦ Подготовка заявки на внесение изменений в ОТ для ВНИИМС | 2 | 2024-07-23 10:00 | 2024-07-23 12:00 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Заключение договора с ВНИИМС¦Отправка заявки на внесение изменений в ОТ для ВНИИМС | 1 | 2024-07-23 13:00 | 2024-07-23 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Заключение договора с ВНИИМС¦ Заключение договора на испытания Turbo Flow UFG с ВНИИМС | 24 | 2024-08-19 14:00 | 2024-08-22 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Заключение договора с ВНИИМС¦Договор заключен | 0 | 2024-08-26 14:00 | 2024-08-26 14:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Заключение договора с ВНИИМС¦Оплата счета ВНИИМС | 16 | 2024-08-26 14:00 | 2024-08-28 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Заключение договора с ВНИИМС¦Счет оплачен | 0 | 2024-08-28 14:00 | 2024-08-28 14:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦ Разработка проекта программы испытаний в целях утверждения типа c ВНИИМС | 200 | 2024-08-28 14:00 | 2024-10-02 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Подготовка испытательного образца Turbo Flow UFG | 8 | 2024-09-27 14:00 | 2024-09-30 14:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦внести правки в макет ОТ по замечаниям ВНИИМС и МС | 7 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Внутренние испытания испытательного образца Turbo Flow UFG по ГОСТ 70927-2023 | 16 | 2024-09-30 14:00 | 2024-10-02 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Согласовать дату приезда ВНИИМС на испытания | 1 | 2024-10-02 14:00 | 2024-10-02 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Подготовить и отправить заявку во ВНИИМС на проведение испытаний | 1 | 2024-10-02 15:00 | 2024-10-02 16:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Проведение испытаний с представителем ВНИИМС с опробованием МП | 40 | 2024-10-02 16:00 | 2024-10-09 16:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦ Испытания завершены | 0 | 2024-10-09 16:00 | 2024-10-09 16:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ согласование макета ТР ТС | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ отправить расходомеры на испытания ТР ТС и IP | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ расходомеры прибыли в лабораторию испытаний | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ проведение испытаний ТР ТС и IP | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ сопровождение испытаний | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ испытания проведены | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ составлен протокол испытаний ТР ТС и IP | 0 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦правка ТУ и РЭ согласнов замечаниям | 8 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦редактирование МП согласно замечаниям и предложениям | 8 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦редактирование От согласно замечаниям и предложениям | 8 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦сбор ответов по вопросам взрывозащиты от эксперта ПРОМАШТЕСТ | 8 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦Определить возможность проведения испытаний в незакрывшемся после проверкок органе | 8 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦собрать пакет КД для передачи на рассмотрение эксперту | 8 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦Отработать правки и замечания в РЭ и ТУ по замечаниям эксперта | 8 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦Организовать поездку в Серконс по вопросу переовда в Тибр | 2 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦Закрытие органа сертификации Серконс | 0 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦Передача документов в ТИБР | 0 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦подготовка КД, РЭ и ТУ по требования ТИБРа | 32 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-03 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦рассмотрение КД, схем, РЭ и ТУ экспертами ТИБРА | 0 | 2024-12-03 17:00 | 2024-12-03 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦заполление анкеты состояния производства, сбор подтверждающих документов | 10 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-29 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦заполление анкеты состояния производства, сбор подтверждающих документов | 4 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦доработка образцов UFG-F и UFG-Z | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Бараковский Константин Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦доработка образцов UFG-F и UFG-Z, печать шильдиков | 10 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Бородин Никита Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦получить решение о начале испытаний! | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦отправить расходомеры в серконс | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦Испытния Киргизией | 8 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦согласовать и оплатить договор | 8 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦счет оплачен | 8 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦проведение испытаний в серконс | 80 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-25 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ протокол взрывозащиты получен | 0 | 2025-02-25 17:00 | 2025-02-25 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ расходомеры отправлены в НПО | 40 | 2025-02-26 08:00 | 2025-03-04 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ принять расходомеры в НПО | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦ расходомеры приняты в НПО | 8 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦доработать документы по требования Киргизского органа по сертификации | 6 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦отработать ответ по подключению плотномера к расходомеру, указать параметры искробезопасности | 4 | 2025-03-21 15:00 | 2025-03-24 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦согласовать акт отбора образцов, акт анализа производства и макет ТР ТС | 3 | 2025-03-24 10:00 | 2025-03-24 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получение ТР ТС¦получить ТР ТС Киргизии на UFG | 2 | 2025-03-24 14:00 | 2025-03-24 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦Реализация метода расчета парамтеров газа по ГОСТ 70279 | 40 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦Подготовка Viewer под работу с новыми методами расчета параметров газа | 7 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 16:00 | Резников Роман Павлович
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦ внесение имзенений в МП согласнов целям | 8 | 2024-11-01 16:00 | 2024-11-02 16:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ОТ согласно целям | 8 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ТУ согласно целям | 8 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в РЭ согласвно целям | 8 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ПС согласвно целям | 8 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦доработка макета ОТ под новые цели UFG-H | 20 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-13 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦оранизация подготовки образцов к испытаниям, доработка документов | 11 | 2025-01-13 13:00 | 2025-01-14 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦Организовать командировку в ВНИИМС | 8 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦посещеине ВМИИМС(командировка) | 8 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦подготовка финальных документов ВНИИМС | 40 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-11 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦ отправить документы в ВНИИМС | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦ документы в ВНИИМС получены | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦прохождение нормоконтроля документов¦ номрокнтроль пройден | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦получен сертификат ТР ТС 012 от Киргизского органа сертификации | 0 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦внести актуальную информацию в макет ОТ | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦внести актуальную информацию в РЭ | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦внести актуальную информацию в ТУ | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦внестии актуальную информацию в ПС | 2 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦внести актуальную инофрмацию в МП | 4 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-16 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦проверить внесенные формулы расчета погрешности UFG-H в ОТ | 2 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦внести полученные исправления в документы РЭ, ТУ и ПС | 16 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-18 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Пт 18.04.25
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦передать пакет актуальную документацию в Ростест | 1 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦Подготовка анализа ГОСТ 8.611 -2024 для внесения изменений в ОТ в 2025 | 0 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦Организация переговоров с разработчиками ГОСТ 8.611 -2024 СТП,ВНИИГАЗ, так же запрос информации в РСТ и ВНИИМ | 0 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦Внесение изменений в макет ОТ и МП требовваний ГОСТ 8.611 | 16 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦Переговоры с Серконс и организация ускорения процесса по проведению испытаний В РФ | 24 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦отправить документы в бумажном виде в Ростест | 2 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦Провести онлайн консультацию с БелГИМ по вопросу разработки разделов МП для РБ в составе МП РФ | 4 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 15:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦Провести анализ нормативной базы РБ для разработки разделов МП для РБ в составе МП РФ | 12 | 2025-04-25 15:00 | 2025-04-29 15:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦Разработать разделы и внести правки в макет МП РФ для РБ согласно нормативной и законодательной базы РБ. Направить на согласование в БелГИМ и Гамаюнову А.С. | 14 | 2025-04-29 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦рассмотреть макет ОТ с переделанной погрешностью | 16 | 2025-05-15 11:00 | 2025-05-19 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦Привести докуент "описание взрывозащиты UFG" в соответствии с требованиями параметров согласно ГОСТ 31610.11-2014 и полученного скертификата ТР ТС 012 (киргизия) | 6 | 2025-05-19 11:00 | 2025-05-20 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦Ростест рассматривает документацию | 40 | 2024-05-27 10:00 | 2024-06-03 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦получены предложениия и правки к документам | 0 | 2024-06-03 10:00 | 2024-06-03 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦отработать правки и предложения по документам | 10 | 2025-05-19 11:00 | 2025-05-20 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦проработать макет ОТ с учетом погрешностей UFG-H | 16 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-05 14:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦оформить выписку правок для РЭ, ТУ и ПС под редактирование | 8 | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-17 14:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦внести правки в РЭ ТУ и ПС | 8 | 2025-06-17 14:00 | 2025-06-18 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦проверить финальные документы | 4 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-19 09:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Подготовка документов к проверке¦передать документы в Ростест | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ июнь | 8 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-20 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать правки в части поверки в Беларуси | 8 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Составление презентации и доклада по поверке имитационным методом и самодиагностике расходомера UFG-H для конференции | 7.5 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-20 09:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Составить презентацию и доклад по поверке имиатционным методом и самодиагностику расходомеров UFG и UFL для конференции | 7.5 | 2025-06-20 09:30 | 2025-06-23 09:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦передать МП в Ростест для рассмотрения | 2 | 2025-06-27 10:00 | 2025-06-27 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦разобрать необходимые правки с Росстет(при необходимости) | 2 | 2025-06-27 13:00 | 2025-06-27 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦пакет документы передан на нормоконтроль | 0 | 2025-07-04 15:00 | 2025-07-04 15:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦получить информацию о прохождении нормокнтроля | 2 | 2025-07-07 15:00 | 2025-07-07 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦при возникновении замечаний, отработать документацию | 8 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦получен запрос пересмотра формул от Ростест! | 0 | 2025-07-21 17:00 | 2025-07-21 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить и согласовать финальный вид формул для UFG-H | 8 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать с Ростест МП UFG | 8 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦выписать изменения дл ТУ, РЭ и ПС на UFG | 12 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-25 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦внести изменения в ТУ, РЭ и ПС | 8 | 2025-07-25 13:00 | 2025-07-28 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦МП и ОТ согласованы | 0 | 2025-08-11 12:00 | 2025-08-11 12:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить расчет погрешности по формула описания типа Ирвис | 8 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-12 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отредактировать формаляр паспорта по замечаниям | 4 | 2025-08-19 13:00 | 2025-08-19 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить пасорта на образцы испытаний | 4 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦добавить пункт ТУ о согласовании сигналов UFG и Суперфлоу23 | 4 | 2025-08-20 13:00 | 2025-08-20 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦по предоставленным правкам разнести в документы ТУ и РЭ, подготовить листы изменений редакции | 12 | 2025-08-20 13:00 | 2025-08-21 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать по замечаниям ВКС МВИ UFG-H | 8 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦произвести расчет PTz для проверки работы ВР на чисты газы и ГОСТ 709 | 3 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 11:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать по замечаниям ВКС РЭ UFG-H | 3 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить шаблон опробования МП для Ростест, передать документ | 4 | 2025-08-22 11:00 | 2025-08-22 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦документы прошли нормоконтроль | 0 | 2025-09-01 12:00 | 2025-09-01 12:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить изменение макета описания типа в части добавления исполнения корпуса UFG-FCH | 6 | 2025-09-11 13:00 | 2025-09-12 10:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦соглаосвать возможность изменения ОТ в части UFG-FCH с Ростест | 2 | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-16 12:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦получены замечания | 0 | 2025-09-22 12:00 | 2025-09-22 12:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦проверить полученные замечания | 2 | 2025-09-16 13:00 | 2025-09-16 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦выписать изменения дл ТУ, РЭ и ПС на UFG(исправление таблиц и паспортов образов испытаний) | 6 | 2025-09-22 13:00 | 2025-09-23 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Доработка Руководтва по эксплуатации и Технических условий с внесением изменений в описание типа UFG. И UFG-WR | 24 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-26 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦проверить документы после исправления и передать в Ростест | 1 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦документы переданы на проверку ЕЦПИ | 0 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦получить подтверждение о регистрации документов в ЕЦПИ | 1 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-06 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦Встреча с руководителем ЕЦПИ и в спровождении РОСТЕСТа ускорение процесса проверки документации в ЕЦПИ | 1.5 | 2025-10-21 11:00 | 2025-10-21 13:30 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦пройдена проверка ЕЦПИ | 0 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦совет по качеству | 0.25 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:15
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦СК проведен | 0 | 2025-10-30 08:15 | 2025-10-30 08:15
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦документы переданы в РСТ | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦документы получены и зарегистрированы в РСТ | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦получить информацию о регистриации документов в РСТ и исполнителе | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦получить обратную связь о сроках рассмотрения документов в РСТ | 1 | 2025-11-06 10:00 | 2025-11-06 11:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦получить обратную связь о сроках передачи инофрмации о СИ в приказ | 1 | 2025-11-06 11:00 | 2025-11-06 12:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Провести переговоры и затребовать выпуск приказа и внесение изм в ОТ в срок не позже 17.11 | 2 | 2025-11-11 13:00 | 2025-11-11 15:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Приказ РСТ подготовлен | 0 | 2025-11-13 17:00 | 2025-11-13 17:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Повторные переговоры о выпуске приказа в срок до 17.11 | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Приказ РСТ выпущен | 0 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦совет по качеству | 0.25 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:15
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦СК проведен | 0 | 2025-11-17 08:15 | 2025-11-17 08:15
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Завершение проекта(ноябрь)¦Запросить план-факт и экономическое заключение. Выгрузить ЗП | 0.5 | 2025-11-17 08:15 | 2025-11-17 08:45 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Завершение проекта(ноябрь)¦подготовить п-ф завершения проекта | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Завершение проекта(ноябрь)¦подготовить ЭО по заврешению проекта | 2 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-17 12:00
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Завершение проекта(ноябрь)¦отправить закрывающие документы в ростест и бухгалтерию | 1 | 2025-11-17 13:00 | 2025-11-17 14:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Завершение проекта(ноябрь)¦Подготовить документы к сдаче в архив | 2 | 2025-11-17 14:00 | 2025-11-17 16:00 | Романова Мария Константиновна
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Завершение проекта(ноябрь)¦совет по качеству | 0.25 | 2025-11-17 16:00 | 2025-11-17 16:15
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Завершение проекта(ноябрь)¦СК проведен | 0 | 2025-11-17 16:15 | 2025-11-17 16:15
Внесение изменений в ОТ UFG ГОСТ Р 70927-23¦Завершение проекта(ноябрь)¦Проект Завершен | 0 | 2025-11-17 16:00 | 2025-11-17 16:00