## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Заказ на производство запущен | 0 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:00 |  | Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский
Информация о подписании Договора МПГ11528 передана | 0 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:00
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Проект запущен | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
Планирование проекта¦Составить план проекта | 0.5 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовить презентацию к защите | 0.5 | 2025-11-27 13:00 | 2025-11-27 13:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Провести предварительную защиту | 0.5 | 2025-11-27 14:00 | 2025-11-27 14:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 0.5 | 2025-11-27 15:00 | 2025-11-27 15:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовить ДДС проекта | 0.5 | 2025-11-27 15:30 | 2025-11-27 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовить бюджет проекта | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦Подготовить приказ на запуск проекта | 0.5 | 2025-12-04 10:00 | 2025-12-04 10:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Провести защиту проекта | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-12-12 08:30 | 2025-12-12 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 2 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 3 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 4 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 5 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 6 | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 7 | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 8 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 9 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 10 | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 11 | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 12 | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 13 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 14 | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 15 | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 16 | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 17 | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 18 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 19 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 20 | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 21 | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 22 | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 23 | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 24 | 0.5 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 1 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 2 | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 3 | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 4 | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 5 | 0.5 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 2 | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 3 | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 4 | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 5 | 0.5 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович
Формирование ЗП¦Формирование ЗП | 0.5 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Формирование ЗП¦Формирование ЗП | 0.5 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 08:30 | Гайбарян Юлия Игоревна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП | 0.5 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 08:30 | Гайбарян Юлия Игоревна
Формирование ЗП¦Согласование отчетов ЗП | 8 | 2026-01-30 08:30 | 2026-02-02 08:30 | Гайбарян Юлия Игоревна
Согласование отчетов по ЗП ¦Согласование отчетов по ЗП 2 | 2 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 10:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
Согласование отчетов по ЗП ¦Согласование отчетов по ЗП 3 | 2 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 10:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 0.5 | 2025-12-01 16:30 | 2025-12-01 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 0.5 | 2025-12-30 16:30 | 2025-12-30 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 0.5 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 08:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 0.5 | 2026-01-30 16:30 | 2026-01-30 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД¦Разработка схемы объекта | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка схемы объекта | 2 | 2025-11-21 13:00 | 2025-11-21 15:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Разработка 3Д модели объекта | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Разработка КД | 2 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Разработка чертежей деталей | 2 | 2025-11-25 13:00 | 2025-11-25 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка спецификации | 2 | 2025-11-26 13:00 | 2025-11-26 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка спецификации трубопровода | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка рабочей документации | 2 | 2025-11-27 13:00 | 2025-11-27 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦КД разработано и передано в производство | 2 | 2025-11-28 12:00 | 2025-11-28 15:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Разработка схемы погрузки | 2 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦КД разработано | 0 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-11 10:00
Разработка КД¦ПУГС на базе расходомера UFG-F-125-V, заказчик АО "Агростройподряд" (Ольгинское). Разработка КД | 52 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-09 12:00 | Малахов Антон Юрьевич
Закупка расходомеров¦Закупка расходомеров | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00
Закупка расходомеров¦Контроль производства расходомеров | 144 | 2025-11-27 08:00 | 2025-12-26 17:00
Закупка расходомеров¦Расходомеры на складе | 0 | 2025-12-26 17:00 | 2025-12-26 17:00 | Литвинов Антон Викторович, Труш
Закупка ТМЦ¦Получена спецификация | 0 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП запорная арматура | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП ЗА | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета ЗА | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора ЗА | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета ЗА | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление товара ЗА | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль товара ЗА | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование товара ЗА | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦ЗА на складе | 0 | 2025-12-16 11:00 | 2025-12-16 11:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП трубы | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП трубы | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета трубы | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на трубы | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на трубы | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление труб | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль на трубы | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование труб | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Трубы на складе | 0 | 2025-12-16 11:00 | 2025-12-16 11:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП фланцы | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП фланцы | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на фланцы | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на фланцы | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на фланцы | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление фланцев | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль фланцев | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование фланцев | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Фланцы на складе | 0 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 10:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП на КМЧ | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП на КМЧ | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на КМЧ | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на КМЧ | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на КМЧ | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление КМЧ | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль КМЧ | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование КМЧ | 1 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦КМЧ на складе | 0 | 2025-12-16 11:00 | 2025-12-16 11:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП на металлоконструкции | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП на металлоконструкции | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета на металлоконструкции | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора на металлоконструкции | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета на металлоконструкции | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление на металлоконструкции | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль на металлоконструкции | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование на металлоконструкции | 1 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Металлоконструкции на складе | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
Закупка ТМЦ¦ТМЦ закуплено | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
Изготовление ТТ¦Перемещение материалов со склада | 2 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 14:00 | Литвинов Антон Викторович
Изготовление ТТ¦Нарезка металлопроката | 8 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-16 11:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦Подготовка к сварке | 8 | 2025-12-16 11:00 | 2025-12-17 11:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦Сопровождение изготовления ТТ | 40 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ТТ¦Сврочные работы | 12 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-18 12:00
Изготовление ТТ¦Зачистка | 12 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-18 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦контроль ОТК | 2 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ТТ¦Контроль ЛНК | 4 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сенюшин Максим Александрович
Изготовление ТТ¦Ремонт | 2 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 10:00
Изготовление ТТ¦Дробеструй | 0 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-18 10:00
Изготовление ТТ¦Контроль ОТК | 4 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-18 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ТТ¦Покраска | 6 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-19 12:00 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление ТТ¦Контроль ОТК | 2 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-18 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ТТ¦Зачистка | 8 | 2025-12-18 13:00 | 2025-12-19 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦Покраска | 2.8 | 2025-12-19 13:00 | 2025-12-19 15:48 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление ТТ¦ТТ изготовлен | 0 | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-19 15:00
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Перемещение материалов со склада | 2 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 14:00 | Труш Максим Петрович
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Нарезка металлопроката | 8 | 2025-12-15 14:00 | 2025-12-16 14:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Подготовка к сварке | 4 | 2025-12-16 14:00 | 2025-12-17 09:00 | Самозанятые
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Сопровождение изготовления металоконструкции | 8 | 2025-12-16 14:00 | 2025-12-17 14:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Раскрой листового металла | 8 | 2025-12-17 14:00 | 2025-12-18 14:00 | Белан Дмитрий Александрович
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Метал раскроен | 0 | 2025-12-18 14:00 | 2025-12-18 14:00
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Сврочные работы по изготовлению каркаса | 16 | 2025-12-17 14:00 | 2025-12-19 14:00 | Самозанятые
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Контроль ОТК | 1 | 2025-12-19 14:00 | 2025-12-19 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Дробеструйная обработка | 4 | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-22 10:00 | Самозанятые
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Контроль ОТК | 1 | 2025-12-22 10:00 | 2025-12-22 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Обезжиривание | 4 | 2025-12-22 11:00 | 2025-12-22 16:00 | Самозанятые
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Покраска каркаса | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00 | Самозанятые
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Контроль ОТК | 1 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление шкафа¦Изготовление каркаса ¦Изготовление шкафа завершено | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00
Изготовление шкафа¦Обшивки листовым металлом¦Раскрой метала на лазерном станке | 12 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-16 16:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление шкафа¦Обшивки листовым металлом¦обработка кромок после раскроя | 8 | 2025-12-16 16:00 | 2025-12-17 16:00
Изготовление шкафа¦Обшивки листовым металлом¦обезжиривание листового металла | 8 | 2025-12-17 11:00 | 2025-12-18 11:00
Изготовление шкафа¦Обшивки листовым металлом¦дробеструйная обработка | 8 | 2025-12-18 11:00 | 2025-12-19 11:00
Изготовление шкафа¦Обшивки листовым металлом¦покраска листового металла | 4 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 12:00
Изготовление шкафа¦Обшивки листовым металлом¦монтаж листового металла на каркасе | 8 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 17:00
Изготовление шкафа¦Обшивки листовым металлом¦Обшивка шкафа завершина | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00
Подготовка ИТД¦Формирование папки ИТД | 40 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович
Подготовка ИТД¦Папка сформирована | 0 | 2025-12-26 17:00 | 2025-12-26 17:00
Отгрузка¦Подготовка схемы отгрузки | 0.33333 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:20 | Кармаза Андрей Вячеславович, Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич, Тарасов Алексей Олегович, Труш
Отгрузка¦Оформление отгрузочных документов | 4 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович
Отгрузка¦Заказ машины | 2 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 15:00 | Пономарева Марина Николаевна
Отгрузка¦Упаковка | 4 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
Отгрузка¦Отгрзочные работы | 8 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Гутин Константин Игоревич, Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Сидоренко Владимир Александрович, Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
Отгрузка¦Отгружено | 0 | 2025-12-29 17:00 | 2025-12-29 17:00
Отгрузка¦Отгрузка расходомера | 8 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Гутин Константин Игоревич, Кармаза Андрей Вячеславович
Отгрузка¦Расходомер отгружен | 0 | 2025-12-29 17:00 | 2025-12-29 17:00
Устранение замечаний¦Подготовка к устранению замечаний | 24 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-26 17:00 | Гутин Константин Игоревич, Кармаза Андрей Вячеславович
Устранение замечаний¦Выезд для устранения замечаний | 15 | 2026-01-26 17:00 | 2026-01-28 16:00 | Гутин Константин Игоревич, Кармаза Андрей Вячеславович
Устранение замечаний¦Замечания устранены | 0 | 2026-01-28 16:00 | 2026-01-28 16:00
Закрытие проекта¦Акт выполненых работ подписан | 0 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 08:00
Закрытие проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 1 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2026-01-29 09:00 | 2026-01-29 09:00
Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 1 | 2026-01-29 09:00 | 2026-01-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Защита проведена | 0 | 2026-01-29 10:00 | 2026-01-29 10:00
Закрытие проекта¦План факт анализ бюджета | 1 | 2026-01-29 10:00 | 2026-01-29 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закрытие проекта¦Подписание АВР по проекту | 1 | 2026-01-29 11:00 | 2026-01-29 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦АВР подписан | 0 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 08:00
Закрытие проекта¦Сдача документов в архив | 1 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 09:00 | Марченко Марина Васильевна
Закрытие проекта¦Проект закрыт | 0 | 2026-01-30 09:00 | 2026-01-30 09:00