## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Заказ на производство запущен | 0 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00 |  | Выполнение 1802
Информация о подписании Договора МПГ11528 передана | 0 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Проект запущен | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
Планирование проекта¦Составить план проекта | 0.5 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовить презентацию к защите | 0.5 | 2025-11-27 13:00 | 2025-11-27 13:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Провести предварительную защиту | 0.5 | 2025-11-27 14:00 | 2025-11-27 14:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 0.5 | 2025-11-27 15:00 | 2025-11-27 15:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовить ДДС проекта | 0.5 | 2025-11-27 15:30 | 2025-11-27 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Подготовить бюджет проекта | 0.5 | 2025-11-28 08:30 | 2025-11-28 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦Подготовить приказ на запуск проекта | 0.5 | 2025-11-28 10:30 | 2025-11-28 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Провести защиту проекта | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 2 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 3 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 4 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 5 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 6 | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 7 | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 8 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 9 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 10 | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 11 | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 12 | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 13 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 14 | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 15 | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 16 | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 17 | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 18 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 19 | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 20 | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 21 | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 22 | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 23 | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 24 | 0.5 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 1 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 2 | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 3 | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 4 | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 5 | 0.5 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 2 | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 3 | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 4 | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 5 | 0.5 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Руководство проектом (сложный)¦Руководство проектом | 1.5 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 09:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 09:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 09:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП | 0.5 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Формирование ЗП¦Формирование ЗП | 0.5 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 08:30 | Гайбарян Юлия Игоревна
Формирование ЗП¦Согласование отчетов по ЗП ¦Согласование отчетов по ЗП 1 | 3 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 11:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 0.5 | 2025-12-01 16:30 | 2025-12-01 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 0.5 | 2025-12-30 16:30 | 2025-12-30 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных¦Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 0.5 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 08:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД¦Разработка схемы объекта | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Малахов Антон Юрьевич, Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка схемы объекта | 1 | 2025-11-24 08:30 | 2025-11-24 09:30 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД¦Разработка 3Д модели объекта | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Разработка КД | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Разработка чертежей деталей | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка спецификации | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка спецификации трубопровода | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка рабочей документации | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦КД разработано и передано в производство | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Разработка схемы погрузки | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦КД разработано | 0 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:00
Разработка КД¦ПУГС на базе расходомера UFG-F-100-C, заказчик АО "ГТ Энерго". Разработка КД | 104 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Закупка расходомеров¦Закупка расходомеров | 8 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00
Закупка расходомеров¦Контроль производства расходомеров | 152 | 2025-11-27 08:00 | 2025-12-23 17:00
Закупка расходомеров¦Расходомеры на складе | 0 | 2025-12-23 17:00 | 2025-12-23 17:00 | Литвинов Антон Викторович, Труш
Закупка ТМЦ¦Получена спецификация | 0 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП запорная арматура и фильтр | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление товара | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль товара | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование товара | 1 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦ЗА и фильтр на складе | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП трубы и металлоконструкции | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование | 1 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦ТМЦ на складе | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
Закупка ТМЦ¦Запрос ТКП на КМЧ и фланцы | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Отработка ТКП | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Запрос счета | 1 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 11:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Заключение договора | 1 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-10 12:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Оплата счета | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Поступление | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦Входной контроль | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Оприходование | 1 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 11:00 | Литвинов Антон Викторович
Закупка ТМЦ¦ТМЦ на складе | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
Закупка ТМЦ¦ТМЦ закуплено | 0 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 11:00
Изготовление ТТ¦Перемещение материалов со склада | 2 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 14:00 | Литвинов Антон Викторович
Изготовление ТТ¦Нарезка материалов | 2 | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 14:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦Подготовка к сварке | 2 | 2025-12-15 14:00 | 2025-12-15 16:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦Сопровождение исполнения изготовления ТТ | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ТТ¦Сврочные работы | 12 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-17 12:00
Изготовление ТТ¦Зачистка | 2 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 10:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦контроль ОТК | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ТТ¦Контроль ЛНК | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сенюшин Максим Александрович
Изготовление ТТ¦Ремонт | 4.04 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 14:02
Изготовление ТТ¦Дробеструй | 4.04 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-17 09:04
Изготовление ТТ¦Контроль ОТК | 1 | 2025-12-17 09:04 | 2025-12-17 10:04 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ТТ¦Покраска | 8 | 2025-12-17 10:04 | 2025-12-18 10:04 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление ТТ¦Контроль ОТК | 1 | 2025-12-17 10:04 | 2025-12-17 11:04 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ТТ¦Зачистка | 1 | 2025-12-17 11:04 | 2025-12-17 13:04 | Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ТТ¦Покраска | 2 | 2025-12-17 13:04 | 2025-12-17 15:04
Изготовление ТТ¦ТТ изготовлен | 4.08 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 13:04
Изготовление рамы трубопровода и шкафов¦Перемещение металлопроката | 2 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 10:00 | Труш Максим Петрович
Изготовление рамы трубопровода и шкафов¦Порезка металлопроката | 8 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-16 10:00 | Белан Дмитрий Александрович, Тарасов Алексей Олегович
Изготовление рамы трубопровода и шкафов¦Подготовка к сварке | 2 | 2025-12-15 15:00 | 2025-12-15 17:00 | Самозанятые
Изготовление рамы трубопровода и шкафов¦Сопровождение исполнения изготовления ТТ | 8 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление рамы трубопровода и шкафов¦Сврочные работы | 12 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-18 12:00 | Самозанятые
Изготовление рамы трубопровода и шкафов¦Зачистка | 4 | 2025-12-18 13:00 | 2025-12-18 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление рамы трубопровода и шкафов¦контроль ОТК | 1 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление рамы трубопровода и шкафов¦Контроль ЛНК | 2 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 11:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление рамы трубопровода и шкафов¦Дробеструй | 4 | 2025-12-19 11:00 | 2025-12-19 16:00 | Самозанятые
Изготовление рамы трубопровода и шкафов¦Контроль ОТК | 1 | 2025-12-19 16:00 | 2025-12-19 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление рамы трубопровода и шкафов¦Покраска | 4 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 12:00 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление рамы трубопровода и шкафов¦Контроль ОТК | 1 | 2025-12-22 13:00 | 2025-12-22 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление рамы трубопровода и шкафов¦Рамы и шкафы изготовлены | 0 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:00
Сборка трубопровода на рамах внутри шкафа¦Сборка трубопровода на рамах внутри шкафа | 2 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 10:00 | Тарасов Алексей Олегович
Сборка трубопровода на рамах внутри шкафа¦Сборка трубопровода на рамах внутри шкафа завершина | 0 | 2025-12-24 10:00 | 2025-12-24 10:00
Подготовка ИТД¦Формирование папки ИТД | 2 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 10:00 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович
Подготовка ИТД¦Папка сформирована | 0 | 2025-12-24 10:00 | 2025-12-24 10:00
Отгрузка¦Подготовка схемы отгрузки | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Кармаза Андрей Вячеславович, Ошмарин Алексей Юрьевич
Отгрузка¦Оформление отгрузочных документов | 4 | 2025-12-24 08:30 | 2025-12-24 13:30 | Литвинов Антон Викторович
Отгрузка¦Заказ машины | 1 | 2025-12-24 10:30 | 2025-12-24 11:30 | Пономарева Марина Николаевна
Отгрузка¦Упаковка | 8 | 2025-12-24 11:30 | 2025-12-25 11:30 | Кармаза Андрей Вячеславович, Сидоренко Владимир Александрович, Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
Отгрузка¦Отгрзочные работы | 2 | 2025-12-25 11:30 | 2025-12-25 14:30 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
Отгрузка¦Отгружено | 0 | 2025-12-24 16:30 | 2025-12-24 16:30
Отгрузка¦Отгрузка ДД расходомеров | 16 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Тарасов Алексей Олегович, Труш Максим Петрович
Отгрузка¦ДД расходомеров отгружены | 0 | 2025-12-30 17:00 | 2025-12-30 17:00
Закрытие проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 0.5 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 08:30 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Документация подготовлена | 0 | 2026-01-29 08:30 | 2026-01-29 08:30
Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 1 | 2026-01-29 08:30 | 2026-01-29 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦Защита проведена | 0 | 2026-01-29 09:30 | 2026-01-29 09:30
Закрытие проекта¦План факт анализ бюджета | 1 | 2026-01-29 09:30 | 2026-01-29 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закрытие проекта¦Подписание АВР по проекту | 0.5 | 2026-01-29 10:30 | 2026-01-29 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Закрытие проекта¦АВР подписан | 0 | 2026-01-29 11:00 | 2026-01-29 11:00
Закрытие проекта¦Сдача документов в архив | 1 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 09:00 | Марченко Марина Васильевна
Закрытие проекта¦Проект закрыт | 0 | 2026-01-30 09:00 | 2026-01-30 09:00