## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Планирование проекта¦ Провести Установочное совещание | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна | Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ
Планирование проекта¦ Планирование работ | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Планирование проекта¦Согласование плана работ | 3 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 12:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Планирование проекта¦ Расчет ДДС и бюджета | 2 | 2025-07-30 13:00 | 2025-07-30 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦Написать сз в ЭО | 0.5 | 2025-07-30 15:00 | 2025-07-30 15:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Защита проекта¦Заключение ЭО получено | 0.5 | 2025-08-01 15:30 | 2025-08-01 16:00
Защита проекта¦Подготовка презентации | 2 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-04 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Защита проекта¦ Защита плана проекта | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Защита проекта¦ Приказ подписан | 0 | 2025-08-06 09:30 | 2025-08-06 09:30
Защита проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-08-06 09:30 | 2025-08-06 09:30
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 1 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 2 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 3 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 4 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 5 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 6 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 7 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 8 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 9 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 10 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 11 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 12 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 13 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 14 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 15 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 16 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 17 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 18 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 19 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 20 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 21 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 22 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 23 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 24 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 25 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 26 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 27 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 28 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 29 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 30 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 31 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 32 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 33 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 34 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 35 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 36 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 37 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 38 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 39 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 40 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 41 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 42 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 43 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 44 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 45 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 46 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 47 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 48 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 49 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 50 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 51 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 52 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 53 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 54 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 55 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 56 | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 57 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 58 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 59 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 60 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 61 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 62 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 63 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 64 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 65 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 66 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 67 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 68 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 69 | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 70 | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 71 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 72 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 73 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 74 | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 75 | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 76 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 77 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 78 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 79 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 80 | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 81 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 82 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 83 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 84 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 85 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 86 | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 87 | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 88 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 89 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 90 | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало закупки¦Получение списка дополнительного оборудования | 4 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 14:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало закупки¦Переговоры с поставщиками | 2 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-06 16:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Начало закупки¦Заявка в ГСПП на создание номенклатуры | 2 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-07 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало закупки¦Оформление заказа на перемещение | 2 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 11:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Закупка термогигрометра ИВА-6¦Получение КП | 0.5 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-01 14:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка термогигрометра ИВА-6¦Получение спецификации | 2 | 2025-08-07 11:00 | 2025-08-07 14:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка термогигрометра ИВА-6¦Оформление заказа поставщику | 0.5 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-08 14:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка термогигрометра ИВА-6¦Оформление заявки на расход | 0.5 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 15:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка термогигрометра ИВА-6¦Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | 2025-08-13 15:00 | 2025-08-14 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Закупка термогигрометра ИВА-6¦Документы оформлены | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:00
Закупка термостата ТПП-1.2¦Получение КП | 0.5 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-01 14:30 | Короткова Валентина Викторовна
Закупка термостата ТПП-1.2¦Получение спецификации | 2 | 2025-08-07 11:00 | 2025-08-07 14:00 | Короткова Валентина Викторовна
Закупка термостата ТПП-1.2¦Оформление заказа поставщику | 1 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-08 15:00 | Короткова Валентина Викторовна
Закупка термостата ТПП-1.2¦Оформление заявки на расход | 0.5 | 2025-08-11 15:00 | 2025-08-11 15:30 | Короткова Валентина Викторовна
Закупка термостата ТПП-1.2¦Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | 2025-08-13 15:30 | 2025-08-14 09:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Закупка термостата ТПП-1.2¦Документы оформлены | 0 | 2025-08-14 09:30 | 2025-08-14 09:30
Закупка прецизионного измерителя температуры МИТ8.10.¦Получение КП | 0.5 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-01 14:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка прецизионного измерителя температуры МИТ8.10.¦Получение спецификации | 2 | 2025-08-01 14:30 | 2025-08-01 16:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка прецизионного измерителя температуры МИТ8.10.¦Оформление заказа поставщику | 1 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-07 15:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка прецизионного измерителя температуры МИТ8.10.¦Оформление заявки на расход | 0.5 | 2025-08-08 14:30 | 2025-08-08 15:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка прецизионного измерителя температуры МИТ8.10.¦Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | 2025-08-13 15:00 | 2025-08-14 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Закупка прецизионного измерителя температуры МИТ8.10.¦Документы оформлены | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:00
Закупка термометра прецизионного ПТСВ-5.3¦Получение КП | 0.5 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-01 14:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка термометра прецизионного ПТСВ-5.3¦Заключение договора | 18 | 2025-08-01 14:30 | 2025-08-05 16:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка термометра прецизионного ПТСВ-5.3¦Получение спецификации | 0.5 | 2025-08-01 14:30 | 2025-08-01 15:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка термометра прецизионного ПТСВ-5.3¦Оформление заказа поставщику | 1 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-07 15:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка термометра прецизионного ПТСВ-5.3¦Оформление заявки на расход | 0.5 | 2025-08-08 14:30 | 2025-08-08 15:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка термометра прецизионного ПТСВ-5.3¦Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | 2025-08-13 15:00 | 2025-08-14 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Закупка термометра прецизионного ПТСВ-5.3¦Документы оформлены | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:00
Закупка калиратора давления Метран-517 №39151-12 с модулями давления Метран-518¦Получение КП | 0.5 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-01 14:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка калиратора давления Метран-517 №39151-12 с модулями давления Метран-518¦Заключение договора | 18 | 2025-08-01 14:30 | 2025-08-05 16:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка калиратора давления Метран-517 №39151-12 с модулями давления Метран-518¦Получение спецификации | 0.5 | 2025-08-01 14:30 | 2025-08-01 15:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка калиратора давления Метран-517 №39151-12 с модулями давления Метран-518¦Оформление заказа поставщику | 0.5 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-07 14:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка калиратора давления Метран-517 №39151-12 с модулями давления Метран-518¦Оформление заявки на расход | 0.5 | 2025-08-08 14:30 | 2025-08-08 15:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка калиратора давления Метран-517 №39151-12 с модулями давления Метран-518¦Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | 2025-08-13 15:00 | 2025-08-14 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Закупка калиратора давления Метран-517 №39151-12 с модулями давления Метран-518¦Документы оформлены | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:00
Закупка генератора импульсов АКИП-3423/1¦Получение КП | 0.5 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-01 14:30 | Короткова Валентина Викторовна
Закупка генератора импульсов АКИП-3423/1¦Получение спецификации | 2 | 2025-08-01 14:30 | 2025-08-01 16:30 | Короткова Валентина Викторовна
Закупка генератора импульсов АКИП-3423/1¦Оформление заказа поставщику | 0.5 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-07 14:30 | Короткова Валентина Викторовна
Закупка генератора импульсов АКИП-3423/1¦Оформление заявки на расход | 0.5 | 2025-08-08 14:30 | 2025-08-08 15:00 | Короткова Валентина Викторовна
Закупка генератора импульсов АКИП-3423/1¦Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | 2025-08-13 15:00 | 2025-08-14 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Закупка генератора импульсов АКИП-3423/1¦Документы оформлены | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:00
Закупка частотомера электронносчетного Ч3-63М¦Получение КП | 0.5 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-01 14:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка частотомера электронносчетного Ч3-63М¦Заключение договора | 18 | 2025-08-01 14:30 | 2025-08-05 16:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка частотомера электронносчетного Ч3-63М¦Получение спецификации | 2 | 2025-08-01 14:30 | 2025-08-01 16:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка частотомера электронносчетного Ч3-63М¦Оформление заказа поставщику | 0.5 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-07 14:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка частотомера электронносчетного Ч3-63М¦Оформление заявки на расход | 0.5 | 2025-08-08 14:30 | 2025-08-08 15:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка частотомера электронносчетного Ч3-63М¦Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | 2025-08-13 15:00 | 2025-08-14 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Закупка частотомера электронносчетного Ч3-63М¦Документы оформлены | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:00
Контроль лимитов по проекту | 2 | 2025-08-14 09:30 | 2025-08-14 11:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Проведение план-фактного анализа | 2 | 2025-08-14 11:30 | 2025-08-14 14:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Поставка оборудования¦Доставка оборудования | 0 | 2025-12-08 11:30 | 2025-12-08 11:30
Поставка оборудования¦Оборудование прибыло | 0 | 2025-12-08 11:30 | 2025-12-08 11:30
Поставка оборудования¦Совет по качеству | 1 | 2025-12-08 11:30 | 2025-12-08 13:30
Завершение проекта¦Подготовка презентации по завершению проекта | 1 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-10 13:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 0.5 | 2025-12-10 13:30 | 2025-12-10 14:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Завершение проекта¦Совещание проведено | 1 | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 15:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Завершение проекта¦Проект закончен | 0 | 2025-12-10 15:00 | 2025-12-10 15:00