## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Выполнить планирование, подготовить план, подготовить документы для запуска | 64 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-30 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна | ИК Сделано-на-Дону UFG
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Разработать ДДС | 2 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 11:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Рассчитать бюджет проекта | 2 | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 13:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Запросить ЭО, подписать, отправить скан в ФС | 8 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-04 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦ДДС, бюджет, ЭО получены | 0 | 2025-08-04 13:00 | 2025-08-04 13:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Выполнить запуск проекта, подписать приказ | 8 | 2025-08-05 14:00 | 2025-08-06 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Приказ подписан | 0 | 2025-08-06 13:00 | 2025-08-06 13:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 8 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 8 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 8 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 8 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 8 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 8 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 8 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 8 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 8 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 8 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 8 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 8 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 8 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 8 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 8 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 8 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 18:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 18:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 18:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 18:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 18:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 8 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 8 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 8 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 8 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 8 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 8 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 8 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 8 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 8 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 8 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по з/п¦Формирование отчетов по з/п 1 | 8 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по з/п¦Формирование отчетов по з/п 2 | 8 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по з/п¦Формирование отчетов по з/п 3 | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по з/п¦Формирование отчетов по з/п 4 | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по з/п¦Формирование отчетов по з/п 5 | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по з/п¦Формирование отчетов по з/п 6 | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по з/п¦Формирование отчетов по з/п 7 | 8 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по з/п¦Формирование отчетов по з/п 8 | 8 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить Договор на ИК | 8 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-07 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Договор получен | 0 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-07 13:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Направить Договор на согласование, контроль процесса и подписи | 8 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-08 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить счет на ИК | 8 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-11 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Счет получен | 0 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-11 13:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Направить счет на оплату, контроль согласования и оплаты | 8 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-12 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Провести оплату счета | 8 | 2025-08-12 14:00 | 2025-08-13 13:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦счёт оплачен | 0 | 2025-08-13 13:00 | 2025-08-13 13:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить ПП , направить ПП и подписанный Договор | 8 | 2025-08-13 14:00 | 2025-08-14 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦ПП и Договор напрвлен конрагенту | 0 | 2025-08-14 13:00 | 2025-08-14 13:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Подготовить заявку на проведение АСП, согласовать и направить контрагенту скан | 8 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-07 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦План проведения АСП получен | 0 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-07 13:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Согласовать план АСП в НПО | 8 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-08 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Согласовать дату проведения АСП | 8 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-12 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦План и дата АСП согласованы | 0 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-12 13:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Запросить перечень документов для проверки | 8 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-07 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Перечень документов получен | 0 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-07 13:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Собрать документы по НПО, укомплектовать по папкам, запросить и подготовить недостоющие¦ГРАНД | 32 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-14 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Собрать документы по НПО, укомплектовать по папкам, запросить и подготовить недостоющие¦UFG | 32 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-14 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Сопровождение эксперта АСП в НПО | 16 | 2025-08-14 14:00 | 2025-08-18 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Органицовать совещание по завершению АСП | 16 | 2025-08-18 14:00 | 2025-08-20 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Акт НПО о проведении АСП подписан | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦АСП проведен успешно. Получено решение о действии Сертификата | 0 | 2025-09-11 18:00 | 2025-09-11 18:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП¦Составить план корректирующих действий | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП¦Подготовиться и организовать совет по качеству | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП¦Провести СК, сотавить протокол | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП | 80 | 2025-09-01 11:00 | 2025-09-15 11:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (ОМиС)¦ГРАНД | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (ОМиС)¦UFG | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (Юр. Отдел) | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Тен Людмила Лаврентьевна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (Бухгалтерия) | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Сапелкина Мария Александровна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (ОТК)¦ГРАНД | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Арсуноев Михаил Магамедович
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (ОТК)¦UFG | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Арсуноев Михаил Магамедович
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (МС)¦ГРАНД | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Хозуян Иван Владимирович
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (МС)¦UFG | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Хозуян Иван Владимирович
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (Производство)¦ГРАНД | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Мегрелишвили Михаил Эмзарович
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (Производство)¦UFG | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Мегрелишвили Михаил Эмзарович
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (ОМТО) | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Коваленко Артемий Олегович
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (Склад) | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Кургин Федор Владимирович
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранение замечаний (КБ)¦ГРАНД | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранение замечаний (КБ)¦UFG | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранение замечаний (СУП) | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Биденко Елена Геннадьевна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранение замечаний (БМИ) | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Улановский Константин Владимирович
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранение замечаний (ГСПП)¦ГРАНД | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Целищев Павел Сергеевич
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранение замечаний (ГСПП)¦UFG | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Целищев Павел Сергеевич
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранение замечаний (безопасность) | 80 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Свистун Сергей Николаевич
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Замечания устранены | 0 | 2025-09-15 18:00 | 2025-09-15 18:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Подготовить отчет по устранению замечаний и направить эксперту | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Отчет по устранению замечаний принят экспертом, получен Акт АСП | 0 | 2025-09-16 18:00 | 2025-09-16 18:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Согласовать и иподписать Акт прохождения АСП, направить скан эксперту | 8 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Подготовиться к СК (сбор информации, кокументов, организация в с) | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Провести СК | 8 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 18:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Запросить план-факт | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Романова Мария Константиновна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить план-факт | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Запросить Заключение ФС по закрытию проекта | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 18:00 | Романова Мария Константиновна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Заключение ФС получено | 0 | 2025-09-17 18:00 | 2025-09-17 18:00
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить АВР | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Романова Мария Константиновна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить презентацию | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Романова Мария Константиновна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить папку с документами. Сдать в архив | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Романова Мария Константиновна
ИК СДС Сделано-на-Дону UFG, ИК СДС Сделано-на-Дону Гранд¦ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Подготовить и провести совещание по закрытию проекта | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Романова Мария Константиновна
ПРОЕКТ ЗАВЕШЕН | 0 | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 18:00