## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено | 0 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:00 |  | ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Выполнить планирование проекта | 16 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Провести предзащиту проекта | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Подготовить ДДС | 2 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 12:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Составить ПЗ | 8 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-08 12:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-08 14:00 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Составить бюджет проекта | 4 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-11 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Бюджет получен | 0 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 14:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Запросить ЭО | 0.5 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 14:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 8 | 2025-08-14 14:30 | 2025-08-15 14:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦ЭО получен | 0 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-15 14:30
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Провести совещание по защите плана проекта | 1 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-15 15:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап планирования проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-15 15:30
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Начало проекта | 0 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-15 15:30
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС | 4 | 2025-08-15 15:30 | 2025-08-18 10:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦Коммерческое предложение получено от ОС | 0 | 2025-08-19 10:30 | 2025-08-19 10:30
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 4 | 2025-08-19 10:30 | 2025-08-19 15:30 | Якушев Александр Андреевич
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦Договор и счет от ОС получены. | 0 | 2025-08-20 15:30 | 2025-08-20 15:30
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦ Направить догвор на согласование в 1С | 0.5 | 2025-08-20 15:30 | 2025-08-20 16:00 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦ Договор согласован (в рамках НПО) | 0 | 2025-08-21 16:30 | 2025-08-21 16:30
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦ Подписать согласованный договор у ИД | 3.8467 | 2025-08-21 16:30 | 2025-08-22 11:20 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦ Договор подписан со стороны НПО | 0 | 2025-08-22 16:30 | 2025-08-22 16:30
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦ Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | 2025-08-22 16:30 | 2025-08-22 17:00 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦ Запустить счет на согласование и оплату в 1С | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦ Счет оплачен | 0 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦ Оповестить ОС об оплате счета | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап заключения договора¦Договор заключен. Счет оплачен | 0 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап прохождения АСП¦Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора | 4 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 14:00 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап прохождения АСП¦Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап прохождения АСП¦Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС | 8 | 2025-08-27 10:00 | 2025-08-28 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап прохождения АСП¦Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации | 2 | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-28 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап прохождения АСП¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы | 8 | 2025-08-28 13:00 | 2025-08-29 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап прохождения АСП¦Заявка получена ОС передана в работу | 0 | 2025-08-29 12:00 | 2025-08-29 12:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Получен макет решения о продлении действия СС | 0 | 2025-09-10 12:00 | 2025-09-10 12:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов | 8 | 2025-09-10 13:00 | 2025-09-11 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы проверены | 0 | 2025-09-11 12:00 | 2025-09-11 12:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Организовать совет по качеству этапа получения решения | 1 | 2025-09-11 13:00 | 2025-09-11 14:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Провести совет по качеству этапа получения решения | 1 | 2025-09-15 14:00 | 2025-09-15 15:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма | 8 | 2025-09-15 15:00 | 2025-09-16 15:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы отправлены | 0 | 2025-09-16 15:00 | 2025-09-16 15:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы | 1 | 2025-09-17 15:00 | 2025-09-17 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся. | 0 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 16:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап получения решения о продлении действия СС¦Получено решение о продлении действия сертификата соответствия | 0 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-22 16:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура) | 2 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-23 09:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ оригиналы закрывающих документов получены | 0 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ подписать оригиналы закрывающих у ИД | 2 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦Отправить второй экземпляр документов в ОС | 1 | 2025-09-24 11:00 | 2025-09-24 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 | 2025-09-24 11:00 | 2025-09-24 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ запросить план-факт проекта | 0.5 | 2025-09-24 13:00 | 2025-09-24 13:30 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ составить план-факт проекта | 2 | 2025-09-24 13:30 | 2025-09-24 15:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦План-факт проекта получен | 0 | 2025-09-24 15:30 | 2025-09-24 15:30
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ запросить заключение ФС закрытия проекта | 0.5 | 2025-09-24 15:30 | 2025-09-24 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦Заключение ФС получено | 0 | 2025-09-26 16:00 | 2025-09-26 16:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ составить презентацию к закрытию проекта | 1 | 2025-09-26 16:00 | 2025-09-26 17:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ подготовить акт ВР проекта | 4 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-09-29 13:00 | 2025-09-29 14:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ Провести совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-09-29 14:00 | 2025-09-29 15:00 | Романова Мария Константиновна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ подписать акт ВР проекта | 1 | 2025-09-29 15:00 | 2025-09-29 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ сдать проект в архив | 1 | 2025-09-29 16:00 | 2025-09-29 17:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Этап завершения проекта¦ Проект сдан в архив | 0 | 2025-09-29 17:00 | 2025-09-29 17:00
ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI¦Проект завершен | 0 | 2025-09-29 17:00 | 2025-09-29 17:00