## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Начало проекта | 0 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:00 |  | Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦КД разработано | 120 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-25 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Разработка Эл. Схем | 112 | 2024-11-26 08:00 | 2024-12-13 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Подготовительные работы ¦ Оформить и выпустить распоряжение | 8 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 17:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Подготовительные работы ¦ Провести установочное совещание РГ по обсуждению ТЗ и запуску проекта | 7.6917 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 16:41 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Подготовительные работы ¦ Совещание проведено | 0 | 2024-08-01 16:41 | 2024-08-01 16:41 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Формирование окончательного плана проекта | 61.5383 | 2024-08-01 16:41 | 2024-08-13 14:13 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Расценка стоимости работ | 30.77 | 2024-08-13 14:13 | 2024-08-19 12:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Составление ДДС | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Переделка ДДС согласно служебной записки | 15.385 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-21 11:23 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Расчет бюджета проекта | 15.385 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-21 11:23 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Расчет премий по проекту | 15.385 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-21 11:23 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Отправить запрос на получения заключения о ЭО | 3.8467 | 2024-08-21 11:23 | 2024-08-21 16:13 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ ЭО получено | 0 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-21 16:13 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Запланировать совещание по защите плана проекта | 3.8467 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-22 11:04 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Защита плана проекта | 7.6917 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-22 15:55 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Оформление приказа на проект | 3.8467 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-22 11:04 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Согласование приказа на проект | 15.385 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-23 15:37 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Приказ согласован | 0 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Провести установочное совещание | 3.8467 | 2024-08-21 16:13 | 2024-08-22 11:04 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Планирование проекта¦ Приказ издан | 0 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 1 | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 2 | 1 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 3 | 1 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 4 | 1 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 5 | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 6 | 1 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 7 | 1 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 8 | 1 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 9 | 1 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 10 | 1 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 11 | 1 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 12 | 1 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 13 | 1 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 14 | 1 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 15 | 1 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 16 | 1 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 17 | 1 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 18 | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 19 | 1 | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 20 | 1 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 21 | 1 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 22 | 1 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 23 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 24 | 1 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 25 | 1 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 26 | 1 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 27 | 1 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 28 | 1 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 29 | 1 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 30 | 1 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 31 | 1 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 32 | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 33 | 1 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 34 | 1 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 35 | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 36 | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 37 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 38 | 1 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 39 | 1 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 40 | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 41 | 1 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 42 | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 43 | 1 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 44 | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 45 | 1 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 46 | 1 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 47 | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 48 | 1 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 49 | 1 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 50 | 1 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 51 | 1 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 52 | 1 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 53 | 1 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 54 | 1 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 55 | 1 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 56 | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 57 | 1 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 58 | 1 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 59 | 1 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 60 | 1 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 61 | 1 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 62 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 63 | 1 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 64 | 1 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 65 | 1 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 66 | 1 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 67 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 68 | 1 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 69 | 1 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 70 | 1 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 71 | 1 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 72 | 1 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 73 | 1 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 74 | 1 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 75 | 1 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 76 | 1 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 77 | 1 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 78 | 1 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 79 | 1 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 80 | 1 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 81 | 1 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 82 | 1 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 83 | 1 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 84 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 85 | 1 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 86 | 1 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 87 | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 88 | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 89 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 90 | 1 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 91 | 1 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 92 | 1 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 93 | 1 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 94 | 1 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 95 | 1 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 96 | 1 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 97 | 1 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 98 | 1 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 99 | 1 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 100 | 1 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 101 | 1 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 102 | 1 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 103 | 1 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 104 | 1 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 105 | 1 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 106 | 1 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 107 | 1 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 108 | 1 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 109 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 110 | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 111 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 112 | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 113 | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 114 | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 115 | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 116 | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 117 | 1 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 118 | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 119 | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 120 | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 121 | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 122 | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 123 | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 124 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 125 | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 126 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 127 | 1 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 128 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 129 | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 130 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 131 | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 132 | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 133 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 134 | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 135 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 136 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 137 | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 138 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 139 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 140 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 141 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 142 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 143 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 144 | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 145 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 146 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 147 | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 148 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 149 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 150 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 151 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 152 | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 153 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 154 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 155 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 156 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 157 | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 158 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 159 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 160 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 161 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 162 | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 163 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 164 | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 165 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 166 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 167 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 168 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 169 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 170 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 171 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 172 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 173 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 174 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 175 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 176 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 177 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 178 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 179 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 180 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 181 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 182 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 183 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 184 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 185 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 186 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 187 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 188 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 189 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 190 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 191 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 192 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 193 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 194 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 195 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 196 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 197 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 198 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 199 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 200 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 201 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 202 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 203 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 204 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 205 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 206 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 207 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 208 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 209 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 210 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 211 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 212 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 213 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 214 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 215 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 216 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 217 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 218 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 219 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 220 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 221 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 222 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 223 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 224 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 225 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 226 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 227 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 228 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 229 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 230 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 231 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 232 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 233 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 234 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 235 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 236 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 237 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 238 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 239 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 240 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 241 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 242 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 243 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 244 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 245 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 246 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 247 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 248 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 249 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 250 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 251 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 252 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 253 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 254 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 255 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 256 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 257 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 258 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 259 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 260 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 261 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 262 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 263 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 264 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 265 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 266 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 267 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 268 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 269 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 270 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 271 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 272 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 273 | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 274 | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 275 | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 276 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 277 | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 278 | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 279 | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 280 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 281 | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 282 | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 283 | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 284 | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 285 | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 286 | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 287 | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 288 | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 289 | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 290 | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 291 | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 292 | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 293 | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 294 | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 295 | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 296 | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 297 | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 298 | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 299 | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 300 | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 301 | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 302 | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 303 | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 304 | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 305 | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 306 | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 307 | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 308 | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 309 | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 310 | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 311 | 1 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 312 | 1 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 313 | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 314 | 1 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 315 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 316 | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 317 | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 318 | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 319 | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 320 | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 321 | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 322 | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 323 | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 324 | 1 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 325 | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 326 | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 327 | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 328 | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 329 | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 330 | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 331 | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 332 | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 333 | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 334 | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 335 | 1 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 336 | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 337 | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 338 | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 339 | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 340 | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 341 | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 342 | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 343 | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 344 | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 345 | 1 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 346 | 1 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 347 | 1 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 348 | 1 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 349 | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 350 | 1 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 351 | 1 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 57 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 58 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 59 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 60 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 61 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 62 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 63 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 64 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 65 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 66 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 67 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 68 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 69 | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 70 | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 71 | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 72 | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 73 | 1 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 37 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 38 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 39 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 40 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 41 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 42 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 43 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 44 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 45 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 46 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 47 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 48 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 49 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 50 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 51 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 52 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 53 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 54 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 55 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 56 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 57 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 58 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 59 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 60 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 61 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 62 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 63 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 64 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 65 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 66 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 67 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 68 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 69 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 70 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 71 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 72 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 73 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 0.5 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 3 | 0.5 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 4 | 0.5 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 5 | 0.5 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 6 | 0.5 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 7 | 0.5 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 8 | 0.5 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 9 | 0.5 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 10 | 0.5 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 11 | 0.5 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 12 | 0.5 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 13 | 0.5 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 14 | 0.5 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 15 | 0.5 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 16 | 0.5 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 17 | 0.5 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 18 | 0.5 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 19 | 0.5 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 20 | 0.5 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 21 | 0.5 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 22 | 0.5 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 23 | 0.5 | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 24 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 25 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 26 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 27 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 28 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 29 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 30 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 31 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 32 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 33 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 34 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 35 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 36 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 37 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 38 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 39 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 40 | 0.5 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 41 | 0.5 | 2025-05-08 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 42 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 43 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 44 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 45 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 46 | 0.5 | 2025-06-12 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 47 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 48 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 49 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 50 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 51 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 52 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 53 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 54 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 55 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 56 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 57 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 58 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 59 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 60 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 61 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 62 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 63 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 64 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 65 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 66 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 67 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 68 | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 69 | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 70 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 71 | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 72 | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 73 | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 74 | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 10 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 11 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 12 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 13 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 14 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 15 | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 16 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 17 | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 13 | 0.5 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 14 | 0.5 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 15 | 0.5 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 16 | 0.5 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 17 | 0.5 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 18 | 0.5 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 19 | 0.5 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 20 | 0.5 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 21 | 0.5 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 22 | 0.5 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 23 | 0.5 | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 24 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 25 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 26 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 27 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 28 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 29 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 30 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 31 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 32 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 33 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 34 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 35 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 36 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 37 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 38 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 39 | 0.5 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 40 | 0.5 | 2025-05-08 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 41 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 42 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 43 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 44 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 45 | 0.5 | 2025-06-12 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 46 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 47 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 48 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 49 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 50 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 51 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 52 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 53 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 54 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 55 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 56 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 57 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 58 | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 59 | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 60 | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 61 | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 62 | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 63 | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 64 | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 65 | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 66 | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 67 | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 68 | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 69 | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 70 | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 71 | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 72 | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 73 | 1 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 74 | 1 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 1 | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 2 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 3 | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 4 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 5 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 6 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 7 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 8 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 9 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 10 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 11 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 12 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 13 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 14 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 15 | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 16 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 17 | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Командировка в Мариуполь для согласование ТЗ¦Проезд в Мариуполь | 30.77 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 15:46 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Командировка в Мариуполь для согласование ТЗ¦Согласование и подписание ТЗ | 30.77 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 15:46 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Командировка в Мариуполь для согласование ТЗ¦Возвращение к месту основной работы | 30.77 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 15:46 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Оформить служебную записку на получение спецификации на позиции с долгим сроком поставки | 3.8467 | 2024-10-24 16:00 | 2024-10-25 10:50 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Проработать спецификацию | 24 | 2024-10-25 10:50 | 2024-10-30 10:50 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Спецификация получена | 0 | 2024-10-30 10:50 | 2024-10-30 10:50 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦Получение новой спецификации | 0 | 2024-10-30 10:50 | 2024-10-30 10:50 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦Проработать спецификацию 2 | 16 | 2024-11-02 10:50 | 2024-11-05 11:50 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Составления заказов на закупку | 120 | 2024-10-25 10:50 | 2024-11-14 11:50 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Составления заказов на закупку 2 | 307.6917 | 2024-11-01 10:50 | 2024-12-24 16:32 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (1 этап) | 4 | 2024-10-28 10:00 | 2024-10-28 15:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (2 этап) | 8 | 2024-10-29 15:48 | 2024-10-30 15:48 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (3 этап) | 8 | 2024-10-30 15:48 | 2024-10-31 15:48 | Дмитрук Оксана Александровна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (5 этап) | 10 | 2024-11-01 15:48 | 2024-11-04 09:48 | Любченко Оксана Николаевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (6 этап) | 15 | 2024-11-04 09:48 | 2024-11-06 08:48 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (9 этап) | 24 | 2024-11-06 16:48 | 2024-11-11 16:48 | Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Составления заказов на закупку (этап2) | 11 | 2024-11-11 16:48 | 2024-11-13 10:48 | Мозговая Вероника Викторовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (10 этап) | 16 | 2024-12-04 10:48 | 2024-12-06 10:48 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (10 этап) | 4 | 2024-12-04 10:48 | 2024-12-04 15:48 | Дмитрук Оксана Александровна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (10 этап) | 5.3333 | 2024-12-09 10:48 | 2024-12-10 08:08 | Любченко Оксана Николаевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (11 этап) | 3.03 | 2024-12-11 15:48 | 2024-12-12 09:49 | Мозговая Вероника Викторовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (11 этап) | 25 | 2024-12-11 15:48 | 2024-12-16 16:48 | Стародубова Инна Юрьевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (11 этап) | 4.7617 | 2024-12-11 15:48 | 2024-12-12 11:33 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (11 этап) | 3 | 2024-12-12 11:33 | 2024-12-12 15:33 | Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (11 этап) | 5 | 2024-12-24 15:33 | 2024-12-25 11:33 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (11 этап) | 2 | 2024-12-24 15:33 | 2024-12-25 08:33 | Любченко Оксана Николаевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (11 этап) | 1 | 2024-12-16 16:48 | 2024-12-17 08:48 | Стародубова Инна Юрьевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (12 этап) | 6 | 2025-01-15 08:48 | 2025-01-15 15:48 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (12 этап) | 15 | 2025-01-15 15:48 | 2025-01-17 14:48 | Стародубова Инна Юрьевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (12 этап) | 8 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-20 14:48 | Мозговая Вероника Викторовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (12 этап) | 4 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-21 09:48 | Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (12 этап) | 8 | 2025-01-21 09:48 | 2025-01-22 09:48 | Любченко Оксана Николаевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦Ведение таблицы закупок | 47 | 2025-01-15 15:48 | 2025-01-23 14:48 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Предварительный заказ комплектующих¦Ведение таблицы закупок декабрь | 30 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-04 15:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ Проверка комплектующих при получении | 70.445 | 2024-12-06 10:48 | 2024-12-19 09:14 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦Перемещение, оформеление документов (склад) | 8 | 2024-12-04 16:48 | 2024-12-05 16:48 | Головинов Константин Эдуардович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦Весы | 0 | 2024-12-20 16:00 | 2024-12-20 16:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ Металл каркаса/труба | 0 | 2024-12-04 16:48 | 2024-12-04 16:48
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ Электроника | 0 | 2024-12-23 17:00 | 2024-12-23 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ ДД | 0 | 2024-12-23 17:00 | 2024-12-23 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ Насосы | 0 | 2025-01-15 16:00 | 2025-01-15 16:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ Токарные изделия | 0 | 2025-01-16 17:00 | 2025-01-16 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ Краны | 0 | 2024-12-20 16:00 | 2024-12-20 16:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ ДТ | 0 | 2024-12-20 16:00 | 2024-12-20 16:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ Счетчики | 0 | 2024-12-23 17:00 | 2024-12-23 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ Прочее | 0 | 2025-01-16 17:00 | 2025-01-16 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Комплектующие поступили¦ Сверка поступления | 240 | 2024-12-20 16:00 | 2025-02-12 16:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Подготовительные работы перед сборкой¦ Проверка чертежей | 24 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Подготовительные работы перед сборкой¦ Проверка чертежей (2 этап) | 25 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-11 09:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Подготовительные работы перед сборкой¦ Проверка материала | 320 | 2025-01-27 09:00 | 2025-03-24 09:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦КД на каркас получено | 0 | 2024-11-28 17:00 | 2024-11-28 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Поступление комплектующих на каркас | 16 | 2024-12-04 16:48 | 2024-12-06 16:48
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Работы по проекту ( проверка КД, проверка поступления материала, вылача материала, подбор инструмента) | 8 | 2024-12-06 16:48 | 2024-12-09 16:48 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Нарезка метала на каркас и детали | 20 | 2024-12-06 16:48 | 2024-12-11 11:48 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Изготовление манжет | 8 | 2024-12-11 11:48 | 2024-12-12 11:48 | Ткаченко Владимир Витальевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка стола | 45 | 2024-12-09 16:48 | 2024-12-17 13:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка рамы насосной группы | 8 | 2024-12-06 16:48 | 2024-12-09 16:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка прямых участков | 20 | 2024-12-17 13:48 | 2024-12-20 08:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы (стола, прямых участков, рамы насосной группы) | 73.5 | 2024-12-06 16:48 | 2024-12-20 09:18 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка Раструбов | 8 | 2024-12-19 11:48 | 2024-12-20 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы Раструбов | 8 | 2024-12-20 11:48 | 2024-12-23 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка тройников | 8 | 2024-12-23 11:48 | 2024-12-24 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы тройников | 8 | 2024-12-24 11:48 | 2024-12-25 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка ванны для стола | 8 | 2024-12-25 11:48 | 2024-12-26 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы ( ванна для стола) | 8 | 2024-12-25 11:48 | 2024-12-26 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка бака и рамы на 3 куба | 8 | 2025-01-09 11:48 | 2025-01-10 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы бака и рамы 3 куба | 8 | 2025-01-10 11:48 | 2025-01-13 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка бака и рамы на 4 куба | 8 | 2025-01-13 11:48 | 2025-01-14 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы бака и рамы 4 куба | 8 | 2025-01-14 11:48 | 2025-01-15 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка буферного бака | 20 | 2025-01-15 11:48 | 2025-01-17 16:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы буферного бака | 20 | 2025-01-17 16:48 | 2025-01-22 11:48 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Изготовление компенсатора длины | 8 | 2025-01-22 11:48 | 2025-01-23 11:48 | Ерейский Сергей Леонидович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Нарезка труб и профилей | 10 | 2025-01-10 11:48 | 2025-01-13 14:48 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Сборка электрического ящика | 104 | 2025-01-10 11:48 | 2025-01-29 11:48 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Работы по проекту ( проверка КД, проверка поступления материала, выдача материала, подбор инструмента) | 96 | 2025-01-10 11:48 | 2025-01-28 11:48 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Гибка кронштейнов и коробов | 16 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-11 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Зачистка стоек перед покраской | 8 | 2025-01-28 11:48 | 2025-01-29 11:48 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраска каркаса 1 этап | 8 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраска каркаса 2 этап | 8 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 17:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраскаа каркаса 3 этап | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦Предъявление ОТК | 8 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-14 10:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Стойки и трубопровод готовы | 0 | 2025-01-14 10:00 | 2025-01-14 10:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сопровождение при подключении электронных блоков | 20 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-13 12:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ ТМЦ на сборку электрического шкафа получено | 4 | 2025-01-13 13:00 | 2025-01-13 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Разметка монтажной панели под крепление блоков | 16 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Нарезка дин рейки по размерам | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Крепление дин рейки на монтажную понель | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Установка электрических блоков | 8 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-20 09:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сборка шкафа | 10 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-21 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ работы по контролю качества ОТК | 8 | 2025-01-21 11:00 | 2025-01-22 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Коммутация блоков (подключение) | 8 | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-23 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Установка стоек | 16 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Установка трубопровода | 10.715 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-24 13:42 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Установка ёмкостей под воду | 5 | 2025-01-24 13:42 | 2025-01-27 09:42 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Установка водяных насосов | 6 | 2025-01-27 09:42 | 2025-01-27 16:42 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Установка весов | 8 | 2025-01-27 16:42 | 2025-01-28 16:42 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Монтаж пневмосистемы | 14.285 | 2025-01-28 16:42 | 2025-01-30 15:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Монтаж измерительных приборов | 8 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Подключение эл. Блоков | 4 | 2025-01-31 15:00 | 2025-02-03 10:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Пракладка кабельканала | 7 | 2025-02-03 10:00 | 2025-02-04 09:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Прокладка кабелей | 14.285 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-05 16:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Подключение шкафов автоматики | 16 | 2025-02-05 16:17 | 2025-02-07 16:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Установка рабочего места поверителя | 4 | 2025-02-07 16:17 | 2025-02-10 11:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Установка програмного обеспечения | 2 | 2025-02-10 11:17 | 2025-02-10 14:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Сборка установки ¦Установка ПО и настройка для ПУРС | 25 | 2025-02-10 14:17 | 2025-02-13 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ транспортировочной тары¦ Подобрать КД на тару ПУРС | 8 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ транспортировочной тары¦ Тара разработана | 0 | 2025-01-09 17:00 | 2025-01-09 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ транспортировочной тары¦ Внести номенклатуру | 7.895 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 16:53 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ транспортировочной тары¦ Номенклатура внесена | 0 | 2025-01-10 16:53 | 2025-01-10 16:53
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ транспортировочной тары¦ Заказать тару | 7.895 | 2025-01-10 16:53 | 2025-01-13 16:47 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ транспортировочной тары¦ Тара заказана | 0 | 2025-01-27 16:47 | 2025-01-27 16:47
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ транспортировочной тары¦ Тара на складе | 0 | 2025-01-27 16:47 | 2025-01-27 16:47
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ аппликаций ПУРС¦ Разработать аппликации для установки | 8 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ аппликаций ПУРС¦ Аппликации разработаны | 0 | 2024-12-24 17:00 | 2024-12-24 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ аппликаций ПУРС¦ Подготовить файл для заказа | 8 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ аппликаций ПУРС¦ файл подготовлен | 0 | 2024-12-25 17:00 | 2024-12-25 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ аппликаций ПУРС¦ Заказать аппликации | 8 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ аппликаций ПУРС¦ Закупить аппликации | 8 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Заказ аппликаций ПУРС¦ Аппликации на складе | 0 | 2024-12-27 17:00 | 2024-12-27 17:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Запуск установки | 16 | 2025-01-23 15:17 | 2025-01-27 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Устранение неисправностей выявленных в процессе запуска | 8 | 2025-01-27 15:17 | 2025-01-28 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Запуск прошол успешно | 0 | 2025-01-28 15:17 | 2025-01-28 15:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Настройка оборудования (связь с ПК ) | 8 | 2025-01-28 15:17 | 2025-01-29 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Настройка связи с ДД | 8 | 2025-01-29 15:17 | 2025-01-30 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Настройка связи со средствами измерения | 4 | 2025-01-30 15:17 | 2025-01-31 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Настройка шаровых кранов и задвижек (демонтаж монтаж, установка положения) | 8 | 2025-01-30 15:17 | 2025-01-31 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Настройка электомагнитных клапанов | 4 | 2025-01-31 15:17 | 2025-02-03 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Устранение неисправностей выявленных в процессе настройки оборудования | 8 | 2025-02-03 10:17 | 2025-02-04 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Несоответствия устранены | 8 | 2025-02-04 10:17 | 2025-02-05 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Общяя проверка герметичности установки (програмная ) | 24 | 2025-02-05 10:17 | 2025-02-10 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Поиск и устранение негерметичности установки поверочной ПУРС | 16 | 2025-02-10 10:17 | 2025-02-12 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Проверка магистрали на герметичность | 8 | 2025-02-12 10:17 | 2025-02-13 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Устранение дефектов выявленных в процессе изготовления | 8 | 2025-02-13 10:17 | 2025-02-14 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Установка герметична | 0 | 2025-02-14 10:17 | 2025-02-14 10:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Пробный прогон установки поверочной по сценарию поверки | 24 | 2025-02-14 10:17 | 2025-02-19 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Наладка оборудования ¦ Установка готова к испытаниям | 0 | 2025-02-19 10:17 | 2025-02-19 10:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Изготовление паспорта и РЭ для ПУРС | 8 | 2025-02-05 10:17 | 2025-02-06 10:17 | Арсуноев Михаил Магомедович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Внести изменения в РЭ | 8 | 2025-02-19 10:17 | 2025-02-20 10:17 | Арсуноев Михаил Магомедович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Заполнение паспортов и подготовка пакетов документов | 8 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-21 10:17 | Арсуноев Михаил Магомедович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Документы подготовлены | 8 | 2025-02-21 10:17 | 2025-02-24 10:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦Проведение ПСИ | 8 | 2025-02-17 10:17 | 2025-02-18 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦ Устранение замечаний выявленных в процессе ПСИ | 8 | 2025-02-18 10:17 | 2025-02-19 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦ Повторное проведение ПСИ согласно ПИ и МП | 8 | 2025-02-19 10:17 | 2025-02-20 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦ Стенд прошол ПУИ успешно | 0 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-20 10:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦ Проверка соответствия СИ | 8 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦ Проверка МХ | 8 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-21 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦ Устранение замечаний выявленных в процессе проверки МХ | 8 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-21 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦ Повторная проверка МХ Стенд № | 8 | 2025-02-21 10:17 | 2025-02-24 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦ Стенд прошел проверку МХ успешно | 0 | 2025-02-24 10:17 | 2025-02-24 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦ Составить акт по проверки МХ | 8 | 2025-02-21 10:17 | 2025-02-24 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦Сдача установки представителю НИИР | 16 | 2025-02-24 10:17 | 2025-02-26 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦Устранение замечаний | 8 | 2025-02-26 10:17 | 2025-02-27 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦Замечание устраненны | 0 | 2025-02-27 10:17 | 2025-02-27 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦Повторная сдача представителю НИИР | 16 | 2025-02-27 10:17 | 2025-03-03 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Проверка МХ¦Установка сдана | 0 | 2025-03-03 10:17 | 2025-03-03 10:17 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Выпуск установки поверочной через базу 1С ERP | 8 | 2025-02-20 10:17 | 2025-02-21 10:17 | Раскатов Леонид Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Подготовка места для упаковки установки | 8 | 2025-03-03 10:17 | 2025-03-04 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦Разборка установки | 40 | 2025-03-04 10:17 | 2025-03-11 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Установить установку на основание тары | 16 | 2025-03-11 10:17 | 2025-03-13 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Крепление установки к основанию тары | 4 | 2025-03-13 10:17 | 2025-03-13 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Упаковка перефирийных устройств | 4 | 2025-03-13 15:17 | 2025-03-14 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Упаковка переходов | 4 | 2025-03-13 15:17 | 2025-03-14 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Упаковка установки конечная | 4 | 2025-03-14 10:17 | 2025-03-14 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Установка упакована и готогва к погрузке | 0 | 2025-03-14 15:17 | 2025-03-14 15:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Расчистка склада для вывоза установки на погрузку | 4 | 2025-03-14 15:17 | 2025-03-17 10:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Проверка комплекта документов на СИ входящих в состав устанвки | 4 | 2025-03-17 10:17 | 2025-03-17 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Погрузка установки | 4 | 2025-03-17 10:17 | 2025-03-17 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ Упаковка и отгрузка ¦ Транспортивовка установки заказчику | 40 | 2025-03-17 15:17 | 2025-03-24 15:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦ Приезд в Мариуполь | 0 | 2025-04-03 15:17 | 2025-04-03 15:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦ ПНР Установки установки и обучение специалистов работе на ней | 40 | 2025-04-03 15:17 | 2025-04-10 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦ работы проведены | 0 | 2025-04-10 15:17 | 2025-04-10 15:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦ Подготовит акт обучения персонала | 8 | 2025-04-10 15:17 | 2025-04-11 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦ корочки подготовлены | 0 | 2025-04-11 15:17 | 2025-04-11 15:17
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦ Выдать корочки по обучению | 16 | 2025-04-10 15:17 | 2025-04-14 15:17 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Подготовить акт приемки передачи оборудования | 15.385 | 2025-04-10 15:17 | 2025-04-14 14:40 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Заказ пассиватора | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Пассиватор прибыл | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить шину заземления | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить РВД | 0.5 | 2025-08-07 09:30 | 2025-08-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить провод | 0.5 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 10:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить наконечники | 0.5 | 2025-08-07 10:30 | 2025-08-07 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить кран | 0.5 | 2025-08-07 11:00 | 2025-08-07 11:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить заземление | 8 | 2025-08-07 11:30 | 2025-08-08 11:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Подготовка в командировку | 2 | 2025-08-08 11:30 | 2025-08-08 14:30 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Выезд в Мариуполь | 0 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 14:30
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить заземление | 2 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 16:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Развернуть пневмозадвижки | 2 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 16:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закрепить шкаф управления | 1 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 15:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить кран | 0.5 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 15:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранить ржавчину | 4 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-12 09:30 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Подключить компрессор | 1 | 2025-09-01 14:30 | 2025-09-01 15:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Наладить работу прижимного устройства | 2 | 2025-09-01 14:30 | 2025-09-01 16:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Вовращение в Ростов | 0 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 14:30
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить переходы для резьбовых счетчиков | 20 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-14 09:30 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить подставку на насосную группу | 50 | 2025-08-12 09:30 | 2025-08-20 11:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить рабочий стол с защитным экраном | 60 | 2025-08-14 11:30 | 2025-08-25 16:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Сделать экран из поликарбаната | 20 | 2025-08-25 16:30 | 2025-08-28 11:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Выез в командировку | 10 | 2025-08-28 11:30 | 2025-08-29 14:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Демонтаж прижимного | 20 | 2025-08-15 14:30 | 2025-08-20 09:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Ремонт прижимного | 25 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-25 10:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить рабочий стол с экраном | 20 | 2025-08-22 14:30 | 2025-08-27 09:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить подставку на насосную группу | 29 | 2025-08-22 09:30 | 2025-08-27 15:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Промывка системы 1 этап | 10 | 2025-09-03 15:30 | 2025-09-05 08:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Промывка системы 2 этап | 10 | 2025-09-05 08:30 | 2025-09-08 10:30 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закрепить кабель-канал с розетками | 20 | 2025-09-22 10:30 | 2025-09-24 15:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Проверка и отладка метролога | 40 | 2025-09-05 08:30 | 2025-09-12 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Разработка Блока синхронизации | 5 | 2025-09-12 08:30 | 2025-09-12 14:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Разработка РЭ | 18 | 2025-09-12 10:30 | 2025-09-16 13:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Проверка установки после исправлений | 20 | 2025-09-16 13:30 | 2025-09-19 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Проверка и отладка установки | 40 | 2025-10-02 08:30 | 2025-10-09 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Разбор обнаруженнных несоответствий | 8 | 2025-10-09 08:30 | 2025-10-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Поиск НТД методик поверки | 4 | 2025-10-10 08:30 | 2025-10-10 13:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подготовка ответов на вопросы заказчика | 3 | 2025-10-10 13:30 | 2025-10-10 16:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Вызов поверителя | 0 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Выезд в командировку | 10 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж раструба | 11 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 11:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж эталонных счетчиков | 15 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж прямых участков | 18 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж малого бака | 12 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж весового устройства | 13 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 14:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж рабочего стола | 8 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сборка прямых участков Dn15-Dn50 | 10 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сборка прямых участков Dn80-Dn150 | 12 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подключение разеток и НПКи | 20 | 2025-10-15 13:00 | 2025-10-17 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Закупка ТМЦ | 10 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-16 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварные работы доработка раструба | 30 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-23 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы доработка раструба | 25 | 2025-10-23 15:00 | 2025-10-28 16:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварные работы прямые участок (доработка) | 20 | 2025-11-20 16:00 | 2025-11-25 11:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы прямых участков | 1 | 2025-11-25 11:00 | 2025-11-25 12:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы прямые участки (доработка в командировке) | 15 | 2025-11-20 16:00 | 2025-11-24 15:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы по изготовлению прямых учасков | 40 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-25 11:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка малых весов ( сварочные работ) | 10 | 2025-11-25 11:00 | 2025-11-26 14:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварные работы прямые участки от 25 до 65 мм | 23 | 2025-11-25 14:00 | 2025-11-28 12:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка малых весов (слесарные работ) | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-12-03 14:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Выезд в командировку установка сгона | 15 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-10 15:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка прямых участков | 20 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-11 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка малых весов | 10 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-10 09:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка раструба | 1 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-06 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка НПКИ и блока питания 3В | 15 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-10 15:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка эталонного расходомера Взлет | 2 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-07 09:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Работа метролога к проведению поверки | 40 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Работа метролога в командировке | 40 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-18 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Проработка информации РЭ с учетом изменений ПО | 16 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-20 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарная работа , расточка фланцев и труб | 24 | 2025-11-25 11:00 | 2025-11-28 11:00 | Пелих Юрий Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы, нарезка резьб | 10 | 2025-11-27 11:00 | 2025-11-28 14:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦ТМЦ Проверка | 20 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-14 12:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Поиск материала | 5 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-18 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Выезд в командировку | 0 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Отрезка металла | 16 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-09 10:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварочные работы ( изготовление прямых участков) | 40 | 2025-12-05 16:00 | 2025-12-12 16:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы ( зачистка прямых участков) | 40 | 2025-12-12 16:00 | 2025-12-19 16:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы по изготовлению ПУ для фильтра | 18 | 2025-12-05 16:00 | 2025-12-10 09:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы, расточка фланцев под ласточкин хвост | 40 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Пелих Юрий Викторович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы ( расточка трубы Ф 160мм) | 8 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Синджихов Владимир Христофорович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Фрезерование деталей | 16 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Скибин Сергей Александрович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Изготовление на ЧПУ держателей | 8 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-18 09:00 | Кичевой Алексей Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подготовка ПМИ | 40 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-17 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка ПО веса импульса | 7 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Монтаж фильтра на установку | 16 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка ПО | 30.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-15 16:30 | Резников Роман Павлович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка клемной колодки | 16 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Разработка КД ( фильтр,прокладки) | 8 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-11 09:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка шкива для компрессора | 5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сдача установки | 6 | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-22 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подписание акта | 3 | 2025-12-23 13:00 | 2025-12-23 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Вовращение в Ростов | 8 | 2025-12-23 16:00 | 2025-12-24 16:00
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Акт подписан¦Подготовка презентации по завершению проекта | 2 | 2025-12-24 16:00 | 2025-12-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Акт подписан¦Запланировать совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Акт подписан¦Совещание проведено | 1 | 2025-12-25 10:00 | 2025-12-25 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)¦Акт подписан¦Проект закончен | 0 | 2025-12-25 11:00 | 2025-12-25 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич