## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Изготовление установки СПУ-7¦Начало проекта | 0 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 09:00 |  | Изготовление СПУ-7 Брянск
Изготовление установки СПУ-7¦КД разработано | 0 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 09:00
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-08 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2024-02-15 09:00 | 2024-02-15 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2024-02-29 09:00 | 2024-02-29 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-06 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2024-03-07 09:00 | 2024-03-07 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2024-03-08 09:00 | 2024-03-08 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2024-03-28 09:00 | 2024-03-28 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-25 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 09:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 09:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 09:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 09:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 09:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-10 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-24 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 186 | 1 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 187 | 1 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 188 | 1 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 189 | 1 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 190 | 1 | 2024-11-02 09:00 | 2024-11-02 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 191 | 1 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 192 | 1 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 193 | 1 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 194 | 1 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 195 | 1 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 196 | 1 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 197 | 1 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 198 | 1 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 199 | 1 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 200 | 1 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 201 | 1 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 202 | 1 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 203 | 1 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 204 | 1 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 205 | 1 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 206 | 1 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 207 | 1 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 208 | 1 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 209 | 1 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 210 | 1 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 211 | 1 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 212 | 1 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 213 | 1 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 214 | 1 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 215 | 1 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 216 | 1 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 217 | 1 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 218 | 1 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 219 | 1 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 220 | 1 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 221 | 1 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 222 | 1 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 223 | 1 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 224 | 1 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 225 | 1 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 226 | 1 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 227 | 1 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 228 | 1 | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-25 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 229 | 1 | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-26 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 230 | 1 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 231 | 1 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 232 | 1 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 233 | 1 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 234 | 1 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 235 | 1 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 236 | 1 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 237 | 1 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 238 | 1 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 239 | 1 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 240 | 1 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 241 | 1 | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 242 | 1 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 243 | 1 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 244 | 1 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 245 | 1 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 246 | 1 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 247 | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 248 | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 249 | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 250 | 1 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 251 | 1 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 252 | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 253 | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 254 | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 255 | 1 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 256 | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 257 | 1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 258 | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 259 | 1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 260 | 1 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 261 | 1 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 262 | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 263 | 1 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 264 | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 265 | 1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 266 | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 267 | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 268 | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 269 | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 270 | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 271 | 1 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 272 | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 273 | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 274 | 1 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 275 | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 276 | 1 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 277 | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 278 | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 279 | 1 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 280 | 1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 281 | 1 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 282 | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 283 | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 284 | 1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 285 | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 286 | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 287 | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 288 | 1 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 289 | 1 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 290 | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 291 | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 292 | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 293 | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 294 | 1 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 295 | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 296 | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 297 | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 298 | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 299 | 1 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 300 | 1 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 301 | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 302 | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 303 | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 304 | 1 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 305 | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 306 | 1 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 307 | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 308 | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 309 | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 310 | 1 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 311 | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 312 | 1 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 313 | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 314 | 1 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 315 | 1 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 316 | 1 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 317 | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 318 | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 319 | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 320 | 1 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 321 | 1 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 322 | 1 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 323 | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 324 | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 325 | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 326 | 1 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 327 | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 328 | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 329 | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 330 | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 331 | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 332 | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 333 | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 334 | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 335 | 1 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 336 | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 337 | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 338 | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 339 | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 340 | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 341 | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 342 | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 343 | 1 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 344 | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 345 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 346 | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 347 | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 348 | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 349 | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 350 | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 351 | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 352 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 353 | 1 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 354 | 1 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 355 | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 356 | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 357 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 358 | 1 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 359 | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 360 | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 361 | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 362 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 363 | 1 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 364 | 1 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 365 | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 366 | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 367 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 368 | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 369 | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 370 | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 371 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 372 | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 373 | 1 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 374 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 375 | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 376 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 377 | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 378 | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 379 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 380 | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 381 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 382 | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 383 | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 384 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 385 | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 386 | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 387 | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 388 | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 389 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 390 | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 391 | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 392 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 393 | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 394 | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 395 | 1 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 396 | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 397 | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 398 | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 399 | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 400 | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 401 | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 402 | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 403 | 1 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 404 | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 405 | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 406 | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 407 | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 408 | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 409 | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 410 | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 411 | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 412 | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 413 | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 414 | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 415 | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 416 | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 417 | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 418 | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 419 | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 420 | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 421 | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 422 | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 423 | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 424 | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 425 | 1 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 426 | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 427 | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 428 | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 429 | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 430 | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 431 | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 432 | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 433 | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 434 | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 435 | 1 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 436 | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 437 | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 438 | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 439 | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 440 | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 441 | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 442 | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 443 | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 444 | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 445 | 1 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 446 | 1 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 447 | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 448 | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 449 | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 450 | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 451 | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 452 | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 453 | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 454 | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 455 | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 456 | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 457 | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 458 | 1 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 459 | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 460 | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 461 | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 462 | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 463 | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 464 | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 465 | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 466 | 1 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 467 | 1 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 468 | 1 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 469 | 1 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 470 | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 1 | 1 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 2 | 1 | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 3 | 1 | 2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 4 | 1 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 5 | 1 | 2024-03-08 09:00 | 2024-03-08 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 6 | 1 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 7 | 1 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 8 | 1 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 9 | 1 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 10 | 1 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 11 | 1 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 12 | 1 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 13 | 1 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 14 | 1 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 09:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 15 | 1 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 16 | 1 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 17 | 1 | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 18 | 1 | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 19 | 1 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 20 | 1 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 21 | 1 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 22 | 1 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 23 | 1 | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 24 | 1 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 25 | 1 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 26 | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 27 | 1 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 28 | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 29 | 1 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 30 | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 31 | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 32 | 1 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 33 | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 34 | 1 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 35 | 1 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 36 | 1 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 37 | 1 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 38 | 1 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 39 | 1 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 40 | 1 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 41 | 1 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 42 | 1 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 43 | 1 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 44 | 1 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 45 | 1 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 46 | 1 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 47 | 1 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 48 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 49 | 1 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 50 | 1 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 51 | 1 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 52 | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 53 | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 54 | 1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 55 | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 56 | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 57 | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 58 | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 59 | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 60 | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 61 | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 62 | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 63 | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 64 | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 65 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 66 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 67 | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 68 | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 69 | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 70 | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 71 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 72 | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 73 | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 74 | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 75 | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 76 | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 77 | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 78 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 79 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 80 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 81 | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 82 | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 83 | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 84 | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 85 | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 86 | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 87 | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 88 | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 89 | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 90 | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 91 | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 92 | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 93 | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 94 | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 95 | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 96 | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 97 | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 98 | 1 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 1 | 4 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 14:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 2 | 4 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 14:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 3 | 4 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 14:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 4 | 4 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 12:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 5 | 4 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 6 | 4 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 7 | 4 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 8 | 2 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 9 | 2 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 10 | 2 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 11 | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 12 | 2 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 13 | 2 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 14 | 2 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 15 | 2 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 16 | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 17 | 2 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 18 | 2 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 19 | 2 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 20 | 2 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 21 | 2 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 22 | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 23 | 2 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Оформить и выпустить распоряжение | 1 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 10:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Провести установочное совещание РГ по обсуждению ТЗ и запуску проекта | 2 | 2024-03-20 10:00 | 2024-03-20 12:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Совещание проведено | 0 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-20 12:00
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Планирование проекта¦Планрование проекта | 4 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-21 09:00 | Дука Вячеслав Викторович, Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Формирование окончательного плана проекта | 2 | 2024-03-20 17:00 | 2024-03-21 11:00 | Дука Вячеслав Викторович, Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Составление ДДС | 3 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-02 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Расценка стоимости работ | 2 | 2024-04-02 15:00 | 2024-04-03 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Расчет бюджета проекта | 2 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Расчет премий по проекту | 2 | 2024-04-03 11:00 | 2024-04-03 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Отправить запрос на получения заключения о ЭО | 1 | 2024-04-03 14:00 | 2024-04-03 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦ЭО получено | 0 | 2024-04-03 15:00 | 2024-04-03 15:00
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Запланировать совещание по защите плана проекта | 0.5 | 2024-03-25 17:30 | 2024-03-26 08:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Защита плана проекта | 1 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 10:00
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Оформление приказа на проект | 0.5 | 2024-03-26 10:00 | 2024-03-26 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Согласование приказа на проект | 2 | 2024-03-26 10:30 | 2024-03-26 13:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Приказ согласован | 0 | 2024-03-26 12:30 | 2024-03-26 12:30
Изготовление установки СПУ-7¦Подготовительные работы ¦Провести установочное совещание | 0.5 | 2024-03-26 12:30 | 2024-03-26 13:30 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Оформить служебную записку на получение спецификации на позиции с долгим сроком поставки | 0 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 09:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Проработать спецификацию | 9 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-05 10:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Спецификация получена | 0 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 09:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Составления заказов на закупку | 125 | 2024-04-05 10:00 | 2024-04-26 16:00 | Гонджиян Яна Игоревна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (1 этап) | 12.8 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-18 14:48 | Стародубова Инна Юрьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (2 этап) | 8 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-23 09:00 | Любченко Оксана Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (3 этап) | 8 | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-24 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (4 этап) | 32 | 2024-04-23 08:00 | 2024-04-26 17:00 | Мозговая Вероника Викторовна, Румянцева Наталья Александровна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (5 этап) | 8 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-25 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (6 этап) | 5 | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-24 14:00 | Донцова Анна Егоровна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (7 этап) | 12 | 2024-05-06 14:00 | 2024-05-08 09:00 | Донцова Анна Егоровна, Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (8 этап) | 5 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 15:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Любченко Оксана Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (9 этап) | 24 | 2024-05-08 15:00 | 2024-05-15 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Составления заказов на закупку (этап2) | 40 | 2024-05-15 16:00 | 2024-05-22 16:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (10 этап) | 8 | 2024-05-15 16:00 | 2024-05-16 16:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (10 этап) | 8 | 2024-05-16 16:00 | 2024-05-17 16:00 | Румянцева Наталья Александровна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (10 этап) | 8 | 2024-05-17 16:00 | 2024-05-20 16:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (10 этап) | 8 | 2024-05-16 16:00 | 2024-05-17 16:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (11 этап) | 152.38 | 2024-05-31 16:00 | 2024-06-28 08:22 | Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (11 этап) | 70 | 2024-06-03 16:00 | 2024-06-14 15:00 | Донцова Анна Егоровна, Мозговая Вероника Викторовна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (11 этап) | 120 | 2024-06-03 16:00 | 2024-06-24 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Румянцева Наталья Александровна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (11 этап) | 100 | 2024-06-03 16:00 | 2024-06-20 12:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (11 этап) | 120 | 2024-06-03 16:00 | 2024-06-24 17:00 | Любченко Оксана Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (11 этап) | 120 | 2024-06-03 16:00 | 2024-06-24 17:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (12 этап) | 20 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-15 12:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Мозговая Вероника Викторовна, Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Введение таблицы закупок | 434.74 | 2024-04-02 10:00 | 2024-07-19 16:44 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Сопла | 4 | 2024-07-30 11:00 | 2024-07-30 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Металл каркаса/труба | 4 | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-25 12:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Пластик | 4 | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Электроника | 184 | 2024-06-11 10:00 | 2024-07-12 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦ДД | 4 | 2024-07-23 11:00 | 2024-08-27 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Компрессор 24ВФ | 4 | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Токарные изделия | 160 | 2024-06-18 11:00 | 2024-07-16 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Слесарные детали | 4 | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-18 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Краны | 4 | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-18 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦ДТ | 4 | 2024-06-14 11:00 | 2024-06-14 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Счетчики | 4 | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Прочее | 4 | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Сверка поступления | 124.445 | 2024-05-28 09:00 | 2024-07-04 16:49 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Проверка комплектующих при получении | 160 | 2024-04-24 08:00 | 2024-05-28 09:00 | Гонджиян Яна Игоревна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление детале по чертежу¦Этап 1 | 40 | 2024-06-04 10:00 | 2024-06-11 10:00 | Маковецкий Эдуард Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление детале по чертежу¦Этап 2 | 40 | 2024-07-02 11:00 | 2024-07-09 11:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление детале по чертежу¦Этап 3 | 40 | 2024-07-09 11:00 | 2024-07-16 11:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление блоков/сборка¦Подготовительные работы перед сборкой¦Проверка чертежей | 24 | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-26 17:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление блоков/сборка¦Подготовительные работы перед сборкой¦Проверка чертежей (2 этап) | 24 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-22 09:00 | Ермаков Илья Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление блоков/сборка¦Подготовительные работы перед сборкой¦Проверка материала | 320 | 2024-05-17 10:00 | 2024-07-12 11:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Оранизация нового участа сборки¦Расчистка участака для нового оборудования | 8 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Оранизация нового участа сборки¦уборка и покраска полов | 8 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Оранизация нового участа сборки¦Сборка шкафов и растановка нового оборудования | 24 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-22 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Поступление комплектующих на каркас | 0 | 2024-04-26 17:00 | 2024-04-26 17:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Нарезка метала на каркас и детали | 16 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-15 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Сварка стоик под СПУ-7 | 28.5717 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-20 14:34 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Сварка трубопровода | 120 | 2024-05-30 14:34 | 2024-06-20 15:34 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Слесарные работы | 112 | 2024-06-03 14:34 | 2024-07-03 13:08 | Братан Никита Федорович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ работы по контролю качества ОТК | 80 | 2024-06-14 13:08 | 2024-06-28 13:08 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покарска трубопровода 1 | 8 | 2024-07-03 13:08 | 2024-07-04 13:08 | Кузин Сергей Александрович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покарска трубопровода 2 | 8 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-08 09:00 | Кузин Сергей Александрович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покраска трубопровода 3 этап | 8 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-08 09:00 | Кузин Сергей Александрович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Гибка кронштейнов и коробов | 8 | 2024-06-28 13:08 | 2024-07-01 13:08
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Зачистка каркаса СПУ-7 перед покраской | 8 | 2024-06-27 13:08 | 2024-06-28 13:08 | Кейвомяги Михаил Игоревич, Козлов Сергей Иванович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраска каркаса 1 этап | 8 | 2024-07-11 16:00 | 2024-07-12 16:00 | Кузин Сергей Александрович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покраска каркаса 2 этап | 8 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-08 09:00 | Кузин Сергей Александрович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покраскаа каркаса 3 этап | 8 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-08 09:00 | Кузин Сергей Александрович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Калибровка резьб после покраски | 2 | 2024-07-12 16:00 | 2024-07-15 09:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Фрезировкаа фланцев | 24 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-18 09:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Зачистка фланцев после фрезировки | 16 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-22 09:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Контроль сварочных работ | 96 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-31 09:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Стойки готовы | 0 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 09:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Комплектующие получены | 3 | 2024-06-11 15:00 | 2024-06-12 10:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Пайка кранов | 16 | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-14 10:00 | Пуличев Евгений Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Сборка и заготовка деталей на магистраль | 8 | 2024-06-12 10:00 | 2024-06-13 10:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали раструб | 9.8467 | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-14 11:50 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали тройник | 8 | 2024-06-14 14:00 | 2024-06-17 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали коллектор сопел входной | 8 | 2024-06-17 14:00 | 2024-06-18 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали коллектор сопел выходной | 8 | 2024-06-18 14:00 | 2024-06-19 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали Шина счетчиков | 8 | 2024-06-19 14:00 | 2024-06-20 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали Уголок 50 | 4 | 2024-06-20 14:00 | 2024-06-21 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали Уголок 32 | 4 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Подгонка магистрали | 8 | 2024-06-21 14:00 | 2024-06-24 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Сборка шаровых кранов | 4 | 2024-06-24 14:00 | 2024-06-25 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Сборка магистрали конечная | 8 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-26 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка и сборка магистрали на второй ярус | 16 | 2024-06-26 15:30 | 2024-06-28 15:30 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Сборка сопел | 6 | 2024-06-27 15:30 | 2024-06-28 13:30 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦работы по контролю качества ОТК | 8 | 2024-08-09 13:30 | 2024-08-12 13:30
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Магистраль готова | 0 | 2024-08-12 13:30 | 2024-08-12 13:30
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Сопровождение при подключении электронных блоков | 8 | 2024-07-12 11:00 | 2024-07-15 11:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ТМЦ на сборку электрического шкафа получено | 3.5 | 2024-07-15 11:00 | 2024-08-09 08:15
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Разметка монтажной панели под крепление блоков | 4 | 2024-07-15 10:00 | 2024-07-15 15:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сверление монтажной панелей | 4 | 2024-07-15 15:00 | 2024-07-16 10:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Нарезка дин рейки по размерам | 8 | 2024-07-26 10:00 | 2024-07-29 15:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Крепление дин рейки на монтажную понель | 8 | 2024-07-29 15:00 | 2024-07-31 12:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Установка электрических блоков | 58 | 2024-07-22 13:00 | 2024-07-31 15:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сборка шкафа | 66 | 2024-07-11 15:00 | 2024-07-23 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦работы по контролю качества ОТК | 8 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 17:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Коммутация блоков (подключение) | 4 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 12:00 | Двораковский Альберт Олегович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Подготовка чертежей под раскрой | 3 | 2024-07-25 13:00 | 2024-07-25 16:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Проверка габаритных размеров панелей (Образмерка) | 2 | 2024-07-25 16:00 | 2024-07-26 09:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Поиск изготовителя панелей | 2 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Образмерка изготовителя | 3 | 2024-07-26 11:00 | 2024-07-26 15:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Согласовать счет | 2 | 2024-07-26 15:00 | 2024-07-26 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Изготовление панелей | 16 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-30 17:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦ Подгонка МДФ панелей верх | 1 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 09:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦ Подгонка МДФ панелей низ | 1 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 10:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦ Установить панели МДФ | 2 | 2024-08-14 10:00 | 2024-08-14 12:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Очистка МДФ палелей (спиртом ) | 1 | 2024-08-14 13:00 | 2024-08-14 14:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Наклейка апликаций и табличек паспортных | 1 | 2024-08-14 14:00 | 2024-08-14 15:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Установка обшита панелями | 0 | 2024-08-14 15:00 | 2024-08-14 15:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Произвести сборку переходников | 24 | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-16 11:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Сборка окончена | 0 | 2024-08-16 11:00 | 2024-08-16 11:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Дробиструйка переходников | 16 | 2024-08-16 11:00 | 2024-08-20 11:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич, Козлов Сергей Иванович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Покраска переходников | 8 | 2024-08-20 11:00 | 2024-08-21 11:00 | Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Подобрать КД на тару СПУ-5 | 2 | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-13 14:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Тара разработана | 0 | 2024-08-13 14:00 | 2024-08-13 14:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Внести номенклатуру | 1 | 2024-08-13 14:00 | 2024-08-13 15:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Номенклатура внесена | 0 | 2024-08-13 15:00 | 2024-08-13 15:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Заказать тару | 2 | 2024-09-13 15:00 | 2024-09-13 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Тара заказана | 0 | 2024-09-05 17:00 | 2024-09-05 17:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Тара на складе | 0 | 2024-09-05 17:00 | 2024-09-05 17:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Разработать аппликации для установки | 8 | 2024-07-15 11:00 | 2024-07-16 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Аппликации разработаны | 0 | 2024-07-16 11:00 | 2024-07-16 11:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Подготовить файл для заказа | 1 | 2024-07-16 11:00 | 2024-07-16 12:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦файл подготовлен | 0 | 2024-07-16 12:00 | 2024-07-16 12:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Заказать аппликации | 2 | 2024-07-23 13:00 | 2024-07-23 15:00 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Закупить аппликации | 1 | 2024-07-23 15:00 | 2024-07-23 16:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Аппликации на складе | 0 | 2024-08-23 16:00 | 2024-08-23 16:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Запуск установки | 0 | 2024-08-22 17:00 | 2024-08-22 17:00
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Устранение неисправностей выявленных в процессе запуска | 9 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Запуск прошол успешно | 0 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка оборудования (связь с ПК ) | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка связи с ДД | 1 | 2024-08-30 09:30 | 2024-08-30 10:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка связи со средствами измерения | 2 | 2024-08-30 10:30 | 2024-08-30 13:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка шаровых кранов сопел (демонтаж монтаж, установка положения) | 2 | 2024-08-23 13:30 | 2024-08-23 15:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка шаровых кранов струйных СГ (демонтаж монтаж, установка положения) | 1.5 | 2024-08-23 15:30 | 2024-08-23 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка электомагнитных клапанов | 2.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 10:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Устранение неисправностей выявленных в процессе настройки оборудования | 4 | 2024-08-26 10:30 | 2024-08-26 15:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Несоответствия устранены | 0 | 2024-08-26 15:30 | 2024-08-26 15:30 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Общяя проверка герметичности установки (програмная ) | 1 | 2024-08-26 15:30 | 2024-08-26 16:30 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Поиск и устранение негерметичности установки поверочной СПУ-7 | 2 | 2024-08-26 16:30 | 2024-08-27 09:30 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦ Проверка магистрали на герметичность | 2 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 11:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦ Устранение дефектов выявленных в процессе изготовления | 4 | 2024-08-05 11:00 | 2024-08-05 16:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Устранение негерметичности магистрали | 5 | 2024-08-05 14:00 | 2024-08-06 10:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка герметична | 0 | 2024-08-27 09:30 | 2024-08-27 09:30
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Пробный прогон установки поверочной по сценарию поверки | 2 | 2024-08-27 09:30 | 2024-08-27 11:30 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка готова к испытаниям | 0 | 2024-08-27 11:30 | 2024-08-27 11:30
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка и наладка ПО¦Установка програмного обеспечения на ПК и адоптация под Windows 10 | 0.5 | 2024-08-27 11:30 | 2024-08-27 12:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка и наладка ПО¦ Отладка ПО на оборудовании стенда | 19.5 | 2024-08-27 13:00 | 2024-08-30 11:30 | Бакушев Игорь Вячеславович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Изготовление паспорта и РЭ для СПУ-5 | 7.9333 | 2024-08-27 11:30 | 2024-08-28 11:56 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Внести изменения в РЭ | 4 | 2024-08-28 11:56 | 2024-08-28 16:56 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Заполнение паспортов и подготовка пакетов документов | 16 | 2024-08-28 16:56 | 2024-08-30 16:56 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Документы подготовлены | 1 | 2024-08-30 16:56 | 2024-09-02 08:56
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ | 12 | 2024-09-02 08:56 | 2024-09-03 13:56
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Устранение замечаний выявленных в процессе ПСИ | 2 | 2024-09-03 13:56 | 2024-09-03 15:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Повторное проведение ПСИ согласно ПИ и МП | 4 | 2024-09-06 15:56 | 2024-09-09 10:56 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Стенд прошол ПУИ успешно | 0 | 2024-09-09 10:56 | 2024-09-09 10:56 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Составить акт о пригодности оборудования | 1.5 | 2024-09-09 10:56 | 2024-09-09 13:26 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Акт о пригодности выписан (отписаться заказчику о приемке) | 0 | 2024-09-09 13:26 | 2024-09-09 13:26 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Проверка соответствия СИ | 32 | 2024-09-03 13:56 | 2024-09-09 13:56
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦ Проверка МХ | 8 | 2024-09-09 13:56 | 2024-09-10 13:56 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦ Устранение замечаний выявленных в процессе проверки МХ | 4 | 2024-09-10 13:56 | 2024-09-11 08:56 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Повторная проверка МХ Стенд № | 4 | 2024-09-11 08:56 | 2024-09-11 13:56 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Стенд прошел проверку МХ успешно | 0 | 2024-09-11 13:56 | 2024-09-11 13:56
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Составить акт по проверки МХ | 1 | 2024-09-11 13:56 | 2024-09-11 14:56 | Хозуян Иван Владимирович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Акт подписан | 0 | 2024-09-11 14:56 | 2024-09-11 14:56
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Разборка установки | 16 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-09 09:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Выпуск установки поверочной через базу 1С ERP | 3 | 2024-09-11 14:56 | 2024-09-12 08:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович, Раскатов Леонид Владимирович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Подготовка места для упаковки установки | 1 | 2024-09-12 08:56 | 2024-09-12 09:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Установить установку на основание тары | 8 | 2024-09-12 09:56 | 2024-09-13 09:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Крепление установки к основанию тары | 4 | 2024-09-12 10:56 | 2024-09-13 13:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Упаковка перефирийных устройств | 2 | 2024-09-12 11:56 | 2024-09-12 14:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Упаковка переходов | 1 | 2024-09-12 14:56 | 2024-09-12 15:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Упаковка установки конечная | 1 | 2024-09-12 15:56 | 2024-09-12 16:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Установка упакована и готогва к погрузке | 0 | 2024-09-12 16:56 | 2024-09-12 16:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Расчистка склада для вывоза установки на погрузку | 1 | 2024-09-12 16:56 | 2024-09-13 08:56 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Погрузка установки | 2 | 2024-10-15 08:56 | 2024-10-15 10:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Транспортивовка установки заказчику | 120 | 2024-10-15 10:56 | 2024-11-04 11:56
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Установка загружена и отправлена заказчику | 0 | 2024-10-15 10:56 | 2024-10-15 10:56
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Проверка комплекта документов на СИ входящих в состав устанвки | 2 | 2024-10-15 10:56 | 2024-10-15 13:56 | Дука Вячеслав Викторович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Подготовка и сборка инструментов для монтажа | 2 | 2024-11-26 11:56 | 2024-11-26 14:56 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Отправка инструментов | 1 | 2024-11-26 14:56 | 2024-11-26 15:56 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Отправка работников на ШМ | 16 | 2024-11-29 11:56 | 2024-12-03 11:56 | Васильев Виталий Владимирович, Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Проживания работников на время сборки СПУ 7 | 60 | 2024-12-03 11:56 | 2024-12-12 16:56 | Васильев Виталий Владимирович, Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦перелёт работников к месту постоянной работы | 24 | 2024-12-12 16:56 | 2024-12-17 16:56 | Васильев Виталий Владимирович, Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Отправка работников на ПНР | 12 | 2024-12-17 16:56 | 2024-12-19 11:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦проживание работников на время ПНР | 55 | 2024-12-19 08:56 | 2024-12-27 16:56 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦перелёт к основному месту работы | 8 | 2024-12-27 16:56 | 2025-01-09 16:56
Изготовление установки СПУ-7¦СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Установка заказчику поступила | 80 | 2024-10-15 10:56 | 2024-10-29 10:56
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Приезд в Брянск ШМ | 0 | 2024-11-29 11:56 | 2024-11-29 11:56
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦ШМ установки | 149.6333 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-26 14:38 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦работы проведены | 0 | 2024-12-26 14:38 | 2024-12-26 14:38
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Приезд в Брянск для проведение ПНР | 0 | 2024-12-19 11:56 | 2024-12-19 11:56
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦ПНР (проверка на герметичность) | 26.6667 | 2024-12-19 11:56 | 2024-12-24 15:36 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦ПНР (монтаж лотков) | 26.6667 | 2024-12-19 11:56 | 2024-12-24 15:36 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Работа с программистом (удаленно) | 24 | 2024-12-24 15:36 | 2024-12-27 15:36 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Работы окончены | 0 | 2024-12-27 15:36 | 2024-12-27 15:36 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Оправка инструментов на произвоство | 0.5 | 2024-12-27 15:36 | 2024-12-27 16:06 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Возвращение в Ростов-на-Дону | 1 | 2024-12-27 16:00 | 2024-12-27 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупка материалов 1 | 5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупка материалов 2 | 1 | 2025-01-17 11:00 | 2025-01-17 12:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупка материалов 3 | 5 | 2025-01-17 13:00 | 2025-01-20 09:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупка материалов 4 | 2 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 11:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупка материалов 5 | 3 | 2025-01-20 11:00 | 2025-01-20 15:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупка материалов 6 | 2 | 2025-01-20 15:00 | 2025-01-20 17:00 | Любченко Оксана Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупка материалов 7 | 3 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 11:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Нарезка труб | 10 | 2025-01-21 11:00 | 2025-01-22 14:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Токарные работы | 15 | 2025-01-22 14:00 | 2025-01-24 12:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Сварочные работы | 20 | 2025-01-22 14:00 | 2025-01-27 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Слесарные работы | 20 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-29 14:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Дробиструйные работы | 10 | 2025-01-29 14:00 | 2025-01-30 16:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Малярные работы | 10 | 2025-01-30 16:00 | 2025-02-03 09:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Составление ДДС | 3 | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-16 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Расчет бюджета проекта | 3 | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-16 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Работы по проекту ( устранения замечаний) | 40 | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-23 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Составление списка устранений (комплектующие) | 6 | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-17 11:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Составлени списка устранений (комплектующие) | 6 | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-17 11:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Проверка ОТК | 0 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:00
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Отправка в Брянск | 0 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:00
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Начало работ | 0 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:00
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Подготовить переходники | 2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Сварить втулку | 2 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 12:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Выезд в командировку | 8 | 2025-08-25 13:00 | 2025-08-26 12:00
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Доработка ПО | 5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 14:00 | Резников Роман Павлович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Выезд в командтровку | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Замена клапана | 3 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 12:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Проверка установки на работоспособность | 20 | 2025-12-09 13:00 | 2025-12-11 17:00 | Резников Роман Павлович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Сдача установки | 1 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:00 | Резников Роман Павлович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Подписание акта | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Резников Роман Павлович
Изготовление установки СПУ-7¦ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Возвращение в Ростов-на-Дону | 0 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-16 16:30 | Резников Роман Павлович
Изготовление установки СПУ-7¦Акт подписан¦Подготовка презентации по завершению проекта | 5 | 2025-12-16 16:30 | 2025-12-17 13:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Акт подписан¦Запланировать совещание по закрытию проекта | 2 | 2025-12-25 13:30 | 2025-12-25 15:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Акт подписан¦Совещание проведено | 2 | 2025-12-25 15:30 | 2025-12-26 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Акт подписан¦Акты подписаны | 0 | 2025-12-30 08:30 | 2025-12-30 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление установки СПУ-7¦Акт подписан¦Проект закончен | 0 | 2025-12-30 08:30 | 2025-12-30 08:30 | Пелих Даниил Юрьевич