## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Планирование¦Планирование | 0 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 09:00 |  | Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H
Планирование¦Планирование | 5 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Планирование¦Провести установочное совещание | 1 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Планирование¦Расчет бюджетов по проектам, корректировка. | 4 | 2024-10-28 10:00 | 2024-10-28 15:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Планирование¦Расчёт экономической эффективности проекта | 0 | 2024-10-28 15:00 | 2024-10-28 15:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Планирование¦Защита проекта | 1 | 2024-10-29 15:00 | 2024-10-29 16:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Планирование¦Приказ подписан | 0 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-29 16:00
Разработка ТЗ¦ТЗ на стенд | 32 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-11 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка ТЗ¦ТЗ разработано | 0 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 09:00
Разработка ТЗ¦Совет по качеству (ТЗ на стенд) | 0 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
Разработка ТЗ¦Выпуск протокола по результатам совета по качеству (ТЗ на стенд) | 0 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Проработка конструкции ложементов для установки счётчиков в климат-камеру, выбор технического решения | 32 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-15 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка КД на ложементы | 32 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-21 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Проведение НК | 2 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 11:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Корректировка КД после НК | 3 | 2024-11-21 11:00 | 2024-11-21 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказать раскрой из KOMATEX для ложементов | 1.5 | 2024-11-21 15:00 | 2024-11-21 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Закупка раскроя для ложементов | 0 | 2024-11-21 16:30 | 2024-11-21 16:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ожидание поставки раскроя ложементов | 160 | 2024-11-21 16:36 | 2024-12-19 16:36
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Раскрой на лоэжементы поступил на склад | 0 | 2024-12-19 16:36 | 2024-12-19 16:36
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сборка ложементов | 0 | 2024-12-19 16:36 | 2024-12-19 16:36 | Макеев Андрей Сергеевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ложементы собраны | 0 | 2024-12-23 16:36 | 2024-12-23 16:36
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка КД на полки КК | 16 | 2024-11-21 15:00 | 2024-11-25 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказ материала и раскроя на полки | 2.5 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-26 08:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ожидание материала на полки | 160 | 2024-11-26 08:30 | 2024-12-24 08:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Материал для полок поступил на склад | 0 | 2024-12-24 08:30 | 2024-12-24 08:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Контроль сборки полок. | 2 | 2024-12-24 08:30 | 2024-12-24 10:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Порезка труб на полки | 10 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-10 11:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сборка/сварка полок | 5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 15:00 | Андони Андрей Васильевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка варианта с выдвижными полками (Проработка вариантов) | 24 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-30 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Полки изготовлены | 0 | 2025-01-13 15:00 | 2025-01-13 15:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Доработка полок под телескопические направляющие (уменьшение ширины) | 30 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-13 16:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сварка полок после доработок | 25 | 2025-03-13 16:00 | 2025-03-18 17:00 | Андони Андрей Васильевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработать ложемент для установки УЗ датчиков (100шт.) | 32 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-29 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказать раскрой на ложемент для датчиков | 2.5 | 2024-11-29 15:00 | 2024-12-02 08:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Закупка раскроя на ложементы УЗД | 5 | 2024-12-02 08:30 | 2024-12-02 14:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Закупка комплектующих | 2 | 2024-12-02 14:30 | 2024-12-02 16:30 | Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ожидание поступления раскроя для ложемента УЗД | 160 | 2024-12-02 16:30 | 2024-12-28 17:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Раскрой ложемента УЗД поступил на склад | 0 | 2024-12-28 17:30 | 2024-12-28 17:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сборка ложемента УЗД | 0 | 2024-12-28 17:30 | 2024-12-28 17:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ложемент собран | 0 | 2025-01-09 16:30 | 2025-01-09 16:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка КД на штуцеры подключения к счётчикам | 32 | 2024-11-29 15:00 | 2024-12-05 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказ штуцеров подключения в производство (Первая партия 5 шт.) | 1 | 2024-12-05 15:00 | 2024-12-05 16:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Изготовление деталей (токарная обработка) (5шт.) | 10 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-10 11:00 | Крученюк Николай Сергеевич, Пелих Юрий Викторович
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Фрезеровка деталей (5шт.) | 10 | 2025-01-10 11:00 | 2025-01-13 14:00 | Кисляков Александр Александрович
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сварка тройников (5шт.) | 5 | 2025-01-13 14:00 | 2025-01-14 10:00 | Андони Андрей Васильевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Штуцеры подключения изготовлены | 0 | 2025-01-14 10:00 | 2025-01-14 10:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Выбор БРС для подключения счётчика к пневмолинии | 1.5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 10:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Выбор телескопических направляющих | 6.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка кронштейнов крепления направляющих | 16 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Доработка полок КК (КД) | 12 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Установка кронштейнов в КК | 24 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-17 09:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Монтаж полок на телескопические направляющие | 8 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-18 09:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦КК собрана | 0 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Компоненты климат-камеры изготовлены | 0 | 2025-01-14 10:00 | 2025-01-14 10:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Разработка 3D модели на стенд | 16 | 2024-12-05 16:00 | 2024-12-09 16:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Выбор комплектующих для стенда (краны, трубки, фитинги, фильтры… CAMOZZI) | 23.5 | 2024-12-09 16:00 | 2024-12-12 15:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Внесение недостающих комплектующих в 1С | 4 | 2024-12-12 15:30 | 2024-12-13 10:30 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦оформление заказа на комплектующие стенда (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) | 4 | 2024-12-13 10:30 | 2024-12-13 15:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка комплектующих (сгоны, винты, гайки, шайбы) | 6 | 2024-12-13 15:30 | 2024-12-16 13:30 | Мозговая Вероника Викторовна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка комплектующих (CAMOZZI, приводы NEPTUN) | 3 | 2024-12-13 15:30 | 2024-12-16 09:30 | Донцова Анна Егоровна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Ожидание закупки комплектующих (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) | 392 | 2024-12-16 13:30 | 2025-03-18 12:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Проверка комплектующих | 2 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 11:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Комплектующие (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) поступили на склад | 0 | 2025-03-18 12:00 | 2025-03-18 12:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Разработка КД на стенд монтажный | 20 | 2024-12-13 15:30 | 2024-12-18 10:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦КД на стенд разработана | 0 | 2024-12-18 10:30 | 2024-12-18 10:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Заказать материал и раскрой на каркас стенда (труба 40х40х2, листы, кронштейны) | 4 | 2024-12-18 10:30 | 2024-12-18 15:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка материала и раскроя на каркас стенда (труба 40х40х2, листы, кронштейны) | 2 | 2024-12-18 15:30 | 2024-12-19 08:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка материалов | 2 | 2024-12-18 15:30 | 2024-12-19 08:30 | Дмитрук Оксана Александровна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Перерасчёт ДДС для увеличения бюджета проекта | 2 | 2024-12-19 08:30 | 2024-12-19 10:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦контроль лимита по проекту по зДС | 2 | 2024-12-19 10:30 | 2024-12-19 13:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Расчёт бюджета с учётом нового ТЗ, согласование, выпуск приказа | 5 | 2024-12-19 13:30 | 2024-12-20 09:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Ожидание поступления материалов и раскроя каркаса стенда | 120 | 2024-12-19 08:30 | 2025-01-21 08:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Материалы и раскрой поступил на склад | 0 | 2025-01-21 08:30 | 2025-01-21 08:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Выдача КД в производство | 4 | 2025-01-21 08:30 | 2025-01-21 13:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Порезка труб на каркас стенда | 10 | 2025-01-21 09:30 | 2025-01-22 11:30 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сборка-сварка каркаса стенда | 10 | 2025-01-22 11:30 | 2025-01-23 14:30 | Андони Андрей Васильевич, Карасев Юрий Егорович
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Покраска стенда | 15 | 2025-01-23 14:30 | 2025-01-27 13:30 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сборка стенда (каркас, листы), транспортировка стенда на склад | 30 | 2025-01-27 13:30 | 2025-01-31 10:30 | Ткаченко Владимир Витальевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Каркас стенда изготовлен | 0 | 2025-01-31 10:30 | 2025-01-31 10:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Заказать в производстве 21 датчик давления BP10 | 1 | 2024-12-18 15:30 | 2024-12-18 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦ДД изготовлены | 0 | 2025-01-13 16:30 | 2025-01-13 16:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сборка кранов со сгонами | 17 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Добровольский Дмитрий Дмитриевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сборка ложементов | 17 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Андронов Николай Леонидович
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сопровождение производства | 16 | 2025-03-18 13:00 | 2025-03-20 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Стенд монтажный собран | 0 | 2025-03-20 12:00 | 2025-03-20 12:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Компановка рабочего места. Разработка 3D модели на рабочее место (расположение стола с блоками автоматики и задатчиками давления). Оформление КД | 4 | 2024-12-18 11:30 | 2024-12-18 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Разработка КД завершена | 0 | 2024-12-18 16:30 | 2024-12-18 16:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦внесение недостающих комплектующих в 1С | 4 | 2024-12-18 16:30 | 2024-12-19 11:30 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Оформление заявки на компоненты рабочего места (Рабочий стол) | 1 | 2024-12-19 11:30 | 2024-12-19 13:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Закупка рабочего стола | 3 | 2024-12-19 13:30 | 2024-12-19 16:30 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Ожидание закупки компонентов рабочего места | 80 | 2024-12-19 16:30 | 2025-01-13 16:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Компоненты поступили на склад | 0 | 2025-01-13 16:30 | 2025-01-13 16:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦подобрать и согласовать ПК для стенда с Горбатенко | 1 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 10:00 | Гасанов Александр Иванович, Горбатенко Сергей Александрович
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Закупить ПК и необходимую технику для работы стенда | 7 | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-12 09:00 | Горбатенко Сергей Александрович
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Ожидание поставки ПК | 80 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-26 09:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Компьютер поступил на склад | 0 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:00
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Сопровождение производства | 32 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Сборка рабочего места завершена | 0 | 2025-01-24 16:30 | 2025-01-24 16:30
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Сборка пневматических линий стенда | 0 | 2025-03-20 12:00 | 2025-03-20 12:00 | Андронов Николай Леонидович, Добровольский Дмитрий Дмитриевич
Изготовление стенда¦Механической часть стенда¦Сборка пневматических линий стенда завершена | 0 | 2025-03-20 12:00 | 2025-03-20 12:00
Изготовление стенда¦Метрологическая часть стенда¦Определить состав метрологического оборудования | 4 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Изготовление стенда¦Метрологическая часть стенда¦Заказать все средства поверки ДД, ДТ (Задатчик давления ЭЛМЕТРО и эталонный датчик температуры LTA) | 8 | 2024-11-14 14:00 | 2024-11-15 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Метрологическая часть стенда¦Ожидание поставки средств поверки ДД, ДТ | 912 | 2024-10-21 09:00 | 2025-04-08 10:00
Изготовление стенда¦Метрологическая часть стенда¦Комплектующие средства поверки ДД, ДТ поступили на склад | 0 | 2025-04-08 10:00 | 2025-04-08 10:00
Изготовление стенда¦Метрологическая часть стенда¦Метрологическое оборудование готово к работе | 0 | 2025-04-08 10:00 | 2025-04-08 10:00
Изготовление стенда¦Метрологическая часть стенда¦Актуализация КД (Внесение изменений в общую сборку) | 29 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-08 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Разработать технологической схемы стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 6 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 16:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Разработка спецификации | 4 | 2024-11-11 16:00 | 2024-11-12 11:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Доработка технологической схемы стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 6 | 2024-11-12 11:00 | 2024-11-13 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Внесение изменений в спецификации | 4 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Схема разработана | 0 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Выбор приводов кранов для стенда | 3 | 2024-11-13 14:00 | 2024-11-13 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Проработка и составление предварительной спецификации комплектующих | 10 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-14 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Преварительная проработка компановки шкафа | 8 | 2025-01-14 11:00 | 2025-01-15 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Разработать электрическую принципиальную схему (Автоматика для калибровки ДД, автоматика для поверки ДТ, автоматика для ПСИ | 25 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-06 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Подобрать необходимое оборудование, сформировать спецификацию для закупки | 5 | 2025-02-06 10:00 | 2025-02-06 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Разработать габаритный чертеж шкафа АСУ | 18 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-11 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Разработать схему электрических соединений | 12 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-12 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Внесение недостающих комплектующих в 1С | 5 | 2025-02-12 14:00 | 2025-02-13 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Заказать оборудование АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 4 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Сборка модулей МПКИ (Монтаж материнских плат МПКИ, монтаж модульных плат МПКИ) | 40 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка оборудования АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 3 | 2025-02-25 14:00 | 2025-02-25 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка оборудования АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 3 | 2025-02-25 14:00 | 2025-02-25 17:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка оборудования АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 5 | 2025-02-25 14:00 | 2025-02-26 10:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка оборудования АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 3 | 2025-02-25 14:00 | 2025-02-25 17:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка оборудования АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 3 | 2025-02-25 14:00 | 2025-02-25 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги) | 4 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Ожидание поступления комплектующих АСУ для стенда | 120 | 2025-02-26 14:00 | 2025-03-19 14:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Комплектующие АСУ для стенда поступили на склад | 0 | 2025-03-19 14:00 | 2025-03-19 14:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Формирование спецификации шкафа силового, шкафа автоматики | 16 | 2025-03-19 14:00 | 2025-03-21 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Корректировка электрической принципиальной шкафа автоматики | 6 | 2025-03-21 14:00 | 2025-03-24 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики | 12 | 2025-03-24 11:00 | 2025-03-25 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Получение комплектующих и предоставление на сборку | 6 | 2025-03-25 16:00 | 2025-03-26 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Сопровождение сборки стенда | 8 | 2025-03-26 14:00 | 2025-03-27 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Подбор и заказ доп. комплектующих | 8 | 2025-03-27 14:00 | 2025-03-28 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Формирование КД и заявок на комплектующие МПКИ (12 компл.) | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Подбор комплектующих | 4 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Пуско-наладочные работы по материнским платам (12 шт.) | 24 | 2025-03-04 14:00 | 2025-03-07 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Пуско-наладочные работы по измерительным платам (36 шт.) | 36 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-14 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Сборка МПКИ (12 шт.) | 12 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Калибровка МПКИ (12 шт.) | 12 | 2025-03-17 14:00 | 2025-03-19 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Монтаж материнских плат МПКИ | 8 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-20 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Монтаж модульных плат МПКИ | 8 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-21 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Ремонт платы коммутатора (протокол 051_О_010) | 4 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Настройка модулей для стенда | 4 | 2025-03-21 14:00 | 2025-03-24 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Внесение недостающих номенклатур | 5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка комплектующих МПКИ | 6 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 16:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка кронштейнов камеры | 4 | 2025-03-10 16:00 | 2025-03-11 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка направляющих. Оформление замены бракованной направляющей | 16 | 2025-03-11 11:00 | 2025-03-13 11:00 | Короткова Валентина Викторовна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка крепежа | 8 | 2025-03-13 11:00 | 2025-03-14 11:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Контроль поставки эталонного оборудования | 3 | 2025-03-14 11:00 | 2025-03-14 15:00 | Донцова Анна Егоровна, Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка клеммников и кабелей | 3 | 2025-03-14 15:00 | 2025-03-17 09:00 | Любченко Оксана Николаевна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка комплектующих АСУ | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Сборка шкафа АСУ | 32 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-07 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Пайка приводов и линий ДД | 40 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦подключение приводов и ДД в шкаф | 16 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-18 09:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦ монтаж коммутационных плат, пайка кабелей | 16 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-20 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Подключение КК к сети, устранение неисправностей | 16 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-24 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Сборка пневматических линий подключения воздуха и вакуума | 16 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Установка направляющих в КК | 8 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-27 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Комплектующие АСУ готовы к сборке | 0 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Продумать концепцию взаимодействия ПО с настраиваемыми и поверяемыми датчиками в UFG-H | 3 | 2024-11-13 14:00 | 2024-11-13 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Подобрать, согласовать и закупить платы PCIe-RS4585 | 2 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Проверка и согласованик компановки платы распределительной на стенде | 1 | 2024-11-14 11:00 | 2024-11-14 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Изготовление кабеля и подключения камеры тепла/холода к ПК | 2 | 2024-11-14 13:00 | 2024-11-14 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Заказать 6 плат коммутации и компоненты к ним | 1 | 2024-11-14 15:00 | 2024-11-14 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка печатных плат и компонентов | 0 | 2024-11-14 16:00 | 2024-11-14 16:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Ожидание плат коммутации и компонентов для плат | 240 | 2024-11-18 11:00 | 2024-12-28 12:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Анализ применимости платы коммутации из проектов предыдущих стендов калибровки в рамках данного проекта. | 3 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Заказ плат коммутации, компонентов к ней через 1С. Проверка правильности списка комплектующих. | 5 | 2024-12-17 13:00 | 2024-12-18 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Начало проработки схемы кабеля подключения коробки распределительной к плате коммутации | 2 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Проведение подготовительных мероприятий, технические советы | 2 | 2024-12-18 11:00 | 2024-12-18 14:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Платы поступили на склад | 0 | 2024-12-28 12:00 | 2024-12-28 12:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Расчёт бюджета проекта по новому ДДС с учётом закупок по ФЦК | 4 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 14:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Проработка новой концепции взаимодействия частей стенда с увеличенной загрузкой КК | 7 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Разработка обновлённой технологической схемы стенда | 12 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-21 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Разработка спецификации | 14 | 2025-01-21 14:00 | 2025-01-23 11:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Доработка технологической схемы на 40 устройств (15/5х5) | 10 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-24 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Внесение изменений в спецификацию | 4 | 2025-01-24 14:00 | 2025-01-27 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Внесение изменений в технологическую схему стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H согласно ТЗ. | 6 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 16:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Доработка спецификации | 6 | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-04 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Платы коммутации собраны | 0 | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-22 11:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Расчёт и выбор кабелей для коммутации сигналов к поверяемым устройствам | 4 | 2024-12-18 14:00 | 2024-12-19 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Анализ схемы стенда для выработки концепции взаимодействия устройств | 4 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 14:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Общие собрания для обсуждения разработки стенда | 4 | 2024-12-28 14:00 | 2024-12-28 18:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Заказать кабели и разъёмы | 6 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка кабелей и разъёмов | 1 | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-20 15:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка кабелей и разъёмов | 2 | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-20 16:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Ожидание поставки кабелей и разъёмов | 160 | 2025-02-21 09:00 | 2025-03-21 09:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Кабели и разъёмы поступили на склад | 0 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Внесение недостающих номенклатур, оформление заявок, контроль поступления заказов | 8 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка элементов пневмосистемы | 3 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 12:00 | Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Закупка клеммной коробки, клеммников и электромонтажных комплектующих | 4 | 2025-04-02 13:00 | 2025-04-02 17:00 | Короткова Валентина Викторовна, Любченко Оксана Николаевна, Мозговая Вероника Викторовна, Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Сборка кабелей | 32 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Прокладка кабелей на другую сторону камеры | 56 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-18 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Монтаж кабель-каналов | 16 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-22 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Нарезка трубопроводов для подключения счётчиков, прокладка пневмолиний в камеру | 56 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Лакировка плат МПКИ | 4 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 14:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Согласование решений по подключению стенда к сети | 4 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Сборка модулей отладки МПКИ | 16 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Монтаж плат Bluetooth для стенда | 8 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-06 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Оформление и передача КД электрической части | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-07 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Дозакупка комплектующих в ЗИП | 2 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 11:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Дозакупка комплектующих в ЗИП | 3 | 2025-05-06 11:00 | 2025-05-06 15:00 | Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Проработка коммутационного шкафа, заказ комплектующих | 15 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-24 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦ПНР плат коммутатора и установка в стенд | 7 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Сборка электронной части стенда завершена | 0 | 2025-04-24 14:00 | 2025-04-24 14:00
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги) Формирование ОС | 4 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Совет по качеству (изготовление электронной части стенда) | 0 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
Изготовление стенда¦Электронной часть стенда¦Выпуск протокола по результатам совета по качеству (изготовление электронной части стенда) | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Разработка консольного приложения для проверки совместимости ранее написанного ПО для калибровки ДД (Алмаз) и новой камеры КТХ-1000 | 4 | 2024-11-13 14:00 | 2024-11-14 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Подготовка ПК (ноутбук) для работы с камерой: установка необходимого программного обеспечения, драйверов и прочего. Настройка камеры. | 2 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Попытка установки связи с камерой по RS485 | 1 | 2024-11-14 11:00 | 2024-11-14 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Проверка коммуникационного кабеля на участке между конвертером RS485 и камерой с помощью тестера. | 1 | 2024-11-14 13:00 | 2024-11-14 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Проверка работоспособности конвертера RS485, входящего в комплект поставки камеры. | 2 | 2024-11-14 14:00 | 2024-11-14 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Попытки установки связи с помощью ПО, входящего в комплект поставки камеры | 2 | 2024-11-14 16:00 | 2024-11-15 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Разработка драйвера для работы с электронным термометром LTA-Э. Разработка программного модуля для возможности работы (чтения показаний) с электронным термометром LTA-Э. Отладка. | 8 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-10 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Перепрошивка контроллера управления по указаниям службы поддержки камеры КТХ-1000. Проведение тестов, доработка необходимого ПО для этого для определения совместимости ранее написанного ПО для калибровки ДД (Алмаз) и новой камеры КТХ-1000. | 6.5 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 16:30 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Создание нового проекта для разработки ПО управления стендом, настройка необходимых пакетов, сервисов и прочего. | 4 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Реализация нового проекта на основе проекта стенда калибровки и поверки ДД и Гранд-SPI | 80 | 2024-12-17 14:00 | 2025-01-10 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Реализация модуля системы определения разгерметизации | 0 | 2025-01-10 14:00 | 2025-01-10 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Реализация модуля системы быстрой накачки давления | 0 | 2025-01-17 14:00 | 2025-01-17 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Разработка нового интерфейса ПО применительно к новому стенду | 0 | 2025-01-31 14:00 | 2025-01-31 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Доработка модуля конфигурации стенда | 36 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-07 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Изменение редактора сценариев | 60 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-19 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Изменение модуля выполнения сценариев | 40 | 2025-02-19 14:00 | 2025-02-26 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Реализация системы, позволяющей возобновлять работу стенда после сбоев оборудования с места где произошел сбой (не начиная сценарий заново) | 40 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-12 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Изменение модуля сохранения результатов в БД (общая БД) | 8 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-13 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Изменение модуля формирования отчетов | 96 | 2025-03-14 09:00 | 2025-04-01 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Изменение модуля выполнения сценариев. | 13 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Реализация системы, позволяющей возобновлять работу стенда после сбоев оборудования с места где произошел сбой (не начиная сценарий заново). | 24 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 22:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Изменение модуля формирования отчетов. | 48 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-07 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Доработка и отладка алгоритма выполнения сценария | 24 | 2025-04-07 18:00 | 2025-04-09 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Реализация процедуры калибровки, термокомпенсации и поверки ДД в составе UFGH. Отладка. | 12 | 2025-04-09 16:00 | 2025-04-10 15:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Доработка интерфейса для визуализации данных | 24 | 2025-04-10 15:00 | 2025-04-12 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Реализация сохранения результатов калибровки ДД и запись их в БД | 48 | 2025-04-12 13:00 | 2025-04-15 22:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Реализация модуля поверки ДТ | 18 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-17 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Разработка ПО по реализации проведения ПСИ | 14 | 2025-04-17 14:00 | 2025-04-18 15:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Тестирование модулей ПО | 0 | 2025-04-18 15:00 | 2025-04-18 15:00 | Давыдов Артем Васильевич
Изготовление стенда¦ПО стенда¦занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги) | 2 | 2025-04-30 15:00 | 2025-04-30 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Изготовление стенда¦ПО стенда¦Разработка ПО завершена | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦запуск и отладка процедуры калибровки ДД в составе UFGH | 72 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-20 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Наладка сценариев и тестировние ПО | 32 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-13 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Разработка ПО стенда калибровки ДД и ПСИ UFG-H завершена | 0 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:00
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Стенд собран | 0 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:00
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Совет по качеству (утверждение ПО) | 1 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Выпуск протокола по результатам совета по качеству (утверждение ПО) | 1 | 2025-05-20 10:00 | 2025-05-20 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Подготовка документов на продление проекта (презентация, служебное расследование) | 16 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-07 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Разработка СОПов для стенда | 9 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-14 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Разработка инструкции на стенд | 14 | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-15 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Актуализация КД | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Печать КД для внесения в 1С | 8 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Провести план-фактный анализ | 5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 14:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Анализ оплат по проектам | 3 | 2025-05-20 14:00 | 2025-05-20 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Изготовление стенда¦ПНР стенда¦Подписание акта приёмки спроектированного обор-ия | 10.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-21 10:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Ввод в экслуатацию¦Первый этап испытания | 32 | 2025-05-20 11:00 | 2025-05-26 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Ввод в экслуатацию¦Испытание стенда в рабочих условиях | 5 | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-26 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Ввод в экслуатацию¦Испытания завершены | 0 | 2025-05-26 17:00 | 2025-05-26 17:00
Ввод в экслуатацию¦Совет по качеству (Испытания стенда) | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Ввод в экслуатацию¦Выпуск протокола по результатам совета по качеству (Испытания Стенда) | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Приёмка стенда¦Организовать рабочую группу по приёмке стенда | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00
Приёмка стенда¦установить в камеру 18 счётчиков для проведения испытаний | 2 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 12:00
Приёмка стенда¦Закупка комплектующих стенда | 4 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 17:00
Приёмка стенда¦Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 18шт. | 16 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-25 14:00
Приёмка стенда¦Изъять откалиброванные счётчики из камеры и переместить в здание 3/7 для поверки | 4 | 2025-06-25 14:00 | 2025-06-26 09:00
Приёмка стенда¦Проверка метрологических характеристик приборов после стенда КДД (18шт.) | 24 | 2025-06-26 09:00 | 2025-07-01 09:00
Приёмка стенда¦Проверка отчётов ПСИ | 8 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 09:00
Приёмка стенда¦Установить в камеру вентиляторы принудительной конвекции | 8 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 09:00
Приёмка стенда¦Провести испытания со стенду для проверки эффективности установленных вентиляторов. Проверить камеру на разных температурных режимах | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Приёмка стенда¦Добавление возможности вносить и изменять список СИ. Реализация модуля. Реализация интерфейса редактора СИ. Доработка БД. Доработка отчетов. Сохранение информации в БД списка СИ по каждому испытанию. Тестирование. | 30 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-07 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Приёмка стенда¦Добавление операции открытия клапана вентиляции задатчика давления. Реализация алгоритма. Доработка интерфейса. Тестирование. | 4 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Приёмка стенда¦Добавление операции закрытия клапана вентиляции задатчика давления. Реализация алгоритма. Доработка интерфейса. Тестирование. | 4 | 2025-07-08 13:00 | 2025-07-08 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Приёмка стенда¦Установить в камеру первую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Приёмка стенда¦Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 40 шт. | 1 | 2025-07-09 11:00 | 2025-07-09 12:00
Приёмка стенда¦Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 0.5 | 2025-07-10 11:00 | 2025-07-10 11:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Приёмка стенда¦Проверка первой партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 24 | 2025-07-10 15:00 | 2025-07-15 15:00
Приёмка стенда¦Устранить замечания полученные в ходе поверки приборов | 0.5 | 2025-07-15 15:00 | 2025-07-15 15:30 | Проскурин Юрий Николаевич
Приёмка стенда¦Установить в камеру вторую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-17 09:00
Приёмка стенда¦Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 5 шт. | 2.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 11:30
Приёмка стенда¦Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 3 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 12:00
Приёмка стенда¦Проверка второй партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 24 | 2025-07-18 13:00 | 2025-07-23 12:00
Приёмка стенда¦Установить в камеру третью партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 16:00
Приёмка стенда¦Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 5 шт. | 16 | 2025-07-23 16:00 | 2025-07-25 16:00
Приёмка стенда¦Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 3 | 2025-07-25 16:00 | 2025-07-28 10:00
Приёмка стенда¦Проверка третьей партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 16 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-30 10:00
Провести испытаня. Определить время, за которое температура в счётчике становится равной температуре в камере¦Зашиберовать счётчики | 2 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 11:00
Провести испытаня. Определить время, за которое температура в счётчике становится равной температуре в камере¦Установить счётчики в камеру | 1 | 2025-08-01 11:00 | 2025-08-01 12:00
Провести испытаня. Определить время, за которое температура в счётчике становится равной температуре в камере¦Установить температуру +40, запустить камеру | 0.5 | 2025-08-01 13:00 | 2025-08-01 13:30
Провести испытаня. Определить время, за которое температура в счётчике становится равной температуре в камере¦Ожидание выхода на режим | 1 | 2025-08-01 13:30 | 2025-08-01 14:30
Провести испытаня. Определить время, за которое температура в счётчике становится равной температуре в камере¦Контролировать температуру в счётчиках каждые 30 мин. | 6 | 2025-08-01 14:30 | 2025-08-04 11:30
Провести испытаня. Определить время, за которое температура в счётчике становится равной температуре в камере¦После проведения испытаний, установить температуру камеры +20 | 0.5 | 2025-08-04 11:30 | 2025-08-04 12:00
Провести испытаня. Определить время, за которое температура в счётчике становится равной температуре в камере¦Ожидание выхода на режим +20 | 1 | 2025-08-04 13:00 | 2025-08-04 14:00
Провести испытаня. Определить время, за которое температура в счётчике становится равной температуре в камере¦Достать счётчики из камеры | 1 | 2025-08-04 14:00 | 2025-08-04 15:00
Провести испытаня. Определить время, за которое температура в счётчике становится равной температуре в камере¦расшиберовать счётчики | 2 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-04 17:00
Провести поверку температуры с незашиберованными счётчиками¦Установить счётчики в камеру | 2 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 10:00
Провести поверку температуры с незашиберованными счётчиками¦Установить температуру +40, запустить камеру | 0.5 | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-05 10:30
Провести поверку температуры с незашиберованными счётчиками¦Ожидание выхода на режим | 2 | 2025-08-05 10:30 | 2025-08-05 13:30
Провести поверку температуры с незашиберованными счётчиками¦Контролировать температуру в счётчиках каждые 30 мин. | 4 | 2025-08-05 13:30 | 2025-08-06 08:30
Провести поверку температуры с незашиберованными счётчиками¦После проведения испытаний, установить температуру камеры +20 | 0.5 | 2025-08-06 08:30 | 2025-08-06 09:00
Провести поверку температуры с незашиберованными счётчиками¦Ожидание выхода на режим +20 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00
Провести поверку температуры с незашиберованными счётчиками¦Достать счётчики из камеры | 1 | 2025-08-06 10:00 | 2025-08-06 11:00
Восстановление работоспособности камеры КТХ-1000¦Сервисные специалисты прибыли на предприятие | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Восстановление работоспособности камеры КТХ-1000¦Проведение диагностики и необходимый ремон камеры КТХ-1000 | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-16 09:00
Восстановление работоспособности камеры КТХ-1000¦Сопровождение работ по диагностике и восстановлению работоспособности камеры КТХ-1000 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Восстановление работоспособности камеры КТХ-1000¦Согласование договора по выполнению работ по дозаправки камеры КТХ-1000 | 4 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Восстановление работоспособности камеры КТХ-1000¦Котроль оплаты счета ИП Прохоренко , покупки хладогента и ремонта стенда КДД. Доклад 18.09.2025 | 4 | 2025-09-17 14:00 | 2025-09-18 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Восстановление работоспособности камеры КТХ-1000¦Работы по восстановлению работоспособности камеры КТХ-1000 завершены | 0 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:00
Создание базы сценариев для работы на стенде¦Калибровка канала давления UFG-H 160 кПа | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Создание базы сценариев для работы на стенде¦Калибровка канала давления UFG-H 600 кПа | 1 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 11:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Создание базы сценариев для работы на стенде¦Поверка канала давления UFG-H 160 кПа | 1 | 2025-09-10 11:00 | 2025-09-10 12:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Создание базы сценариев для работы на стенде¦Поверка канала давления UFG-H 400 кПа | 0.5 | 2025-09-10 13:00 | 2025-09-10 13:30 | Меркулов Александр Сергеевич
Создание базы сценариев для работы на стенде¦Поверка канала давления UFG-H 600 кПа | 0.5 | 2025-09-10 13:30 | 2025-09-10 14:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Создание базы сценариев для работы на стенде¦Проведение ПСИ UFG-H 400 кПа | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Быстров Иван Сергеевич
Создание базы сценариев для работы на стенде¦Проведение ПСИ UFG-H 600 кПа | 1 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 11:00 | Быстров Иван Сергеевич
Создание дополнительных сценариев по требованию производства¦Дополнительные сценарии необходимые для выпуска приборов согласно заказа | 40 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-08 09:00
Создание дополнительных сценариев по требованию производства¦База сценариев создана | 0 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
ОПЭ_Октябрь¦Установить в камеру первую партию (20 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 12:00
ОПЭ_Октябрь¦Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 20 шт. | 16 | 2025-10-15 13:00 | 2025-10-17 12:00
ОПЭ_Октябрь¦Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 20шт. | 3 | 2025-10-17 13:00 | 2025-10-17 16:00
ОПЭ_Октябрь¦Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (20шт.) | 4 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-20 11:00
ОПЭ_Октябрь¦Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 3 | 2025-10-20 11:00 | 2025-10-20 15:00
ОПЭ_Октябрь¦Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 16 | 2025-10-20 15:00 | 2025-10-22 15:00
ОПЭ_Октябрь¦Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 15шт. | 3 | 2025-10-22 15:00 | 2025-10-23 09:00
ОПЭ_Октябрь¦Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (15шт.) | 8 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-24 09:00
ОПЭ_Октябрь¦Проведение ОПЭ в реальных условиях | 8 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-27 09:00
ОПЭ_Октябрь¦Совет по качеству_Октябрь | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30
ОПЭ_Октябрь¦ОПЭ за октябрь успешно завершена | 0 | 2025-10-27 09:30 | 2025-10-27 09:30
ОПЭ_Ноябрь¦Установить в камеру первую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 12:00
ОПЭ_Ноябрь¦Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 5 шт. | 16 | 2025-11-10 13:00 | 2025-11-12 12:00
ОПЭ_Ноябрь¦Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 3 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-12 16:00
ОПЭ_Ноябрь¦Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 4 | 2025-11-12 16:00 | 2025-11-13 11:00
ОПЭ_Ноябрь¦Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 3 | 2025-11-13 11:00 | 2025-11-13 15:00
ОПЭ_Ноябрь¦Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 16 | 2025-11-13 15:00 | 2025-11-17 15:00
ОПЭ_Ноябрь¦Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 15шт. | 3 | 2025-11-17 15:00 | 2025-11-18 09:00
ОПЭ_Ноябрь¦Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (15шт.) | 8 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-19 09:00
ОПЭ_Ноябрь¦Установить в камеру третью партию (20 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 12:00
ОПЭ_Ноябрь¦Третья партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 20 шт. | 16 | 2025-11-19 13:00 | 2025-11-21 12:00
ОПЭ_Ноябрь¦Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 20шт. | 3 | 2025-11-21 13:00 | 2025-11-21 16:00
ОПЭ_Ноябрь¦Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (20шт.) | 8 | 2025-11-21 16:00 | 2025-11-24 16:00
ОПЭ_Ноябрь¦Совет по качеству_Ноябрь | 0.5 | 2025-11-24 16:00 | 2025-11-24 16:30
ОПЭ_Ноябрь¦ОПЭ за ноябрь успешно завершена | 0 | 2025-11-24 16:30 | 2025-11-24 16:30
ОПЭ_Декабрь¦Установить в камеру первую партию (40 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 12:00
ОПЭ_Декабрь¦Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 16 | 2025-12-01 13:00 | 2025-12-03 12:00
ОПЭ_Декабрь¦Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 3 | 2025-12-03 13:00 | 2025-12-03 16:00
ОПЭ_Декабрь¦Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 4 | 2025-12-03 16:00 | 2025-12-04 11:00
ОПЭ_Декабрь¦Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 3 | 2025-12-04 11:00 | 2025-12-04 15:00
ОПЭ_Декабрь¦Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 16 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-08 15:00
ОПЭ_Декабрь¦Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 3 | 2025-12-08 15:00 | 2025-12-09 09:00
ОПЭ_Декабрь¦Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 3 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 12:00
ОПЭ_Декабрь¦Установить в камеру третью партию (40 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 4 | 2025-12-09 13:00 | 2025-12-09 17:00
ОПЭ_Декабрь¦Третья партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 3 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 11:00
ОПЭ_Декабрь¦Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 16 | 2025-12-10 11:00 | 2025-12-12 11:00
ОПЭ_Декабрь¦Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 3 | 2025-12-12 11:00 | 2025-12-12 15:00
ОПЭ_Декабрь¦Сопровождение проведения ОПЭ, исправление замечаний производства | 4 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-15 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОПЭ_Декабрь¦Совет по качеству_Декабрь | 0.5 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 10:30
ОПЭ_Декабрь¦ОПЭ за декабрь успешно завершена | 0 | 2025-12-15 10:30 | 2025-12-15 10:30
Доработка стенда_Сентябрь¦Подобрать защиту от перегибов трубок воздушных линий | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-16 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка стенда_Сентябрь¦Внести в номенклатуру недостающие комплектующие | 4 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Доработка стенда_Сентябрь¦Заказать защиту от перегибов трубок | 2 | 2025-09-16 14:00 | 2025-09-16 16:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка стенда_Сентябрь¦Закупить защиту от перегибов трубок | 2 | 2025-09-16 16:00 | 2025-09-17 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Доработка стенда_Сентябрь¦Ожидание поступления защиты от перегибов | 80 | 2025-09-17 09:00 | 2025-10-01 09:00
Доработка стенда_Сентябрь¦Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП. | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Доработка стенда_Октябрь¦Защита от перегибов трубок поступила на склад | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Доработка стенда_Октябрь¦Установить защиту от перегибов трубок | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-02 09:00
Доработка стенда_Октябрь¦Защита от перегибов установлена | 0 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:00
Доработка стенда_Октябрь¦Исполнить задачу №5 ("Протокол ГК__007_О_531 от 16.10.2025 9:00:00 (Протокол)") Проработать вопрос установки управляемого регулятора давления на стенд КДД и ПСИ для ускорения времени выхода на точку и сброса давления | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка стенда_Октябрь¦"Исполнить задачу №4 (""Протокол ГК__007_О_505 от 03.10.2025 9:02:44 (Протокол)"") Выяснить и устранить причину негерметичности линии 6 стенда КДД и ПСИ" | 8 | 2025-10-10 10:00 | 2025-10-13 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка стенда_Октябрь¦Заказать пропорциональный регулятор давления и комплектующие к нему | 2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Доработка стенда_Октябрь¦Исполнить задачу №3 ("Протокол ____051_О_041 от 29.09.2025 11:39:38 (Протокол)") заказать комплектующие для изготовления заглушек БРС | 4 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка стенда_Октябрь¦Ожидание поступления регулятора давления | 112 | 2025-10-13 14:00 | 2025-10-31 14:00
Доработка стенда_Октябрь¦Совет по качеству | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30
Доработка стенда_Октябрь¦Работы по доработке стенда за октябрь завершены | 0 | 2025-10-13 08:30 | 2025-10-13 08:30
Доработка стенда_Ноябрь¦регулятор давления поступил на склад | 0 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:00
Доработка стенда_Ноябрь¦Внести изменения в сборочный чертеж шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 2 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Ноябрь¦Предварительная сборка с подключением задатчика давления CAMOZZI к модулям DOUT и DIN | 2 | 2025-11-05 11:00 | 2025-11-05 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Ноябрь¦Внести изменения в принципиальную схему шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 4 | 2025-11-05 14:00 | 2025-11-06 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Ноябрь¦Внести изменения в схему расположения элементов шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 3 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Ноябрь¦Установить токовые модули управления 4-20мА в шкаф стенда. Подключить пропорциональный регулятор давления | 5 | 2025-11-06 13:00 | 2025-11-07 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Ноябрь¦Установка пропорционального регулятора давления на стенд | 4 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка стенда_Ноябрь¦Заказ комплектующих для токовых модулей A-IN; A-OUT | 2 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка стенда_Ноябрь¦Настройка, калибровка и установка модулей КПК AIN и AOUT на стенд калибровки. | 6 | 2025-11-07 16:00 | 2025-11-10 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка стенда_Ноябрь¦Разработать и собрать схему управления пропорционального регулятора давления для предварительной отладки ПО | 4 | 2025-11-10 14:00 | 2025-11-11 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка стенда_Ноябрь¦Доработка стенда_Ноябрь завершена | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00
Доработка стенда_Декабрь¦Внести изменения в конструкторскую документацию по установке крана с электроприводом для сброса давления в магистрали | 6 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Декабрь¦Внести все изменения в конструкторскую документацию, проверить наличие всех документов. | 12 | 2025-12-04 16:00 | 2025-12-08 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Декабрь¦Формирование КД, распечатка, подписание | 4 | 2025-12-08 11:00 | 2025-12-08 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Декабрь¦Найти причину неработоспособности интерфейсных кабелей на линиях 15 и 20. Устранить неполадки | 4 | 2025-12-08 16:00 | 2025-12-09 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Декабрь¦Доработка стенда_Декабрь завершена | 0 | 2025-12-09 11:00 | 2025-12-09 11:00
Доработка ПО по замечаниям производства_Октябрь¦Убрать функцию ускоренной накачки давления в командах "установка давления". (Задача согласована с ГК) | 16 | 2025-10-17 16:00 | 2025-10-21 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Октябрь¦Реализовать возможноть выбора команды "ускоренная накачка давления" в настройках установки давления | 8 | 2025-10-21 16:00 | 2025-10-22 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Октябрь¦Реализовать функцию ускоренного сброса давления через клапан вентиляции задатчика | 8 | 2025-10-22 16:00 | 2025-10-23 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Октябрь¦Устранение замечаний выявленных производством в процессе ОПЭ | 9 | 2025-10-23 16:00 | 2025-10-24 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Октябрь¦Совет по качеству_Октябрь | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30
Доработка ПО по замечаниям производства_Октябрь¦Работы по доработке ПО за октябрь завершены | 0 | 2025-10-27 08:30 | 2025-10-27 08:30
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Индикация приборов на мониторе успешно прошедших испытания и неуспешно. | 4 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Реализация возможности выбора нескольких приборов сразу с клавишей "Shift". | 8 | 2025-11-05 14:00 | 2025-11-06 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Реализация и отладка модуля управления пропорциональным регулятором давления | 8 | 2025-11-06 14:00 | 2025-11-07 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Доработка интерфейса и алгоритма работы стенда с учетом установки пропорционального регулятора давления. | 16 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-11 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Найти причину нуспешно завершенного сценария А400 №561 | 8 | 2025-11-11 14:00 | 2025-11-12 14:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Разработка и отладка алгоритмов ускоренной накачки давления | 16 | 2025-11-11 14:00 | 2025-11-13 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Разработка и отладка алгоритмов ускоренного сброса давления через атмосферный клапан задатчика до необходимого уровня | 16 | 2025-11-13 14:00 | 2025-11-17 14:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Реализация управления новым краном для сброса давления в системе | 12 | 2025-11-17 14:00 | 2025-11-19 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Разработка и отладка алгоритмов сброса давления в системе | 16 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-21 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Адаптировать сценарий А400 и ПСИ-2 под новые алгоритмы работы ПО | 8 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-24 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Разработка и отладка алгоритма проверки герметичности приборов с учетом полного отсутствия подключения прибора к пневмосистеме | 16 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-25 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Разработка и отладка алгоритма проверки наличия ДД в UFG-H и информирования об этом | 26.6667 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-28 11:40 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Совет по качеству_Ноябрь | 0.5 | 2025-11-28 11:40 | 2025-11-28 13:10
Доработка ПО по замечаниям производства_Ноябрь¦Работы по доработке ПО по замечаниям производства за ноябрь завершены | 0 | 2025-11-28 13:10 | 2025-11-28 13:10
Доработка ПО по замечаниям производства_Декабрь¦Отладка сценариев под новое ПО | 16 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-10 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка ПО по замечаниям производства_Декабрь¦Совет по качеству_Декабрь | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30
Доработка ПО по замечаниям производства_Декабрь¦Работы по доработке ПО за декабрь завершены | 0 | 2025-12-10 09:30 | 2025-12-10 09:30
Завершение¦Подготовить презентацию по окончании проекта | 4 | 2025-12-17 09:30 | 2025-12-17 14:30
Завершение¦Рассчитать итоговые затраты по проекту | 4 | 2025-12-17 14:30 | 2025-12-18 09:30
Завершение¦Провести план-фактный анализ | 2 | 2025-12-18 09:30 | 2025-12-18 11:30
Завершение¦Анализ оплат по проектам | 2 | 2025-12-18 11:30 | 2025-12-18 14:30
Завершение¦Провести совещание по итогам проекта | 2 | 2025-12-18 14:30 | 2025-12-18 16:30
Завершение¦Подготовить материалы для сдачи в архив | 4 | 2025-12-18 16:30 | 2025-12-19 11:30
Завершение¦Проект завершен | 0 | 2025-12-19 11:30 | 2025-12-19 11:30