## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Подготовительный этап¦Начало проекта | 0 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:00 | Асланян Артур Карапетович | Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Подготовительный этап¦Разработать план проекта | 16 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-24 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Подготовительный этап¦Расчет бюджета, формирование разбивки по месяцам с внесением в 1С УПП | 2 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Подготовительный этап¦Провести установочное совещание | 1 | 2024-09-24 11:00 | 2024-09-24 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Подготовительный этап¦Приказ утвержден | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Подготовительный этап¦Совет по качеству | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 2 | 1 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 3 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 4 | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 5 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 6 | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 7 | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 8 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 9 | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 10 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 11 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 12 | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 13 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 14 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 15 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 16 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 17 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 18 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 19 | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 20 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 21 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 22 | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 23 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 24 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 25 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 26 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 27 | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 28 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 29 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 30 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 31 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 32 | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 33 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 34 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 35 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 36 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 37 | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 38 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 39 | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 40 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 41 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 42 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 43 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 44 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 45 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 46 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 47 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 48 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 49 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 50 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 51 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 52 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 53 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 54 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 55 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 56 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 57 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 58 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 59 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 60 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 61 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 62 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 63 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 64 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 65 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 66 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 67 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 68 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 69 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 70 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 71 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 72 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 73 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 74 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 75 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 76 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 77 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 78 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 79 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 80 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 81 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 82 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 83 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 84 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 85 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 86 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 87 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 88 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 89 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 90 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 91 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 92 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 93 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 94 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 95 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 96 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 97 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 98 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 99 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 100 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 101 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 102 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 103 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 104 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 105 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 106 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 107 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 108 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 109 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 110 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 111 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 112 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 113 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 114 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 115 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 116 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 117 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 118 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 119 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 120 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 121 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 122 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 123 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 124 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 125 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 126 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 127 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 128 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 129 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 130 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 131 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 132 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 133 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 134 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 135 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 136 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 137 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 138 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 139 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 140 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 141 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 142 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 143 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 144 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 145 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 146 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 147 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 148 | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 149 | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 150 | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 151 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 152 | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 153 | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 154 | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 155 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 156 | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 157 | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 158 | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 159 | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 160 | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 161 | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 162 | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 163 | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 164 | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 165 | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 166 | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 167 | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 168 | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 169 | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 170 | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 171 | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 172 | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 173 | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 174 | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 175 | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 176 | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 177 | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 178 | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 179 | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 180 | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 181 | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 182 | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 183 | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 184 | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 185 | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 186 | 1 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 187 | 1 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 188 | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 189 | 1 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 1 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 1 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 1 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 1 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 1 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 1 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 1 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 1 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 1 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 1 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 1 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 1 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 14 | 1 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 15 | 1 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 16 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 17 | 1 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 18 | 1 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 19 | 1 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 20 | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 21 | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 22 | 1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 23 | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 24 | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 25 | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 26 | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 27 | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 28 | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 29 | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 30 | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 31 | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 32 | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 33 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 34 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 35 | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 36 | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 37 | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 38 | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 39 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 40 | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 41 | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 42 | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 43 | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 44 | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 45 | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 46 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 47 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 48 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 49 | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 50 | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 51 | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 52 | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 53 | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 54 | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 55 | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 56 | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 57 | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 58 | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 59 | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 1 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 1 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 1 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 1 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 1 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 1 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 1 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 1 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 1 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 1 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 1 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 1 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 1 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 1 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 17 | 1 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 18 | 1 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 19 | 1 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 20 | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 21 | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 22 | 1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 23 | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 24 | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 25 | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 26 | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 27 | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 28 | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 29 | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 30 | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 31 | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 32 | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 33 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 34 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 35 | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 36 | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 37 | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 38 | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 39 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 40 | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 41 | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 42 | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 43 | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 44 | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 45 | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 46 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 47 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 48 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 49 | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 50 | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 51 | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 52 | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 53 | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 54 | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 55 | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 56 | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 57 | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 58 | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 59 | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 1 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 3 | 1 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 4 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 5 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 6 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 7 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 8 | 1 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 9 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 10 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 11 | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 12 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 13 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 14 | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 09:30 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 09:30 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 09:30 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:30 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 10 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 11 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 12 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 13 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 14 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете¦Отчет в ФС о учете 1 | 1 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете¦Отчет в ФС о учете 2 | 1 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете¦Отчет в ФС о учете 3 | 1 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете¦Отчет в ФС о учете 4 | 1 | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете¦Отчет в ФС о учете 5 | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете¦Отчет в ФС о учете 6 | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете¦Отчет в ФС о учете 7 | 1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете¦Отчет в ФС о учете 8 | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете¦Отчет в ФС о учете 9 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете¦Отчет в ФС о учете 10 | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете¦Отчет в ФС о учете 11 | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете¦Отчет в ФС о учете 12 | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете¦Отчет в ФС о учете 14 | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете¦Отчет в ФС о учете 13 | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Заказ комплектующих¦Внесение в номенклатуру | 10 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-11 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Заказ комплектующих¦Формирование заказов на закупку/получение комплектующих | 6 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 16:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Заказ комплектующих¦Заказ комплектующих | 4 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 14:00 | Короткова Валентина Викторовна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Заказ комплектующих¦Заказ комплектующих | 2 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 11:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Разработка КД на комплект переходников под пнемоприжим | 24 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-25 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Формирование КД | 40 | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-02 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Заказ комплектующих | 16 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Комплектующие заказаны | 3 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 12:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Комплектующие заказаны | 2 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 11:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Ожидание комплектующих | 80 | 2025-01-27 09:00 | 2025-02-10 09:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Изготовление деталей на мех. участке | 47 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-27 17:00 | Городецкий Александр Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Изготовление деталей на мех. участке | 48 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Детали с мех. Участка получены | 2 | 2025-01-20 14:00 | 2025-01-20 16:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦3D моделирование панелей | 20 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-13 12:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Корректировка КД на Прижим СПУ-5-15-10-1.03.000, моделирование прижима СПУ-5-10-0-1.03.000, разработка кожухов, КД на листовые детали. | 28 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-14 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Составление сводных спецификаций, заказов на материалы. | 8 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Комплектующие получены | 8 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Внесение номенклатур | 12 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Проверка внешнего клапана SPI | 24 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-20 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Контроль параметров стенда (разрежение, температура …) | 24 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-26 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Печать этикеток SPI | 40 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Публикация ПО на сервере производства | 32 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Корректировка КД , возможность калибровки 16-25 | 16 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-20 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Пуско-наладочные работы по материнским платам (8 шт.) | 16 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-12 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Пуско-наладочные работы по измерительным платам (24 шт.) | 24 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Сборка МПКИ (8 шт.) | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Разработка схемы электрической-принципиальной | 23 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-18 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Разработка габаритного чертежа шкафа автоматики | 23 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-20 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Разработка сборочного чертежа СГ | 15 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-18 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Калибровка МПКИ в кол-ве 8 шт. | 15 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦ Разработка механической части ¦ Формирование КД | 8 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-20 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦ Разработка механической части ¦Отработка и утверждение всего комплекта документов КД | 8 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-29 09:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦ Разработка механической части ¦Защита КД | 8 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-30 09:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦ Разработка механической части ¦Сдача КД в архив | 8 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-31 09:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Разработка технологической схемы СПУ-5-15-10-1.00 Установка поверочная согласно ТЗ. | 8 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-28 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Разработка спецификации | 4 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 14:00 | Карташев Константин Валерьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Разработка схемы электрической-принципиальной | 24 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-12 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Разработка габаритного чертежа шкафа автоматики | 24 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Разработка габаритно-монтажного чертежа шкафа автоматики | 16 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-19 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Разработка спецификации | 16 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-21 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Сборка шкафа автоматики | 16 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦ПНР шкафа | 8 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-22 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Корректировка КД по итогу сборки | 8 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Отработка и утверждение всего комплекта документов КД | 8 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Защита КД | 8 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Сдача КД в архив | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка каркаса | 58 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-21 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка каркаса | 40 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка гребенки под сопла | 56 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-21 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Подготовка комплектующих для стенда герметичности | 2 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Слесарные работы | 10 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-24 11:00 | Кисляков Александр Александрович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Слесарные работы | 15 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-24 17:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Слесарные работы | 40 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Токарные работы | 15 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-24 17:00 | Пелих Юрий Викторович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Токарные работы | 28 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-26 14:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сварочные работы | 30 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-26 16:00 | Карасев Юрий Егорович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сварочные работы | 15 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-24 17:00 | Денислямов Руслан Наильевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сварочные работы | 30 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-26 16:00 | Андони Андрей Васильевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Покраска деталей | 15 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-27 17:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Установка на каркас гребенки с соплами и подключение | 40 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж коллекторов сопел | 24 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-21 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Доработка коллекторов сопел | 16 | 2025-03-27 10:00 | 2025-03-31 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Доработка коллекторов сопел | 8 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-24 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж коллекторов сопел | 24 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Установка стола и монтаж нижнего коллектора | 64 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-28 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж распределительного коллектора | 23 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-07 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж пневмотических прижимов | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж пневмотических прижимов | 25 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Пуско-наладочные работы | 16 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Асланян Артур Карапетович, Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж постов управления прижимами | 15 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-16 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Подвод вакумной магистрали | 16 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-20 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Подключение принтеров в кол-ве 2шт. С установкой драйверов и настройкой печати | 16 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-22 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж вакуумметра | 8 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж постов управления прижимами СГ | 18 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-28 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦⁠Коммутация кабелей подключения к СГ | 16 | 2025-05-27 13:00 | 2025-05-29 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Собрать список недостающей комплектации для сборки стендов СПУ-5 (2) и стенда герметичности | 4 | 2025-05-21 13:00 | 2025-05-21 17:00 | Асланян Артур Карапетович, Емельяненко Даниил Сергеевич, Метелёв Антон Геннадьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Прокладка кабелей, мнтаж датчиков, монтаж шкафа автоматики | 64 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-29 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка и монтаж распределительных коллекторов | 8 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Пуско-наладочные работы | 4 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Пуско-наладочные работы | 8 | 2025-05-22 13:00 | 2025-05-23 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка внешней обшивки | 8 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сопровождение в сборке | 688 | 2024-12-27 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Монтаж плат на автопае | 28 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-04 14:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Монтаж плат "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" на автопае | 8 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-02 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Ручной домантаж "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 12 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-03 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Мойка плат | 6 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 16:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Прошивка и настройка платы "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 8 | 2024-10-04 14:00 | 2024-10-07 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Лакировка плат "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 18 | 2024-10-07 14:00 | 2024-10-09 16:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сборка в корпус | 8 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-09 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Монтаж плат "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" на автопае | 8 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-10 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Ручной домантаж "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 16 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-14 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Мойка плат | 2 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 11:00 | Присакарь Ольга Анатольевна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Прошивка и настройка платы "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 8 | 2024-10-14 14:00 | 2024-10-15 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Лакировка плат "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 4 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 14:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сборка в корпус , настройка и проверка | 32 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-18 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сборка шкафа автоматики (18-19) | 15 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-19 17:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Настройка модлей (прописание адресов) | 8 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-20 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Тестирование ПО(калибровка счетчиков) | 80 | 2024-10-22 09:00 | 2025-01-10 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сопровождение в сборке (18-19) | 16 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-20 09:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сборка шкафа автоматики | 38 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-24 16:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сборка шкафа автоматики | 38 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-24 16:00 | Двораковский Альберт Олегович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Ручной домантаж МПКИ | 48 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-22 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Мойка плат | 2 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 11:00 | Присакарь Ольга Анатольевна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Формирование КД и заявок на комплектующие МПКИ (8 компл.) | 12 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-22 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сопровождение в сборке | 8 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-22 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сопровождение в сборке | 800 | 2024-09-02 09:00 | 2025-01-29 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Ведение локальной БД | 47 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-09 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление оборудованием стенда | 16 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление сценариями юстировки / поверки | 40 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление типами приборов учета | 32 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Печать этикеток и наклеек | 16 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Проверка стенда на герметичность | 24 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Юстировка приборов учета | 48 | 2025-06-26 08:00 | 2025-07-03 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Поверка приборов учета | 32 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Корректировка настроек стенда | 16 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-11 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавление и поиск во внешней БД производства - приборов учета | 16 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-15 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отчеты юстировки / поверки | 24 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-17 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отчеты проверки герметичности | 24 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление мнемосхемой стенда | 32 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Сопровождение в разработке ПО в метрологической части | 21 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-30 14:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Сопровождение в разработке ПО в метрологической части | 40 | 2025-07-30 14:00 | 2025-08-06 14:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Сопровождение в разработке ПО | 20 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-11 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отчет поверки / юстировки приборов учета | 24 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавлен тип Гранд SPI | 16 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-08 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавлена возможность юстировки Гранд SPI | 24 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавлена возможность поверки Гранд SPI | 8 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Совет по качеству | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Сопровождение изготовления тенда СПУ-5 (№1) | 4 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Проверка внешнего клапана SPI | 32 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-22 09:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Контроль параметров стенда (разрежение, температура …) | 8 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-23 09:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отладка ПО | 16 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-27 09:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Печать этикеток SPI | 16 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Публикация ПО на сервере производства | 8 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-30 09:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавление в файлы csv результатов непрошедших юстировку / поверку приборов учета | 15 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Доработка управления кранами для защиты датчика перепада | 15 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-10 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Запись в БД ОТК для формирования отчетов | 15 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-12 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Реализация возможности подключения токового ДТ | 15 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-14 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отладка ПО | 39 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-21 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Система контроля параметров оборудования (прерывание работы при неработающих СИ" | 13 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-25 15:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Поверка по расходу с использованием МПК БИБЧ | 16 | 2025-11-25 15:00 | 2025-11-27 15:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Корректировка документации - справка ПО. | 10 | 2025-11-27 15:00 | 2025-11-28 17:00 | Бакушев Игорь Вячеславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Формирование договоров ГПХ | 2 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 11:00 | Сосенкина Алина Денисовна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Заварить детали стенда | 24 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-25 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Отпескатруить детали стенда | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Покраска деталей | 8 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-27 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Сборка гребенки под сопла | 16 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-06 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Доработка коллектора сопел | 8 | 2025-06-02 14:00 | 2025-06-03 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Монтаж вакуумной магистрали | 20 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-09 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Доработка кранов Comozzi | 18 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-10 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Сборка и монтаж выходных патрубков | 17 | 2025-06-10 11:00 | 2025-06-16 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Сборка и монтаж выходных патрубков | 7 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Подключение пневматических линий | 4 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 12:00 | Двораковский Альберт Олегович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Расключение передней панели ( Разъемы , кнопки) | 20 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-26 17:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Сопровождение в сборке | 16 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-17 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Устранение не герметичности стенда герметичности | 16 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Расключение передней панели ( Разъемы , кнопки) | 20 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-26 17:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Расключение электроприводов кранов | 20 | 2025-06-24 13:00 | 2025-06-26 17:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка обшивок | 6 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 16:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка и подключение монитора, прокладка проводки | 4 | 2025-06-04 16:00 | 2025-06-05 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Монтаж защитных щитов на гребенки СГ | 5 | 2025-06-05 11:00 | 2025-06-05 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Подготовка крепежа | 7 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 16:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Подводка вакуума | 4 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Проверка стенда на герметичность | 8 | 2025-07-04 14:00 | 2025-07-07 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка панелей | 4 | 2025-07-07 14:00 | 2025-07-08 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка вакуумметр | 2 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка ИВЫ | 3 | 2025-07-08 11:00 | 2025-07-08 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Поключение питания | 5 | 2025-07-08 15:00 | 2025-07-09 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Настройка и проверка оборудование | 6 | 2025-07-09 11:00 | 2025-07-10 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка модулей для шкафа автоматики¦Сборка шкафа автоматики | 32 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-17 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка модулей для шкафа автоматики¦Подключение шкафа автоматики к стенду | 24 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-20 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка модулей для шкафа автоматики¦Тестирование ПО(калибровка счетчиков) | 80 | 2024-12-20 09:00 | 2025-01-15 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Сборка гребенки | 16 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Асланян Артур Карапетович, Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Механическая обработка деталей | 38 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-27 16:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Установка на каркас гребенки | 9 | 2025-05-28 09:00 | 2025-06-18 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж схемы управления прижимами | 12 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж приводов ШК | 12 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-05 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж ДД | 8 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж ПК и монитора | 6 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Проверка герметичности линий | 22 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-01 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка модулей для шкафа автоматики¦Сборка шкафа автоматики | 16 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка модулей для шкафа автоматики¦Подключение шкафа автоматики к стенду | 32 | 2025-06-25 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦ПО¦Разработка ПО | 88 | 2025-06-23 08:00 | 2025-07-07 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦ПО¦Тестирование ПО | 24 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-10 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦ПО¦ Совет по качеству | 1 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦ПО¦Подписания акта выполненных работ | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Разработка СОП | 12 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление переходников на СПУ-5 №1 | 40 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-09 09:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Ведение учета расходов ТМЦ | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Услуги и зарплата | 2 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Формирование КД, подписание | 8 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Создание сценария на текущие типы счетчиков | 8 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Настройка и отладка сценариев на текущие типы счетчиков | 24 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестовая калибровка счетчиков 16-25 | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестовая поверка счетчиков 16-25 | 8 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестовая калибровка счетчиков 4-10БК | 8 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Отправка сопел в Казань на переповерку | 56 | 2025-07-25 09:00 | 2025-08-05 09:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Установка сопел на 0,04К., 0,04П., 0,06П на гребеки | 6 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Проверка стенда на герметичность | 2 | 2025-08-05 16:00 | 2025-08-06 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Проверка стенда эталоныи счетчиками | 6 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестирование стенда | 12 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-08 11:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Установка лицевой панели обшивки | 4 | 2025-08-08 11:00 | 2025-08-08 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка и поверка счетчиков 1,6-6БК (Формирование отчетов) | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 09:00 | Асланян Артур Карапетович, Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка и поверка счетчиков 10БК (Формирование отчетов) | 16 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Асланян Артур Карапетович, Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка и поверка счетчиков 16-25 (Формирование отчетов) | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Асланян Артур Карапетович, Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612 - 25 шт. | 12 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 14:00 | Городецкий Александр Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-01 - 25 шт. | 8 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-08 14:00 | Сунгатуллин Виталий Харисович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-03 - 30 шт. | 8 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-11 14:00 | Кисляков Александр Александрович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.614 - 13 шт | 15 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-13 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Формирование итоговых сценариев | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка счетчиков 1,6-6БК (учет времени) | 8 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка счетчиков 10БК (учет времени) | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка счетчиков 16-25 (учет времени) | 8 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Совет по качеству | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Формирования АКТа по итогам испытаний | 8 | 2025-09-11 10:00 | 2025-09-12 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Монтаж обшивки | 8 | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-15 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Устранение негерметичности | 6 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка сопел на соотвествие паспортным значениям | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Замена сопел при выявлении несоответсвий | 8 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-21 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка стенда на герметичность | 4 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка стенда эталоными счетчиками | 5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Чистка сопел 0,004К.,0,04К.,0,004П.,0,04П (Снять/Установить) | 5 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-12 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка герметичности | 2 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка эталоными счетчиками | 2 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка стенда эталоными счетчиками SPI | 8 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-13 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612 - 25 шт. | 12 | 2025-08-13 13:00 | 2025-08-14 17:00 | Городецкий Александр Михайлович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-01 - 25 шт. | 8 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Сунгатуллин Виталий Харисович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-03 - 30 шт. | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Кисляков Александр Александрович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.614 - 13 шт | 15 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-20 16:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Тестовая калибровка счетчиков 16-25 | 80 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Тестовая поверка счетчиков 16-25 | 24 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Тестовая калибровка счетчиков 4-10БК | 40 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-23 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Формирования АКТа по итогам испытаний | 40 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-30 09:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Совет по качеству | 0 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Мероприятия по переносу проекта "Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)" | 3 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Ревизия ТМЦ | 4 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Ревизия ТМЦ и сдача на склад остатков | 3 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Устранение не герметичности и восстановление метрологических хар-ик СПУ-5 №2 | 4 | 2025-10-31 13:00 | 2025-10-31 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Монтаж обшивки | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд герметичности¦Сборка подвижной части прижимов СГ | 3 | 2025-07-21 14:00 | 2025-07-21 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд герметичности¦Подключение световой колоны | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд герметичности¦Установка и проверка на стенде 10 оснований с настройками сценария | 4 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд герметичности¦Совет по качеству | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Подготовка к закрытию проекта¦Формирование и печать всех счетов ТМЦ оплаченных по проекту | 8 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-09 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Подготовка к закрытию проекта¦Сборка стенда по комплектующим в ERP | 4 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Подготовка к закрытию проекта¦Совет по качеству | 0.02 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:01 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Подготовка к закрытию проекта¦Подготовка к закрытию проведена | 0 | 2025-12-16 13:01 | 2025-12-16 13:01
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Сделать план-факт по итогам проекта | 2 | 2025-12-09 10:00 | 2025-12-09 12:00 | Бухгалтер
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 1 | 2025-12-09 13:00 | 2025-12-09 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 16 | 2025-12-09 14:00 | 2025-12-11 14:00 | Экономист
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Формирование отчета, с анализом рисков | 16 | 2025-12-09 14:00 | 2025-12-11 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 8 | 2025-12-09 14:00 | 2025-12-10 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 8 | 2025-12-11 14:00 | 2025-12-12 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | 2025-12-12 14:00 | 2025-12-15 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-16 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Совещание проведено | 0 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 10:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-16 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Проект сдан в архив | 0 | 2025-12-16 12:00 | 2025-12-16 12:00
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Совет по качеству | 0.02 | 2025-12-16 13:00 | 2025-12-16 13:01 | Асланян Артур Карапетович
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)¦Закрытие проекта ¦Проект завершен | 0 | 2025-12-16 13:01 | 2025-12-16 13:01