## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Распоряжение о планировании выпущено | 0 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 09:00 |  | НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 112 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-20 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Корректировка плана проекта | 16 | 2023-10-25 09:00 | 2023-10-26 18:00 | Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Разработка плана проекта УЗД UFL и корректировка плана | 16 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-06 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Поиск комплектующих для заказа (полимерные прутки, клеющие составы) | 4 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 13:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта | 2 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 2 | 2023-11-10 11:00 | 2023-11-10 13:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 6 | 2023-11-10 14:00 | 2023-11-13 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Приказ на проект утвержден | 0 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-01 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦Планирование проекта¦Проведение установочного совещания с рабочей группой | 1 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-01 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Письменный Александр Анатольевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2023-12-07 09:00 | 2023-12-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2023-12-26 09:00 | 2023-12-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2023-12-28 09:00 | 2023-12-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2024-01-04 09:00 | 2024-01-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2024-01-05 09:00 | 2024-01-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2024-01-08 09:00 | 2024-01-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2024-01-31 09:00 | 2024-01-31 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2024-02-15 09:00 | 2024-02-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2024-02-29 09:00 | 2024-02-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2024-03-07 09:00 | 2024-03-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2024-03-08 09:00 | 2024-03-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2024-03-28 09:00 | 2024-03-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 1 | 0.5 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 2 | 0.5 | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 3 | 0.5 | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 4 | 0.5 | 2023-12-26 09:00 | 2023-12-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 5 | 0.5 | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 6 | 0.5 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 7 | 0.5 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 8 | 0.5 | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 9 | 0.5 | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 10 | 0.5 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 11 | 0.5 | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 12 | 0.5 | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 13 | 0.5 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 14 | 0.5 | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 15 | 0.5 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 16 | 0.5 | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 17 | 0.5 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 18 | 0.5 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 19 | 0.5 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 20 | 0.5 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 21 | 0.5 | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 22 | 0.5 | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 23 | 0.5 | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 24 | 0.5 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 25 | 0.5 | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 26 | 0.5 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 27 | 0.5 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 28 | 0.5 | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 29 | 0.5 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 30 | 0.5 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 31 | 0.5 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 32 | 0.5 | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 33 | 0.5 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 34 | 0.5 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 35 | 0.5 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 36 | 0.5 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 37 | 0.5 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 38 | 0.5 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 39 | 0.5 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 1 | 0.5 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 2 | 0.5 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 3 | 0.5 | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 4 | 0.5 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 5 | 0.5 | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 11 | 0.5 | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 12 | 0.5 | 2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 13 | 0.5 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 14 | 0.5 | 2024-03-08 09:00 | 2024-03-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 15 | 0.5 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 16 | 0.5 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 17 | 0.5 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 18 | 0.5 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 19 | 0.5 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 20 | 0.5 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 21 | 0.5 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 22 | 0.5 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 23 | 0.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 24 | 0.5 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 25 | 0.5 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 26 | 0.5 | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 27 | 0.5 | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 28 | 0.5 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 29 | 0.5 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 30 | 0.5 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 31 | 0.5 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 32 | 0.5 | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 33 | 0.5 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 34 | 0.5 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 35 | 0.5 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 36 | 0.5 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 37 | 0.5 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 38 | 0.5 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 39 | 0.5 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 40 | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 33 | 8 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-16 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 34 | 8 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-23 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 35 | 8 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-30 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 36 | 8 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-06 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 37 | 8 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-13 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 38 | 8 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-20 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 39 | 8 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-27 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 2 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 3 | 2 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 4 | 2 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 5 | 2 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 6 | 2 | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 7 | 2 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 8 | 2 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 9 | 2 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2023-12-28 09:00 | 2023-12-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 2 | 0.5 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 3 | 0.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 4 | 0.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 5 | 0.5 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 6 | 0.5 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 7 | 0.5 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 8 | 0.5 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 9 | 0.5 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 10 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 11 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 12 | 0.5 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 13 | 0.5 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 14 | 0.5 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 15 | 0.5 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 16 | 0.5 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 17 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 18 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 19 | 0.5 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 20 | 0.5 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 21 | 0.5 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 22 | 0.5 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 23 | 0.5 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 24 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 25 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 26 | 0.5 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 27 | 0.5 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 28 | 0.5 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 29 | 0.5 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 30 | 0.5 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 31 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 32 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 33 | 0.5 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 34 | 0.5 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 35 | 0.5 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 36 | 0.5 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 37 | 0.5 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 38 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 39 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 40 | 0.5 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 41 | 0.5 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 42 | 0.5 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 43 | 0.5 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 44 | 0.5 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 45 | 0.5 | 2024-11-02 09:00 | 2024-11-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 48 | 0.5 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 49 | 0.5 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 50 | 0.5 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 51 | 0.5 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 54 | 0.5 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 55 | 0.5 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 56 | 0.5 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 57 | 0.5 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 58 | 0.5 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 59 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 62 | 0.5 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 63 | 0.5 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 64 | 0.5 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 65 | 0.5 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 66 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 69 | 0.5 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 70 | 0.5 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 71 | 0.5 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 72 | 0.5 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 73 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 76 | 0.5 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 77 | 0.5 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 78 | 0.5 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 79 | 0.5 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 80 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 83 | 0.5 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 84 | 0.5 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 85 | 0.5 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 86 | 0.5 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 87 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 90 | 0.5 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 91 | 0.5 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 92 | 0.5 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 93 | 0.5 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 94 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 95 | 0.5 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 96 | 0.5 | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 97 | 0.5 | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 98 | 0.5 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 99 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 100 | 0.5 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 101 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 102 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 103 | 0.5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 104 | 0.5 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 105 | 0.5 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 106 | 0.5 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 107 | 0.5 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 108 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 109 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 110 | 0.5 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 111 | 0.5 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 112 | 0.5 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 113 | 0.5 | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 114 | 0.5 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 115 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 116 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 117 | 0.5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 118 | 0.5 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 119 | 0.5 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 120 | 0.5 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 121 | 0.5 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 122 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 123 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 124 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 125 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 126 | 0.5 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 127 | 0.5 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 128 | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 129 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 130 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 131 | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 132 | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 133 | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 134 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 135 | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 136 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 137 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 138 | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 139 | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 140 | 0.5 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 141 | 0.5 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 142 | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 1 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 1 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 2 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 3 | 2 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 4 | 2 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 5 | 2 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 6 | 2 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 7 | 2 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.2¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 2 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 3 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 4 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 5 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 6 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 7 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 8 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 9 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 10 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 11 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 12 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 13 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 14 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 15 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 16 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 17 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 18 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 19 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 20 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 21 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 22 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 23 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 24 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 25 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 26 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 27 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 28 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 29 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 30 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 31 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 32 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 33 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 34 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 35 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 36 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 37 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 38 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 39 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 40 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 41 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 42 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 43 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 44 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 45 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 46 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 47 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 48 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 49 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 50 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 51 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 52 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 53 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 54 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 55 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 56 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 57 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 58 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 59 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 60 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 61 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 62 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 63 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 64 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 65 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 66 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 67 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 68 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 69 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 70 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 71 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 72 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 73 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 74 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 75 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 76 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 77 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 78 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 79 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 80 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 81 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 82 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 83 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 84 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 85 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 86 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 87 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 88 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 89 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 90 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 91 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 92 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 93 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 94 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 95 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 96 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 97 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 98 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 99 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 100 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 101 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 102 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 103 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 104 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 105 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 106 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 107 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 108 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 109 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 110 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 111 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 112 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 14 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 15 | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 16 | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 17 | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 18 | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 19 | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 20 | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 21 | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 22 | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 23 | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 23 | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 11:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 2 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 11:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 3 | 2 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 11:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 4 | 2 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 11:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 5 | 2 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 11:00 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Соломичев РИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Бухгалтерское сопровождение¦Бухгалтерское сопровождение 2 | 2 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Бухгалтерское сопровождение¦Бухгалтерское сопровождение 3 | 2 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Бухгалтерское сопровождение¦Бухгалтерское сопровождение 4 | 2 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Бухгалтерское сопровождение¦Бухгалтерское сопровождение 5 | 2 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Бухгалтерское сопровождение¦Бухгалтерское сопровождение 6 | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Техническое консультирование¦Техническое консультирование 1 | 4 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Техническое консультирование¦Техническое консультирование 2 | 4 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Техническое консультирование¦Техническое консультирование 3 | 4 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Техническое консультирование¦Техническое консультирование 4 | 4 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Техническое консультирование¦Техническое консультирование 5 | 4 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Руководство проектом Ч.3¦Техническое консультирование¦Техническое консультирование 6 | 4 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Разработка проекта ТЗ¦Модификации, маска приборов | 3 | 2023-12-01 12:00 | 2023-12-01 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Разработка проекта ТЗ¦Технические параметры | 2 | 2023-12-01 16:00 | 2023-12-01 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Разработка проекта ТЗ¦Требования к УЗД | 6 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-07 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Согласование ТЗ | 2 | 2023-12-07 16:00 | 2023-12-07 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Доработка ТЗ | 3 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Совещание по утверждению ТЗ | 1 | 2023-12-08 13:00 | 2023-12-08 14:00 | Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦ТЗ утверждено | 41 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-15 14:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Керамика-подбор | 24 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-06 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка керамики | 4 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-06 16:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Коржов Дмитрий Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Разработка аппликации UFL | 2 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-08 15:00 | Григорова Наталья Александровна, Платонова Ольга Валерьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Внесение номенклатур | 5 | 2023-12-06 16:00 | 2023-12-07 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Керамика пришла | 0 | 2024-03-06 16:00 | 2024-03-06 16:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка измерителя АЧХ АКИП-4601 | 4 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-08 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Подбор прутков для согласующих слоев с различной плотностью | 24 | 2023-12-08 17:00 | 2023-12-13 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка прутков с плотностью 1..1,2 г/см2 | 16 | 2023-12-13 17:00 | 2023-12-15 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Прутки пришли | 0 | 2024-01-22 17:00 | 2024-01-22 17:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Трубы Hy-Lok для корпуса УЗД - Подбор | 6 | 2023-12-26 11:00 | 2023-12-26 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка материалов: резины, прутки | 8 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-27 18:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Подпор керамики (латунь др.материалы)-подбор | 8 | 2023-12-15 11:00 | 2023-12-18 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Провода-подбор | 16 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-05 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Провода-закупка | 0 | 2023-12-05 11:00 | 2023-12-05 11:00 | Диденко А.В.
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Провода пришли | 0 | 2024-01-17 11:00 | 2024-01-17 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Материалы для наливного СС - подбор | 8 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-22 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Материалы для наливного СС - закупка | 8 | 2023-12-22 11:00 | 2023-12-25 11:00 | Ворошина Елена Владимировна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Материалы пришли | 0 | 2024-01-22 11:00 | 2024-01-22 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Заказ материалов: клея, шприцы, носики дозаторов, керамика | 5 | 2024-01-22 11:00 | 2024-01-22 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Заказ материалов: кольца, пленки, фольга, трубы, пружины, керамика | 4 | 2024-02-05 17:00 | 2024-02-06 12:00 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка материалов: акуст.гели, листы нерж, текатрон, РА-6, титан, керосин | 5 | 2024-03-05 12:00 | 2024-03-05 18:00 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка материалов и проведение заказов | 8 | 2024-04-10 08:00 | 2024-04-10 17:00 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Мозговая Вероника Викторовна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Предварительные испытания материалов и подготовка к сборке¦Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев¦Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 36 | 2024-01-24 11:00 | 2024-01-30 16:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Предварительные испытания материалов и подготовка к сборке¦Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев¦Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 26 | 2024-01-30 16:00 | 2024-02-02 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Предварительные испытания материалов и подготовка к сборке¦Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев¦Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 40 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-16 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Предварительные испытания материалов и подготовка к сборке¦Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев¦Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 32 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-07 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Предварительные испытания материалов и подготовка к сборке¦Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев¦Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 40 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-21 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка аналогов УЗД¦Поиск поставщиков, получение ТКП, минимум 2 фирмы | 8 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-04 11:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка аналогов УЗД¦Закупка УЗД сторонних фирм | 8 | 2023-12-22 11:00 | 2023-12-25 11:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка аналогов УЗД¦УЗД пришли | 0 | 2024-01-29 11:00 | 2024-01-29 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Распиловка УЗД (в наличии 215-МК) | 8 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-11 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович, Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Изучение конструкции: параметры керамики, параметры СС | 8 | 2023-12-11 12:00 | 2023-12-12 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Поиск литературных источников и матмоделей для расчетов | 5 | 2024-01-30 12:00 | 2024-01-30 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Составление матмоделей вариантов УЗД | 24 | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-25 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Подготовка задания для конструктора на разработку КД деталей вариантов УЗД | 4 | 2024-01-18 12:00 | 2024-01-18 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Проработка вариантов конструкции оснастки для различных типов УЗД - кювета для жидкости с универсальными вставками | 8 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработка КД деталей | 8 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-21 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Внесение номенклатур | 4 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-22 13:00 | Ворошина Елена Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Заказ на изготовление | 2 | 2023-12-22 14:00 | 2023-12-22 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Румянцева Наталья Александровна, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Изготовление деталей | 24 | 2023-12-22 16:00 | 2023-12-27 16:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Детали получены | 0 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 09:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Сборка оснастки | 16 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-17 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Проверка герметичности и работоспособности | 8 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Оснастка для испытаний ВАР.1 готова | 0 | 2024-01-18 18:00 | 2024-01-18 18:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Восстановление Электроники UFL для испытаний УЗД на жидкости | 8 | 2023-12-08 11:00 | 2023-12-11 11:00 | Донченко Руслан Владимирович, Письменный Александр Анатольевич, Пуличев Евгений Викторович, Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Заказ на изготовление ВР-20 и изготовление | 8 | 2023-12-11 11:00 | 2023-12-12 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Заказ на изготовление ПП (в случае если электроника окажется неработоспособной) | 24 | 2023-12-12 11:00 | 2023-12-15 11:00 | Клименко Елена Викторовна, Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Электронный блок готов для проведения испытаний | 0 | 2023-12-12 11:00 | 2023-12-12 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработка оснастки для проведения испытаний на давлении и температуре УЗД UFL (ПУ Ду-80, 3-4 луча, P-до 32 МПа) | 16 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-30 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработка КД деталей УЗД | 28 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-12 13:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Внесение номенклатур | 4 | 2024-01-31 09:00 | 2024-01-31 13:00 | Ворошина Елена Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Заказ на изготовление | 4 | 2024-02-05 14:00 | 2024-02-05 18:00 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Изготовление деталей | 64 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-21 18:00 | Клементьев Михаил Олегович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Изготовление мембран | 2 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Токарка: стаканы 14мм, 12 мм, хвостовики УЗД | 52 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-14 13:00 | Хухарев Максим Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Внесение номенклатур | 10 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-07 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Контроль за выполнением задач | 4 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 13:00 | Клементьев Михаил Олегович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработать оснастку для проверки габаритов собранных УЗД-202, 141 | 4 | 2024-04-01 13:00 | 2024-04-02 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Детали получены | 0 | 2024-05-06 17:00 | 2024-05-06 17:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Сборка оснастки | 8 | 2024-05-06 17:00 | 2024-05-07 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Оснастка для испытаний готова | 0 | 2024-05-07 17:00 | 2024-05-07 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Консультации со специалистами: ЮФУ/ДГТУ - выезд на совещание | 16 | 2024-01-23 11:00 | 2024-01-25 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Консультации со специалистами: Краснодар - командировка | 14 | 2024-01-25 11:00 | 2024-01-29 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Подведение итогов и выработка общего решения | 4 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 14:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Восстановление КД втулок для УЗД МК-215: материал, развязка | 24 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-06 11:00 | Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Расчет параметров УЗД, конструктивных элементов | 22 | 2023-12-06 11:00 | 2023-12-08 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Собрать образцы УЗД в корпусе 141 (240 кГц) проверить на воде, электроника 1.1. Согласующий 1 мм, плотность 1..1,2 т/м3 | 16 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-22 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Сварить УЗД | 4 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-25 13:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Коррекция параметров согласующего слоя и повторная сборка. Проверка УЗД | 16 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-28 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Оценка параметров произведена на имеющейся керамике | 0 | 2023-12-28 18:00 | 2023-12-28 18:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Проработка вариантов с конструктором | 8 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Разработка КД деталей | 16 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-22 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Внесение номенклатур | 10 | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-24 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Заказ на изготовление | 4 | 2024-01-23 14:00 | 2024-01-23 18:00 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Изготовление деталей / На стороне | 24 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-26 18:00 | Хухарев Максим Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Контроль за исполнением заказа на изготовление | 2 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 11:00 | Клементьев Михаил Олегович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Сварить УЗД: стаканы и хвостовики | 8 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 18:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Изготовить кольца для сборки УЗД | 20 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-26 13:00 | Кармиркодиева Людмила Федоровна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Детали получены | 0 | 2024-02-07 18:00 | 2024-02-07 18:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Сборка образцов | 8 | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-08 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 8 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 8 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Привести совет по качеству | 1 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 10:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Вариант УЗД 0.0 получен | 0 | 2024-02-27 10:00 | 2024-02-27 10:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Поиск высокотемпературных комплектующих: каптоновая/полиимидная пленка, никилевая фольга, электро-акустопроводящий высокотемпературный гель | 12 | 2024-02-05 14:00 | 2024-02-06 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Поиск хвостовых разъемов для УЗД: коаксиальных, быстрозажимных | 4 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 13:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Сварить УЗД: стаканы и хвостовики | 4 | 2024-02-07 14:00 | 2024-02-07 18:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Снять характеристики и изучить УЗД расходомера KROHNE | 8 | 2024-02-09 14:00 | 2024-02-14 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Изготовить образцы УЗД UFL без согласующего слоя по типу KROHNE, проверить на макете, сравнить характеристики | 8 | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Подготовить эскиз для конструктора для реализации макетных образцов УЗД с нашими втулками по типу KROHNE | 8 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-20 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Провести испытания по акустическим свойствам пакетной сборки УЗД без согласующего слоя | 12 | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-22 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Характеристики УЗД по типу KROHNE исследованы | 0 | 2024-02-22 18:00 | 2024-02-22 18:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Расчет параметров УЗД, конструктивных элементов | 8 | 2024-02-27 10:00 | 2024-02-28 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проработка вариантов с конструктором | 8 | 2024-02-27 10:00 | 2024-02-28 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Разработка КД деталей:вставки-оси для пружин, мембраны 0,7 и 1,5 мм из листа | 16 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-05 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Подготовить КД на УЗД и втулку для UFL на отгрузку | 16 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-26 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сварить УЗД для образцов UFLх40 шт | 8 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 18:00 | Кармиркодиева Людмила Федоровна, Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Разработать КД на УЗД по типу Krohne (D=20мм, 14мм) с цельной мембраной из титана | 8 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Внесение номенклатур | 8 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Внесение номенклатур | 10 | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-07 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Заказ на изготовление | 4 | 2024-03-06 12:00 | 2024-03-06 17:00 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Изготовление деталей | 8 | 2024-03-06 17:00 | 2024-03-07 17:00 | Хухарев Максим Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Детали получены | 0 | 2024-03-20 17:00 | 2024-03-20 17:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка образцов | 9 | 2024-03-20 17:00 | 2024-03-21 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 8 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-26 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.0 получен | 0 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 18:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проверить характеристики УЗД для отгрузки Ду-500, 350: установить во втулки, собрать прибор, проверить сигнал | 16 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-09 18:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Передать на сторону материал для изготовления оснастки (Азов). Создать заказ | 4 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 13:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Заказать титан круг 25мм (3-4м) | 2 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 16:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Выполнить проверку на давлении и температуре УЗД-201.25 (газ) до 32 МПа. Заказать переходник | 4 | 2024-04-17 16:00 | 2024-04-18 11:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Доработка КД деталей | 4 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-02 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Внесение номенклатур | 8 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Заказ на изготовление | 2 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 11:00 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Изготовление деталей | 16 | 2024-04-04 11:00 | 2024-04-08 11:00 | Клементьев Михаил Олегович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Детали получены | 0 | 2024-04-22 11:00 | 2024-04-22 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка образцов | 16 | 2024-04-22 11:00 | 2024-04-23 17:00 | Кармиркодиева Людмила Федоровна, Широков Игорь Викторович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 16 | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-25 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 8 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.1 получен | 0 | 2024-04-26 18:00 | 2024-04-26 18:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Доработка КД деталей | 16 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-27 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Разработать КД на хвостовик УЗД в корпусе 202. Материал Титан ВТ-1 | 8 | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-07 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Внесение номенклатур | 2 | 2024-05-08 08:00 | 2024-05-08 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Заказ на изготовление | 2 | 2024-05-08 10:00 | 2024-05-08 12:00 | Румянцева Наталья Александровна, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка УЗД в корпусе 202 с мемб. 0,18 мм: с эбонитом 1,0 и 1,5 мм | 7 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сварка и слесарная обработка оснастки для испытаний | 12 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-23 12:00 | Васильев Виталий Владимирович, Царёв Даниил Валериевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка стенда УЗД | 16 | 2024-05-23 13:00 | 2024-05-27 12:00 | Кононенко Максим Александрович ., Платонова Ольга Валерьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проверка акустики и АЧХ. | 2 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка УЗД в корпусе 202 с мемб. 0,5, 07 и 1,5 мм: с эбонитом (1,0 или 1,5 мм) | 6 | 2024-06-12 11:00 | 2024-06-13 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проверка акустики и АЧХ. | 8 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-14 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Принять решение о закупке Полиимида круг 16-20 мм | 1 | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Изготовление деталей Ti | 16 | 2024-05-08 13:00 | 2024-05-14 14:00 | Клементьев Михаил Олегович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Детали получены | 0 | 2024-05-24 12:00 | 2024-05-24 12:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка образцов: 4 с мембр 0,8 + 4 с мембр 1,5 (склейка+без клея) | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-05 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 | 24 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-13 09:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Привести совет по качеству | 1 | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.2 получен | 0 | 2024-06-10 17:00 | 2024-06-10 17:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Доработка КД деталей | 16 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-13 09:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Внесение номенклатур | 2 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Заказ на изготовление | 2 | 2024-06-13 11:00 | 2024-06-13 14:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Изготовление деталей | 16 | 2024-06-13 14:00 | 2024-06-17 14:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Детали получены | 0 | 2024-06-26 14:00 | 2024-06-26 14:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка образцов | 16 | 2024-06-26 14:00 | 2024-06-28 14:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 16 | 2024-06-28 14:00 | 2024-07-02 14:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | 2024-07-02 14:00 | 2024-07-04 14:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.3 получен | 0 | 2024-07-04 14:00 | 2024-07-04 14:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Расчет параметров УЗД, конструктивных элементов | 8 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Проработка вариантов с конструктором | 24 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-27 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Развести и заказать контактную плату УЗД для ф20 и 14 мм | 10 | 2024-03-28 09:00 | 2024-03-29 11:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Разработка КД деталей | 16 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-04 17:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Внесение номенклатур | 8 | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 17:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Заказ на изготовление | 4 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-08 12:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Изготовление деталей | 16 | 2024-04-08 13:00 | 2024-04-10 12:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Детали получены | 0 | 2024-04-17 12:00 | 2024-04-17 12:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Собрать образцы с эбонитовым СС на мембране 0,5 мм. | 8 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Провести испытания с УЗД на эбонит. СС на давлении, температуре | 8 | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Собрать образцы с ПВХ пленками 0,6 и 1,0 мм на разных мембранах 0,2 / 0,7 / 1,5 мм | 8 | 2024-04-19 18:00 | 2024-04-23 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 8 | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-03 09:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.0 получен | 0 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 09:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Доработка КД деталей: стакан УЗД 141 из титана с вн.резьбой + хвостовик | 8 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-06 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Внесение номенклатур | 2 | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Заказ на изготовление | 2 | 2024-05-06 11:00 | 2024-05-06 14:00 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Изготовление деталей | 16 | 2024-05-06 14:00 | 2024-05-08 14:00 | Клементьев Михаил Олегович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Детали получены | 0 | 2024-05-17 15:00 | 2024-05-17 15:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Сборка образцов УЗД из Титана (0,8 и 1,6 мм мембрана) Без клея | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Разработка КД на цельноточеные стаканы и хвостовики УЗД из титана в корпусе 141. Толщина мембран 1,5 | 8 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-14 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Внесение номенклатур, запуск заказа на изготовление у Чиликина | 2 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 11:00 | Ворошина Елена Владимировна, Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 (с трансформаторами и без) | 23 | 2024-06-03 10:00 | 2024-06-07 17:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-12 09:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Подготовка проводов для стенда УЗД | 6 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 15:00 | Пошибайло Артем Александрович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.1 получен | 0 | 2024-06-14 11:00 | 2024-06-14 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Тест склейки с клеем ВКТ-2 и др. | 24 | 2024-06-17 11:00 | 2024-06-20 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Детали получены | 0 | 2024-07-02 11:00 | 2024-07-02 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Сборка образцов | 8 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 (с трансформаторами и без) | 16 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-03 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Внести корректировки в КД и подготовить полное к выпуску, УЗД с титановыми стаканами 20 и 14 мм | 8 | 2024-07-02 11:00 | 2024-07-04 11:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Внесение номенклатур | 5 | 2024-07-04 11:00 | 2024-07-04 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-05 17:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Привести совет по качеству | 1 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.2 получен | 0 | 2024-07-03 17:00 | 2024-07-03 17:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Заказ на изготовление | 2 | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-04 10:00 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Изготовление деталей | 16 | 2024-07-04 10:00 | 2024-07-08 10:00 | Клементьев Михаил Олегович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Детали получены | 0 | 2024-07-08 10:00 | 2024-07-08 10:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Сборка образцов | 16 | 2024-07-08 10:00 | 2024-07-10 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 16 | 2024-07-10 10:00 | 2024-07-12 10:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | 2024-07-12 10:00 | 2024-07-16 10:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.3 получен | 0 | 2024-07-16 10:00 | 2024-07-16 10:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Собрать полный комплект КД на исполнения УЗД, прошедшие испытания | 16 | 2024-08-05 10:00 | 2024-08-07 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Защита КД | 1 | 2024-07-17 10:00 | 2024-07-17 11:00 | Донченко Руслан Владимирович, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Сдать КД а врхив | 2 | 2024-07-17 11:00 | 2024-07-17 14:00 | Ворошина Елена Владимировна, Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦КД готово, сдано в архив | 0 | 2024-07-17 14:00 | 2024-07-17 14:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Внесение номенклатур в 1С по деталям | 8 | 2024-08-02 14:00 | 2024-08-05 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Создание ресурсных спецификаций по КД | 6 | 2024-08-05 14:00 | 2024-08-06 11:00 | Зачесова Ирина Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Ресурсные спецификации заведены в 1С | 0 | 2024-08-06 11:00 | 2024-08-06 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Разработка программы испытаний УЗД. Согласование | 8 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Сборка образца UFL для испытаний УЗД | 8 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Шиберовка Ду-80/100 | 2 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Наполнение водой/глицерином и регулировка, калибровка имитационным методом | 6 | 2024-03-15 11:00 | 2024-03-15 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Получение характеристики на давлении при нулевом расходе | 16 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-19 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Испытания на давлении проведены | 0 | 2024-03-19 18:00 | 2024-03-19 18:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Получение характеристики на температуре при нулевом расходе | 8 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Внесение изменений в алгоритм калибровки по температуре UFL | 24 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-11 09:00 | Письменный Александр Анатольевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Расшиберовка | 2 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 11:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Испытания на температуре проведены | 0 | 2024-04-03 18:00 | 2024-04-03 18:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦ Восстановить стенд проливной в лаборатории КБ, организовать раб.место | 16 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-16 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Заказать недостающие детали на стенд проливки UFL | 4 | 2024-04-19 18:00 | 2024-04-22 13:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Проверка работоспособности стенда и ЭМ расходомера Взлет | 28 | 2024-04-22 14:00 | 2024-04-25 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Собрать УЗД несколько модификаций, установить в расходомер Ду-80 на старых /на новых платах | 16 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-29 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Установка на стенд расходомера | 2 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 10:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Проливка макета Ду-80 | 24 | 2024-05-02 10:00 | 2024-05-07 10:00 | Гасанов Александр Иванович, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Демонтаж со стенда расходомера | 4 | 2024-05-07 10:00 | 2024-05-07 15:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Испытания на расходе на стенде проведены | 0 | 2024-05-07 15:00 | 2024-05-07 15:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на давлении | 16 | 2024-05-31 09:00 | 2024-06-04 09:00 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на температуре | 16 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-06 09:00 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на расходе в составе прибора Ду-80 | 16 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-10 09:00 | Бочаров Евгений, Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на давлении | 8 | 2024-07-22 14:00 | 2024-07-23 14:00 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на температуре | 16 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-02 17:00 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на расходе в составе прибора Ду-80 | 25.6 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-08 09:36 | Бочаров Евгений, Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Подготовить комплектующие к сборке партии УЗД для УЗПР ДУ-150, доработка трубы | 16 | 2024-08-02 14:00 | 2024-08-06 14:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Приварка мембран и хвостовиков | 8 | 2024-08-06 14:00 | 2024-08-07 14:00 | Широков Игорь Викторович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Сборка УЗД: приварка проводов к лепестку | 8 | 2024-08-07 14:00 | 2024-08-08 14:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Подбор материала для заделки хвостовика | 2 | 2024-08-08 14:00 | 2024-08-08 16:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Финальная сборка | 8 | 2024-08-08 16:00 | 2024-08-09 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Подбор утеплителя для испытаний на температуре | 4 | 2024-08-09 16:00 | 2024-08-12 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Проверка характеристик, паровка УЗД | 8 | 2024-08-12 11:00 | 2024-08-13 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦УЗД готовы для испытаний | 0 | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-13 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Установка УЗД в корпус Ду-150, пусконаладка плат | 32 | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-19 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на давлении УЗД ф14мм | 4 | 2024-08-12 10:00 | 2024-08-12 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на температуре -40..+150 | 16 | 2024-08-12 15:00 | 2024-08-14 15:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на расходе в составе прибора Ду-80 | 16 | 2024-08-14 15:00 | 2024-08-16 15:00 | Гасанов Александр Иванович, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на расходе УЗД ф20мм в Ду-80 | 16 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-20 15:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Провести климатические испытания УЗД в приборе | 8 | 2024-08-20 15:00 | 2024-08-21 15:00 | Гасанов Александр Иванович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Привести совет по качеству | 1 | 2024-08-21 15:00 | 2024-08-21 16:00 | Бочаров Евгений, Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутр.испытания проведены | 0 | 2024-08-21 16:00 | 2024-08-21 16:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | 2024-08-21 16:00 | 2024-08-22 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сысоева Ирина Леонидовна, Ткаченко Людмила Викторовна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 8 | 2024-08-22 11:00 | 2024-08-23 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 8 | 2024-08-23 11:00 | 2024-08-26 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка презентации по завершению проекта | 8 | 2024-08-26 11:00 | 2024-08-27 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка документов при закрытии проекта | 8 | 2024-08-27 11:00 | 2024-08-28 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Составить план этапа 2 проекта | 4 | 2024-09-19 11:00 | 2024-09-19 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка ДДС | 2 | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-20 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Рассчет бюджета проекта и внесение в УПП | 2 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Оформление приказа на продление и подписание | 1 | 2024-09-20 11:00 | 2024-09-20 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проект продлен | 0 | 2024-10-01 12:00 | 2024-10-01 12:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Пояснить конструктору назначение и предварительный вид оснастки | 4 | 2024-10-01 13:00 | 2024-10-01 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Разработка модели оснастки | 16 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-03 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Разработка КД на детали оснастки | 16 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Разработать инструмент для установки УЗД | 8 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Проверка КД | 8 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Хухарев Максим Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Доработка КД | 24 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Внесение номенклатур | 8 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦КД разработано | 0 | 2024-10-15 17:00 | 2024-10-15 17:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупить трубу, круг для оснастки | 8 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 17:00 | Румянцева Наталья Александровна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Заказать гильзу ДТ | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Мозговая Вероника Викторовна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Заказать недостающие фитинги Hy-lok на высокую темп. | 4 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Заказ на лазерный раскрой для кожуха | 2 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-17 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупить круг 30 титан | 2 | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-18 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупка др. необходоимых деталей по КД | 5 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 15:00 | Любченко Оксана Николаевна, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Медные прокладки и фиксатор резьбовой на +300 | 3 | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Румянцева Наталья Александровна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупить жидкий азот по заявке в ОМТО в сосуд Дьюара (в лаборатории) | 2 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 11:00 | Мозговая Вероника Викторовна, Чугунов Артём Дмитриевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Токарная обработка заглушек и трубы | 40 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Хухарев Максим Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Токарная гаек для УЗД | 16 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-07 09:00 | Хухарев Максим Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Фрезерная заглушек и трубы, инструмента | 16 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-14 09:00 | Пелих Юрий Викторович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Доработка оснастки для проверки УЗД | 16 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-18 09:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Токарная деталей УЗД | 30 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-21 16:00 | Крученюк Николай Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Забрать лазерный раскрой со склада кожуха и передать на 4/11 или 8/8 для сварки | 2 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-22 09:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Сварка деталей и патрубков | 2 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 11:00 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Сборка оснастки и фитингов. Сама оснастка у нас на 3м этаже. На кожуха прикрутить мин.вату и собрать | 16 | 2024-11-22 11:00 | 2024-11-26 11:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Изготовление деталей и доработка оснастки | 8 | 2024-12-24 11:00 | 2024-12-25 11:00 | Андони Андрей Васильевич, Кисляков Александр Александрович, Князев Денис Викторович, Пелих Юрий Викторович, Синджихов Владимир Христофорович, Хухарев Максим Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Проверка герметичности оснастки | 8 | 2024-11-26 11:00 | 2024-11-27 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Сборка кожуха для оснастки | 8 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-28 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Проведение испытаний оснастки "в холостую" | 8 | 2024-11-28 11:00 | 2024-11-29 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Оснастка готова к испытаниям УЗД | 0 | 2024-11-26 11:00 | 2024-11-26 11:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Разработка модели УЗД- 14 мм - кристаллы | 8 | 2024-10-02 13:00 | 2024-10-03 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Разработка КД на детали | 8 | 2024-10-03 13:00 | 2024-10-04 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Внесение номенклатур | 4 | 2024-10-04 13:00 | 2024-10-04 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Заказ на изготовление | 2 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Пропитка керамики | 2 | 2024-10-07 10:00 | 2024-10-07 12:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Подготовка СС из Белоформа, пропитка. Сборка УЗД | 24 | 2024-10-07 13:00 | 2024-10-10 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Изготовление деталей | 40 | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-13 11:00 | Асюнькин Евгений Александрович, Клементьев Михаил Олегович, Хухарев Максим Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Сборка образцов | 16 | 2024-11-20 11:00 | 2024-11-22 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич, Широков Игорь Викторович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Проверка работоспособности, АЧХ, чувствительности на холодную | 4 | 2024-11-22 11:00 | 2024-11-22 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦УЗД №1 готовы к испытаниям | 0 | 2024-11-22 16:00 | 2024-11-22 16:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Разработка модели УЗД - 20 мм - диск 16х4 | 8 | 2024-10-09 13:00 | 2024-10-10 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Разработка КД на детали | 8 | 2024-10-10 13:00 | 2024-10-11 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Внесение номенклатур | 4 | 2024-10-11 13:00 | 2024-10-11 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Заказ на изготовление | 2 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Изготовление деталей | 16 | 2024-12-13 11:00 | 2024-12-17 11:00 | Андони Андрей Васильевич, Асюнькин Евгений Александрович, Емцева Анастасия Юрьевна, Кисляков Александр Александрович, Князев Денис Викторович, Крученюк Николай Сергеевич, Пелих Юрий Викторович, Синджихов Владимир Христофорович, Ткаченко Владимир Витальевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Подготовка Согласующих слоев и деталей к сборке | 14 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-05 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Сборка образцов | 8 | 2024-12-17 15:00 | 2024-12-18 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич, Широков Игорь Викторович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Проверка работоспособности, АЧХ, чувствительности на холодную | 4 | 2024-12-18 15:00 | 2024-12-19 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦УЗД №2 готовы к испытаниям | 0 | 2024-12-19 10:00 | 2024-12-19 10:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Доработка УЗД и пересборка, подготовка оснастки к испытаниям | 32 | 2024-12-20 10:00 | 2024-12-26 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на высокой температуре УЗД 1 (ЦТС-26 - до +280) | 40 | 2025-01-10 10:00 | 2025-01-17 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Подготовка оснастки к проведению испытаний: пересборка, контроль температуры | 8 | 2025-01-24 10:00 | 2025-01-27 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Сварка и изготовление УЗД 1/2 | 16 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-29 10:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Запись трендов, подготовка статистических данных | 8 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-28 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Подготовка смеси для испытаний (глицерин) | 2 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-28 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Кононенко Максим Александрович .
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Разработка программы испытаний УЗД на высокой температуре | 16 | 2025-02-05 13:00 | 2025-02-07 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на высокой температуре УЗД 2 (NiLi - до +320 и выше) | 16 | 2025-02-03 13:00 | 2025-02-05 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Подготовка оснастки к проведению испытаний: пересборка, контроль температуры | 8 | 2025-02-05 13:00 | 2025-02-06 12:00 | Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на низкой температуре УЗД 1 (ЦТС-26) | 8 | 2025-03-17 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на низкой температуре УЗД 2 (NiLi) | 8 | 2025-03-18 13:00 | 2025-03-19 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на макс. Давлении при Т=20. Для УЗД1 и 2 | 4 | 2025-03-19 13:00 | 2025-03-19 17:00 | Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на макс. Давлении при Т=макс. Для УЗД1 и 2 | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проверка ПИ и устранение замечаний | 2 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Испытания проведены | 0 | 2025-03-21 12:00 | 2025-03-21 12:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Доработка КД и выпуск итоговой версии¦Доработка и выпуск КД | 24 | 2025-02-06 13:00 | 2025-02-11 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Доработка КД и выпуск итоговой версии¦Внесение номенклатур, создание рес. Спецификаций | 8 | 2025-03-11 13:00 | 2025-03-12 12:00 | Зачесова Ирина Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Доработка КД и выпуск итоговой версии¦Расчет калькуляций | 4 | 2025-03-12 13:00 | 2025-03-12 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Доработка КД и выпуск итоговой версии¦КД разработано | 0 | 2025-03-21 12:00 | 2025-03-21 12:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Завершение этапа 2¦Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | 2025-03-21 13:00 | 2025-03-21 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Завершение этапа 2¦Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 3 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Завершение этапа 2¦Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 1 | 2025-03-24 11:00 | 2025-03-24 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Завершение этапа 2¦Подготовка презентации по завершению проекта | 4 | 2025-03-24 13:00 | 2025-03-24 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Завершение этапа 2¦Подготовка документов при закрытии проекта. Проект завершен 23.12.24 -> 21.02.25 | 4 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Составить план проекта Этап 3. Корректировка плана. Предложить и обсудить варианты реализации конструкции оснастки -196 | 8 | 2025-05-23 13:00 | 2025-05-26 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Подготовка ДДС, ЭО к проекту | 2 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-26 15:00 | Соломичев Роман Игоревич, Сысоева Ирина Леонидовна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Расчет бюджета и внесение в УПП | 2 | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-26 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Офорпление приказа на продление и подписание | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Проект продлен | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Провести установочное совещание | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Проработка вариантов термостатирования и удержания азота в жидком состоянии | 40 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Проработка конструкции оснастки | 20 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-11 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Разработка КД на детали оснастки | 29 | 2025-06-11 16:00 | 2025-06-19 12:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Проверка КД на детали | 8 | 2025-06-25 11:00 | 2025-06-26 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Доработка КД | 10 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-27 14:00 | Мохначев Сергей Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Провести совет по качеству | 0.5 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 11:30
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Внесение номенклатур на закупку | 5 | 2025-06-27 11:30 | 2025-06-30 08:30 | Ворошина Елена Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.1. Закупка материалов¦Выполнить заказы¦Выполнить заказы | 3 | 2025-07-03 08:30 | 2025-07-03 11:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.1. Закупка материалов¦Выполнить заказы¦Выполнить заказы | 2 | 2025-07-03 11:30 | 2025-07-03 14:30 | Стародубова Инна Юрьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Контроль закупки (круги ф120, ф200): приход на склад, оприходование, информирование производства | 8 | 2025-07-03 08:30 | 2025-07-04 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Контроль закупки (трубы для оснастки): приход на склад, оприходование, информирование производства | 96 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Изготовление деталей (токарная обработка) из кругов (отрезка, проточка) | 110 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-26 15:00 | Ерейский Сергей Леонидович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Сварка деталей деталей оснастки | 20 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-21 12:00 | Братан Никита Федорович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Предварительная сборка и сварка оснастки | 25 | 2025-08-26 15:00 | 2025-08-29 16:00 | Царёв Даниил Валериевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Сборка УЗД-146 | 16 | 2025-08-26 15:00 | 2025-08-28 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Сборка крио оснастки | 8 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-04 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Провести совет по качеству | 0.5 | 2025-09-04 15:00 | 2025-09-04 15:30
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Оснастка готова | 0 | 2025-09-04 15:30 | 2025-09-04 15:30
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Доработать форму генератора FIRE | 12 | 2025-07-03 14:30 | 2025-07-07 09:30 | Резников Роман Павлович, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Доработать форму сухой калибровки на разные жидкости | 12 | 2025-07-15 13:30 | 2025-07-17 08:30 | Резников Роман Павлович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Протестировать работоспособность | 6 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Доработка ПО по FIRE и имитационной поверке на -196 | 19 | 2025-08-07 16:00 | 2025-08-12 10:00 | Резников Роман Павлович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦ПО доработано | 0 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 10:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Закупить жидкий азот | 2 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-03 17:00 | Короткова Валентина Викторовна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Пересборка из имеющихся деталей УЗД-146 на пьезокерамике | 3 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-03 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Установка УЗД-146 (керамика) в оснастку | 5 | 2025-09-04 15:30 | 2025-09-05 11:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Подготовка завершена | 0 | 2025-09-05 11:30 | 2025-09-05 11:30
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Сборка имеющихся комплектующих на УЗД-146, заказ недостающих комплектующих до полных комплектов | 4 | 2025-10-02 11:30 | 2025-10-02 16:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Подготовка криокамеры к заливке | 5 | 2025-10-03 16:30 | 2025-10-06 13:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Изучение из открытых источников состава современных инженерных фотополимерных смол | 28 | 2025-10-02 16:30 | 2025-10-08 11:30 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Пробная заливка азота в оснастку | 6 | 2025-10-13 13:30 | 2025-10-14 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Заливка азота в крио-стенд | 2 | 2025-10-14 10:30 | 2025-10-14 13:30 | Кононенко Максим Александрович .
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Проверка работоспособности и тестирование УЗД на среде | 28 | 2025-10-15 16:30 | 2025-10-21 11:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Извлечение УЗД из оснастки крио, проверка работоспособности на среде (вода) | 6 | 2025-10-27 11:30 | 2025-10-28 09:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Подготовка отчетов по испытаниям | 1 | 2025-10-28 09:30 | 2025-10-28 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Доработка крио-оснастки по результатам испытаний | 5 | 2025-10-29 10:30 | 2025-10-29 16:30 | Мохначев Сергей Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Испытания на средах без давления проведены | 0 | 2025-10-29 16:30 | 2025-10-29 16:30
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Подготовить переходники для подключения ДД | 1 | 2025-11-14 16:30 | 2025-11-17 08:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Заливка жидким азотом оснастки (через УЗД). Первичная проверка работы сбросной системы, уход уровня азота. Тест сигналов УЗД | 1 | 2025-11-26 08:30 | 2025-11-26 09:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Провести испытания на стабильность частотных характеристик и измерений УЗД, нуля электроники. Привлечь ОТК | 8 | 2025-11-26 09:30 | 2025-11-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Совет по качеству | 0.5 | 2025-11-27 09:30 | 2025-11-27 10:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Испытания на жид.азоте под давления проведены частично успешно | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦Испытания на средах проведены | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Анализ физических свойств и поиск поставщиков для закупки модельных плит средней плотности | 16 | 2025-11-07 16:30 | 2025-11-11 16:30 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Закупка материалов (модельная плита, аэрограф) | 2 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-12 09:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Стародубова Инна Юрьевна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Разработка 3Д модели и КД на УЗД-146-К. Внесение корректировок | 8 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-12 16:30 | Мохначев Сергей Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Проверка КД | 1 | 2025-11-13 16:30 | 2025-11-14 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Разработка ресурсных спецификаций | 2 | 2025-11-14 08:30 | 2025-11-14 10:30 | Зачесова Ирина Владимировна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Написать сл.зап. На просчет стоимости УЗД | 0.5 | 2025-11-18 13:30 | 2025-11-18 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Просчет стоимости УЗД (УЗД-146-К) | 4 | 2025-11-18 14:00 | 2025-11-19 09:00 | Близнюкова Елена Олеговна
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Совет по качеству | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦КД на УЗД-146-К разработано, стоимость посчитана | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-11-25 10:30 | 2025-11-25 10:30
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Анализ физических свойств и поиск поставщиков для закупки модельных плит средней плотности | 16 | 2025-12-02 10:30 | 2025-12-04 10:30 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Поиск поставщиков модельных плит низкой плотности | 5.5 | 2025-12-02 10:30 | 2025-12-02 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Изучение синтаксического пенопласта. Поиск поставщиков и методов переработки | 8 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Расчет и пробное изготовление модельных плит из стекломикросфер и эпокс.смолы | 24 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Нарезка на столбики и диски полученного бруска | 24 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Подбор клея для соединения СС с керамикой и мембраной | 18.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-16 10:30 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Определение характеристик модельной плиты 560, связь с поставщиком | 3 | 2025-12-16 10:30 | 2025-12-16 14:30 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Отработка режимов электроконтактной сварки на стаканах УЗД-146. Подбор проводов и подслоев | 12 | 2025-12-16 14:30 | 2025-12-18 09:30 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Проведение обучения сборки УЗД участка УЗД согласно инструкции | 14 | 2025-12-18 09:30 | 2025-12-19 16:30 | Воробьев Глеб Николаевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-12-19 16:30 | 2025-12-19 16:30
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Технология изготовления СС низкой плотности проработана | 0 | 2025-12-19 16:30 | 2025-12-19 16:30
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка платы коммутатора и платы индикации для измерения АЧХ УЗД | 20 | 2025-12-04 10:00 | 2025-12-08 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка схемы платы процесорной для измерения АЧХ УЗД | 16 | 2025-12-08 15:00 | 2025-12-10 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Подготовка макетной платы для отладки прошивки: напайка компонент коммутации | 8 | 2025-12-10 15:00 | 2025-12-11 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Закупка материалов | 2 | 2025-12-11 15:00 | 2025-12-11 17:00 | Менеджер ОМТО
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка ПО для платы измерения АЧХ УЗД | 8 | 2025-12-11 15:00 | 2025-12-12 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Внесение изменений в паспорт ПСИ УЗД | 2 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-12 17:00 | Черных Максим Анатольевич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Отладка амплитудного детектора для снятия АЧХ | 4 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-15 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Отладка ПО измерителя АЧХ. | 16 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-17 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка драйвера присоединение сканера чтения QR-кода. Сравнение АЧХ УЗД с измерителя АКИП 4602 и разработанного | 20 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-19 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Совет по качеству проведен | 0 | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-19 15:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Плата коммутатора для измерения АЧХ УЗД разработана | 0 | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-19 15:00
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | 2025-12-10 10:30 | 2025-12-10 15:30 | Экономист 1
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 3 | 2025-12-10 15:30 | 2025-12-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 1 | 2025-12-11 09:30 | 2025-12-11 10:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Подготовка экономического заключения по завершению проекта | 4 | 2025-12-11 10:30 | 2025-12-11 15:30 | Экономист 2
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Подготовка презентации по завершению проекта | 4 | 2025-12-11 13:30 | 2025-12-12 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Проинформировать КС о возможности производить УЗД в диапазоне температур -196..320 | 0.5 | 2025-12-12 08:30 | 2025-12-12 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Провести совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Подготовка документов при закрытии проекта | 4 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 15:00 | Пом. ГКИ
НИОКР по УЗД на жидкость¦ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Документы для закрытия проекта подготовлены | 0 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-12 15:00
Проект завершен 10.11.25 -> 10.12.25 | 0 | 2025-12-19 16:30 | 2025-12-19 16:30