## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сбор информации по обьектам Сочи | 29 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-06 15:00 | Щитов Иван Алексеевич | Наименование проекта (как в распоряжении)
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сбор информации по обьектам Архыз | 29 | 2024-08-06 15:00 | 2024-08-12 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сбор информации по обьектам Красная поляна | 31.04 | 2024-08-12 11:00 | 2024-08-16 10:02 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сводный отчет по обьектам | 18 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-27 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Анализ (5 обьектов) | 27 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-30 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Подготовка презентации | 12 | 2024-08-30 13:00 | 2024-09-02 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Презентация объектов | 3 | 2024-09-02 14:00 | 2024-09-02 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Составление инвест расчетов | 17 | 2024-09-02 15:00 | 2024-09-04 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | 2024-09-02 15:00 | 2024-09-02 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №1 | 3 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №2 | 2 | 2024-09-03 10:00 | 2024-09-03 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №3 | 3 | 2024-09-03 13:00 | 2024-09-03 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Обьект выбран | 2 | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-03 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 9 | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-04 16:00 | Амураль Игорь Борисович, Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Обьект утвержден - Романтик 1 | 17 | 2024-09-02 15:00 | 2024-09-04 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Запрос документов | 7 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Анализ документов | 6.8383 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 16:50 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Юридическая проверка | 6.8383 | 2024-09-02 09:05 | 2024-09-02 16:56 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Составление протокола разногласий | 2.5633 | 2024-09-02 16:56 | 2024-09-03 10:29 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Устранение разногласий | 6.8367 | 2024-09-03 10:29 | 2024-09-04 09:20 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Документы согласованы | 0 | 2024-09-04 11:02 | 2024-09-04 11:02 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦ДКП подписан | 5 | 2024-09-04 11:02 | 2024-09-05 09:02 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦Обьект оплачен | 0.5 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 09:30 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦Переход права собственности завершен | 8 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-13 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦Документы из Росреестра получены | 3 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-13 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Этап завершен -переход в Эксплуатационный этап | 0 | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-16 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Завершение проекта¦Сделать план-факт по итогам проекта | 0.1 | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-16 14:06 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Завершение проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 0.2 | 2024-09-16 16:00 | 2024-09-16 16:12 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 1.6 | 2024-09-17 16:00 | 2024-09-17 17:36 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Завершение проекта¦Совещание проведено | 1 | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-19 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Завершение проекта¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 1.9833 | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-20 09:53 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Завершение проекта¦Проект сдан в архив | 2 | 2024-09-20 09:53 | 2024-09-20 13:53 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Проект завершен | 0 | 2024-09-19 18:00 | 2024-09-19 18:00
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦PLUS Residence Сбор информации | 16 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-06 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 2 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Обьект одобрен | 1 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-27 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Поездка осмотр | 8 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Сбор документов | 8 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Юридическая верификация (БАГРАМОВА) | 16 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-18 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Протокол разногласий | 8 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Замечания не устранены | 2 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Обьект отклонен | 0 | 2024-12-20 11:00 | 2024-12-20 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Проект завершен | 0 | 2024-09-19 18:00 | 2024-09-19 18:00
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Выпустить распоряжение | 8 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Составить план работ | 1.71 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 10:42 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Презентация | 0.855 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:51 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Составить предварительный бюджет проекта | 0.855 | 2025-01-17 14:16 | 2025-01-17 15:07 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Предварительная защита проекта | 1 | 2025-01-17 15:07 | 2025-01-17 16:07 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Устранить замечания | 2.5633 | 2025-01-17 16:07 | 2025-01-20 09:41 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Защита проекта | 1 | 2025-01-20 09:41 | 2025-01-20 10:41 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦ Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-01-20 10:41 | 2025-01-20 10:41
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Начало проекта 2025 | 0 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:00
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 128 | 2025-01-20 10:41 | 2025-02-11 10:41 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Свод-отчет | 38.46 | 2025-02-11 10:41 | 2025-02-27 14:55 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Анализ обьекта | 123.0767 | 2025-02-27 14:55 | 2025-03-20 17:59 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Выбор согласован | 7.6917 | 2025-03-21 08:59 | 2025-03-21 17:41 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 38.4617 | 2025-03-24 08:59 | 2025-03-28 16:27 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Совещание 1 | 7.6917 | 2025-04-08 15:50 | 2025-04-17 16:23 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Устранение замечаний | 23.0767 | 2025-04-22 11:46 | 2025-04-25 10:50 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Совещание 2 | 7.6917 | 2025-05-16 10:09 | 2025-06-02 16:13 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Инвест расчет утвержден. Объект согласован | 0 | 2025-06-04 11:46 | 2025-06-04 11:46
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Запрос документов | 4 | 2025-06-04 11:46 | 2025-06-04 16:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Юридическая верификация | 24 | 2025-06-04 16:46 | 2025-06-09 16:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой | 32 | 2025-06-09 16:46 | 2025-06-13 16:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Устранение замечаний | 8 | 2025-06-17 16:46 | 2025-06-18 16:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Замечания устранены | 80 | 2025-06-18 16:46 | 2025-07-02 16:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Документы готовы к подписанию | 4 | 2025-07-02 16:46 | 2025-07-03 11:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Пересмотр документов, дополнительная верификация | 6 | 2025-07-03 11:46 | 2025-07-04 09:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Оплата сделки | 6 | 2025-07-03 11:46 | 2025-07-04 09:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Переход права собственности | 16 | 2025-07-04 09:46 | 2025-07-08 09:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 10 | 2025-07-08 09:46 | 2025-07-09 11:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Документы подписаны | 0 | 2025-07-09 11:46 | 2025-07-09 11:46
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Сделка закрыта | 0 | 2025-07-09 11:46 | 2025-07-09 11:46
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Завершение проекта¦Сделать план-факт по итогам проекта | 0.1 | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 09:06 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Завершение проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 3.8683 | 2026-01-16 09:06 | 2026-01-16 12:58 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 1.6 | 2026-01-16 12:58 | 2026-01-16 15:34 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Завершение проекта¦Совещание проведено | 0.1 | 2026-01-16 15:34 | 2026-01-16 15:40 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Завершение проекта¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 0.1 | 2026-01-16 15:40 | 2026-01-16 15:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Завершение проекта¦Проект сдан в архив | 0.5 | 2026-01-16 15:46 | 2026-01-16 16:16 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Проект завершен | 0 | 2026-01-16 16:16 | 2026-01-16 16:16
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦1. Подготовительный этап 2025¦Выпустить распоряжение | 8 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦1. Подготовительный этап 2025¦Составить план работ | 1.71 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 10:42 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦1. Подготовительный этап 2025¦Презентация | 0.855 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:51 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦1. Подготовительный этап 2025¦Составить предварительный бюджет проекта | 0.855 | 2025-01-17 14:16 | 2025-01-17 15:07 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦1. Подготовительный этап 2025¦Предварительная защита проекта | 1 | 2025-01-17 15:07 | 2025-01-17 16:07 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦1. Подготовительный этап 2025¦Устранить замечания | 2.5633 | 2025-01-17 16:07 | 2025-01-20 09:41 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦1. Подготовительный этап 2025¦Защита проекта | 1 | 2025-01-20 09:41 | 2025-01-20 10:41 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦ Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-01-20 10:41 | 2025-01-20 10:41
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Начало проекта 2025 | 0 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:00
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Поиск обьекта Николай 1 | 72 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-11 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Свод-отчет | 25.0767 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-25 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Анализ обьекта | 76.9233 | 2025-09-25 12:50 | 2025-10-09 09:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Выбор согласован | 2 | 2025-10-09 09:46 | 2025-10-09 11:46 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 23.0767 | 2025-10-09 09:46 | 2025-10-13 17:50 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Совещание 1 | 7.6917 | 2025-10-13 17:50 | 2025-10-23 09:23 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Командировка на обьект | 10 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Юридеская верификация - подготовка юридического заключения | 10 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Заключение готово | 0 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 08:00
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Запрос документов | 7 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Протокол разногласий обновить | 6 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-03 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Устранение замечаний | 5 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Замечания устранены | 10 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-16 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Документы готовы к подписанию | 6 | 2026-02-16 10:00 | 2026-02-16 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Пересмотр документов, дополнительная верификация | 5 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-17 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Оплата сделки | 3 | 2026-02-17 14:00 | 2026-02-17 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Переход права собственности | 10 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-03 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 5 | 2026-03-03 10:00 | 2026-03-03 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Документы подписаны | 3 | 2026-03-03 16:00 | 2026-03-04 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Сделка закрыта | 0 | 2026-03-04 10:00 | 2026-03-04 10:00
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Завершение проекта¦Сделать план-факт по итогам проекта | 2 | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Завершение проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 3 | 2026-01-16 09:06 | 2026-01-16 12:06 | `, Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 2 | 2026-01-16 12:58 | 2026-01-16 15:58 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Завершение проекта¦Совещание проведено | 1 | 2026-01-16 15:34 | 2026-01-16 16:52 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Завершение проекта¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 0.98333 | 2026-01-16 15:40 | 2026-01-19 08:45 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Завершение проекта¦Проект сдан в архив | 1 | 2026-01-19 08:45 | 2026-01-19 09:45 | Щитов Иван Алексеевич
Развитие направления Гостиничного Бизнеса¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Проект завершен | 0 | 2026-01-16 16:16 | 2026-01-19 09:15 | Щитов Иван Алексеевич