## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Разработка технического задания¦Подготовка ТЗ для электроников/программистов Турбо-Дон на разработку электронного блока управления | 80 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич | ОКР на лабораторный газоанализатор2
Разработка технического задания¦ТЗ согласовано | 0 | 2024-03-14 18:00 | 2024-03-14 18:00
Разработка технического проекта¦Конструкторская документация¦Подготовка КД к представлению в Турбо-Дон | 168 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-29 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка технического проекта¦Конструкторская документация¦Согласование КД с ТД | 40 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-05 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка технического проекта¦Конструкторская документация¦Откорректирорвать КД согласно замечаниям | 80 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-19 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка технического проекта¦Конструкторская документация¦КД утверждено | 0 | 2024-04-19 18:00 | 2024-04-19 18:00
Разработка технического проекта¦Программное обеспечение¦Разработка электронного блока управления и ПО | 320 | 2024-03-15 09:00 | 2024-05-09 18:00 | Костенко Матвей Александрович, Петров Дмитрий Витальевич
Разработка технического проекта¦Программное обеспечение¦Отладка электронного блока управления и ПО | 176 | 2024-05-10 09:00 | 2024-06-10 18:00 | Костенко Матвей Александрович
Разработка технического проекта¦Программное обеспечение¦Заказ комплектующих для электронного блока | 16 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 18:00
Разработка технического проекта¦Программное обеспечение¦Комплектующие поступили на склад | 0 | 2024-07-12 18:00 | 2024-07-12 18:00
Изготовление опытного образца¦Подготовка и передача списка комплектующих и их поставщиков | 40 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-07 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Изготовление опытного образца¦Закупка оптических комплектующих и газов и отправка в Томск | 480 | 2024-03-08 09:00 | 2024-05-30 18:00
Изготовление опытного образца¦Комплектующие получены | 0 | 2024-05-30 18:00 | 2024-05-30 18:00
Изготовление опытного образца¦Заказ комплектующих согласно утвержденного КД | 16 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-23 18:00
Изготовление опытного образца¦Комплектующие для изготовления корпусов поступили | 0 | 2024-05-14 18:00 | 2024-05-14 18:00
Изготовление опытного образца¦Изготовление железа для 2х экспериментальных образцов и отправка в Томск | 160 | 2024-05-15 09:00 | 2024-06-11 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление опытного образца¦Изготовление 2х электронных блоков управления | 80 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-26 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление опытного образца¦Первичная сборка 2х опытных образцов | 40 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-02 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Изготовление опытного образца¦Устранение механических нестыковок и завершение сборки | 120 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-23 18:00 | Матросов Иван Иванович
Изготовление опытного образца¦Настройка 2х экспериментальных образцов | 40 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-30 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Изготовление опытного образца¦Опытные образцы готовы | 0 | 2024-08-30 18:00 | 2024-08-30 18:00
Внутренние испытания опытного образца¦Разработка и согласование программы внутренних испытаний | 40 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-26 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Внутренние испытания опытного образца¦Подготовка базы данных для измерений | 40 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-02 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Внутренние испытания опытного образца¦Калибровка | 40 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Внутренние испытания опытного образца¦Разработка методики корректной замены пробы | 40 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-13 18:00 | Матросов Иван Иванович
Внутренние испытания опытного образца¦Метрологические испытания в нормальных условиях | 120 | 2024-09-16 09:00 | 2024-10-04 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Внутренние испытания опытного образца¦Метрологические испытания в условиях изменения температуры | 40 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-11 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Внутренние испытания опытного образца¦Метрологические испытания после механических воздействий | 40 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-18 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Внутренние испытания опытного образца¦КОМИССИОННО С УЧАСТИЕМ ТД С ПЕРЕДАЧЕЙ ДОКУМЕНТОВ (ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ+ПРОЕКТЫ )ЭД | 8 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 18:00
Внутренние испытания опытного образца¦Акты испытаний макета и протоколы готовы | 0 | 2024-10-18 18:00 | 2024-10-18 18:00
Приемочные испытания опытного образца¦Разработка и утверждение программы испытаний на опытный образец | 80 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-09 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Приемочные испытания опытного образца¦Упаковка и подготовка приборов к отправке в Ростов | 40 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-25 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич
Приемочные испытания опытного образца¦Оборудование поступило на склад ТД | 0 | 2024-11-01 18:00 | 2024-11-01 18:00
Приемочные испытания опытного образца¦Приемо-сдаточные испытания в Турбо-Дон | 40 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-08 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Приемочные испытания опытного образца¦Акты испытаний подписаны | 0 | 2024-11-08 18:00 | 2024-11-08 18:00
Заклчительный этап¦Подготовить презентацию по результатам проекта | 16 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-12 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Заклчительный этап¦Защитить результаты проекта | 2 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 11:00
Заклчительный этап¦Проект завершен | 0 | 2024-11-13 11:00 | 2024-11-13 11:00