## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Разработка технического задания¦Разработка технического задания на потоковый газоанализатор | 40 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-17 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич | ОКР на потоковый газоанализатор
Разработка технического задания¦Согласовать техническое задание с ТД | 40 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-24 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Разработка технического задания¦ТЗ согласовано | 0 | 2025-01-24 18:00 | 2025-01-24 18:00
Разработка эскизного проекта¦Анализ недостатков по результатам опытной эксплуатации лабораторных Раман-газоанализаторов и выработка новых технических решений | 160 | 2025-01-13 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич
Разработка эскизного проекта¦Согласование условий пробоподготовки (выезд на объекты) | 80 | 2025-01-27 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович
Разработка эскизного проекта¦Разработка концепции блока пробоподготовки | 160 | 2025-02-10 09:00 | 2025-03-07 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка эскизного проекта¦Разработка конструкции взрывозащищенного термостабилизированного корпуса | 160 | 2025-03-10 09:00 | 2025-04-04 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка эскизного проекта¦Согласование концепции и технических решений с ТД | 80 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-18 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Разработка эскизного проекта¦Концепция утверждена | 0 | 2025-04-18 18:00 | 2025-04-18 18:00
Разработка технического проекта¦Разработать конструктивные решения и спецификацию на комплектующие и материалы | 80 | 2025-04-21 09:00 | 2025-05-02 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Разработка технического проекта¦Заказ комплектующих для макетного образца | 16 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-06 18:00
Разработка технического проекта¦Комплектующие поступили на склад | 0 | 2025-07-29 18:00 | 2025-07-29 18:00
Изготовление макета¦Разработать программу испытаний макета потокового газоанализатора | 40 | 2025-07-30 09:00 | 2025-08-05 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Изготовление макета¦Изготовление пробного макета для испытаний | 160 | 2025-07-30 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление макета¦Макет готов к испытаниям | 0 | 2025-08-26 18:00 | 2025-08-26 18:00
Испытания макета¦Испытание подхода связанного с изменением дисперсии спектрального прибора | 320 | 2025-08-27 09:00 | 2025-10-21 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич
Испытания макета¦Испытание подхода связанного с увеличением длины детектора | 320 | 2025-10-22 09:00 | 2025-12-16 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич
Испытания макета¦Макет испытан. Протоколы и акт получены | 0 | 2025-12-16 18:00 | 2025-12-16 18:00
Изготовление опытного образца и испытательного стенда¦Разработка КД стенда для имитации потока ПГ в лабораторных условиях | 160 | 2025-04-21 09:00 | 2025-05-16 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление опытного образца и испытательного стенда¦Закупка комплектующих на стенд | 16 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-20 18:00
Изготовление опытного образца и испытательного стенда¦Комплектующие поступили на склад | 0 | 2025-06-10 18:00 | 2025-06-10 18:00
Изготовление опытного образца и испытательного стенда¦Изготовление стенда для имитации потока ПГ в лабораторных условиях | 160 | 2025-06-11 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление опытного образца и испытательного стенда¦Стенд готов к испытаниям | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00
Изготовление опытного образца и испытательного стенда¦Разработка программы испытаний потокового газоанализатора | 40 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-23 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Изготовление опытного образца и испытательного стенда¦Изготовление экспериментального образца потокового газоанализатора | 160 | 2025-12-17 09:00 | 2026-01-13 18:00
Испытания опытного образца¦Испытания экспериментального образца потокового газоанализатора в лаборатории | 80 | 2026-01-14 09:00 | 2026-01-27 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Испытания опытного образца¦Испытания экспериментального образца потокового газоанализатора в реальных условиях | 80 | 2026-01-28 09:00 | 2026-02-10 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Испытания опытного образца¦Протоколы и акт испытаний получены | 0 | 2026-02-10 18:00 | 2026-02-10 18:00
Разработка РКД ¦Разработка РКД на потоковый газоанализатор | 160 | 2026-02-11 09:00 | 2026-03-10 18:00 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка РКД ¦КД утверждено | 0 | 2026-03-10 18:00 | 2026-03-10 18:00
Разработка РКД ¦Доработка газоанализатора в случае выявления недостатков | 320 | 2026-02-11 09:00 | 2026-04-07 18:00 | Матросов Иван Иванович
Разработка РКД ¦Образец доработан и готов к ОПЭ | 0 | 2026-04-07 18:00 | 2026-04-07 18:00
Заклчительный этап¦Подготовить презентацию по результатам проекта | 16 | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-09 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Заклчительный этап¦Защитить результаты проекта | 2 | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 11:00
Заклчительный этап¦Проект завершен | 0 | 2026-04-10 11:00 | 2026-04-10 11:00