## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Планирование¦Установочное совещание РГ | 0 | 2024-10-06 08:00 | 2024-10-06 08:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич | ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Планирование¦финансовое сопровождение проекта | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Планирование¦Сформировать перечень замечаний | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Планирование¦Планирование вручную | 1111 | 2024-10-10 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Пт 30.05.25
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 1 | 0.5 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 2 | 0.5 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 3 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 4 | 0.5 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 5 | 0.5 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 6 | 0.5 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 7 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 8 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 9 | 0.5 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 10 | 0.5 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 11 | 0.5 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 12 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 13 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 14 | 0.5 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 15 | 0.5 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 16 | 0.5 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 17 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 18 | 0.5 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 19 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 20 | 0.5 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 21 | 0.5 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 22 | 0.5 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 23 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 24 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 25 | 0.5 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 26 | 0.5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 27 | 0.5 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 28 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 29 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 30 | 0.5 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 31 | 0.5 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 32 | 0.5 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 33 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 34 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 35 | 0.5 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 36 | 0.5 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 37 | 0.5 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 38 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 39 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 40 | 0.5 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 41 | 0.5 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 42 | 0.5 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 43 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 44 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 45 | 0.5 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 46 | 0.5 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 47 | 0.5 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 48 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 49 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 50 | 0.5 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 51 | 0.5 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 52 | 0.5 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 53 | 0.5 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 54 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 55 | 0.5 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 56 | 0.5 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 57 | 0.5 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 58 | 0.5 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 59 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 60 | 0.5 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 61 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 62 | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 63 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 64 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 65 | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 66 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 67 | 0.5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 68 | 0.5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 69 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 70 | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 71 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 72 | 0.5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 73 | 0.5 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 74 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 75 | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 76 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 77 | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 78 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 79 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 80 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 81 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 82 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 83 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 84 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 85 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 86 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 87 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 88 | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 89 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 90 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 91 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 92 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 93 | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 94 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 95 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 96 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 97 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 98 | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 99 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 100 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 101 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 102 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 103 | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 104 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 105 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 106 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 107 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 108 | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 109 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 110 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 111 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 112 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 113 | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 114 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 115 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 116 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 117 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 118 | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 119 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 120 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 121 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 122 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 123 | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 124 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 125 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 126 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 127 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 128 | 0.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 129 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 130 | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 131 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 132 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 133 | 0.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 134 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 135 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 136 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 137 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 138 | 0.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 139 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 140 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 141 | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 142 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 143 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 144 | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 145 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 146 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 147 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 148 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 149 | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 150 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 151 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 152 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 153 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 154 | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 155 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 156 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 157 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 158 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 159 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 160 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 161 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 162 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 163 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 164 | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 165 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 166 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 167 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 168 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 169 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 170 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 171 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 172 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 173 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 174 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 175 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 176 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 177 | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 178 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 179 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 2 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 3 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 4 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 5 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 6 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 7 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 8 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 9 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 10 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 11 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 12 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 13 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 14 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 15 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 16 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 17 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 18 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 19 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 20 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 21 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 22 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 23 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 24 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 25 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 26 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 27 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 28 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 29 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 30 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 31 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 32 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработать конструкторское решение по размещения внутренней и внешней аннтен | 40 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦разместить Sim чип, модем GPRS-(NBiOT) | 16 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦разместить технологический вывод для частотного выхода, неавтономного эл/питания | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Отработка методики и размерная обработка СС УЗД на UFG-H, изготовление мембран УЗД на UFG-H | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Подготовка моделей, резка форм и тестовая отливка корпусов | 32 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Центровка пакета в корпусе датчика | 24 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Подготовка моделей, резка форм и тестовая отливка корпусов | 24 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Подготовка моделей, резка форм и тестовая отливка корпусов | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Анализ полученой информации и формирование предложений по изменению | 32 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦разместить ВЧ выход подд внещшнюю аннтену | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦разработать схему поверку МПКИ | 21.3333 | 2025-04-26 08:00 | 2025-04-29 14:20 | Ростовцев Вадим Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Монтаж УЗД | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Центрование стаканчика Ультразвукового датчика | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Лакировка 3-х комплектов | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Соломаха Елена Валентиновна
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разлакировка плат | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Присакарь Ольга Анатольевна
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Внести изменения в КД, выгрузить в 1С | 8 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦пусконаладка электроники v 4.0 | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Проверить приборы № 31, 35, 18, подготовить для ресурсных испытаний на ОТК | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Отработать программу ресурсных испытаний UFG-H с модулем GPRS передать Арсуноеву | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Внести изменения программу ресурсных испытаний UFG-H по замечаниям Арсуноева и Хозуяна | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Скорректировать схему и плату (UFG-H) для управления батареями | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Подготовить файлы для заказа плат UFG-H-HEAD_v4.0. Оформить заказ в 1С | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦проверка согласующих слоев полученых методом разанья | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработка КД на исполнения UFG-H, выпуск ИИ | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Найти модуль GPRS не санкционный аналог | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработать схемотехнические решения, уточнить спецификацию, выгрузить в 1С | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Добавить в КД данные по малому и среднему давлению, исполнение взависимости от диаметров | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Внести изменения в плату в соответствии с ГОСТ по взрывозащите. | 168 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Сборка , калибровка UFG-H | 176 | 2024-10-10 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Исследование характеристик разрабатываемых УЗД UFG-H | 168 | 2024-10-10 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦выпуск КД на Электронику v4.0 | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработка КД на исполнения счётчиков и блоков электронных с удешевленными платами (под исполнения без ДД), выпуск ИИ ТУАС.25-059 | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Корректировка КД на датчик УЗД, выпуск ИИ ТУАС.25-062 | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработать пояснительную записку для эксперта | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Якушев Александр Андреевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработать и организовать изготовление заглушки вместо ДД в крестовину | 16 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Внести дополнения в ОЛ | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Провести тестирование прохождения ОЛ | 24 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦отчет о тесте ОЛ | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Пайка модуля модема на платы | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦проверка УЗД на стендах собранных производством | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработать плату | 0 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработать модель ЗД основания корпуса UFG-H с имитацией контактов втулок | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Корректировка КД | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Сборка приборов | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦мойка 2-х плат | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Соломаха Елена Валентиновна
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦доработать плату ВР UFG-H в части концевиков | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Применить формулу компенсации смены среды (воздух-газ и температуры) в тестовом режиме на приборах (для ОПЭ) | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦пайка переходников для UFG-H (5ШТ) | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Доработка платы UFG-H c Учетом установки микропереключателей | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Монтаж плат UFG-H-HEAD_v4.1 (4 шт) | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Пуличев Евгений Викторович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Корректировка КД, внесений доп. Требований ТТ, согласование ИИ ТУАС.25-082 | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Корректировка КД на корпус UFG-H.01.10.001, согласование ИИ ТУАС.25-086 | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Корректировка КД на приборы UFG-H.00.00.000, UFG-H.00.00.100, UFG-H.00.00.200, UFG-H.00.00.300, UFG-H.00.00.400, датчик температуры UFG-H.01.30.000, согласование ИИ ТУАС.25-089. | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Корректировки прибора по части изменения исполнений без ДД, с исключением заглушки, согласование ИИ ТУАС.25-091 | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Корректировка КД на блок электронный, согласование ИИ ТУАС.25-094. | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Проверить плату модема UFG-H-BGS2-GS_v1.0 после стенда проверки плат (ошибка SIM-карты) | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Передать в производство Никазову И.А. информацию по плате "UFG-H.02.15.100-01 Плата модема UFG-H GSM (SIM-карта)" | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Отправить заявку на внесение номенклатуры трафарета для автоматического монтажа платы UFG-H-BGS2-GS_v2.0 | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разобраться со сбоями выхода на связь испытуемых приборов при минус 20С (20001 - выходит, 20002 и 20003 - не выходят | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Подготовить 3D модель сборки плат с новой платой UFG-H-HEAD_v4.1 в формате STEP. Передать Метелёву | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦сборка, калибровка , проверка герметичности UFG-H | 144 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-27 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Передать Шацкову исходные файлы на плату UFG-H-HEAD_v4.1 (выработать тех. Решение по размещению левой кнопки зеркально относительно правой | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Подготовка файлов для производства и заказа плат | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Коммуникация с предствителями организаций, занимающихся производством изделий из полиуретана. Узнать о возможности отливки корпусов УЗД для UFG-H | 4 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 12:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Откалибровка по каналу давления приборов UFG-H 390110, 390104, 390089, 390015, 390103 | 7 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 16:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Проверка себестоимости внешней антенны для UFG-H | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Анализ таблицы с исполнениями для UFG-H для маркетплейсов, выявление неточностей | 9 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Проверка прибор 390118 на герметичность, выявить место утечки, передать на ремонт | 4 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 12:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Сделать и протестировать на герметичность новую оснастку для сухой калибровки UFG-H | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Найти варианты антенн с характеристиками и ценами для UFG-H | 4 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 12:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработка ТЗ для программиста для внедрения длин лучей в стенд проверки герметичности сухой калибровки | 8 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Проработка с программистом ТЗ на внедрение определения длин лучей на стенде герметичности и сухой калибровки. Проверка работоспособности, тестирование, исправление ошибок и недочетов | 12 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-11 12:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разаботка инструкции для ручного определения длин лучей для сотрудников Алмаза и обучение сотрудников определять длины лучей | 10 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-15 10:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Проверка состава плат UFG-H от Ткаченко на основании спецификаций, переданных от Саркисяна | 5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 14:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Найти длины лучей на 6 приборах UFG-H | 12 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-18 12:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Совет по качеству | 8 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Заказать комплектующие для плат UFG-H-HEAD_v4.2 (4 компл) | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Получить комплектующие для плат UFG-H-HEAD_v4.2, передать Шацкову. Согласовать вопросы по замене коплектующих на аналоги | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработать КД электронного блока UFG-H с учетом требований заказчика | 2.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 10:30 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Подбор материалов и оборудования для изготовления корпуса УЗД из фотополимера | 14 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-18 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Разработать КД на плату "Плта модема UFG-H GSM NEO (SIM-карта)" UFG-H-NEO-GS_v1.2 | 6.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 15:30 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Сохранить настройки с 5 расходомеров UFG-H (взять у Меркулова). Обновить прошивку ПП и ВР на новую | 6 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Поставить 5 расходомеров на сухую калибровку в стенд. После сухой калибровки передать Меркулову для повторной калибровки и поверки на стенде СПУ-5 | 7 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦ Конструкция прибора¦Внести в КД UFG-H платы модемов (2 гнезда) Neoway (срочно) и указать как аналог BGS2 | 4 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Разработать ПО для GPRS | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Разработать ПО для GPRS | 56 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-11 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Тестирование ПО UFG-H | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Доработка ПО | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Тестирование ПО GPRS | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Разработка КД на стенд проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе | 120 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-20 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Отладка ПО для Модема N11 | 8 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦тестирование ПО | 40 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Доработка ПО для работы N11 с 5 значным портом | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Разработка ПО UFG-H для компенсации перехода воздух-газ | 22 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Внесение изменений в ПО согласно результатам испытаний. Выложить ПО на стенд | 5 | 2025-07-18 11:00 | 2025-07-18 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Доработка ПО¦Коррекция частотного выхода. Проверка | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦Актуализировать ТЗ на изменения UFG Viewer | 16 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-08 17:00 | Резников Роман Павлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦Внести изменения в экранных формах | 32 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Резников Роман Павлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦Внести изменения в карте регистров | 24 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Резников Роман Павлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦Проверить внесенные изменения | 8 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦Корректировка по замечаниям | 16 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-08 17:00 | Резников Роман Павлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦Повторная проверка | 4 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 12:00 | Давыдов Артем Васильевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦Передача версии | 2 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 10:00 | Резников Роман Павлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦Изменения в ПО viewer | 32 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Резников Роман Павлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦Тестирование ПО | 40 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-13 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦Сборка и подготовка к передачи ПО нижнего уровня | 0 | 2024-10-06 08:00 | 2024-10-06 08:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Корректировка верхнеуровнего ПО¦ПО работает корректно, Акт соответствия | 0 | 2024-10-06 08:00 | 2024-10-06 08:00 | Давыдов Артем Васильевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Соответствие документации¦Добавить в РЭ (инструкцию) порядок настройки APN 1,2 Серверов 1 и 2 | 17 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-14 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Соответствие документации¦Добавить в РЭ, ОТ новые фотографии, данные согласно дополнений РЭ | 40 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-16 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Соответствие документации¦Доработать КД, РЭ, паспорт по результатам устранения всех предыдущих замечаний | 16 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Соответствие документации¦Провести вычитку ОТ, МП | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Соответствие документации¦приведение РЭ в Соответствие | 10 | 2025-05-29 15:00 | 2025-05-30 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Соответствие документации¦Совет по качеству | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Изготовить 120 УЗД, три партии по 40 шт. | 33 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Макеев Андрей Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Провести серию термостабилизаций, тестирование УЗД. Проанализировать влияние на МХ | 14 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-28 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Отчет по эксперименту | 5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦контроль проливки и калибровки приборов на воздухе | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет коэфициента термокомпенсации | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Отработать КД для изготовления УЗД из металла (промка) | 7 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет погрешностей расхода приборов UFG-H методом апроксимации | 4 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Контроль и проведение проливки и калибровки на воздухе | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет коэфициента термокомнесации расхода газа для снижения погрешности | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Изготовить 10 УЗД по аналогии с промышленными (металлическими) | 14 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-28 17:00 | Князев Денис Викторович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦УЗД изготовлены | 0 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 08:00 | Князев Денис Викторович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Провести испытания УЗД-метал по влиянию температуры на "0" | 24 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-15 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Испытания проведены | 0 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Изготовить 12 УЗД по аналогии с промышленными (металлическими) | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 17:00 | Князев Денис Викторович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦УЗД изготовлены | 0 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | Макеев Андрей Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Провести испытания УЗД-метал по влиянию температуры на "0" | 16 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Испытания проведены | 0 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:00 | Давыдов Артем Васильевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации | 4 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦контрольи проведение проливки и калибровки приборов на воздухе | 3 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет коэфициента термокомпенсациирасхода газа для нижения погрешности | 3 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦После проведения всех испытаний, подготовить общий отчет. | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Разработать модель оснастки | 40 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Закупить материалы | 40 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-11 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦провести испытания Автономности и диавиации | 33 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Подготовка оснастки для проливки UFG-H на малых расходах | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Шевченко Дмитрий Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Расчеты погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦контроль проливки, калибровки приборов на ворздухе | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Расчет коэффициента термокоррекции | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Расчет погрешнойте расхода приборов методом апроксимации | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Контроль проливки и калибровки прибороов на воздухе | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Расчет коэффициентов термокоррекции | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Собрать оснастку | 16 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Разработка стенда проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе | 168 | 2024-10-07 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Разработка КД на стенд проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе | 30 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-06 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Провести испытания работы прибора в разных составах | 16 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Испытания проведены | 0 | 2024-10-06 08:00 | 2024-10-06 08:00 | Давыдов Артем Васильевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Совет по качеству | 8 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Гончаров СД
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦испытания с переходами 150 мм и 300 мм | 170 | 2024-10-07 08:00 | 2024-11-04 11:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Разработка и согласование 3D моделей и КД UFG-H.03.00.500 КМЧ | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Внести результаты испытаний в РЭ | 8 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Провести испытания по результатам исключения гипотиз | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Залесский Александр Леонидович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦провести испытания по результатам исключения гипотиз | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Буркин Руслан Евгеньевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦провести испытания по результатам исключения гипотиз | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦провести испытания по результатам исключения гипотиз | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Павлов Александр Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦провести испытания по результатам исключения гипотизна газу | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Щербаков Александр Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦провести испытания по результатам исключения гипотиз на газу | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Денисенко Иван Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Провести испытания по результатам исключения гипотиз | 38 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-06 15:00 | Залесский Александр Леонидович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦провести испытания по результатам исключения гипотиз калибровка на газу | 36 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-06 12:00 | Щербаков Александр Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Калибровка и поверка по расходу | 20 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-04 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Климатические испытания УЗД на наличие шумов | 4.5 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-02 13:30 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Испытания проведены | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Проверка повторяемости МХ (устранение недостатков, приведение МХ в соответствие) | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Залесский Александр Леонидович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦провести испытания по результатам исключения гипотиз | 30 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-05 15:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦провести испытания по результатам исключения гипотиз калибровка на газу | 16 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Денисенко Иван Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Сухая калибровка азотом | 8 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-02 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Залесский Александр Леонидович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Щербаков Александр Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Денисенко Иван Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Сухая калибровка азотом | 65 | 2025-05-20 16:00 | 2025-05-30 17:00 | Залесский Александр Леонидович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦провести испытания по результатам исключения гипотиз на газу | 81 | 2025-05-16 16:00 | 2025-05-30 17:00 | Денисенко Иван Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦проливка UFG-H | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Провести испытания по результатам исключения гипотиз | 42 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Залесский Александр Леонидович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦провести испытания по результатам исключения гипотиз калибровка на газу | 21 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-04 14:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Поверка UFG-H на воздухе | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Сухая калибровка с разделёнными коэффициентами | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Калибровка по скорости потока | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Дефектовка негерметичных приборов | 5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Метрологические испытания¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 25 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-30 17:00 | Денисенко Иван Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Проведение ПСИ¦Выполнение задач по программе ПСИ | 24 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Проведение ПСИ¦Устранение замечаний | 48 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Проведение ПСИ¦Совет по качеству | 8 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Проведение ПСИ¦Провести испытания плат модемов GPRS с новыммодемом в составе приборов UFG-H № 02н,03н,09н | 20 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-04 12:00 | Быстров Иван Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Проведение ПСИ¦Прием приборов в производство | 8 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 17:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 9 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Залесский Александр Леонидович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Подверждение МХ UFG-H с установки СПУ-5 на СПУ-6 | 10 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-04 10:00 | Залесский Александр Леонидович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение проливки на ГРП опытных приборов UFG-H с холодильником | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-10 09:00 | Залесский Александр Леонидович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение проливки на ГРП опытных приборов UFG-H с повышенной температурой | 17 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Залесский Александр Леонидович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение проливки опытных UFG-H на газу на ГРП | 8 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проливка приборов в котельной 4/11 с ОПЭ | 12 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-11 12:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проливка на СПУ-6 приборов UFG-H (повторяемость МХ) | 16 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 24 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Денисенко Иван Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение сухой калибровки опытных приборов с коэфф. перехода газ-воздух | 16 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение проливки на расходе УПСГ-1600 опытных приборов, контроль МХ | 16 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Контроль МХ при нулевом расходе: уход нуля и девиации по лучам, оформление отчетов | 12 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 32 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Павлов Александр Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Подготовка мастер-модель | 7.2733 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 16:16 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Отливка формы | 7.2733 | 2025-08-12 16:16 | 2025-08-13 15:32 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Изготовление корпусов | 7.2733 | 2025-08-13 15:32 | 2025-08-14 14:49 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Контроль качества выполненных работ | 7.2733 | 2025-08-14 14:49 | 2025-08-15 14:05 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Сборка пробной партии | 7.2733 | 2025-08-15 14:05 | 2025-08-18 13:22 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Паровка УЗД | 7.2733 | 2025-08-18 13:22 | 2025-08-19 11:38 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Проверка герметичности | 7.2733 | 2025-08-19 11:38 | 2025-08-20 10:54 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Контроль качества выполненных работ | 7.2733 | 2025-08-20 10:54 | 2025-08-21 10:11 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Установка УЗД в счетчики (минимум - 3) | 7.2733 | 2025-08-21 10:11 | 2025-08-22 09:27 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Сухая калибровка | 7.2733 | 2025-08-22 09:27 | 2025-08-25 08:44 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Проверка на шумы | 7.2733 | 2025-08-25 08:44 | 2025-08-26 08:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Разработка и проверка УЗД UFG-H c с мембранами на фотополимерном принтере | 43.6367 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-08 11:38 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Контроль доработки ПО стендов UFG-H( проверки плат сухой калибровки вместе с Черных и Песоцким | 10.91 | 2025-09-08 11:38 | 2025-09-09 15:32 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Контроль проливки расходомеров UFG-h на ГРП, проверка настроек переход газ-воздух | 18.1817 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-17 10:10 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Изгоовление и контроль за изготовлением силиконовых форм корпуса ультразвукового датчика | 4 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Изгоовление и контроль за изготовлением силиконовых форм корпуса ультразвукового датчика | 4 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-12 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Изгоовление и контроль за изготовлением силиконовых форм корпуса ультразвукового датчика | 4 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Определение ошибок в процессе сборки УЗД | 4 | 2025-08-13 13:00 | 2025-08-13 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Определение ошибок в процессе сборки УЗД | 4 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Контроль процесса сборки и обучение сотрудников | 4 | 2025-08-14 13:00 | 2025-08-14 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Контроль процесса сборки и обучение сотрудников | 4 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Контроль процесса сборки и обучение сотрудников | 4 | 2025-08-15 13:00 | 2025-08-15 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Контроль процесса сборки и обучение сотрудников | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Контроль проливки расходомеров на ГРП ,доработки ПО стендов | 6 | 2025-08-18 13:00 | 2025-08-19 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦участие в разработке и проверке мастер моделей корпусов УЗД UFG-H на фотополимерном принтере отлитых корпусов | 6 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦участие в разработке и проверке мастер моделей корпусов УЗД UFG-H на фотополимерном принтере отлитых корпусов | 6 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦участие в разработке и проверке мастер моделей корпусов УЗД UFG-H на фотополимерном принтере отлитых корпусов | 6 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦участие в разработке и проверке мастер моделей корпусов УЗД UFG-H на фотополимерном принтере отлитых корпусов | 6 | 2025-08-21 15:00 | 2025-08-22 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦ежедневное совещание со сквозными консультациями при авторском надзоре производства | 7.2733 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 16:16 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦ежедневное совещание со сквозными консультациями при авторском надзоре производства | 7.2733 | 2025-08-12 16:16 | 2025-08-13 15:32 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦ежедневное совещание со сквозными консультациями при авторском надзоре производства | 7.2733 | 2025-08-13 15:32 | 2025-08-14 14:49 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦Паровка УЗД | 7.2733 | 2025-08-14 14:49 | 2025-08-15 14:05 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦Проверка герметичности | 7.2733 | 2025-08-15 14:05 | 2025-08-18 13:22 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦Контроль качества выполненных работ | 7.2733 | 2025-08-18 13:22 | 2025-08-19 11:38 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦Установка УЗД в счетчики (минимум - 3) | 7.2733 | 2025-08-19 11:38 | 2025-08-20 10:54 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦Сухая калибровка | 7.2733 | 2025-08-20 10:54 | 2025-08-21 10:11 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦Проверка на шумы | 7.2733 | 2025-08-21 10:11 | 2025-08-22 09:27 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦Контроль качества параметров | 7.2733 | 2025-08-22 09:27 | 2025-08-25 08:44 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦Проливка на расходе | 7.2733 | 2025-08-25 08:44 | 2025-08-26 08:00 | Соломичев Роман Игоревич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦Выпуск версии 5.20 | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦проверка на соответствие КД проработка вариантов установки антены, выявлениее причин несоответствий, внесение изменений в КД | 112 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦Пршивка приборов, разработка алгоритма с автоматического определения аппартной версии платы | 21 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-03 14:00 | Письменный Александр Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦проверка приборов на работоспособность ,подпбор вариантов замен микросхем , доработка платы измерительного блока , разработка КД на платы, | 64 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦Разработка и согласование ИИ ТУАС 25-134, ТУАС 25-138, ТУАС 25-147 | 14 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦Дефектовка прибора UFG-H 390154, Замена индикатора на выстовачной платы,перепайка дисплея | 14 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦Проведение работ по стратегическому планированиюж работ по ОКР UFG_H | 22 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-11 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦проверка гермитичности УЗД (ФПНЛ, ФПРР) | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦Сборка оснасток из пенопласта | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦Смонтировать 2 коммуникационных кабеля | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦определить и исправить ошибка в работе ПО стенда сухой калибровке | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦Дефектовка прибора UFG-H 390133 | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦проверки приборов | 40 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-16 10:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦проработка и внедрение в стенд сухой калиборовки 3-е повышенное давление | 12 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 15:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦исправить алгоритм запуска стенда | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦решить проблему повышенного процента на стенде СПУ-5 на расходе 150м3 | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦внесение работ в стенд сухой калибровки для косвенного определения качества | 12 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 15:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦исправление ошибок на стенде сухой калибровки и гермитичности | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦определение неисправности на двух приборах | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦анализ лог файлов стенда сПУ5 | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦проведение 4 приборов с ГРП по всем циклам калибровки | 9 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 11:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦проведение комплексного анализа пяти приборов после прохождения тестирования на ГРП | 10 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 12:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Конструкторская работа с счетчиками ¦разработка коректный алгоритм работы стенда сухой колибровке, разработка | 168 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Подбор штатного вакуумного насоса с ресивером для стенда | 8 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Асланян Артур Карапетович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦сбор комплектующих для выполнения задач , контроль за сброкой схемы и технические сопровождение , подбор уплотнительных колх | 5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Организовать отвод выхлопных газов из вакуумного насоса | 7 | 2025-08-13 15:00 | 2025-08-14 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦изгоовление соединительных проводов от втулки к ПП для УЗД, устрановка УЗД, ДД,ДТ в корпус вставаки | 19 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-05 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦монтаж крышек к основаниям , сборка преобразователей расхода | 32 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Изготовление полимерного корпуса УЗД , проверка герметичности , работы по передаче СОПов | 19 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-14 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Установка шкафа питания для вакуумного насоса | 8 | 2025-08-14 14:00 | 2025-08-15 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Организация электропитания шкафа | 8 | 2025-08-15 14:00 | 2025-08-18 14:00 | Гриппа Георгий Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Доработка ПО стенда¦Возможность управления вакуумным насосом через модуль D-out | 24 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Черных Максим Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Доработка ПО стенда¦Возможность отключения холодильной установки стенда при приостановлении сценария | 24 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Черных Максим Анатольевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Установка дроселей на вход газов в магистраль стенда и на сброс , съем диаграмм исброс давления | 7 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦разработка КД на фланцы Ду 50,80, разработка чертежа шлейфа , подобор резиного переходника ,замены плат в КД | 20 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-15 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦разработка кондуктора на сверловку отверситий в кожухе, разработка ложемента в кожухе | 8 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Закупка для стенда крана с приводом и редуктора | 8 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Асланян Артур Карапетович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Доработка шкафа автоматики | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Доработка ПО стенда: возможность управления краном | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Внесение изменений в инструкцию по управлению ПО | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Выводить окно о повторной поверке счетчика при нажатии на кнопку "Пуск" | 8 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Внедрить в ПО СПУ-5 механизм сортировки калибровочных коэффициентов | 8 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Организовать контроль при проведении ПСИ расходомера UGH-H следующих параметров: скорость потока (отсутствие самохода), скорость звука (отклонение между лучами, отклонение от расчётной), отношение сигнал шум, индекс усиления, ошибки подлучей, амплитуда си | 8 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Реализовать оптимальный алгоритм открытия и закрытия шаровых кранов (далее ШК) на сопла и линии (ШК на линии со следующим счетчиком открывать совместно с закрытием ШК на линию с текущим счетчиком. ШК сопел аналогично, те, что будут использоваться оставлят | 8 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файлах Q факт, Q эт переименовать в Qэ (раб). Фиксировать значения расходов, скоростей потока с точностью до 6го знака, значения перепада до 3го знака. Убрать из заголовков "Среднее". | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Критерий годности при опробовании установить в диапазоне свыше 0 до указанного в сценарии | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Организовать три режима работы: Первичная поверка, Периодическая поверка и Экспериментальный (Выбор фиксировать в лог). Режим работы выбирается в настройках ПО. Заполнять поле типа поверки в протоколе поверки в соответствии с выбранным режимом. В режиме П | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Реализовать возможность указать в сценарии поверки критерий работоспособности. При превышении заданной погрешности в этом критерии не производить второе и третье измерение на точке. А при активации функции Пропускать брак более не работать с этим расходом | 8 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Проверить логику функционирования опции Пропускать брак. При активации опции прекращать работу с расходомером при первом браке при выполнении любой операции сценария. Переименовать кнопку на "Не работать с браком". | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Фиксировать в логе выбранный оператором режим работы с браком: Пропускать / Продолжать работу | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файлах добавить скорости потока по каждому лучу. Отображать значения до 6го знака | 8 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Фиксировать в логе время нажатия на кнопку "Пуск", "Стоп" | 8 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файле опробования столбец "Пригодность устройства" отображать сразу после столбца "СКО допускаемое" | 8 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файле калибровки не отображать столбец "Пригодность устройства" | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файле поверки столбец "Пригодность устройства" отображать сразу после столбца "Фактическая погрешность, %" | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Добавить в csv файлы зав. номер расходомера | 8 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Проведение испытаний силами КБ¦Сборка на мощностях производства опытной партии приборов (не менее 5) | 40 | 2025-09-29 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Проведение испытаний силами КБ¦Подтверждение заявленных технических характеристик | 40 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Выполнение задач по программе ПСИ¦Устранение замечаний | 12 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-13 12:00 | Гасанов Александр Иванович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Выполнение задач по программе ПСИ¦Совет по качеству | 8 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Гончаров СД
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Выполнение задач по программе ПСИ¦Провести исптания | 168 | 2025-09-12 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Быстров Иван Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Метрологические испытания ¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Залесский Александр Леонидович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Метрологические испытания ¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Метрологические испытания ¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Щербаков Александр Александрович
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Метрологические испытания ¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Денисенко Иван Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Метрологические испытания ¦Сухая калибровка азотом | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Метрологические испытания ¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Метрологические испытания ¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Метрологические испытания ¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Метрологические испытания ¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Метрологические испытания ¦Сухая калибровка азотом | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Метрологические испытания ¦проливка UFG-H на воздухе | 176 | 2025-08-03 08:00 | 2025-08-31 17:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Метрологические испытания ¦проливка UFG-H на воздухе | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ ОКР UFG-H (ПРОДЛЕНИЕ)¦Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Метрологические испытания ¦Калибровка по скорости потока | 408 | 2025-08-01 08:00 | 2025-10-10 17:00
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Привести калибровку датчиков температуры в призводенных приборах | 40 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-31 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Планирование мероприятий и задач по обеспечению производства СГ UFG-H в рамках проекта | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Замена SMD компонентов на 8- ми собраных СГ UFG-H | 6 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Проверка собственной герметичности стенда сухоу калибпрвки и проверки гермитичности | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦монтаж кабелей датчиков и пайка их к крышке с двух сторон СГ UFG-H в рамках эксперемента с виброизоляцией | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Изготовление УЗД | 26 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Перепайка проводов на тестовом СГ UFG-H Новые УЗД | 3 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Исправление в протоколе поверки выгружаемом с СПУ-5 UFG-H | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Подобрать материал с низкой плотностью аналог Raku Tool SB-0140? | 9 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Доработать СОПы по сборке UFG-H – подготовить фото очередности | 9 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦SB -0240, SB-0301 (модельные плиты из стекломикросфер и эпоксидки/ | 7 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Восстановление работоспособности СПУ-5 UFG-H | 19 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-17 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Диагностика неисправности стенда КДД и ПСИ | 3 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Контроль программиста по проверки логов стенда КДД и ПСИ UFGH | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Ремонт стенда сух. Калибровки и проверки герметичности | 11 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Тестирование стенда после ремонта и проверка повторяемости | 7 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Перепайка резисторов на СГ UFG-H 8шт. | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Выполнить диагностику и ремонт плат UFGH (5 шт. от производства). | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Дефектовка плат UFG-H и формирование отчёта | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Перепайка резисторов на СГ UFG-H 23шт. | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Дефектовка плат UFG-H и формирование отчёта | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Составить программу термоциклирования УЗД для камеры Алмаз | 5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Разобраться с проблемой "обнуления" параметров прибора | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦разработать ПО для компенсации скорости звука | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Изменить материал корпуса краба на фотополимерный (фотополимерная смола anycubic ABS Like resin V2.черная. Водосмываемая | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦на сборку "краба "(вставка УЗД)добавить бутил каучуковую ленту | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦корректировка РЭ на UFG-H | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Провести эксперимент с измененным диаметром проходного сечения для клапана UFG-H | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Пролить 6ть эталонных приборов повторно на СПУ-6 | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Провести испытания и поверку новых 5-ти приборов UFG-H на котельной, а затем передать Хозуяну И. В. Для поверки их на ГРП | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Провести калибровку 5 новых приборов на воздухе на СПУ-6 | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦На 5 новых приборах выполнить "сухую" калибровку на азоте, метане, воздухе, аргоне (проверить Vзвука) | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Составить таблицу зависимостей расхода номинального от Ду и Рн в UFG-H | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Проверить МХ 5 приборов на газу в котельной, после передать на ГРП до 20.10 | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Провести испытания МХ в котельной на расходах до 7м3/ч Зав№300256, 300289, 300315 | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Проверить МХ приборов № 315, 331, 245, 246, 289, 256 в котельной на расходах от мин до 7м3/ч | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Испытать на климатике крабы без шумоизоляции с УЗД ПУ по КД(оцениваем уровень шума, затем клеим шумку) | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Рассчитать усредненные коэффициенты поправок на основе ранее полученных результатов проверок прибров UFG-H на котельной и ГРП и внести их в таблицы коррекций расхода №2 (для газа) во все 5 новых приборов UFG-H, подготовить их к испытаниям | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Провести калибровку 5 новых приборов на воздухе | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Проверить МХ на газу UFG-H в котельной на точке 6 м3/ч (4 прибора 2+2) | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Поставить на климат. Испытания 3 краба с УЗД Фпмембрана | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦разработать и проверить концепцию подключения через 8-ми жильный кабель с ръемом DB-9 на конце пайка и передать в конструкторский отдел Метелеву для разработки КД | 6 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦проверка работомпособности стенда Сухой калибровки и гермитичности изучить журнал несоответствий | 46 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-22 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Разработать алгоритм контроля длин лучей на стенде сухой калибровки и герметичности. Передать его программисту для внедрения в стенд | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦исследовать полупериоды на стенде сухой калибровки | 24 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦на приборе 390366 провести последовактельно 5 испытаний и записать скорость потока по лучам | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦в стенд сухой калибровки внедрить операцию тренировки по давлению на 101кПа | 15.36 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 16:21 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Провести проверку 4-х плат "Плата модема UFG-H GSM Neo" | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Выяснить причину искажения сигнала на выходек АЦП предварительного каскада внести изменения в схему и проверить дивиацию | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦внести изменения в КД на плату измерительную (2 исполнения . Заменить конденсатор С167 на 0.1 мкФ | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦провести проверку плат перед запуском линии автопая для формирования Эталонных плат | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦выполнить диагностику и ремонт 100 штук плат от производства. Оформить отчет по выявленным неисправностями и методику по их устранению в процессе производства | 74 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦составить план график работ по диагностики плат | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦внести изменения в КД на платы вычислителя и измерительную изменить наименование микросхемы F-ram на mb85rs2mtapnf-g-bdere1 | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦провести проверку 8 приборов и калибровку по кананулу давления для проведения сухой калибровки | 7 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦проведение метрологических испытаний | 125 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-22 14:00 | Щербаков Александр Александрович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦проведение метрологических испытаний | 50 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Денисенко Иван Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦проведение метрологических испытаний | 112 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Залесский Александр Леонидович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦проведение метрологических испытаний | 28 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-20 12:00 | Буркин Руслан Евгеньевич
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦проведение метрологических испытаний | 80 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Тестирование прибора на предмет сброса настроек в fram | 32 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦испытания прибора в разных средах с изменением давления, температуры и поправочных коэффициентов | 18 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-17 10:00 | Кононенко Максим Александрович .
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦фиксация и обработка показаний с климат камеры | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Создание шаблона термокомпенсации, и применение его к приборам | 14 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦<Новая задача> | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00
Переход с воздуха на газ ¦Подготовительные работы ¦Определение причин не гермитичности СПУ5 UFG-H | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Работы с УЗД | 80 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦доработки ПО UFG-H | 52 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-13 12:00 | Письменный Александр Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Провести тестирование ПО | 40 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦переработка оснастки для склейки пакета пьезокерамики без смещения оси | 4 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦даработка интерфейса менеджера прошивки плат | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Доработка алгоритмов менеджера прошивки плат | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Разработка протокола (отчета ) | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Изменение алгоритма формирования индивидуальных настроек | 10.6667 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 10:40 | Черных Максим Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦изменить распайку УЗД UFG-H на крышке для устранения шумов на 1 и 2 лучах | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦провести измерения растояния между УЗД на стенде СК и Г при подачи давления часовым индикатором | 2.6667 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:40 | Проскурин Юрий Николаевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦проверить на давлении изменение геометрических размеров корпуса | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Доаработки ПО стендов по выявленым замечаниям | 60 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-14 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Доработки по опросным листам | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Доработки проверки алгоритмов чтения осциллограм | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦изменить положение втиулки УЗД 2 луча и датчика температуры. Выпустить извещение об изменениях кд | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Проработать способ установки беспроводных УЗД | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Изменить провод МГТФЭ 2х0,07 ТУ 16-505. | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦корректировка РЭ | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Внести в Кд электронного блока UFG-H пломбу идентефикационную GFGB.00.00.007 (Актуализация КД) | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦восстановление работоспособности плат разработка и сборка оснастки для работы с опресовочным насосом | 20 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Разработать КД на УЗД (с платами) на основе предоставленно модели корпуса | 12 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Работы по изменению конструктива плат | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Корректировка РЭ | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦Добавление Аршин для UFG-H | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переход с воздуха на газ ¦Доработка стендов, конструктива, документации ¦стенды, ПО, КД, документация доработаны | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Переход с воздуха на газ ¦Переход воздух-газ ¦Провести калибровку на газу | 60 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-14 12:00 | Донченко Руслан Владимирович
Переход с воздуха на газ ¦Переход воздух-газ ¦Провести поверку на Метане на низком давление | 51 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-21 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Переход воздух-газ ¦калибровки на газу и воздухе проведены | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Переход с воздуха на газ ¦Переход воздух-газ ¦ПСИ ¦Проведение ПСИ пяти произведенных приборов | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Быстров Иван Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Разработка платы соединений на стенд датчиков УЗД | 6 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Разработать КД на контактные платы УЗД | 4 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Разработка платы соединений на стенд датчиков УЗД | 4 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦подготовка гербер файлов и заказ платы соединений на стенд датчиков УЗД | 2 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Сравнить доработкив соответсвии с извещением на платах 3 UFG-H c пр-ва (Установка диода, перестановка резистора номинал конденсатора) | 4 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Сравнить доработки в сототвествии с извещением на платах UFG-H с пр-ва | 1 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-04 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Выполнить доработки 2х UFG-H приборы получить у Гасанова/Донченко | 1 | 2025-12-04 14:00 | 2025-12-04 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦UFG-H №390480 №390727, проверить историю прохождения стенда СКиГ | 2 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-04 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Выполнить доработки 2х UFG-H приборы получить у Гасанова/Донченко | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Провести анализ характеристик стенда СКиГ и прибора №727 по осцилограммам (несоответствие лучам) | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Определить возможность оптимизации циклов сухой калибровки и проверки герметичности (снижение времени циклов) без потери качества выпуска UFG-H | 4 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Предоставить временные показатели оптимизации циклов сухой калибровки и проверки герметичности (снижение времени циклов) без потери качества выпуска UFG-H | 9 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-05 14:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦проверитьь катушки индуктивности для установки на платы UFG-H найти наиболее близкие по индуктивностям и спаровать их | 3 | 2025-12-05 14:00 | 2025-12-05 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦из выборки трансформаторов 50 шт. подобрать пары по индуктивности. Передать на монтажный участок | 5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 14:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Подобрать подходящие основания UFG-H в количестве 5 шт пересобрать основание с новыми УЗД предоставленными Соломичевым. Проверить работоспособность новых приборов после термоциклирование после проверки передача Соломичеву | 34 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-12 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Внесение во все сценарии на стенде проверки плат заливки таблиц линеарезации по скорости потака | 4 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 12:00 | Черных Максим Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦опробование механизма передачи новых версий ПО на стенды и приборы Директора по качеству | 4 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-04 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦переход воздух-газ | 51 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-12 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Провести калибровкуUFG-H 1шт. На воздухе далее выполнить поверку на газу. Приборы взять у Донченко | 5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Провести испытания на прочность пластика при -40 гр на двух приборах | 2 | 2025-12-05 14:00 | 2025-12-05 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦UFG-H с крышками проверить МХ на воздухе (0-150) на газу 6 м3/ч | 3 | 2025-12-05 16:00 | 2025-12-08 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦выполнение подготовителдьных работ для модернизации стенда УЗД | 20 | 2025-12-03 15:00 | 2025-12-08 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦подготовка новых образцов УЗД | 20 | 2025-12-03 15:00 | 2025-12-08 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Внесение в инструкцию идентификации неисправностей плат UFG-H | 6 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-08 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Настройка и наладка работы стенда проверки плат UFG-H | 13 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-09 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Доработка ПО UFG-H | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦тестироваание UFG-H | 27 | 2025-12-11 14:00 | 2025-12-16 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Ткстирование новой версии UFG-H | 33 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Самойлов Александр Иванович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦проведение калибровки UFG-H с целью проверки перехода воздух-газ | 60 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-16 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
Переход с воздуха на газ ¦Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦доработки выполнены | 0 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00
Завершение проекта ¦Расчет План-факт бюджета | 8 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Завершение проекта ¦Экономическое заключение | 8 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Завершение проекта ¦Защита проекта | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Гончаров СД
Завершение проекта ¦Подготовка и сдача материала в архив | 24 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Гончаров СД