## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Выпустить распоряжение на планирование | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Ефремов Алексей Петрович | ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Составить план проекта | 16 | 2025-06-18 09:30 | 2025-06-20 09:30 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Формирование план-факта проекта | 2 | 2025-06-20 09:30 | 2025-06-20 11:30 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Формирование СЗ на получение бюджета | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Утвердить ТЗ | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Провести установочное совещание | 2 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Составить бюджет на проект | 2 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Корректировка план-факта проекта | 8 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-26 12:00 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Формирование план-факта проекта | 2 | 2025-06-26 13:00 | 2025-06-26 15:00 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Формирование СЗ на ЭО | 0.5 | 2025-06-30 13:00 | 2025-06-30 13:30 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Формирование ЭО | 2 | 2025-06-30 13:30 | 2025-06-30 15:30 | Сысоева Ирина Леонидовна
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Заключение ЭО получено | 0 | 2025-07-01 13:30 | 2025-07-01 13:30 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Провести совещание по защите плана проекта | 1 | 2025-07-01 13:30 | 2025-07-01 14:30 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Приказ на проект утвержден | 1 | 2025-07-01 14:30 | 2025-07-01 15:30 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Планирование¦Начало проекта | 0 | 2025-07-01 15:30 | 2025-07-01 15:30 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Подсчет себестоимости разных вариантов исполнений магистрали | 12 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-26 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Просчитать d внутр. Магистралей для расхода 180 м куб./ч | 8 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-26 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Проработать количество эталонных СИ | 8 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-26 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Подбор сопел | 8 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-26 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Составить и передать в ОМТО согласованый перечень СИ и сопел | 1 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Передано | 0 | 2025-06-25 11:00 | 2025-06-25 11:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор оборудования¦Подбор ресивера | 6 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 16:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор оборудования¦Прорабор вакуумного компрессора | 6 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 16:00 | Дейко Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор оборудования¦Составить и передать в ОМТО согласованый перечень ресиверов и насосов | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор оборудования¦Передано | 0 | 2025-06-27 10:00 | 2025-06-27 10:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Разработка технологической схемы | 32 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Совет по качеству (Утверждение предварительной схемы компановки) | 0 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Моделирование магистрали | 40 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-26 09:00 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Моделирование каркаса | 24 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Моделирование общих видов | 3 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Согласование технических решений | 1 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-02 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Совет по качеству (утверждение 3D модели) | 0 | 2025-07-02 14:00 | 2025-07-02 14:00 | раб. группа
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Передача модели в отдел АСУТП | 1 | 2025-07-02 14:00 | 2025-07-02 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Передано | 0 | 2025-07-02 15:00 | 2025-07-02 15:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Разработка КД | 80 | 2025-07-02 15:00 | 2025-07-16 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Разработка КД на модуль КПК | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Согласование КД | 40 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-23 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Внесение номенклатур в 1С | 8 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-17 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Передача спецификацию в ОМТО | 1 | 2025-07-18 15:00 | 2025-07-18 16:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Передано | 0 | 2025-07-18 16:00 | 2025-07-18 16:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Откорректировать КД | 8 | 2025-07-18 16:00 | 2025-07-21 16:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦ЭКД утверждено | 1 | 2025-07-21 16:00 | 2025-07-21 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Предварительная проработка спецификации на основное оборудование | 8 | 2025-07-02 15:30 | 2025-07-03 15:30 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Передача в ОМТО спецификации | 1 | 2025-07-03 15:30 | 2025-07-03 16:30 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Передано | 0 | 2025-07-03 15:30 | 2025-07-03 15:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка электрической принципиальной схемы силовой части | 8 | 2025-07-07 08:30 | 2025-07-08 08:30 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Проведение совета по качеству | 0 | 2025-07-09 08:30 | 2025-07-09 08:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Выпуск КД для КПК4 UART | 8 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-15 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка электрической принципиальной схемы Шкафа автоматики | 40 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка сборочного чертежа Шкафа автоматики | 24 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Передача в ОМТО спецификации (Подбор и формирование СЗ на закупку кабельной продукции) | 8 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-28 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Передано | 0 | 2025-07-03 15:30 | 2025-07-03 15:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка схемы электрической-монтажной Шкафа автоматики | 16 | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-29 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка спецификации Шкафа Автоматики | 12 | 2025-07-28 15:00 | 2025-07-30 10:36 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка Кд на кабель интерфейсный UFG-H | 6 | 2025-07-08 08:30 | 2025-07-08 15:30 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка схем электрических принципиальных¦Формирование КД на шкаф управления, проверка, подписание | 8 | 2025-07-08 15:30 | 2025-07-09 15:30 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка шкафа управление компрессорами¦Предварительная проработка спецификации на основное оборудование | 12 | 2025-07-03 16:30 | 2025-07-07 11:30 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка шкафа управление компрессорами¦Предварительная проработка схемы электрической принциальной шкафа управления компрессорами | 12 | 2025-07-07 11:30 | 2025-07-08 16:30 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка шкафа управление компрессорами¦Передача в ОМТО спецификации | 1 | 2025-07-04 16:30 | 2025-07-07 08:30 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка шкафа управление компрессорами¦Передано | 0 | 2025-07-03 15:30 | 2025-07-03 15:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка шкафа управление компрессорами¦Проведение совета по качеству | 0 | 2025-07-30 10:36 | 2025-07-30 10:36
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Разработка нового алгоритма открытия сопел в соответствии с линиями | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Колесников Владислав Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Разработка мнемосхемы ( 1.07) | 8 | 2025-07-02 15:00 | 2025-07-03 15:00 | Колесников Владислав Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Проведение совета по качеству | 0 | 2025-07-04 15:00 | 2025-07-04 15:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Переработка алгоритма работы СГ | 8 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Колесников Владислав Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Переработка архитектуры имеющегося ПО | 51 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-25 12:00 | Колесников Владислав Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО | 80 | 2025-07-04 15:00 | 2025-07-18 15:00 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО¦Тестировка работы ПО | 13 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-21 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО¦Проработка алгоритмов работы сценарией ПО установки | 13 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-25 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО¦Проверка новой архитектуры ПО | 13 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО ( метрология) | 80 | 2025-07-04 15:00 | 2025-07-18 15:00 | Меркулов Александр Сергеевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО ( метрология) | 32 | 2025-07-18 15:00 | 2025-07-24 15:00 | Меркулов Александр Сергеевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка имеющегося ПО¦Проверка ПО | 16 | 2025-07-30 15:00 | 2025-08-01 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Изучение принципов работы установки | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Разработка мнемосхемы установки | 16 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Добавление перефирийных устройст в ПО | 32 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-10 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Создание прогрммно-аппаратной части установки | 20 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-14 14:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Создание экранов с настроечными параметрами и рабочего ПО | 16 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Создание свспомогательных экранов для рабочего ПО | 32 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Реализация работы по накоплению базы данных | 6 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-25 11:48 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Администрирование | 16 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Формирвание отчетов и протокола поверки | 35.2 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-25 13:12 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Разработка алгоритма работы с запорным клапаном | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Сопровождение в разработки ПО | 80 | 2025-07-25 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Сопровождение в разработки ПО | 80 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка нового ПО на SCADA системе¦Проведение совета по качеству | 0 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Анализ потребности ООО "АЛМАЗ" в мощности компрессорных установок и ресиверов | 14 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-19 16:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Завершение проекта¦Отработка и утверждение всего комплекта КД | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Завершение проекта¦Защита КД | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой¦Разработка схемы электрической принципиальной шкафа управления компрессорами | 32 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Оформление Заключения по результатам служебного расследования от 09.09.2025 г. | 4 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 14:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания | 4 | 2025-09-01 14:00 | 2025-09-02 09:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Справка о проведенных работах проекта | 3 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 12:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Выпуск приказа на перенос сроков окончания проекта Приказ №НПОО-000507 от 16.09.2025 г. | 4 | 2025-09-02 13:00 | 2025-09-02 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Проведение совета по качеству | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой завершена | 0 | 2025-09-03 08:30 | 2025-09-03 08:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Проработка предварительной спецификации для закупки основного оборудования | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка сборочного чертежа шкафа управления компрессорами 1 этап | 2 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка сборочного чертежа шкафа управления компрессорами. 2 этап. | 20 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-10 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Формирование заявки в ОМТО | 2 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка схемы электр.соед. шкафа управления компрессорами | 24 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Доработка проработки предварительной спецификации для закупки основного оборудования | 4 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка спецификации шкафа управления компрессорами | 8 | 2025-10-02 16:00 | 2025-10-03 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Формирование КД на шкаф управления компрессорами, проверка, подписание | 6 | 2025-10-03 16:00 | 2025-10-06 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Сопровождение сборки шкафа | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Проведение совета по качеству | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой в ОКТЯБРЕ завершена | 0 | 2025-10-31 09:30 | 2025-10-31 09:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства ¦Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства | 4 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства ¦Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства выполнены | 0 | 2025-11-12 14:00 | 2025-11-12 14:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Конструкторское сопровождение в ОКТЯБРЕ¦Сопровождение изготовления СПУ-5, корректировка КД по результатам изготовления. Разработка КД на инструмент для сборки и обслуживания | 8 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Проведение Совета по качеству¦Конструкторское сопровождение в ОКТЯБРЕ выполнено | 0 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка коллекторной группы¦Провести корректировку коллекторной группы исходя из размещения 5 установок | 6 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 16:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка коллекторной группы¦Организовать переформирование спецификаций исходя из перехода на металлические трубы | 4 | 2025-11-14 16:00 | 2025-11-17 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка коллекторной группы¦Провести перекомпоновку исходя из размещения 3-х установок | 4 | 2025-11-17 11:00 | 2025-11-17 16:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка коллекторной группы¦Провести перекомпоновку исходя из перемещения 3х установок в отдельную площадь | 4 | 2025-11-17 16:00 | 2025-11-18 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка коллекторной группы¦Сформировать перечень доработок и необходимых ТМЦ | 3 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Переработка коллекторной группы¦Работы по переработке коллекторной группы проведены | 0 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 11:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ¦Корректировка КД в части установки ЗРА до сопел | 16 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ¦ Корректировка схемы компрессорной группы, проработка состава и номенклатуры с учетом замечаний и возможностей производства | 16 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Ефремов Алексей Петрович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ¦Проведение Совета по качеству | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ¦Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ выполнено | 0 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Установка изготовлена | 0 | 2025-12-01 16:00 | 2025-12-01 16:00
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка SCADA часть 1¦Отладка аппаратной части стенда | 25 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка SCADA часть 1¦Отладка вывода датчиков | 4 | 2025-11-26 10:00 | 2025-11-26 15:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка SCADA часть 1¦Отладка программной части стенда | 7.5 | 2025-11-26 15:00 | 2025-11-27 14:30 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка SCADA часть 1¦Отладка SCADA часть 1 завершена | 0 | 2025-11-27 14:30 | 2025-11-27 14:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка ПО (юстировка) ¦Разработка блока юстировки | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка ПО (юстировка) ¦Отладка поверка/калибровка счетчиков | 40 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-12 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка ПО (юстировка) ¦Разработка ПО управление компрессорной группой | 16 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-16 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка ПО (юстировка) ¦Проведение совета по качеству | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Разработка ПО (юстировка) ¦Разработка ПО (юстировка) завершена | 0 | 2025-12-16 08:30 | 2025-12-16 08:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Проверка концепция ПО требуемых функций стенда | 40 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Меркулов Александр Сергеевич, Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Корректировка по итогам проверки общей концепции ПО стенда | 40 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Проверка реализации опробования и юстировка | 40 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-30 18:00 | Меркулов Александр Сергеевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Корректировка опробования | 16 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-26 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Корректировка юстировки | 16 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-30 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Проведение совета по качеству | 0.5 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:30 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Отладка ПО с участием метролога ч.1 завершена | 0 | 2025-12-30 08:30 | 2025-12-30 08:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания¦Перепланирование план проекта | 4 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 14:00 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания¦Проведение совета по качеству | 0.5 | 2025-12-15 14:00 | 2025-12-15 14:30 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания¦Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания завершена | 0 | 2025-12-15 14:30 | 2025-12-15 14:30
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Корректировка технологической схемы¦Скорректировать технологическую схему по фактической версии и требований по метрологии | 5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Корректировка технологической схемы¦Проведение совета по качеству | 0.1 | 2025-12-01 15:00 | 2025-12-01 15:06 | Асланян Артур Карапетович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для UFG-H¦Корректировка технологической схемы¦Корректировка технологической схемы завершена | 0 | 2025-12-01 15:06 | 2025-12-01 15:06
Завершение проекта¦Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 1 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-12 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Завершение проекта¦Сделать план-факт по итогам проекта | 2 | 2026-01-12 10:00 | 2026-01-12 12:00 | Бухгалтер
Завершение проекта¦Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 1 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 14:00 | Руководитель проекта
Завершение проекта¦Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 4 | 2026-01-12 14:00 | 2026-01-13 09:00 | Экономист
Завершение проекта¦Формирование отчета, с анализом рисков | 8 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Завершение проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 8 | 2026-01-15 09:00 | 2026-01-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Завершение проекта¦Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 8 | 2026-01-15 09:00 | 2026-01-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Завершение проекта¦Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Завершение проекта¦Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2026-01-16 14:00 | 2026-01-16 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | 2026-01-16 15:00 | 2026-01-19 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Завершение проекта¦Совещание проведено | 0 | 2026-01-19 15:00 | 2026-01-19 15:00
Завершение проекта¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | 2026-01-19 15:00 | 2026-01-19 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Завершение проекта¦Проведение совета по качеству | 0.5 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 08:30
Завершение проекта¦Проект завершен (Завершение проекта выполнено) | 0 | 2026-01-20 08:30 | 2026-01-20 08:30