## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Подготовительный этап¦Начало проекта | 0 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:00 | Слепцов Александр Алексеевич | Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 2 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 10:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Подготовительный этап¦Составить план проекта | 5 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 16:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Подготовительный этап¦Согласовать план с руководителем портфеля проектов | 0.5 | 2024-09-24 16:00 | 2024-09-24 16:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Подготовительный этап¦Рассчитать ДДС | 2 | 2024-09-24 16:30 | 2024-09-25 09:30 | Богуш Елена Владимировна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Подготовительный этап¦Рассчитать бюджет проекта | 2 | 2024-09-25 09:30 | 2024-09-25 11:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Подготовительный этап¦Защитить план проекта у куратора портфеля | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Подготовительный этап¦Оформить приказ на запуск проекта | 1 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Подготовительный этап¦Приказ издан | 0 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:00
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 10:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-25 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-26 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-01-08 09:00 | 2025-01-08 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 219 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 229 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 235 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 236 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 237 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 238 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 239 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 240 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 241 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 242 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 243 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 244 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 245 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 246 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 247 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 248 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 249 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 250 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 251 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 252 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 253 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 254 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 255 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 256 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 257 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 258 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 259 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 260 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 261 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 21 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 22 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 23 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 24 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 25 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 26 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 27 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 28 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 29 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 30 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 31 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 32 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 33 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 34 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 35 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 36 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 42 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 43 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 44 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 45 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 46 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 47 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 48 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 49 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 50 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 51 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 52 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0.5 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 2 | 0.5 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 3 | 0.5 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 4 | 0.5 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 5 | 0.5 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 6 | 0.5 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 7 | 0.5 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 8 | 0.5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 9 | 0.5 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 10 | 0.5 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 11 | 0.5 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 12 | 0.5 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 13 | 0.5 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 14 | 0.5 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 15 | 0.5 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-08 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 16 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 17 | 0.5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 18 | 0.5 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 19 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 20 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 21 | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 22 | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 23 | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 24 | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 25 | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 26 | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 27 | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 28 | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 29 | 0.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 30 | 0.5 | 2025-04-16 08:30 | 2025-04-16 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 31 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 32 | 0.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 33 | 0.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 34 | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 35 | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 36 | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 37 | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 38 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 41 | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 42 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 43 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 44 | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 45 | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 46 | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 47 | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 48 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 49 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 50 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 51 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 52 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 42 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 43 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 44 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 45 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 46 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 47 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 48 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 49 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 50 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 51 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 52 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 53 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-27 10:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 0.5 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 3 | 0.5 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 4 | 0.5 | 2024-11-02 08:30 | 2024-11-02 09:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 5 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 6 | 0.5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 7 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 8 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 9 | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 10 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 11 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 12 | 8 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 13 | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2024-11-04 08:30 | 2024-11-04 09:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 7 | 0.48 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:28 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 8 | 0.48 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:28 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 9 | 0.48 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:28 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 10 | 4 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 11 | 4 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 12 | 4 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 13 | 4 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 1 | 2 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 2 | 2 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 3 | 2 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 4 | 2 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 5 | 2 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 6 | 2 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 7 | 2 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 8 | 2 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 9 | 2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 10 | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 11 | 10 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Подобрать подходящие по обьему установки для охлаждения и нагрева камер | 54 | 2024-10-08 14:00 | 2024-11-05 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Разработать ТЗ на климатические камеры | 16 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-07 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Разработать ТЗ на систему охлаждения воздуха | 16 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-11 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Согласовать ТЗ на систему охлаждения с исполнителем | 16 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-15 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Согласовать договор на поставку и монтаж системы охлаждения воздуха | 24 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-06 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Заказать отопители для новых камер в кол-ве 9 шт. | 4 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Помещения для климатических камер готово | 0 | 2025-10-30 17:00 | 2025-10-30 17:00 | Гриппа Георгий Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Помещение для климатических камер принято службой качества | 8 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Монтаж новых воздухоохладителей 2 шт. в климат камерах | 48 | 2025-02-28 13:00 | 2025-03-10 13:00 | Подрядчик
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Установить отопители в климат камерах | 16 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-27 17:00 | Гриппа Георгий Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Сделать расключение проводки отопителей и воздухоохладителей | 8 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 17:00 | Гриппа Георгий Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Проверить выходы на режим и поддержание температуры КК | 16 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Система поддержания температуры установлена, функционирует в ручном режиме | 0 | 2025-05-28 17:00 | 2025-05-28 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Разработать спецификацию на доработку АСУ ПСИ на 4 камеры | 60 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-22 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Разработать электрическую схему подключения стенда АСУ ПСИ | 24 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00 | Черкезян Андрей Павлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Проработать спецификацию по стоимости для заказа материалов | 27.5 | 2024-10-22 13:00 | 2024-11-06 11:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Подготовить заказ на закупаемые материалы | 2 | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 14:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Заказать материалы | 4 | 2024-11-06 14:00 | 2024-11-07 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Спланировать блок по изготовлению МПКИ (26 шт.) | 8 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Заказать печатные платы МПКИ | 4 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Сформировать КД на МПКИ вариант "Lite" для монтажа плат | 8 | 2024-12-03 13:00 | 2024-12-04 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Сформировать заявки на компоненты материнских плат МПКИ | 4 | 2024-12-04 13:00 | 2024-12-04 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Сформировать заявки на компоненты измерительных плат МПКИ | 4 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Отработать заявки на закупку материалов и комплектующих по проекту 1 | 8 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Отработать заявки на закупку материалов и комплектующих по проекту 2 | 8 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Отработать заявки на закупку материалов и комплектующих по проекту 3 | 16 | 2025-01-27 08:00 | 2025-10-23 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Стародубова Инна Юрьевна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Печатные платы МПКИ получены | 0 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 08:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Компоненты МПКИ получены | 0 | 2024-12-26 17:00 | 2024-12-26 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Передать печ. Платы и компоненты в монтажный участок | 2 | 2024-12-26 15:00 | 2024-12-26 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Монтаж материнских плат МПКИ | 88 | 2024-12-27 08:00 | 2025-01-28 17:00 | Пуличев Евгений Викторович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Монтаж материнских плат МПКИ | 70 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-21 15:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Мойка материнских плат МПКИ | 5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 14:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Мойка измерительных плат МПКИ | 5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 14:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Платы МПКИ смонтированы | 0 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-21 10:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Пуско-наладочные работы по материнским платам (26 шт.) | 48 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-29 10:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Пуско-наладочные работы по измерительным платам (78 шт.) | 48 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-18 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Сборка МПКИ (26 шт.) | 32 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Калибровка МПКИ (26 шт.) | 64 | 2025-02-25 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦МПКИ для установки в стенд готовы | 0 | 2025-02-28 17:00 | 2025-02-28 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Сформировать заказ на КПК-4 AIN (5 каналов) для вспомогательных шкафов управления АСУ ПСИ | 4 | 2024-11-22 11:00 | 2024-11-22 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Получить материалы для КПК-4 AIN (5 каналов) по приходу со склада | 4 | 2024-12-27 13:00 | 2024-12-27 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Изготовить КПК-4 AIN (5 каналов) в кол-ве 16 шт. | 96 | 2024-12-23 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Выдача материалов на изготовление стенда управления АСУ ПСИ | 8 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 17:00 | Кургин Федор Владимирович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Проверить выдачу заказа на внутреннее потребление | 4 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 12:00 | Ракитин Вячеслав Михайлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Заказать материалы для рабочих мест управления стендами АСУ ПСИ (ПК и комплектующие к ним, ИБП для шкафов управления) | 8 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подготовить заказ на кабели и др. элементы подключения АСУ ПСИ | 40 | 2025-02-28 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Материалы на рабочие места на складе | 0 | 2025-03-17 17:00 | 2025-03-17 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Разработать принципиальную электрическую схему АСУ ПСИ (сопровождение и проверка) | 64 | 2025-01-13 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Обеспечить 2мя рабочими местами новые климаткамеры | 8 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Собрать главный шкафы управления АСУ ПСИ 4 шт. | 234 | 2025-02-07 15:00 | 2025-03-14 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Собрать вспомогательные шкафы АСУ в кол-ве 8 единиц | 120 | 2025-02-14 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Собрать вспомогательные шкафы АСУ в кол-ве 8 единиц | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Книшенко Александр Юрьевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Провести инструктаж шкафов управления и дополнительных шкафов | 1.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подобрать опоры для наружных шкафов стенда ПСИ | 2 | 2025-04-07 09:30 | 2025-04-07 11:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Определить точки подвода питания для вибростендов | 1 | 2025-04-07 11:30 | 2025-04-07 13:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере (сопровождение) | 20 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере | 91 | 2025-05-05 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере | 59 | 2025-05-05 08:00 | 2025-07-17 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере №4 | 48 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере №2 | 52 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-10 12:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Монтаж 4 плат Bluetooth для стенда | 8 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключить ПК управления шкафами АСУ ПСИ | 16 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Горбатенко Сергей Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Настройка параметров работоспособности программы (ПНР) | 96 | 2025-06-16 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Шацков Алексей Станиславович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключение тележек и шкафов климат. камеры стенда ПСИ | 184 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Настройка ПО стенда АСУ ПСИ (пусконаладка) | 188 | 2025-06-17 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Климат камеры функционируют в автоматическом режиме | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Проверка подготовки места под подключение вибростендов | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Демонтаж вибростендов | 28 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-23 14:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Демонтаж рабочего места управления вибростендами | 28 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-26 09:00 | Верещак Сергей Николаевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Монтаж вибростендов и рабочего места в здании 8/7 | 18 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-26 10:48 | Гриппа Георгий Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Подключение рабочего места управления вибростендами | 36 | 2025-06-24 11:00 | 2025-06-30 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Подключение рабочего места управления вибростендами | 36 | 2025-06-24 11:00 | 2025-06-30 16:00 | Верещак Сергей Николаевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Стенды функционируют в штатном режиме | 0 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 16:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Проверка подготовки места под подключение компрессоров | 2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Демонтаж компрессоров | 4.8 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 15:48 | Коробка Илья Андреевич, Линиченко Павел Альбертович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Монтаж компрессоров в здании 8/7 | 12 | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-21 17:00 | Коробка Илья Андреевич, Линиченко Павел Альбертович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Компрессора подключены, функционируют | 0 | 2025-08-22 10:00 | 2025-08-22 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Отключение и сборка оборудования и мебели | 48 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-09 17:00 | Верба Григорий Юрьевич, Коробка Илья Андреевич, Кулишенко Михаил Евгеньевич, Линиченко Павел Альбертович, Суздальцев Вадим Сергеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Перевозка на здание 8/7 | 4 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 14:00 | Гриппа Георгий Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Подключение и установка мебели | 4 | 2025-05-30 14:00 | 2025-06-02 09:00 | Гриппа Георгий Александрович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Организация рабочих мест согласно принципам 5С | 18 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Рабочие места установлены, подключены к комуникациям, ПСИ осуществляется в новом здании 8/7-8/8 | 0 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 11:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Проверка подготовки мест установки АСУ ПСИ и рабочих мест | 2 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Демонтаж системы поддержания температуры камеры №1 и №2 | 16 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-16 10:00 | Подрядчик
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Монтаж системы поддержания температуры в новых каммерах в 8/7 | 32 | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-22 10:00 | Подрядчик
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Проверка работоспособности системы охлаждения камер в ручном режиме | 2 | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-22 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Система поддержания температуры установлена, функционирует в ручном режиме | 0 | 2025-07-22 12:00 | 2025-07-22 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Подключение АСУ ПСИ климаткамер №2 и №3 | 8 | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-23 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Камеры №2 и №3 функционируют в штатном режиме | 0 | 2025-07-23 10:00 | 2025-07-23 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Заказать комплектующие для камер (ТЭНы 8 шт., стеллаж 1 шт, 2 ПК с ИБП и мониторами) | 4 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 12:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завести договоры на закупку комплектующих | 3 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 14:30 | Дмитрук Оксана Александровна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Закупить ТМЦ (ТЭНы+стеллаж) | 3 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Получить комплектующие и выдать на сборку | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Установить отопители в климат камерах | 32 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Подключить ПК управления шкафами АСУ ПСИ | 16 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Провести пусконаладку камеры №1 | 136.5933 | 2025-10-09 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич, Песоцкий Олег Владимирович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Провести пусконаладку камеры №3 | 57.185 | 2025-10-10 15:48 | 2025-11-18 17:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич, Песоцкий Олег Владимирович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Провести совет по качеству | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Климатические камеры функционируют в автоматическом режиме | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦ Подготовить презентацию по завершению проекта | 4 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 14:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Провести предзащиту на уровне заказчика и куратора | 1 | 2025-11-19 14:00 | 2025-11-19 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Доработать презентацию | 2 | 2025-11-19 15:00 | 2025-11-19 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Провести защиту проекта | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Сдать проект в архив | 4 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 14:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8¦Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦ Проект завершен | 0 | 2025-11-20 14:00 | 2025-11-20 14:00 | Арсуноев Михаил Магомедович