## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Начало проекта | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 |  | Организация продаж ГД Тамбей
Планирование¦Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-01-13 11:24 | 2025-01-13 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | 2025-01-13 11:24 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Совещание проведено | 0 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Составить план проекта | 8 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-14 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | 2025-01-14 14:48 | 2025-01-15 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Совещание проведено | 0 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-15 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Внесение изменений | 8 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчёт статей ДДС проекта | 8 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-17 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчёт получен | 0 | 2025-01-17 13:48 | 2025-01-17 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Расчет бюджета проекта | 3 | 2025-01-17 13:48 | 2025-01-17 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | 2025-01-17 16:48 | 2025-01-20 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирование¦Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-20 10:48 | 2025-01-20 10:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом | 3 | 2025-01-20 10:48 | 2025-01-20 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-20 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-20 14:48 | 2025-01-21 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-21 08:12 | 2025-01-21 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-30 08:12 | 2025-01-30 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Проект защищён | 0 | 2025-01-30 10:36 | 2025-01-30 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | 2025-01-30 10:36 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-01 09:00 | 2025-05-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Елеева Анна Васильевна
Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Звонок совершен | 0 | 2025-01-31 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-02-10 15:00 | 2025-02-12 15:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 0 | 2025-02-12 15:40 | 2025-02-12 15:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 40 | 2025-02-12 15:40 | 2025-02-19 15:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Информация получена | 0 | 2025-02-19 15:40 | 2025-02-19 15:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 8 | 2025-02-19 15:40 | 2025-02-20 15:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | 2025-02-20 15:40 | 2025-02-20 15:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025 год | 8 | 2025-02-20 15:40 | 2025-02-21 15:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 54.6667 | 2025-02-21 15:40 | 2025-03-04 15:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-03-04 15:40 | 2025-03-04 16:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | 2025-03-04 16:40 | 2025-03-04 16:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-02-11 16:40 | 2025-02-12 08:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-02-12 08:40 | 2025-02-12 08:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-02-11 16:40 | 2025-02-18 16:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-02-12 08:40 | 2025-02-12 08:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-02-12 08:40 | 2025-02-13 08:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-02-13 08:40 | 2025-02-13 08:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-02-13 08:40 | 2025-02-13 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-02-13 09:40 | 2025-02-13 09:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-02-13 09:40 | 2025-02-13 11:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-02-13 11:40 | 2025-02-13 11:40 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-02-20 11:40 | 2025-02-21 12:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-02-21 13:00 | 2025-02-24 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-02-24 17:00 | 2025-02-24 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-02-27 17:00 | 2025-02-27 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-02-28 17:00 | 2025-02-28 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-03-03 17:00 | 2025-03-03 17:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-31 15:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Информация получена | 0 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-02-04 16:20 | 2025-02-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦ОЛ запущены | 0 | 2025-02-05 16:20 | 2025-02-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-02-05 16:20 | 2025-02-19 16:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-02-19 16:20 | 2025-02-19 16:50 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-02-19 16:50 | 2025-02-20 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-02-20 14:20 | 2025-02-21 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-02-21 14:20 | 2025-02-21 14:20 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи. 1 | 1.6 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 16:36 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи. 2 | 1.6 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:36 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи. 3 | 1.6 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 10:36 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи. 4 | 1.6 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:36 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи. 5 | 1.6 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 10:36 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи. 6 | 1.6 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 10:36 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи. 7 | 1.6 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:36 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи. 8 | 1.6 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:36 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи. 9 | 1.6 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:36 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи. 10 | 1.6 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:36 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Звонок по согласованию пременения оборудования ГК ТД вместо УВИр. Отпрака информации по приемуществам.Получение обратной связи. 11 | 1.6 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:36 | Елеева Анна Васильевна
1. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в ГД "Тамбей"¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи. 12 | 1.6 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:36 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Направить служебную записку/ протокол на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:30 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Служебная записка/протокол направлен | 0 | 2025-01-30 15:30 | 2025-01-30 15:30
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-30 15:30 | 2025-01-30 16:30 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-02 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Планирование¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих по ГД Тамбей 2023-2024год | 160 | 2025-02-27 15:00 | 2025-03-27 15:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 0 | 2025-03-27 15:00 | 2025-03-27 15:00
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-07-30 09:00 | 2025-08-01 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-01 09:40 | 2025-08-01 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-08-01 09:40 | 2025-08-04 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Информация внесена | 0 | 2025-08-04 09:40 | 2025-08-04 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Повторный звонок по получению перспектив к закупке | 8 | 2025-08-04 09:40 | 2025-08-05 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Анализ полученных перспектив | 8 | 2025-08-05 09:40 | 2025-08-06 11:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-08-06 11:00 | 2025-08-06 12:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Решение принято | 0 | 2025-08-06 12:00 | 2025-08-06 12:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 сз4098 Заказ 1 БПТГ ¦Информация получена | 0 | 2025-08-06 11:00 | 2025-08-06 11:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 сз4098 Заказ 1 БПТГ ¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-08-06 11:00 | 2025-08-07 11:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 сз4098 Заказ 1 БПТГ ¦ОЛ запущены | 0 | 2025-08-07 11:00 | 2025-08-07 11:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 сз4098 Заказ 1 БПТГ ¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-08-07 11:00 | 2025-08-21 11:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 сз4098 Заказ 1 БПТГ ¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-08-21 11:00 | 2025-08-21 11:30 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 сз4098 Заказ 1 БПТГ ¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-08-21 11:30 | 2025-08-22 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 сз4098 Заказ 1 БПТГ ¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 сз4098 Заказ 1 БПТГ ¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 сз4098 Заказ 1 БПТГ ¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Анализ полученных перспектив | 112 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Решение принято | 0 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-05-30 11:20 | 2025-06-06 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-05-30 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-02 16:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-09 16:20 | 2025-06-10 16:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-10 16:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-13 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-13 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Информация получена | 0 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-06-04 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦ОЛ запущены | 0 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 13:10 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-06-19 13:10 | 2025-06-20 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-06-20 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Анализ полученных перспектив | 112 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Решение принято | 0 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-05-30 11:20 | 2025-06-06 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-05-30 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-02 16:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-09 16:20 | 2025-06-10 16:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-10 16:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-13 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-13 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Информация получена | 0 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-06-04 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦ОЛ запущены | 0 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 13:10 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-06-19 13:10 | 2025-06-20 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-06-20 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГКС¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Анализ полученных перспектив | 112 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Решение принято | 0 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-05-30 11:20 | 2025-06-06 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-05-30 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-02 16:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-09 16:20 | 2025-06-10 16:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-10 16:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-13 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-13 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Информация получена | 0 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-06-04 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦ОЛ запущены | 0 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 13:10 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-06-19 13:10 | 2025-06-20 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-06-20 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Озна Инжиниринг¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Анализ полученных перспектив | 112 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Решение принято | 0 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-05-30 11:20 | 2025-06-06 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-05-30 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-02 16:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-09 16:20 | 2025-06-10 16:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-10 16:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-13 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-13 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Информация получена | 0 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-06-04 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦ОЛ запущены | 0 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 13:10 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-06-19 13:10 | 2025-06-20 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-06-20 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦РГТ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Анализ полученных перспектив | 112 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Решение принято | 0 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-05-30 11:20 | 2025-06-06 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-05-30 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-02 16:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-09 16:20 | 2025-06-10 16:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-10 16:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-13 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-13 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Информация получена | 0 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-06-04 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦ОЛ запущены | 0 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 13:10 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-06-19 13:10 | 2025-06-20 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-06-20 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бакс технология¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Анализ полученных перспектив | 112 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Решение принято | 0 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-05-30 11:20 | 2025-06-06 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-05-30 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-02 16:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-09 16:20 | 2025-06-10 16:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-10 16:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-13 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-13 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Информация получена | 0 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-06-04 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦ОЛ запущены | 0 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 13:10 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-06-19 13:10 | 2025-06-20 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-06-20 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Космос-нефть газ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Анализ полученных перспектив | 112 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Решение принято | 0 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-05-30 11:20 | 2025-06-06 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-05-30 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-02 16:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-09 16:20 | 2025-06-10 16:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-10 16:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-13 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-13 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Информация получена | 0 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-06-04 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦ОЛ запущены | 0 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 13:10 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-06-19 13:10 | 2025-06-20 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-06-20 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Анализ полученных перспектив | 112 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Решение принято | 0 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-05-30 11:20 | 2025-06-06 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-05-30 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-02 16:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-09 16:20 | 2025-06-10 16:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-10 16:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-13 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-13 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Информация получена | 0 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-06-04 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦ОЛ запущены | 0 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 13:10 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-06-19 13:10 | 2025-06-20 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-06-20 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦МЦЭ Инжиниринг ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Анализ полученных перспектив | 112 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Решение принято | 0 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-05-30 11:20 | 2025-06-06 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-05-30 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-02 16:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-09 16:20 | 2025-06-10 16:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-10 16:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-13 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-13 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Информация получена | 0 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-06-04 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦ОЛ запущены | 0 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 13:10 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-06-19 13:10 | 2025-06-20 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-06-20 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СНГ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Анализ полученных перспектив | 112 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Решение принято | 0 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-05-30 11:20 | 2025-06-06 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-05-30 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-02 16:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-09 16:20 | 2025-06-10 16:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-10 16:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-13 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-13 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Информация получена | 0 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-06-04 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦ОЛ запущены | 0 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 13:10 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-06-19 13:10 | 2025-06-20 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-06-20 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Бантер Групп¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Звонок совершен | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Информация отправлена | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-15 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-15 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Информация внесена | 0 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-16 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-16 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Анализ полученных перспектив | 112 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Решение принято | 0 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-05-30 11:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Звонок совершен | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 40 | 2025-05-30 11:20 | 2025-06-06 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 0 | 2025-05-30 13:20 | 2025-05-30 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-05-30 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 0 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 13:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Защита целей | 1 | 2025-06-02 13:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Цели защищены | 0 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 14:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-02 14:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-02 16:20 | 2025-06-02 16:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 8 | 2025-06-09 16:20 | 2025-06-10 16:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-10 16:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-12 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 8 | 2025-06-12 11:40 | 2025-06-13 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-13 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Информация получена | 0 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-06-04 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦ОЛ запущены | 0 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-05 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-06-05 11:40 | 2025-06-19 11:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-06-19 11:40 | 2025-06-19 13:10 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-06-19 13:10 | 2025-06-20 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-06-20 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦СГА Инжиниринг¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-06-23 09:40 | 2025-06-23 09:40 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Газпром Автоматизация¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Газпром Автоматизация¦Звонок совершен | 0 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Газпром Автоматизация¦Повторный звонок по получению информации по реализации проекта Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт | 8 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Газпром Автоматизация¦Анализ полученных перспектив | 80 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-21 10:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Газпром Автоматизация¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-11-21 10:20 | 2025-11-21 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Газпром Автоматизация¦Решение принято | 0 | 2025-11-21 11:20 | 2025-11-21 11:20 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Газпром Автоматизация¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Получить информацию по размещению УВИР | 0 | 2025-02-27 15:00 | 2025-02-27 15:00 | Елеева Анна Васильевна
3. Организация продаж по каналу сбыта- инжиниринговые компании¦Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Газпром Автоматизация¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Информация получена | 8 | 2025-02-27 15:00 | 2025-02-28 15:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых проектных компаний работающих сГД Тамбей 2023-2024год | 80 | 2025-02-27 15:00 | 2025-03-13 15:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 0 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-13 15:00
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Формирование предложений по сотрудничеству | 24 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-18 15:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Предложения сформированы | 0 | 2025-03-18 15:00 | 2025-03-18 15:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Звонок совершен | 0 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-03 09:40 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-06-03 09:40 | 2025-06-03 09:40 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-06-03 09:40 | 2025-06-04 09:40 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Информация внесена | 0 | 2025-06-04 09:40 | 2025-06-04 09:40 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству | 8 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-21 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Анализ полученных перспектив | 112 | 2025-07-21 09:00 | 2025-08-08 10:20 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-08-08 10:20 | 2025-08-08 11:20 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Решение принято | 0 | 2025-08-08 11:20 | 2025-08-08 11:20 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Информация получена | 0 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Запуск ОЛ на просчет | 8 | 2025-05-09 16:20 | 2025-05-12 16:20 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦ОЛ запущены | 0 | 2025-05-12 16:20 | 2025-05-12 16:20 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Контроль Расчета ОЛ | 80 | 2025-05-12 16:20 | 2025-05-26 16:20 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Подготовка ТКП | 0.5 | 2025-05-26 16:20 | 2025-05-26 16:50 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Отправка коммерческого предложения | 5.5 | 2025-05-26 16:50 | 2025-05-27 14:20 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | 2025-05-27 14:20 | 2025-05-28 14:20 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок совершен , информация получена | 0 | 2025-05-28 14:20 | 2025-05-28 14:20 | Елеева Анна Васильевна
4. Организация продаж по каналу сбыта- проектировщики¦Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | 2025-05-28 14:20 | 2025-05-28 14:20 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Январь¦1 неделя | 0 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Январь¦2 неделя | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Январь¦3 неделя | 0 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Январь¦4 неделя | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Февраль¦1 неделя | 0 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Февраль¦2 неделя | 0 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Февраль¦3 неделя | 0 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Февраль¦4 неделя | 0 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Март¦1 неделя | 0 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Март¦2 неделя | 0 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Март¦3 неделя | 0 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Март¦4 неделя | 0 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Апрель¦1 неделя | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Апрель¦2 неделя | 0 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Апрель¦3 неделя | 0 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Апрель¦4 неделя | 0 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Май¦1 неделя | 0 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Май¦2 неделя | 0 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Май¦3 неделя | 0 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Май¦4 неделя | 0 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июнь¦1 неделя | 0 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июнь¦2 неделя | 0 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июнь¦3 неделя | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июнь¦4 неделя | 0 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июль¦1 неделя | 0 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июль¦2 неделя | 0 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июль¦3 неделя | 0 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июль¦4 неделя | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Июль¦5 неделя | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Август¦1 неделя | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Август¦2 неделя | 0 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Август¦3 неделя | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Август¦4 неделя | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Сентябрь¦1 неделя | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Сентябрь¦2 неделя | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Сентябрь¦3 неделя | 0 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Сентябрь¦4 неделя | 0 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Октябрь¦1 неделя | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Октябрь¦2 неделя | 0 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Октябрь¦3 неделя | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Октябрь¦4 неделя | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Октябрь¦5 неделя | 0 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Ноябрь¦1 неделя | 0 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Ноябрь¦2 неделя | 0 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Ноябрь¦3 неделя | 0 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Ноябрь¦4 неделя | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Декабрь¦1 неделя | 0 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Декабрь¦2 неделя | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Декабрь¦3 неделя | 0 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выполнение МП¦Декабрь¦4 неделя | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦План командировок защищен | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июль¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июль¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июль¦План командировок защищен | 0 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:00
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок август¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок август¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок август¦План командировок защищен | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:00
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок сентябрь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок сентябрь¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок сентябрь¦План командировок защищен | 0 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:00
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок октябрь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок октябрь¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок октябрь¦План командировок защищен | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок ноябрь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок ноябрь¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок ноябрь¦План командировок защищен | 0 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:00
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок декабрь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок декабрь¦Защитить план командировок на месяц | 8 | 2025-11-28 09:00 | 2025-12-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок декабрь¦План командировок защищен | 0 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:00
Завершение проекта¦Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Защита на уровне куратора | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Проект защищен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Завершение проекта¦Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Проект завершен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00