## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Распоряжение выпущено | 0 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:00 |  | Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Составить план проекта | 16 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Провести оценку проекта проектным офисом | 8 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Подготовить ДДС проекта | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Составить бюджет проекта | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Оформить заключение экономического отдела | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Провести защиту проекта куратору | 16 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-31 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Выпустить приказ | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-01 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Приказ издан | 0 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта | 0 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 2 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 3 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 4 | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 5 | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 6 | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 7 | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 8 | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 9 | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 10 | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Совещание куратором проекта¦ Совещание куратором проекта 1 | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Совещание куратором проекта¦ Совещание куратором проекта 2 | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Совещание куратором проекта¦ Совещание куратором проекта 3 | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Совещание куратором проекта¦ Совещание куратором проекта 4 | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Совещание куратором проекта¦ Совещание куратором проекта 5 | 1 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Совещание куратором проекта¦ Совещание куратором проекта 6 | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Совещание куратором проекта¦ Совещание куратором проекта 7 | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Совещание куратором проекта¦ Совещание куратором проекта 8 | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Совещание куратором проекта¦ Совещание куратором проекта 9 | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Формирорвание отчетов по ЗП¦ Формирорвание отчетов по ЗП 1 | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Руководство проектом¦ Формирорвание отчетов по ЗП¦ Формирорвание отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦Предоплата за выставочную площадь осуществлена | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦Оформить заказ электричества и доп. Услуги (интернет, уборка) на выставочном стенде | 16 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦Получить счет на электричество и доп. услуги, запустить в оплату | 8 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-14 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Счет за электричество и доп. Услуги (уборка) оплачен | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Счет за интернет оплачен | 0 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Запустить счет (2) за аренду выставочной площади | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Счет за аренду выставочной площади оплачен | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Подобрать повара для кухонной зоны | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-05 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Повар подобран на стенд | 0 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Закупка выставочной площади и доп.услуг выполнена | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Техническое задание для конкурса застройщиков подготовлено | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Пул застройщиков для конкурса подготовлен | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Техническое задание застройщикам выставочного стенда разослано | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Дизайн проекты от всех участниво конкурса получены | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Провести совещание по выбору ключевых застройщиков конкурса на рабочей группе с ИД | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Доработать дизайн-проекты с застройщиками, внести корректировки и замечания | 56 | 2025-07-23 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Доработать схему размещения выставочного оборудования на стенде | 56 | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Подготовить презентацию к защите дизайн-проекта выставочного стенда ПСД | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Провести согласование дизайн-проекта выставочного стенда с куратором проекта и ПСД | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Внести корректировки и замечания в дизайн-проекты по итогам рабочей группы с ПСД | 24 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Провести повторно совещание по утверждению дизайн-проекта стенда | 24 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦ Дизайн согласован, застройщик определён | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Договор и счет от застройщика получен | 40 | 2025-08-27 09:00 | 2025-09-03 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Заключить договор с застройщиком выставочного стенда, получить счет | 24 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Предоплата (80%) за застройку выставочной площади произведена | 0 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Сформировать список сотрудников для поездки на выставку на РГ | 16 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-19 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Получить ТКП от гостиниц выбранных на РГ | 24 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Гостиница утверждена | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Список сотрудников утвержден ИД/ПСД | 0 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Забронировать гостиницу для участников выставки | 16 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Гостиница забронирована | 0 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Подготовить новость-приглашение посетить стенд компании на сайте www.turbo-don.ru | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Разместить новость-приглашение на сайте www.turbo-don.ru | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Подготовить письма-приглашения ЦА для проведения встреч и переговоров | 16 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Письма-приглашения для потенциальных клиентов согласованы | 16 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-08 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Служебная записка с шаблоном письма-приглашения разослана КС | 0 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Письма разосланы КС | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Сформировать темы доклада для лектория на стенде | 24 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-28 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Согласовать деловую программу докладов на стенде | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Включить информацию о докладах в программу форума | 24 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Темы докладов утверждены и внесены в программу ПМГФ | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦ Получить информацию по условиям на стенде АПГО | 24 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦ Принять решение по участию на стенде АПГО | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-12 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦Заключить договор на участие в коллективном стенде АПГО | 24 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦Счет АПГО оплачен | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Участие ПСД в деловой программе ПМГФ¦Оформить пакет участия в деловой программе категории «VIP» | 24 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-28 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Участие ПСД в деловой программе ПМГФ¦ Счета за участие в деловой программе оплачены | 0 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Снять остатки раздаточных материалов на складе рекламной продукции | 24 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Сформировать список раздаточных материалов для отправки на выставку | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Утвердить перечень и тираж раздаточных материалов для дозаказа | 16 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-20 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Перечень раздаточных материалов для дозаказа утвержден | 0 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Разработать недостающие рекламные материалы | 56 | 2025-08-27 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦Ежемесячный совет по качеству проекта | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-16 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Внести информацию в официальный каталог выставки (заполнение электронной формы на сайте организатора) | 2 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 11:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Заполнить и отправить формы для бейджей и монтажные пропуска в личном кабинете | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Подготовить письма на ввоз выставочного оборудования и баллона UFG-1400, направить организатору | 24 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Подготовить пакет документов для выставки | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Пакет документов для выставки подготовлен | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка выставочного оборудования¦Список оборудования для участия в выставке составлен и передан руководителю проекта | 0 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка выставочного оборудования¦Еженедельное участие в рабочих группах по подготовке выставочного оборудования | 280 | 2025-08-04 09:00 | 2025-09-22 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Написать СЗ с деффектовкой оборудования и заказом нового | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-05 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Принять выставочное оборудование | 8 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-23 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Внести замечания и дополнения к доработке выставочных стендов | 16 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Провести проверку выставочного оборудования по устранению замечаний | 24 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦ Выставочное оборудование готово к отправке | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Получить ТКП от ИП Дорошенко на расстановку выставочного оборудования | 16 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Согласовать с Куратором возможность включения данных работ в проект | 0 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Заключить договор ИП Дорошенко | 24 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Счет ИП Дорошенко оплачен | 0 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Оформить заявку в Экспофорумна погрузочно-разгрузочные работы | 16 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Заключить договор с Экспофорум на погрузочно-разгрузочные работы | 24 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Счет Экспофорум на погрузочно-разгрузочные работы оплачен | 0 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Оформить заявку в АХО на транспортировку выставочного оборудования | 8 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-24 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Оформить договор на найм грузчиков и монтажников оборудования | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-19 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦ Раздаточные (рекламные) материалы изготовлены и получены на склад ОМ | 0 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦ Упаковать раздаточные материалы для отправки на выставку | 8 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-05 10:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Беккер Алексей Владимирович, Бондарь Сергей Викторович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦ Раздаточные (рекламные) материалы упакованы и готовы к отгрузке | 0 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Командировка Зуева С.В., Беккер А.В. Служебные задания подписаны. | 0 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Написать СЗ в Айти на предоставление микрофонов и колонки | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Микрофон и колонка предоставлены и подготовлены к отправке | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Фотоаппарат упакован | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Микроволновка СР упакована | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Оборудование и рекламная продукция ТК отправлены | 0 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Транспортировка оборудования | 24 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-05 18:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Прибытие оборудования на выставку | 0 | 2025-10-05 18:00 | 2025-10-05 18:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Выставочное оборудование разгружено на стенде | 0 | 2025-10-05 18:00 | 2025-10-05 18:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦Получить меню от повара для согласования и перечень продуктов для закупки | 16 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦ Сформировать меню и список продуктов и алкоголя для закупки | 16 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦Назначить ответственных для закупки продуктов и алкоголя | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦Список для закупки сформирован и согласован | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦Ежемесячный совет по качеству проекта | 8 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-05 10:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Закупить продукты по списку | 8 | 2025-10-05 09:00 | 2025-10-05 18:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Продукты и алкоголь по списку закуплены | 0 | 2025-10-05 18:00 | 2025-10-05 18:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Работы на выставке начаты | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Расстановка выставочного оборудования на стенде 5.10 | 8 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-05 10:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна, Соломичев Роман Игоревич, Соломичева Светлана Викторовна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Расстановка выставочного оборудования на стенде 6.10 | 8 | 2025-10-05 10:00 | 2025-10-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Запустить счет на оплату остатка застройщику | 8 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-14 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Оплата услуг застройщику выполнена полностью | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ С 7 по 10 октября | 24 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-09 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Погрузка и отправка оборудования транспортной компанией 10.10 - 11.10. | 8 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Выставочное оборудование упаковано и отправлено | 0 | 2025-10-11 18:00 | 2025-10-11 18:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Выставка завершена | 0 | 2025-10-11 18:00 | 2025-10-11 18:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Оборудование доставлено в г. Ростов-на-Дону | 32 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-16 17:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Счет ТК оплачен | 0 | 2025-10-16 17:00 | 2025-10-16 17:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Работы повара оплачены | 0 | 2025-10-11 18:00 | 2025-10-11 18:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦Организовать приемку и расстановку выставочного оборудования | 0 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Беккер Алексей Владимирович
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦ Написать новость об участии в выставке на сайте www.turbo-don.ru | 16 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-14 17:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦ Разместить новость об участии в выставке на сайте www.turbo-don.ru | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦ Новость об участии в выставке на сайте размещена | 0 | 2025-10-15 17:00 | 2025-10-15 17:00
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Составить план-фактный отчет по проекту | 16 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-21 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 8 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-22 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Провести совещание по защите проекта заказчику | 8 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-23 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Сдать дело проекта в архив | 8 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-24 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 (10 000 000 руб.)¦ Проект завершен | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00