## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна | ПП РФ 719 (проджект)1
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-01 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2025-01-06 09:00 | 2025-01-06 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 1 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 1 | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 1 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 1 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 1 | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 1 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 1 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 1 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 1 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 1 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 1 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 1 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 1 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 1 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 17 | 1 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 18 | 1 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 19 | 1 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 20 | 1 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 21 | 1 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 22 | 1 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 23 | 1 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 24 | 1 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 25 | 1 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 26 | 1 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 27 | 1 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 28 | 1 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 29 | 1 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 30 | 1 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 31 | 1 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 32 | 1 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 33 | 1 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 34 | 1 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 35 | 1 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 36 | 1 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 37 | 1 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-01 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 38 | 1 | 2025-01-06 09:00 | 2025-01-06 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 39 | 1 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 40 | 1 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Закрытие зп¦Закрытие зп 1 | 1 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Закрытие зп¦Закрытие зп 2 | 1 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Закрытие зп¦Закрытие зп 3 | 1 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Закрытие зп¦Закрытие зп 4 | 1 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Закрытие зп¦Закрытие зп 5 | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Закрытие зп¦Закрытие зп 6 | 1 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Закрытие зп¦Закрытие зп 7 | 1 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Закрытие зп¦Закрытие зп 8 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Руководство проектом¦Закрытие зп¦Закрытие зп 9 | 1 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-01 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Планирование проекта¦Сформить ДДС проекта | 1 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Планирование проекта¦Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 6 | 2024-04-22 10:00 | 2024-04-22 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 0.5 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 09:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Планирование проекта¦Составить план проекта | 2 | 2024-05-03 09:30 | 2024-05-03 11:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Планирование проекта¦Проект запущен | 0 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 09:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Планирование проекта¦Защитить проект | 1 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 10:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Планирование проекта¦Приказ утвержден | 0 | 2024-05-08 10:00 | 2024-05-08 10:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Подать заявку на CFM | 16 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-24 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Подать заявку на Гранд | 16 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-26 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Ожидание рассмотрения заявок (по регламенту - не более 10 раб.дн.) | 80 | 2024-04-22 09:00 | 2024-05-08 09:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Все продукты внесены в Каталог Минпромторга | 0 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 09:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Подготовить бух.документы | 8 | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-07 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Подготовить юрид.документы | 8 | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-08 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Заявка подана | 0 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 09:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Ожидание рассмотрения. Получение замечаний | 24 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-15 10:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Согласовать передачу КД на линейку со службой безопасности и Камневым | 40 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-27 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Направить СЗ на подготовку ТД (ГСПП - КД, Саркисян - по платам) | 1 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовить тех.карту, опись документов и приказы на "Гранд", "CFM" | 16 | 2024-05-21 09:30 | 2024-05-23 09:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовка КД для передачи | 2 | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 11:00 | Ермаков Илья Николаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовка принц.схем, электр.схем, схем электр.соед | 3 | 2024-05-28 11:00 | 2024-05-28 15:00 | Саркисян Андрей Александрович
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Согласовать тех.карту с ГКИ (Донченко) | 2 | 2024-05-28 09:30 | 2024-05-28 11:30 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовка доп. Документации для переподачи заявки (Кадастровые номера + выписки ЕГРН + Заполнение табличек по ведомоси ОС) | 8 | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-30 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Перепроверить заявку | 3 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 12:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Заявка направлена в ТПП | 0 | 2024-05-30 12:00 | 2024-05-30 12:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Расмотрение заявки в Торгово-пром.палате¦Рассмотрение заявки в ТПП (по регламенту - не более 14 раб.дн.) | 32 | 2024-05-30 13:00 | 2024-06-05 12:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Расмотрение заявки в Торгово-пром.палате¦Отработка возможных вопросов/замечаний | 40 | 2024-06-05 13:00 | 2024-06-12 14:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Запланировать продление проекта. Согласовать на уровне Камнева | 8 | 2024-06-12 14:00 | 2024-06-13 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Рассчитать ДДС | 2 | 2024-06-13 14:00 | 2024-06-13 16:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Рассчитать бюджет и внести в УПП | 2 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Согласование продления проекта проведено | 0 | 2024-06-17 11:00 | 2024-06-17 11:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Согласование договора и оплаты ВКО "Интеллект" (заявка в Роспатент). Получить персональные данные Кляпа В.В. И Никитаева А. | 40 | 2024-06-17 11:00 | 2024-06-24 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подготовка документов и подача заявок в Роспатент (силами ВКО "Интеллект") | 14 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-25 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подготовка описания ПО Viewer, структуры, состава | 8 | 2024-07-25 15:00 | 2024-07-26 15:00 | Львов Сергей Александрович(свои проекты)
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подготовить нотариально заверенную лицензию на имя ген.директора ВКО "Интеллект" для предост.интересов НПО в Роспатенте РФ | 80 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-12 09:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Написать СЗ на юр. отдел и согласовать выезд Камнева П.Е. к нотариусу для подготовки нотариально заверенной доверенности. | 2 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Согласование оплаты гос. пошлины на патентование ПО XG Viewer, Viewer, Grand-NBIOT | 5 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Конечные правки в описаниях ПО, согласование подачи заявок совместно с ВКО "Интеллект" | 5 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Рассмотрение заявки, отработка замечаний | 480 | 2024-08-13 09:00 | 2024-11-04 10:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подать описание ПО, предоставить доступ к коду ПО (Львов) | 8 | 2024-11-04 10:00 | 2024-11-05 10:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Проверка заявки, консультации с Роспатентом | 16 | 2024-11-04 10:00 | 2024-11-06 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Ознакомление с механизмом подачи заявки, необходимыми документами для подачи заявки в мин. цифры. | 8 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-20 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Согласовать получение и оплаты ЭЦП для Ясырова Б.Д. от имени НПО | 8 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-27 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Получение ЭЦП. Выезд в ООО "Тензор". Активация ЭЦП, прохождение обучения с работой ЭЦП | 8 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-30 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Внесение изменений в программу Grand-NBIOT | 40 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-21 09:00 | Резников Роман Павлович
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовить и собрать необходимые документы для подачи заявки | 24 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-10 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовить инструкции, РЭ и документацию, содержащую описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации ПО, совершенствование ПО, а также информацию о персонале. | 16 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-14 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовка документов по тех. описанию ПО, содержащие описание технических средств хранения исходного текста и объектного кода программного обеспечения | 24 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-25 09:00 | Львов Сергей Александрович
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Собрать документы по ДД для ПАО "Новатэк" | 24 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-21 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Собрать документы по Turbo Flow CFM, Turbo Flow TFG, пронумировать, загрузить на ресурс "Новатэк" | 40 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-29 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Работа по сбору документов для "Новатэк" (проведение 4-х рабочих групп, заполнение анкеты, таблички по БМИ, согласование с ОТК сроков проведения испытаний, запрос в ООО "Серконс" протоколов испытаний на CFM и TFG (ТР ТС 012, ТР ТС 020)) | 24 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-27 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовка и проведение встречи с ФРП РО | 4 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Получение МЧД, ЭЦП для подписания заявки, сбор справок. Подача заявок на внесение в Минцифры РФ ПО Viewer, XG Viewer | 40 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-09 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Отработка замечаний по Новатэк. Подача документов по Сибуру. | 32 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-20 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Рассмотрение заявки, отработка замечаний | 400 | 2024-12-09 09:00 | 2025-02-19 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Поиск нормативной документации к патентованию ПО, составить основания возникновения у правообладателя исключительного права на программное обеспечение. | 32 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-15 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Переподача заявки, устранение замечаний, получение разъяснений от минцифры, получение доверенности от МинЦифры. | 56 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Проверка заявки, консультации с Минцифры | 16 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-21 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦ПО внесено в Реестр | 0 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Повторное направление заявки в ТПП | 24 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-26 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Заявка проверена. Замечаний нет | 0 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Выездной аудит специалиста ТПП на производство. Подготовка и сопровождение | 24 | 2025-02-26 09:00 | 2025-03-03 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Подготовка заключения по процессу производства | 24 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-06 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Автоматическое перенаправление заявки в Минпромторг РФ. Ожидание рассмотрения заявки | 112 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-26 09:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Отработка возможных вопросов/замечаний | 24 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-31 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Оплата услуг ТПП (договор, счет, согласования) | 40 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Получение заключения¦Ожидание заключения от Минпромторга о внесении указанных приборов в Реестр | 120 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-28 09:00
Внесение расходомеров CFM, TFG, UFG в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Минпромторга РФ¦Получение заключения¦Проинформировать СР, ОРКК, тендерный отдел. Внести информацию на сайт (СЗ) | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Зуева Светлана Владимировна, Ясыров Богдан Джумазаевич
Заключительный этап¦Подготовить презентацию о результатах проекта | 4 | 2025-04-28 10:00 | 2025-04-28 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заключительный этап¦Провести совещание по защите проекта | 1 | 2025-04-28 15:00 | 2025-04-28 16:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заключительный этап¦Проект завершен | 0 | 2025-04-28 16:00 | 2025-04-28 16:00