## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦ Провести установочное совещание | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Гайфулин Денис Александрович | ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить распоряжение о начале планирования | 3 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 15:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить и согласовать план проекта | 6 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-03 09:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦ План проекта согласован | 1 | 2025-07-07 13:00 | 2025-07-07 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить бюджет проекта | 6 | 2025-07-07 11:00 | 2025-07-08 09:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦ Провести совещание с куратором по бюджету и срокам проекта | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦ Бюджет проекта согласован | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить и согласовать приказ по проекту | 1 | 2025-07-11 10:00 | 2025-07-11 11:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦ Приказ проекта согласован | 0 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 11:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 1 Подготовка к проекту¦Начало проекта | 0 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 11:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 1.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 1.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 1.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 3 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 2 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение¦Бухгалтерское сопровождение 1 | 4 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение¦Подготовка договора на выполнение услуг сварка УУГ, счета и акта сдачи-приемки работ | 4 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение¦Подготовка план-фактного анализа, корректировка бюджета, анализ затрат | 6 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ Собрать исходные данные, разработать тех.решение | 2 | 2025-07-21 11:00 | 2025-07-21 14:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦Направить тех.решения заказчику и поставщику | 6 | 2025-07-21 14:00 | 2025-07-22 11:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦Тех решение согласовано с поставщиком газа | 0 | 2025-07-30 14:00 | 2025-07-30 14:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦Тех решение согласовано с заказчиком | 0 | 2025-07-30 14:00 | 2025-07-30 14:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ Организовать сопровождение договоров ГПХ ( СМ) | 4 | 2025-07-23 14:00 | 2025-07-24 09:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ РД (АГСН) разработан | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ РД (ГСН) разработан | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ РД (СМ) разработан | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ Сформировать электронную версию, подготовить сшивы | 2 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 11:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦Направить РД на соласование заказчику | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦ Сопровождение согласования и исправление РД с заказчиком | 1 | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 11:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦ РД согласована с заказчиком | 0 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦Навправить РД на согласование поставщику газа | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦РД согласована поставщиком газа | 0 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Проведение ЭПБ¦ Организовать сопровождение проведения ЭПБ | 2 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 10:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Проведение ЭПБ¦ Получено заключение ЭПБ | 0 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Организовать сдачу работ | 2 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 10:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Работы ПИР закрыты | 0 | 2025-08-15 10:00 | 2025-08-15 10:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Заказ клиента запущен | 0 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Оборудование отгружено на склад | 0 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Написать заказ на материалы для площадки и по автоматизации | 0.5 | 2025-08-04 16:30 | 2025-08-04 17:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Материалы на складе | 0 | 2025-08-07 17:00 | 2025-08-07 17:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Отправить материалы , расходомер в адрес заказчика | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Оборудовние в пути | 0 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-18 10:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Оборудование доставлено | 0 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 10:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Мониторинг оказания услуг по неразрущающему контролю | 32 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-07 17:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Направить запрос о предоставление стоимости услуги по просветке | 0.5 | 2025-08-14 14:00 | 2025-08-14 14:30 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Заключить договор субподряда на просветку | 3 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 14:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Назначить даты просветки | 4 | 2025-09-02 11:00 | 2025-09-02 16:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Даты просветки назначены | 0 | 2025-09-03 12:00 | 2025-09-03 12:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Направить запрос о возможности провдения аттестации в региональный ЦСМ | 3 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 11:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Согласовать стоимость и даты проведния аттестации | 3 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 12:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Даты проведения аттестации назначены | 0 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 10:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Подготовить удостоверения для сварщика | 2 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 12:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦ Подготовка технического обеспечения выезда, подготовка к командировке. | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Перелет до г.Мирный | 15 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 16:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Дорога в г.Арылах | 6 | 2025-08-26 16:00 | 2025-08-27 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦Работы по изготовлению площадки и опор | 16 | 2025-08-27 14:00 | 2025-08-29 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦ Выполнить монтаж кабельных линий и оборудования, проверка работы прибора. | 8 | 2025-08-29 14:00 | 2025-09-01 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦ Выполнить врезку УУГ на объекте | 16 | 2025-09-01 14:00 | 2025-09-03 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦ Провести совместную работу с лабораторией, сдать УУГ после испытаний. | 8 | 2025-09-03 14:00 | 2025-09-04 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦Дорога в Алмазный | 8 | 2025-09-04 14:00 | 2025-09-05 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦ Выполнить монтаж кабельных линий и оборудования, проверка работы прибора. | 16 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-09 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦Работы по изготовлению опор | 16 | 2025-09-09 14:00 | 2025-09-11 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦ Выполнить врезку УУГ на объекте | 24 | 2025-09-11 14:00 | 2025-09-16 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦ Провести совместную работу с лабораторией, сдать УУГ после испытаний. | 8 | 2025-09-12 14:00 | 2025-09-15 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Подготовить и согласовать служебную записку на выдачу денежных средств | 2 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-05 16:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Осуществить контроль и сопровождение отгрузки прибора и комплектующих для оперативной отгрузки | 0.5 | 2025-09-09 14:00 | 2025-09-09 14:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Собрать и подготовить ИТД для заказчика | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Напрвить письмо о вызове ЦСМ на назначенные даты | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Направить письмо о вызове представителя АЛРОСА | 1 | 2025-09-10 11:00 | 2025-09-10 12:00 | Левчикова Вера Владимировна
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Дата приемки согласована | 0 | 2025-09-10 12:00 | 2025-09-10 12:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Провести ПНР , и подготовку к сдаче | 8 | 2025-09-15 14:00 | 2025-09-16 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Сдать представителю ЦСМ, подготовить к сдаче МРГ | 8 | 2025-09-16 14:00 | 2025-09-17 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Сдать представителю АЛРОСА , передать ИТД заказчику, подписать акты. | 8 | 2025-09-17 14:00 | 2025-09-18 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Дорога в г. Ростов-на-Дону | 16 | 2025-09-18 14:00 | 2025-09-22 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Подготовить отчеты по командировке | 8 | 2025-09-22 14:00 | 2025-09-23 14:00 | Калганов Андрей Алексеевич (по сделке)
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Подготовить комплект документов для отправки заказчику | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Отправить документы заказчику на подпись | 0.5 | 2025-09-24 09:30 | 2025-09-24 10:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦АРЫЛАХ Работы по монтажу и сдаче выполнены в полном объеме. | 0 | 2025-09-24 09:30 | 2025-09-24 09:30
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦АЛМАЗНЫЙ Работы по монтажу и сдаче выполнены в полном объеме. | 0 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 10:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ АВР к договору подписаны. | 0 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 10:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Подготовить документацию для сдачи в архив | 0.5 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 10:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Подготовить презентацию | 0.5 | 2025-09-24 10:30 | 2025-09-24 11:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 0.5 | 2025-09-25 11:00 | 2025-09-25 11:30 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Сдать проект в архив | 0.5 | 2025-09-25 11:30 | 2025-09-25 12:00 | Гайфулин Денис Александрович
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Проект сдан в архив | 0 | 2025-09-25 12:00 | 2025-09-25 12:00
Тех.перевооружение УУГ газовых котельных ООО "ПТВС" г.Мирный Арылах, Алмазный¦Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Проект завершен | 0 | 2025-09-25 12:00 | 2025-09-25 12:00