## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Оформление и выпуск распоряжения | 2 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Установочное совещание с рабочей группой | 5 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 14:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Планирование проекта (Проджект) | 14 | 2024-06-20 10:00 | 2024-06-21 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦ДДС | 5 | 2024-06-24 10:00 | 2024-06-24 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦БДР | 5 | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-25 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Расчёт премий | 5 | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Получить заключение ЭО | 10 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-27 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Согласовать и оформит приказ | 2 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Подготовительный этап¦Приказ издан | 0 | 2024-06-27 11:00 | 2024-06-27 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Емцева Анастасия Юрьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 08:30 | Князев Денис Викторович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 08:30 | Донцова Анна Егоровна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 08:30 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:30 | Дмитрук Оксана Александровна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 08:30 | Любченко Оксана Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 08:30 | Мозговая Вероника Викторовна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 08:30
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 08:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Коржов Дмитрий Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 20 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-07 12:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 20 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-08 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 08:30 | Донцова Анна Егоровна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Формирование отчётов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 1 | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 1 | 0.5 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 08:30
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 2 | 0.5 | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 08:30
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 3 | 0.5 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 08:30
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 4 | 0.5 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 08:30
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 08:30
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 08:30
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 08:30
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 08:30
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Разработка КД ПУРС мобильный¦Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 480 | 2024-06-20 10:00 | 2024-09-12 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Разработка КД ПУРС мобильный¦Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 168 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-30 17:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Разработка КД ПУРС мобильный¦КД разработанно | 0 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 08:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Анализ стоимости комплектующих | 48 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-27 17:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 8 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Металический профиль | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Компрессоры | 2 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Закупка монтажных частей | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Прочие ТМЦ | 152 | 2024-09-04 08:00 | 2024-11-07 12:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Лазерный раскрой деталей | 8 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Изготовление изделий (ИП Иванов) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Прочие затравы в ходе изготовления | 175 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-29 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 15 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-23 16:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Металический профиль | 6 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Компрессоры | 6 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦закупка расходных материалов | 8 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦закупка расходных материалов | 8 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 17:00 | Любченко Оксана Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦закупка расходных материалов | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 1 | 2024-08-11 08:00 | 2024-08-12 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 2 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 10:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 5 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 10:00 | Румянцева Наталья Александровна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 5 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Согласование заявок | 8 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 5 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка метала (24.10.2024) | 2 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 7 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 16:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Преобразователь Плотности | 6 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 15:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Организация рабочих мест для изготовления и сборки | 24 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-24 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Заготовительные работы, изготовление полуфабрикатов | 8 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Заготовительные работы, изготовление полуфабрикатов | 8 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Логистическое обеспечение | 24 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-06 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Выдача сменных заданий, технический контроль | 10 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-09 10:00 | Князев Денис Викторович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 32 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-25 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 15 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-19 16:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Сборка шкафов автоматики | 10 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка блока управления (Бутенко И.) | 6 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-16 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Проверка | 8 | 2024-10-31 10:00 | 2024-11-01 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Работы КБ завершены | 0 | 2024-11-29 11:00 | 2024-11-29 11:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Заготовки для рамы | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Нержа на патрубки | 12 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Покраска рамы. | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 15 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 10:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 24 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-31 17:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Работа с поставщиками. Закупка раскроя, согласно КД. | 10 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-19 10:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Доработка прибора по итогам изменения КД (Плотноме) | 36 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-12 12:00 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Изготовление переходов. Корректировка магистрали. (токарные работы) | 48 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-19 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Недостающий раскрой | 15 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-23 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Пожидаева Марина Васильевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Окончательная сборка прибора (в том числе изменения КД и доработка в процессе сборки. | 63 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-25 16:00 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Окончательная сборка прибора (в том числе изменения КД и доработка в процессе сборки. | 120 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 16:00 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Изготовление деталей согласно КД | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Установка готова | 0 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 08:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Калибровка ПУРС Алмаз | 80 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-13 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Подготовка документации | 16 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-17 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Прибор откалиброван | 0 | 2024-12-05 17:00 | 2024-12-05 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Предоставить готовую установку в КБ для проливки и метрологических изысканий | 60 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-13 12:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Подготовка документации | 16 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-29 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Прибор готов к отгрузке | 0 | 2024-11-29 17:00 | 2024-11-29 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Отправка прибора в Казань | 8 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦ПСИ прибора | 4 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 12:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Работы по отгрузке склад, транспортники | 4 | 2024-12-19 13:00 | 2024-12-19 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Прибор отгружен заказчику | 0 | 2024-12-25 17:00 | 2024-12-25 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Выезд на объект в Нижний Новгород, для переговоров с клиентом | 0 | 2025-06-22 08:00 | 2025-06-22 08:00 | Клементьев Михаил Олегович, Шинкаренко Евгений Андреевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Возврат установки из Нижнего Новгорода | 56 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Гриценко Екатерина Викторовна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Транспортные расходы | 56 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-22 17:00
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Комиссионная приемка установки | 0 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:00 | Быстров Иван Сергеевич, Дейко Евгений Юрьевич, Кургин Федор Владимирович, Мануков Роман Григорьевич, Пелих Даниил Юрьевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Актуализация проекта | 0 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Расчет бюджета проекта | 16 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-23 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Работы по настройке установки | 272 | 2025-09-29 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Подготовка документации | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Подготовка презентации | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Расчёт экономического эффекта | 16 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Защита проекта (Приказ) | 20 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-12 12:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Изготовления ПУРС мобильная ЦСМ Нновгород¦Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Проект сдан в архив | 8 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 17:00