## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 3 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 11:00 | Богуш Елена Владимировна | Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухта 3я нитка
Планирование проекта¦Проект запущен | 0 | 2024-06-03 11:00 | 2024-06-03 11:00
Планирование проекта¦Составить план проекта | 24 | 2024-06-03 11:00 | 2024-06-06 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовить презентацию к защите | 2 | 2024-06-06 11:00 | 2024-06-06 14:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Провести предварительную защиту проекта | 1 | 2024-06-06 14:00 | 2024-06-06 15:00 | Щербина Владимир Ильич
Планирование проекта¦Подготовить ДДС | 1 | 2024-06-13 16:00 | 2024-06-13 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовить бюджет проекта | 2 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование проекта¦Подготовить приказ на запуск проекта | 2 | 2024-06-14 10:00 | 2024-06-14 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Провести защиту проекта | 1 | 2024-06-14 13:00 | 2024-06-14 14:00 | Щербина Владимир Ильич
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2024-06-14 14:00 | 2024-06-14 14:00
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 2 | 1 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 3 | 1 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 4 | 1 | 2024-06-27 08:00 | 2024-06-27 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 5 | 1 | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-04 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 6 | 1 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 7 | 1 | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-18 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 8 | 1 | 2024-07-25 08:00 | 2024-07-25 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 9 | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 10 | 1 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 11 | 1 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 12 | 1 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 13 | 1 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 14 | 1 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 15 | 1 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 16 | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 17 | 1 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 18 | 1 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 19 | 1 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 20 | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 21 | 1 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 22 | 1 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 23 | 1 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 24 | 1 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 25 | 1 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 26 | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 27 | 1 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 28 | 1 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 29 | 1 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 30 | 1 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 31 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 32 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 33 | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 34 | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 35 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 36 | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 37 | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 38 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 39 | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 40 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 41 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 42 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 43 | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 44 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 45 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 46 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 47 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 48 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 49 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 50 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 51 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 52 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 53 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 54 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 55 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 56 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 57 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 58 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 59 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 60 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 61 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 62 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 63 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 64 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 65 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 66 | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 67 | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 68 | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 69 | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 2 | 0.5 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 3 | 0.5 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 4 | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 5 | 0.5 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 6 | 0.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 7 | 0.5 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 8 | 0.5 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 9 | 0.5 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 10 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 11 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 12 | 0.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 13 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 14 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 15 | 0.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 16 | 0.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 17 | 0.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 18 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 19 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 20 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 21 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 22 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 23 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 24 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 25 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 26 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 27 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 28 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 29 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 30 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 31 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 32 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 33 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 34 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 35 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 36 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 37 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 38 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 39 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 40 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 41 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 42 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 43 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 44 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 45 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 46 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 47 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 48 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 49 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 50 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 51 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 52 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 53 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 54 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 55 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 56 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 57 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 58 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 59 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 60 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 61 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 62 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 63 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 64 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 65 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 66 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 67 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 68 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 69 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 70 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-18 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2024-06-27 08:00 | 2024-06-27 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-04 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2024-07-16 08:00 | 2024-07-16 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-18 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-23 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2024-07-25 08:00 | 2024-07-25 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 186 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 187 | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 188 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 189 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 190 | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 191 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 192 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 193 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 194 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 195 | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 196 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 197 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 198 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 199 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 200 | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 201 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 202 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 203 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 204 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 205 | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 206 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 207 | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 208 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 209 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 210 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 211 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 212 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 213 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 214 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 215 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 216 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 217 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 218 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 219 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 220 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 221 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 222 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 223 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 224 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 225 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 226 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 227 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 228 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 229 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 230 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 231 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 232 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 233 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 234 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 235 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 236 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 237 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 238 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 239 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 240 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 241 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 242 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 243 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 244 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 245 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 246 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 247 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 248 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 249 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 250 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 251 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 252 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 253 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 254 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 255 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 256 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 257 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 258 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 259 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 260 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 261 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 262 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 263 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 264 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 265 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 266 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 267 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 268 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 269 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 270 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 271 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 272 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 273 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 274 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 275 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 276 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 277 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 278 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 279 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 280 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 281 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 282 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 283 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 284 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 285 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 286 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 287 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 288 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 289 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 290 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 291 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Щербина Владимир Ильич
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 292 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 293 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 294 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 295 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 296 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 297 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 298 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 299 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 300 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 301 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 302 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 303 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 304 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 305 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 306 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 307 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 308 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 309 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 310 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 311 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 312 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 313 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 314 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 315 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 316 | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 317 | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 318 | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 319 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 320 | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 321 | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 322 | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 323 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 324 | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 325 | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 326 | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 327 | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 328 | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 329 | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 330 | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 331 | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 332 | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 333 | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 334 | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 1 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 1 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 23 | 1 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 24 | 1 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 25 | 1 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 26 | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 27 | 1 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 28 | 1 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 29 | 1 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 30 | 1 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 31 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 32 | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 33 | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 34 | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 35 | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 36 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 37 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 38 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 39 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 40 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 41 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 42 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 43 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 44 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 45 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 46 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 47 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 48 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 49 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 50 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 51 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 52 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 53 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 54 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 55 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 56 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 57 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 58 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 59 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 60 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 61 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 62 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 63 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 64 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 65 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 66 | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 67 | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 68 | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 69 | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП 1 | 1 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП 2 | 1 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП 3 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП 4 | 1 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП 5 | 1 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП 6 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП 7 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП 8 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП 9 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП 10 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП 11 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП 12 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП 13 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП 14 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП¦Формирование ЗП 15 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Заполнение опросного листа ПХр ГИС3 | 24 | 2024-06-17 14:00 | 2024-06-20 14:00 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Отправка потавщику | 1 | 2024-06-20 14:00 | 2024-06-20 15:00 | Карташев Константин
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Заключение договора | 8 | 2024-06-20 15:00 | 2024-06-21 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Оплата договора | 4 | 2024-06-21 15:00 | 2024-06-24 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Поставка оборудования | 8 | 2024-12-13 11:00 | 2024-12-16 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Оборудование поставлено | 0 | 2024-12-16 11:00 | 2024-12-16 11:00
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС3¦Заполнение опросного листа ПХр Сера ГИС3 | 24 | 2024-06-20 15:00 | 2024-06-25 15:00 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС3¦Отправка потавщику | 1 | 2024-06-25 15:00 | 2024-06-25 16:00 | Карташев Константин
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС3¦Заключение договора | 8 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-26 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС3¦Оплата договора | 4 | 2024-06-26 16:00 | 2024-06-27 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС3¦Поставка оборудования | 8 | 2024-12-18 13:00 | 2024-12-19 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС3¦Оборудование поставлено | 0 | 2024-12-19 12:00 | 2024-12-19 12:00
Подбор оборудования ФХП¦Подбор Анализатора точки росы по влаге стационарного ГИС3, 4¦Заполнение опросного листа | 24 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-28 16:00 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Подбор оборудования ФХП¦Подбор Анализатора точки росы по влаге стационарного ГИС3, 4¦Отправка потавщику | 1 | 2024-06-28 16:00 | 2024-06-28 17:00 | Карташев Константин
Подбор оборудования ФХП¦Подбор Анализатора точки росы по влаге стационарного ГИС3, 4¦Заключение договора | 8 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор Анализатора точки росы по влаге стационарного ГИС3, 4¦Оплата договора | 4 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор Анализатора точки росы по влаге стационарного ГИС3, 4¦Поставка оборудования | 8 | 2024-12-23 14:00 | 2024-12-24 14:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор Анализатора точки росы по влаге стационарного ГИС3, 4¦Оборудование поставлено | 0 | 2024-12-24 14:00 | 2024-12-24 14:00
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора точки росы по влаге и температуры конденсации углеводородов ручного ГИС3,4¦Заполнение опросного листа | 24 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-03 17:00 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора точки росы по влаге и температуры конденсации углеводородов ручного ГИС3,4¦Отправка потавщику | 1 | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-04 09:00 | Карташев Константин
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора точки росы по влаге и температуры конденсации углеводородов ручного ГИС3,4¦Заключение договора | 8 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-05 09:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора точки росы по влаге и температуры конденсации углеводородов ручного ГИС3,4¦Оплата договора | 4 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 14:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора точки росы по влаге и температуры конденсации углеводородов ручного ГИС3,4¦Поставка оборудования | 8 | 2024-12-26 15:00 | 2024-12-27 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора точки росы по влаге и температуры конденсации углеводородов ручного ГИС3,4¦Оборудование поставлено | 0 | 2024-12-27 15:00 | 2024-12-27 15:00
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора точки росы по углеводородам стационарного ГИС3,4¦Заполнение опросного листа | 24 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-09 09:00 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора точки росы по углеводородам стационарного ГИС3,4¦Отправка потавщику | 1 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 10:00 | Карташев Константин
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора точки росы по углеводородам стационарного ГИС3,4¦Заключение договора | 8 | 2024-07-09 10:00 | 2024-07-10 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора точки росы по углеводородам стационарного ГИС3,4¦Оплата договора | 4 | 2024-07-10 10:00 | 2024-07-10 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора точки росы по углеводородам стационарного ГИС3,4¦Поставка оборудования | 8 | 2025-01-10 16:00 | 2025-01-13 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора точки росы по углеводородам стационарного ГИС3,4¦Оборудование поставлено | 0 | 2025-01-13 16:00 | 2025-01-13 16:00
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора газового промышленного для определения содержания кислорода в рабочей среде ГИС3,4¦Заполнение опросного листа | 24 | 2024-07-09 10:00 | 2024-07-12 10:00 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора газового промышленного для определения содержания кислорода в рабочей среде ГИС3,4¦Отправка потавщику | 1 | 2024-07-12 10:00 | 2024-07-12 11:00 | Карташев Константин
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора газового промышленного для определения содержания кислорода в рабочей среде ГИС3,4¦Заключение договора | 8 | 2024-07-12 11:00 | 2024-07-15 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора газового промышленного для определения содержания кислорода в рабочей среде ГИС3,4¦Оплата договора | 4 | 2024-07-15 11:00 | 2024-07-15 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора газового промышленного для определения содержания кислорода в рабочей среде ГИС3,4¦Поставка оборудования | 8 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора газового промышленного для определения содержания кислорода в рабочей среде ГИС3,4¦Оборудование поставлено | 0 | 2025-01-16 17:00 | 2025-01-16 17:00
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора содержания кислорода переносного ГИС3,4;¦Заполнение опросного листа | 24 | 2024-07-12 11:00 | 2024-07-17 11:00 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора содержания кислорода переносного ГИС3,4;¦Отправка потавщику | 1.04 | 2024-07-17 11:00 | 2024-07-17 13:02 | Карташев Константин
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора содержания кислорода переносного ГИС3,4;¦Заключение договора | 8 | 2024-07-17 13:02 | 2024-07-18 13:02 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора содержания кислорода переносного ГИС3,4;¦Поставка оборудования | 8 | 2025-01-20 14:02 | 2025-01-21 14:02 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор анализатора содержания кислорода переносного ГИС3,4;¦Оборудование поставлено | 8 | 2025-01-21 14:02 | 2025-01-22 14:02 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор системы отбора проб для лабораторного анализа ГИС3,4¦Заполнение опросного листа | 18 | 2024-07-17 13:00 | 2024-07-19 15:00 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Подбор оборудования ФХП¦Подбор системы отбора проб для лабораторного анализа ГИС3,4¦Отправка потавщику | 8 | 2024-07-19 15:00 | 2024-07-22 15:00 | Карташев Константин
Подбор оборудования ФХП¦Подбор системы отбора проб для лабораторного анализа ГИС3,4¦Заключение договора | 8 | 2024-07-22 15:00 | 2024-07-23 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор системы отбора проб для лабораторного анализа ГИС3,4¦Поставка оборудования | 8 | 2025-01-23 16:00 | 2025-01-24 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор системы отбора проб для лабораторного анализа ГИС3,4¦Оборудование поставлено | 8 | 2025-01-24 16:00 | 2025-01-27 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа ГИС4¦Заполнение опросного листа | 24 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-24 17:00 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа ГИС4¦Отправка потавщику | 1 | 2024-07-25 08:00 | 2024-07-25 09:00 | Карташев Константин
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа ГИС4¦Заключение договора | 8 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-26 09:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа ГИС4¦Оплата договора | 4 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 14:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа ГИС4¦Поставка оборудования | 8 | 2025-01-28 15:00 | 2025-01-29 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа ГИС4¦Оборудование поставлено | 0 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-29 15:00
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Заполнение опросного листа | 24 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-30 17:00 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Отправка потавщику | 1 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 09:00 | Карташев Константин
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Заключение договора | 8 | 2024-07-31 09:00 | 2024-08-01 09:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Оплата договора | 4 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 14:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Поставка оборудования | 8 | 2025-02-03 15:00 | 2025-02-04 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Оборудование поставлено | 0 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-04 15:00
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Пусконаладочные работы по оборудованию | 0 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-04 15:00
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Дорога в г. Москва | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Львов Сергей Александрович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Приемо-сдаточные работы: Проверка дискретных сигналов (запорно-регулирующей арматуры) | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Львов Сергей Александрович
Подбор оборудования ФХП¦Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Приемо-сдаточные работы: Проверка аналоговых сигналов (датчиков давления и температуры) | 8 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Львов Сергей Александрович
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦Сопровождение поставки взрывозащищенных шкафов | 22.8567 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-05 15:51 | Климова Елена Николаевна
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦Входной контроль взрывозащищённых универсальная модульная проходок КВ типа МКС 40/ ø5-31 мм., МКС 50/ ø11-39 мм., РВМ 2х1х1 нерж., РВМ 2х2х1 нерж., РВМ 2х3х1 нерж. Идентификация номерной продукции, взятой в работу и внесение в перечень общей документации | 6 | 2025-08-04 15:51 | 2025-08-05 13:51 | Сидоренко Владимир Александрович
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦Приемка на склад | 6 | 2025-08-05 13:51 | 2025-08-06 10:51 | Литвинов Антон Викторович
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦оприходование на склад | 2 | 2025-08-06 10:51 | 2025-08-06 13:51 | Литвинов Антон Викторович
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦Шкаф на складе | 0 | 2025-08-06 13:51 | 2025-08-06 13:51
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦Входной контроль покупной продукции, взрывозащищённого оборудования. | 4 | 2025-08-06 13:51 | 2025-08-07 08:51 | Сидоренко Владимир Александрович
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦Оприходование и приемка взрывозащищенного оборудования | 0 | 2025-08-07 08:51 | 2025-08-07 08:51 | Литвинов Антон Викторович
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦Взрывозащищенное оборудование на складе | 0 | 2025-08-07 08:51 | 2025-08-07 08:51
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦Участие в совещании рабочей группы перед сдачей блок-бокса АСУТП заказчикку | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦Сбор и предоставление необходимых СИ для проведения испытаний блок-бокса АСУТП | 2 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Подбор оборудования ФХП¦Поставка шкафа и оборудования¦СИ переданы | 0 | 2025-08-19 11:00 | 2025-08-19 11:00
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Изучение ТЗ, анализ КД | 8 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Сбор данных о компонентах и материалах | 8 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Разработка структуры паспорта, определение разделов и подразделов | 8 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Начало заполнения паспорта. Заполнение разделов с общей информацией | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Завершение разработки паспорта на ГИС-3. Заполнение разделов с комплектацией, гарантийными обязательствами, добавление схем, чертежей. | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Разработка структуры РЭ | 8 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Определение разделов и подразделов РЭ (введение, описание, эксплуатация, обслуживание, хранение, транспортировка, утилизация) | 8 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Начало написания разделов РЭ. Описание и работа, технические характеристики, разработка разделов по монтажу. | 8 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Рзработка раздела по эксплуатации и техническому обслуживанию, разработка разделов по хранению, транспортировке и эксплуатации. | 8 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. Редактирование и корректировка паспорта. Вычиска и исправление ошибок в паспорте и РЭ, добавление недостающей информации. | 8 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. передача паспорта и РЭ на согласование, внесение изменений по замечаниям согласующих, подготовка окончательной версии для утверждения. | 8 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. Проверка соответствия оформления требованиям, верстка документов для печати, утверждение документов руководителем проекта. Укомплектовывание всей документации. Отгрузка | 8 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подбор оборудования ФХП¦Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Паспорт и РЭ разработан | 0 | 2025-09-26 17:00 | 2025-09-26 17:00
Подбор оборудования ФХП¦Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Заказ машины | 2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Подбор оборудования ФХП¦Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Упаковка блокбокса | 16 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Подбор оборудования ФХП¦Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Контроль упаковки и сопровождение отгрузки | 8 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Подбор оборудования ФХП¦Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Контроль упаковки и сопровождение отгрузки | 8 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Подбор оборудования ФХП¦Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Перемещение к месту отгрузки | 4 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Мещерюк Вадим Владимирович, Степенко Евгений Валерьевич, Тарасов Алексей Олегович
Подбор оборудования ФХП¦Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Погрузка на трал | 6 | 2025-09-26 13:00 | 2025-09-29 10:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Мещерюк Вадим Владимирович, Степенко Евгений Валерьевич, Тарасов Алексей Олегович
Подбор оборудования ФХП¦Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Блок-бокс отгружен | 0 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 10:00
Закрытие проекта¦Подготовка Акта выполненых работ | 2 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 12:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Закрытие проекта¦Запрос план-факта по окончанию проекта | 1 | 2025-09-29 13:00 | 2025-09-29 14:00 | Богуш Елена Владимировна
Закрытие проекта¦Подготовка презентации закрытия проекта | 3 | 2025-09-29 13:00 | 2025-09-29 16:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Закрытие проекта¦Защита закрытия проекта | 1 | 2025-09-29 16:00 | 2025-09-29 17:00 | Мещерюк Вадим Владимирович
Закрытие проекта¦Здача документов в архив | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Закрытие проекта¦Проект закрыт | 0 | 2025-09-30 10:00 | 2025-09-30 10:00