## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 4 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 12:00 | Богуш Елена Владимировна | Поставка УИРГ Зеленодольск
Планирование проекта¦Проект запущен | 0 | 2024-08-01 12:00 | 2024-08-01 12:00
Планирование проекта¦Составить план проекта | 48 | 2024-08-01 13:00 | 2024-08-09 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовить презентацию к защите | 4 | 2024-08-09 13:00 | 2024-08-09 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Провести предварительную защиту | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Планирование проекта¦Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 4 | 2024-08-16 10:00 | 2024-08-16 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовить ДДС проекта | 2 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-16 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовить бюджет проекта | 2 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Планирование проекта¦Подготовить приказ на запуск проекта | 2 | 2024-08-19 10:00 | 2024-08-19 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Провести защиту проекта | 1 | 2024-08-19 12:00 | 2024-08-19 13:00 | Улановский Константин Владимирович
Планирование проекта¦Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 0 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 13:00 | Власов Илья Вадимович
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 13:00
Планирование проекта¦Сопровождение исполнения задач | 26 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Выгрузка фотоматериалов | 1 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовка приказа продления проекта | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 09:00
Планирование проекта¦Подготовка приказа продления проекта | 8 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-01-15 17:00 | 2025-01-15 17:00
Планирование проекта¦Подготовка приказа о продлении | 8 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-03-28 17:00 | 2025-03-28 17:00
Планирование проекта¦Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Планирование проекта¦Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей | 8 | 2025-03-31 17:00 | 2025-04-01 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Малахов Антон Юрьевич, Сидоренко Владимир Александрович, Улановский Константин Владимирович
Планирование проекта¦Перепланирование проекта | 8 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Подготовка приказа на продление | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-06 10:00
Планирование проекта¦проект продлен до 31.07.2025 | 0 | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-06 10:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 3 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 3 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 3 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 3 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 3 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 3 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 3 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 3 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 3 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 3 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 3 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 3 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 3 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 3 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 3 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 3 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 3 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 3 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 3 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 3 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 3 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 3 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 3 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 3 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 3 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 3 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 3 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 3 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 3 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 3 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 3 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 3 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 3 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 3 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 3 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 3 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 3 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 3 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 3 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 3 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 3 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 3 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 3 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 3 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 3 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 3 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 3 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 3 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 3 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 3 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 3 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 3 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 3 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 3 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 3 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 3 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 3 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 3 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 3 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 3 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 3 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 3 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 3 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 3 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 3 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 3 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 12:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-25 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-26 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | 2025-01-01 09:00 | 2025-01-01 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | 2025-01-02 09:00 | 2025-01-02 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | 2025-01-03 09:00 | 2025-01-03 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | 2025-01-06 09:00 | 2025-01-06 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | 2025-01-07 09:00 | 2025-01-07 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | 2025-01-08 09:00 | 2025-01-08 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 186 | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 187 | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 188 | 1 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 189 | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 190 | 1 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 191 | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 192 | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 193 | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 194 | 1 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 195 | 1 | 2025-05-01 09:00 | 2025-05-01 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 196 | 1 | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-02 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 197 | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 198 | 1 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 199 | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 200 | 1 | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-08 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 201 | 1 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 202 | 1 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 203 | 1 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 204 | 1 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 205 | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 206 | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 207 | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 208 | 1 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 209 | 1 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 210 | 1 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 211 | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 212 | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 213 | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 214 | 1 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 215 | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 216 | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 2 | 1 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 3 | 1 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 4 | 1 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 5 | 1 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 6 | 1 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 7 | 1 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 8 | 1 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 9 | 0.5 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 09:30 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 10 | 0.5 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 09:30 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 11 | 0.5 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 09:30 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 12 | 0.5 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 09:30 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 13 | 0.5 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 09:30 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 14 | 1 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 15 | 1 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 16 | 1 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 17 | 1 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 18 | 1 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 19 | 1 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 20 | 1 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 21 | 1 | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-25 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 22 | 1 | 2025-01-01 09:00 | 2025-01-01 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 23 | 1 | 2025-01-08 09:00 | 2025-01-08 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 24 | 1 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 25 | 1 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 26 | 1 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 27 | 1 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 28 | 1 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 29 | 1 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 30 | 1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 31 | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 32 | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 33 | 1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 34 | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 35 | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 36 | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 37 | 1 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 38 | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 39 | 1 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 40 | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 41 | 1 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 42 | 1 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 43 | 1 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 2 | 1 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 3 | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 4 | 1 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 5 | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 6 | 2 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 7 | 2 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 8 | 2 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 9 | 2 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 10 | 2 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 11 | 2 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 12 | 2 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 13 | 2 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 14 | 2 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 15 | 2 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 16 | 2 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 17 | 2 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 18 | 2 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 19 | 2 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 20 | 2 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 21 | 2 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 22 | 2 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 23 | 2 | 2025-01-03 09:00 | 2025-01-03 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 24 | 2 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 25 | 2 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 26 | 2 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 27 | 2 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 28 | 2 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 29 | 2 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 30 | 2 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 31 | 2 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 32 | 2 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 33 | 2 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 34 | 2 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 35 | 2 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 36 | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 37 | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 38 | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 39 | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 40 | 1 | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-02 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 41 | 1 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 42 | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 43 | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 44 | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 2 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 2 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 2 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 2 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 2 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 2 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 2 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 2 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 2 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 2 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 2 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 2 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 2 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 2 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 2 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 2 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 2 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 23 | 2 | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 24 | 2 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 25 | 2 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 26 | 2 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 27 | 2 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 28 | 2 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 29 | 2 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 30 | 2 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 31 | 2 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 32 | 2 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 33 | 2 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 34 | 2 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 35 | 2 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 36 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 37 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 38 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 39 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 40 | 1 | 2025-05-02 08:00 | 2025-05-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 41 | 1 | 2025-05-09 08:00 | 2025-05-09 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 42 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 43 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 44 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 2 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 3 | 2 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 4 | 2 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 4 | 2 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 5 | 2 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 6 | 2 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 7 | 2 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 8 | 2 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 9 | 2 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 10 | 2 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 11 | 2 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 1 | 4 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 2 | 4 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 3 | 8 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 4 | 4 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 5 | 4 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Сопровождение оплат и отчетности | 33 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-07 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 4 | 4 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 5 | 4 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 6 | 4 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 7 | 4 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 8 | 4 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 9 | 8 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 10 | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 11 | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 12 | 4 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Поиск и найм подрядчиков¦Подбор и найм подрядчиков | 24 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-07 18:00 | Улановский Константин Владимирович
Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики подобраны | 0 | 2024-08-07 18:00 | 2024-08-07 18:00
Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров с подрядчиками | 24 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-12 18:00 | Улановский Константин Владимирович
Поиск и найм подрядчиков¦Договор заключен | 0 | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00
Поиск и найм подрядчиков¦Оплата Актов выполненых работ | 32 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-16 18:00 | Улановский Константин Владимирович
Разработка КД¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 8.0533 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-07 08:03 | Карташев Константин.В., Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8.32 | 2024-08-07 08:03 | 2024-08-08 08:22 | Карташев Константин.В.
Разработка КД¦ Разработать чертежи технологического трубопровода | 32 | 2024-08-08 08:22 | 2024-08-14 08:22 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | 2024-08-14 08:22 | 2024-08-14 08:22
Разработка КД¦Подготовить предварительный перечень материалов КМ, АР | 1.04 | 2024-08-14 08:22 | 2024-08-14 09:24
Разработка КД¦Подготовлен предварительный перечень материалов КМ, АР | 0 | 2024-08-14 09:24 | 2024-08-14 09:24
Разработка КД¦ Разработать чертежи для изготовления КМ, АР | 2 | 2024-08-14 09:24 | 2024-08-14 11:24
Разработка КД¦ Разработка КД завершена | 0 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 11:24
Разработка КД¦ Внести спецификацию в 1С | 2 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 14:24
Разработка КД¦Разработка 3Д модели | 8 | 2024-08-14 14:24 | 2024-08-15 14:24 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД¦доработка технических решений переходных мостиков | 8 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦доработка технических решений рамы ТТ | 24 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-04 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦доработка технических решений импульсного трубопровода | 42 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-14 10:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Корректировка технической документации | 40 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Подготовка исполнительной документации | 24 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-12 09:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Согласование конструкций окон | 40 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Доработка и согласование козырьков | 24 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка КД¦Выгрузка чертежей козырьков | 4 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 12:00 | Малахов Антон Юрьевич
Разработка АСУТП¦Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 104 | 2024-08-19 13:00 | 2024-09-05 12:00 | Львов Сергей Александрович, Черкизян Андрей Павлович
Разработка АСУТП¦Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 104 | 2024-08-19 13:00 | 2024-09-05 12:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработать КД по прокладке кабелей для АСУ ТП | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦КД получено | 0 | 2024-08-19 17:00 | 2024-08-19 17:00
Разработка АСУТП¦Разработать программу ПНР | 32 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Закупка ТМЦ¦Закупка расходников | 8 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 17:00 | Климова Елена Николаевна
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 8 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-20 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 0 | 2024-08-20 12:00 | 2024-08-20 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры, КПУ, получение на склад | 4 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 12:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры и КПУ отгрузка со склада | 4 | 2024-10-25 10:00 | 2024-10-25 15:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Могнтаж на месте | 8 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-28 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры и КПУ смонтированны | 0 | 2024-10-28 12:00 | 2024-10-28 12:00
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 4 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Прием на склад запорной арматуры ДУ50 | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Проведение входного контроля ДУ50 | 4 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 14:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Прием на склад Запорной арматуры | 8 | 2024-10-20 09:00 | 2024-10-21 15:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Провести входной контроль запорной арматуры | 8 | 2024-10-20 11:00 | 2024-10-22 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Запорная арматура на складе | 0 | 2024-10-20 13:00 | 2024-10-20 13:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 4 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Оплатить авансовый счет | 4 | 2024-09-02 13:00 | 2024-09-02 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 2 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 10:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Оплата договора | 4 | 2024-09-03 10:00 | 2024-09-03 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Провести входной контроль материалов | 2 | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-03 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Материалы на технологический трубопровод на складе | 0 | 2024-09-03 17:00 | 2024-09-03 17:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку КМ и АР | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Оплатить счет по договору | 4 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Материал КМ, АР поступил | 4 | 2024-09-10 13:00 | 2024-09-10 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Сэндвич поступил | 0 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Провести входной контроль материалов КМ, АР | 2 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Материалы КМ.АР на складе | 0 | 2024-09-11 10:00 | 2024-09-11 10:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Запрос ТКП на двутавр | 8 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Оплата счета | 4 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Получение Двутавра | 4 | 2024-10-08 13:00 | 2024-10-08 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка ОТК двутавра | 2 | 2024-10-08 15:00 | 2024-10-08 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Двутавр на складе | 0 | 2024-10-08 17:00 | 2024-10-08 17:00
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов | 4 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-19 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦ оплатить счет по договору | 4 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦ Материал приняты | 4 | 2024-10-08 13:00 | 2024-10-08 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦ Провести входной контроль материалов КИП | 2 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦ Материал на складе | 0 | 2024-10-09 10:00 | 2024-10-09 10:00
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦Запрос ТКП на импульсный трубопровод | 4 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦Обработка запроса | 4 | 2024-10-02 13:00 | 2024-10-02 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦Оплата счета на импульсный трубопровод | 2 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦Получение импульсного трубопровода | 6 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 15:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦Приемка ОТК | 2 | 2024-10-21 10:00 | 2024-10-21 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Материалы КИП¦Импульсный трубопровод на складе | 0 | 2024-10-21 12:00 | 2024-10-21 12:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 0 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 11:24
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 4 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 16:24 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Провести входной контроль сварочных материалов | 4 | 2024-08-14 16:24 | 2024-08-15 11:24 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Расходные материалы получены на склад | 2 | 2024-08-22 11:24 | 2024-08-22 14:24 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Расходные материалы для обработки металла выданы в работу | 2 | 2024-08-22 14:24 | 2024-08-22 16:24 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 0 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 11:24
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 4 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 16:24 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 0 | 2024-08-14 16:24 | 2024-08-14 16:24
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта | 4 | 2024-08-14 11:24 | 2024-08-14 16:24 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Заказ и оплата краски | 4 | 2024-08-14 16:24 | 2024-08-15 11:24 | Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Провести входной контроль окрасочных материалов | 2 | 2024-08-15 11:24 | 2024-08-15 14:24 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦Прием Материалов на склад | 2 | 2024-08-22 14:24 | 2024-08-22 16:24 | Анцупов Алексей Игоревич
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Материалы выданы в работу | 2 | 2024-08-22 16:24 | 2024-08-23 09:24 | Анцупов Алексей Игоревич
Изготовление ¦Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Нарезать материал для основания | 4 | 2024-09-16 10:00 | 2024-09-16 15:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Нарезать материал для каркаса | 4 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-17 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Очистка от ржавчины металла основания | 32 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-20 15:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление ¦Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 32 | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-23 10:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Изготовление ¦Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦Провести приемку очистки от ржавчины металла каркаса | 4 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-17 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 72 | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-30 10:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление ¦Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 72 | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-30 10:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Изготовление ¦Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦Провести приемку очистки от ржавчины заготовок рам | 4 | 2024-09-30 10:00 | 2024-09-30 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | 2024-09-30 15:00 | 2024-09-30 16:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ¦Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | 2024-09-30 16:00 | 2024-09-30 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 16 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-20 17:00
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Провести контроль соответствия геометрии | 4 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 4 | 2024-09-20 13:00 | 2024-09-20 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 8 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 17:00
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Провести приемку окраски днища каркаса | 2 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Монтаж утеплителя на пол основания | 8 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-25 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 0 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 10:00
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 0 | 2024-09-24 10:00 | 2024-09-24 10:00
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Подготовка к сварке | 56 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Сварка к каркасу двутавра | 8 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 17:00
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Сборка блок-бокса, Облицовка сэндвич-панелями | 80 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-30 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Организация работ сборки блок-бокса | 56 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 4 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Приемка сборки рам на соответствие КД | 3 | 2024-10-30 13:00 | 2024-10-30 16:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Сборка трубопровода в блокбоксе | 8 | 2024-10-30 16:00 | 2024-10-31 16:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ¦Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Блок-бокс собран | 0 | 2024-10-31 16:00 | 2024-10-31 16:00
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 8 | 2024-09-11 13:00 | 2024-09-12 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Каппилярный контроль | 16 | 2024-09-12 13:00 | 2024-09-16 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 4 | 2024-09-12 13:00 | 2024-09-12 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 3 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 11:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить сварку рамы трубопровода | 0 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-13 11:00
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку ТТ | 72 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-26 11:00 | Данилишин
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить ВИК и РГК сварных швов | 72 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-26 11:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Сварка ТТ выполнена | 0 | 2024-09-26 11:00 | 2024-09-26 11:00
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦ Организация сборки ТТ | 16 | 2024-09-26 11:00 | 2024-09-30 11:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Слесарные работы после сварки | 72 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление штуцера 12 шт | 24 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Ронжин Игорь Сергеевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Подготовка к сварке | 67 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-23 11:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Монтаж кранов сваркой | 28 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-24 12:00 | Карасев Юрий Егорович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить ВИК и РГК сварных швов | 64 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-30 17:00 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Сварка принята | 2 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 10:00
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Сверление рам под Уобразные болты ДУ50 | 6 | 2024-10-23 10:00 | 2024-10-23 17:00 | Синджихов Владимир Христофорович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Сверление рам под Уобразные болты ДУ250 | 4 | 2024-10-23 10:00 | 2024-10-23 15:00 | Синджихов Владимир Христофорович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Сверление рам под Уобразные болты ДУ90 | 2 | 2024-10-23 15:00 | 2024-10-23 17:00 | Синджихов Владимир Христофорович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦подготовка к сварке | 8 | 2024-10-23 15:00 | 2024-10-24 15:00 | Тарасов Алексей Олегович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Сварочные работы стыков 3 крана | 8 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 17:00 | Данилишин
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Организация сварочных работ | 24 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Контроль РГК 3 крана | 8 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструй деталей 3 крана | 8 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Козлов Сергей Иванович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Покраска деталей 3 крана | 8 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Беденко Татьяна Владимировна
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Сварочные работы стыков 4 крана | 0 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-25 12:00
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Контроль РГК 4 крана | 8 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-28 12:00 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструй деталей 4 крана | 8 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-28 12:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Покраска деталей 4 крана | 8 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-28 12:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Сварочные работы стыков 3-4 крана | 0 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-25 12:00
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Контроль РГК 3-4 крана | 8 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-28 12:00 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструй деталей 3-4 крана | 8 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-28 12:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Покраска деталей 3-4 крана | 0 | 2024-10-25 12:00 | 2024-10-25 12:00 | Беденко Татьяна Владимировна
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Перемещение на погрузчике | 24 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-30 12:00 | Докукин Олег Петрович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Сборка ТТ | 16 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-29 12:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Организация токарных работ | 16 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Князев Денис Викторович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление нипелей | 8 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 17:00 | Крученюк Николай Сергеевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦ Опрессовка ТТ | 16 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-29 17:00 | Громаков Артём Сергеевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Приемка опрессовки тех-го трубопровода | 2 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Проверка герметичности | 20 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-29 12:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Опрессовка завершена | 0 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-29 10:00
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 16 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-31 10:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 16 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-31 10:00 | Кравченко Вячеслав Сергеевич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить приемку окраски трубопровода | 2 | 2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦ Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 4 | 2024-10-31 13:00 | 2024-10-31 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Подготовить программу испытаний ПУРГС | 8 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку окончательной сборки трубопровода | 4 | 2024-10-31 13:00 | 2024-10-31 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 0 | 2024-10-31 17:00 | 2024-10-31 17:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Выдача оборудования электроснбжения и АСУТП со склада | 2 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 10:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Выполнить монтажные работы линий | 16 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 17:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Выполнить монтажные работы линий | 32 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-28 17:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Монтаж линий под АСУТП завершен | 0 | 2024-10-24 17:00 | 2024-10-24 17:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Сборка элементов АСУТП | 32 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-28 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Сборка элементов АСУТП | 32 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-28 17:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Провести приемку монтажа электрооборудования и АСУТП | 4 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0 | 2024-10-30 12:00 | 2024-10-30 12:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Разработка информационной таблички | 4 | 2024-10-30 13:00 | 2024-10-30 17:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Изготовление информационной таблички | 8 | 2024-10-30 13:00 | 2024-10-31 12:00 | Бородин Никита Дмитриевич
Подготовка ИТД¦ Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 17:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Подготовка ИТД¦Оформление схемы сварочных стыков | 24 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-03 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦Подготовка журнала сварочных работ | 30 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-04 15:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка ИТД¦ Разработка Паспорта изделия | 14 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Подготовка ИТД¦Заполнить и подписать паспорт изделия | 2 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Подготовка ИТД¦ Собрать папку ИТД | 16 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-31 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Подготовка ИТД¦Оформление паспорта | 4 | 2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 15:00 | Гайбарян Юлия Игоревна
Подготовка ИТД¦ Пакет ИТД подготовлен | 0 | 2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 10:00
Отгрузка¦Разработка габаритных чертежей и спецификации к ним. | 8 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Отгрузка¦Провести проверку комплектности перед отгрузкой | 4 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Отгрузка¦Провести переговоры с поставщиком услуг и заключить договор на погрузку | 8 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 17:00 | Пономарева Марина Николаевна
Отгрузка¦Оплатить счет за погрузку | 8 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Отгрузка¦Счет за погрузку оплачен | 0 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 08:00
Отгрузка¦Организация автотранспорта | 30 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-31 16:00 | Сефиханов Ризван Исамудинович
Отгрузка¦Сопровождение отгрузки | 21 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-31 15:00 | Улановский Константин Владимирович
Отгрузка¦Оформление отгрузочных документов | 8 | 2024-10-30 10:00 | 2024-10-31 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Отгрузка¦Сопровождение отгрузки | 8 | 2024-10-30 10:00 | 2024-10-31 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Отгрузка¦Подготовка к погрузке, упаковка | 30 | 2024-10-25 15:00 | 2024-10-31 12:00 | Анцупов Алексей Игоревич, Тарасов Алексей Олегович
Отгрузка¦Погрузка | 8 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич, Тарасов Алексей Олегович
Отгрузка¦Заказ отгружен | 0 | 2024-10-31 17:00 | 2024-10-31 17:00
Сборка на месте¦Подготовка командировки | 8 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Сборка на месте¦Прибытие к месту сборки | 0 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 09:00
Сборка на месте¦Контроль сборки блок-бокса | 16 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-06 09:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Сборка на месте¦Контроль сварки Частей блок-бокса | 16 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-08 09:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Сборка на месте¦Оформление продления командировки | 2 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Сборка на месте¦Доработка согласно замечаниям | 40 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Сборка на месте¦Устранение замечаний по акту приемки документации | 40 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Сборка на месте¦Переписка с заказчиком | 24 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-29 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Сборка на месте¦Изготовление козырьков | 10 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-16 10:00 | Соловьев Павел Николаевич
Сборка на месте¦Контроль сборки объекта | 40 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Устранение замечаний¦Разработка плана мероприятий по устранений выявленных замечаний | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00
Устранение замечаний¦Получение замечаний | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00
Устранение замечаний¦Устранение замечаний | 24 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Рыбальченко
Устранение замечаний¦Сварка навесов | 24 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Ерунцов
Устранение замечаний¦Изготовление кронштейнов ПОС | 24 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович
Устранение замечаний¦Кронштейны изготовлены | 0 | 2025-04-17 17:00 | 2025-04-17 17:00
Работы на объекте¦Организация беспрепядственного доступа к кранам | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Работы на объекте¦Замена манометров на блоках управления | 16 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Работы на объекте¦Замена резьбовых соединений на разъемные | 16 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Работы на объекте¦Установка козырьков 4 шт | 36 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-29 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Работы на объекте¦Установка датчиков перепада | 16 | 2025-01-29 13:00 | 2025-01-31 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Работы на объекте¦Выполнение герметизации кабельных вводов | 8 | 2025-01-29 13:00 | 2025-01-30 12:00 | Тарасов Алексей Олегович
Работы на объекте¦Замена манометра на кранах №1,1, №1,2, №3,1, №3,2 согласно акта | 16 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Работы на объекте¦На обвязке импульсной линии №3,1 установить тройник с выходом на манометр | 8 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Работы на объекте¦Демонтаж монтаж окон | 16 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-06 17:00
Работы на объекте¦Ремоонт крана | 24 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-09 17:00
Работы на объекте¦Сопровождение устранения замечаний | 50 | 2025-05-09 17:00 | 2025-05-16 17:00 | Малахов Антон Юрьевич, Улановский Константин Владимирович
Работы на объекте¦Замечания устранены | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00
Работы на объекте¦Акт устранения подписан | 0 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:00
Работы на объекте¦Сдача объекта | 0 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:00 | Улановский Константин Владимирович
Работы на объекте¦Акт сдачи подписан | 0 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:00
Закрытие проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Закрытие проекта¦Документация проверена | 0 | 2025-10-29 12:00 | 2025-10-29 12:00
Закрытие проекта¦Подготовка план- факта по расходам | 2 | 2025-10-29 13:00 | 2025-10-29 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 1 | 2025-10-29 15:00 | 2025-10-29 16:00 | Улановский Константин Владимирович
Закрытие проекта¦Защита проведена | 0 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-29 16:00
Закрытие проекта¦Подписание АВР по проекту | 4 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-30 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Закрытие проекта¦АВР подписан | 0 | 2025-10-30 11:00 | 2025-10-30 11:00
Закрытие проекта¦Документы сданы в архив | 0 | 2025-10-30 11:00 | 2025-10-30 11:00 | Улановский Константин Владимирович
Закрытие проекта¦Проект закрыт | 0 | 2025-10-30 11:00 | 2025-10-30 11:00