## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Планирование проекта | 80 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-24 18:00 |  | Постановка на производство
Разработка технического задания | 80 | 2025-01-27 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Обеспечение инструментом и оборудованием¦Определить и составить перечень необходимого инструмента | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Обеспечение инструментом и оборудованием¦Оформить заявки на закупку инструмента | 40 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-21 18:00
Обеспечение инструментом и оборудованием¦Инструмент поступил на склад | 0 | 2025-03-14 18:00 | 2025-03-14 18:00
Обеспечение стендами и оснасткой¦Составить перечень необходимых стендов | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Обеспечение стендами и оснасткой¦Стенд 1 | 640 | 2025-02-17 09:00 | 2025-06-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Обеспечение стендами и оснасткой¦Стенд 2 | 640 | 2025-02-17 09:00 | 2025-06-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Обеспечение стендами и оснасткой¦Стенд 3 | 640 | 2025-02-17 09:00 | 2025-06-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Обеспечение стендами и оснасткой¦Стенды запущены в производсвто | 0 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-06 18:00
Разработка технологического процесса¦Разработать технологический процесс | 160 | 2025-02-17 09:00 | 2025-03-14 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка технологического процесса¦Разработать программу и методику ПСИ | 80 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Разработка технологического процесса¦Разработать СОПы | 80 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 18:00
Разработка технологического процесса¦Разработать ОЛ на Web и1С | 320 | 2025-02-10 09:00 | 2025-04-04 18:00
Разработка технологического процесса¦Разработать ресурсные спецификации в 1С | 80 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 18:00
Разработка технологического процесса¦Разработать обучающий материал | 120 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-25 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление опытной партии | 240 | 2025-03-31 09:00 | 2025-05-09 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Испытания опытной партии | 80 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-20 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Заключительный этап | 40 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-27 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич