## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Формирование ТЗ¦Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД | 80 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-13 18:00 | Томск | Потоковый Раман_11.2024_план
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Формирование ТЗ¦Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 80 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-13 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Закупка комплектующих¦Закупка комплектующих | 560 | 2024-12-16 09:00 | 2025-03-21 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Подготовка и передача существующей КД в ТД | 80 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-13 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Анализ полученной КД и формирование ответа о технологичности с предложением изменений | 80 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-27 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Внесение изменений в КД | 480 | 2024-12-30 09:00 | 2025-03-21 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Согласование с КБ и возможные доработки | 160 | 2025-03-24 09:00 | 2025-04-18 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Выбор рабочего давления газа в кювете | 80 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-13 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Разработка концепции системы автоматического напуска газа | 40 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-20 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Поиск подходящих комплектующих на рынке | 40 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-27 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Закупка комплектующих для изготовления опытных образцов | 240 | 2025-01-14 09:00 | 2025-02-24 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦ТМЦ закуплены | 0 | 2025-02-24 18:00 | 2025-02-24 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Подготовка КД | 40 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-27 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Изготовление механических блоков | 160 | 2025-01-15 09:00 | 2025-02-11 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Разработка платы | 40 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-18 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Изготовление платы | 80 | 2025-02-19 09:00 | 2025-03-04 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Заказ комплектующих на плату | 160 | 2025-03-05 09:00 | 2025-04-01 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Монтаж платы | 16 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Пуско-наладка плат | 40 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-10 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Отладка недоработок | 40 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-17 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦ Разработка платы | 40 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-24 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦ Изготовление платы | 80 | 2025-04-25 09:00 | 2025-05-08 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Заказ комплектующих на плату | 160 | 2025-05-09 09:00 | 2025-06-05 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Монтаж платы | 16 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-09 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Пуско-наладка плат | 40 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-16 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Отладка недоработок | 40 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-23 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Доставка блока электроники в Томск¦Доставка блока электроники в Томск | 80 | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Тестирование разработанной системы | 40 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-14 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Возможная доработка системы | 240 | 2025-07-15 09:00 | 2025-08-25 18:00 | Томск/ТД
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки для ГХ | 120 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-29 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Оценка целесообразности разработки собственного блока | 80 | 2025-01-30 09:00 | 2025-02-12 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Разработка и изготовление собственного блока пробоподготовки либо доработка купленного | 560 | 2025-02-13 09:00 | 2025-05-21 18:00 | Томск/ТД
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка блока электроники для газоанализатора¦Разработка блока электроники для газоанализатора | 960 | 2025-01-14 09:00 | 2025-06-30 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО верхнего уровня¦Разработка ПО верхнего уровня | 960 | 2025-01-14 09:00 | 2025-06-30 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора | 80 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-14 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Поиск подходящего вызрывозащищенного бокса на рынке | 80 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Расчет параметров требуемых нагревательных элементов для термостабилизации (в случае отсутствия в найденном взрывозащ.корпусе) | 40 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-04 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Поиск на рынке требуемых нагревательных элементов | 40 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-11 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Покупка требуемых комплектующих | 280 | 2025-04-14 09:00 | 2025-05-30 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Разработка блока электроники для управления термостабилизацией (в случае отсутствия в найденном корпусе) | 160 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-27 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Доставка в Томск | 80 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-11 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Возможная доработка выбранного бокса с элементами термостабилизации | 80 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-25 18:00 | ТД/ТОмск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Испытания | 40 | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-01 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Изготовление 3-х опытных образцов¦Изготовление деталей | 480 | 2025-04-21 09:00 | 2025-07-11 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Изготовление 3-х опытных образцов¦Отправка в Томск | 80 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-25 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО¦Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО | 80 | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Устранение недостатков (в случае выявления)¦Устранение недостатков (в случае выявления) | 240 | 2025-08-11 09:00 | 2025-09-19 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций | 640 | 2025-06-02 09:00 | 2025-09-19 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка методики корректного замещения анализируемых проб¦Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 80 | 2025-09-22 09:00 | 2025-10-03 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске¦Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске | 240 | 2025-10-06 09:00 | 2025-11-14 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Доставка газоанализаторов в Ростов¦Доставка газоанализаторов в Ростов | 80 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-28 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Демонстрация работы опытных образцов в Ростове¦Демонстрация работы опытных образцов в Ростове | 80 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-12 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Возможная доработка¦Возможная доработка | 640 | 2025-12-15 09:00 | 2026-04-03 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Подготовительные работы¦Приказ на запуск выпущен | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Подготовительные работы¦Поиск поставщиков фотодетекторов (оценка возможности разработки для нас RS-485) | 160 | 2025-01-13 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Подготовительные работы¦Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 80 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-24 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Формирование ТЗ¦Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД (вариант 1. С Пром. ПК) | 80 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-24 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Формирование ТЗ¦Подготовка внутр. ТЗ вариант 1. Доработка покупной камеры анализатора | 80 | 2025-01-27 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Формирование ТЗ¦Подготовка внутр. ТЗ вариант 2. Изготовление ЭБ из сенсора/системы охлаждения/МК | 80 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-21 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Закупка комплектующих¦Закупка основных комплектующих | 560 | 2025-01-27 09:00 | 2025-05-02 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Закупка комплектующих¦Комплектующие получены | 0 | 2025-05-02 18:00 | 2025-05-02 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Подготовка и передача существующей КД в ТД | 80 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-24 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Анализ полученной КД и формирование ответа о технологичности с предложением изменений | 80 | 2025-01-27 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Внесение изменений в КД | 360 | 2025-02-10 09:00 | 2025-04-11 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Подготовить и передать требовния по габаритам ЭБ и требованиям взрывозащиты | 16 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-25 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Внесение изменений в КД по части взрывозащиты | 120 | 2025-04-14 09:00 | 2025-05-02 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Согласование с КБ и возможные доработки | 160 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-30 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Выбор рабочего давления газа в кювете | 80 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-24 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка концепции системы автоматического напуска газа | 40 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-31 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Согласование с КБ системы напуска газа | 24 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-05 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Поиск подходящих комплектующих на рынке | 40 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-12 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовка КД | 40 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-26 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Согласование с КБ и мех.уч. | 16 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-28 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Закупка комплектующих для изготовления опытных образцов | 240 | 2025-02-13 09:00 | 2025-03-26 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦ТМЦ закуплены | 0 | 2025-03-26 18:00 | 2025-03-26 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Изготовление механических блоков | 160 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-28 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Детали изготовлены | 0 | 2025-03-28 18:00 | 2025-03-28 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Сборка системы напуска | 24 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-02 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Испытания системы напуска газа | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Система напуска готова | 0 | 2025-04-03 18:00 | 2025-04-03 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки для ГХ | 120 | 2025-03-27 09:00 | 2025-04-16 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Оценка целесообразности разработки собственного блока | 80 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-30 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Разработка и изготовление собственного блока пробоподготовки либо доработка купленного | 560 | 2025-05-01 09:00 | 2025-08-06 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Блок пробоподготовки разработан | 0 | 2025-08-06 18:00 | 2025-08-06 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Составление функциональной схемы системы измерения | 40 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-26 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Изготовление плат | 80 | 2025-02-27 09:00 | 2025-03-12 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Заказ комплектующих на платы | 160 | 2025-03-13 09:00 | 2025-04-09 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Монтаж плат | 16 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-11 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Пуско-наладка плат | 40 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-18 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Отладка алгоритма работы системы измерения | 80 | 2025-04-21 09:00 | 2025-05-02 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Версия 1 готова | 0 | 2025-05-02 18:00 | 2025-05-02 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Анализ возможностей по доработке электроники камеры | 40 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-09 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Разработка схемы электрической одноплатной весии измерителя | 80 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-23 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Заказ комплектующих на плату | 160 | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-20 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Развести плату и отправить на изготовление | 80 | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-06 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Платы и комплектующие получены | 0 | 2025-06-26 18:00 | 2025-06-26 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Монтаж платы | 16 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-30 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Пуско-наладка плат | 40 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Отладка недоработок | 40 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-14 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Плата ЭБ (версия 2.1) получена | 0 | 2025-07-14 18:00 | 2025-07-14 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Доработка схемы принципиальной | 40 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-21 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Доработка платы | 80 | 2025-07-22 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Заказать платы верс. 2.2 | 4 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 13:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Платы и комплектующие получены | 0 | 2025-08-19 13:00 | 2025-08-19 13:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Монтаж платы | 24 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-22 13:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Пуско-наладка плат | 80 | 2025-08-22 14:00 | 2025-09-05 13:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Плата ЭБ (версия 2.2) получена | 0 | 2025-09-05 13:00 | 2025-09-05 13:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Доставка блока электроники в Томск¦Доставка блока электроники в Томск (верс.1) | 80 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-16 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Доставка блока электроники в Томск¦Доставка блока электроники в Томск (верс.2) | 80 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-19 13:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование разработанной системы (верс.1) | 40 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-23 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Возможная доработка системы (ПО/ЭБ) верс.1 | 240 | 2025-05-26 09:00 | 2025-07-04 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование и доработка верс.1 завершено | 0 | 2025-07-04 18:00 | 2025-07-04 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование разработанной системы (верс.2) | 40 | 2025-09-19 14:00 | 2025-09-26 13:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Возможная доработка системы (ПО/ЭБ) верс.2 | 120 | 2025-09-26 14:00 | 2025-10-17 13:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование и доработка верс.2 завершено | 0 | 2025-10-17 13:00 | 2025-10-17 13:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО верхнего уровня¦Разработка ПО верхнего уровня (Light Viewer) | 400 | 2025-02-27 09:00 | 2025-05-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО верхнего уровня¦Разработка ПО верхнего уровня (Viewer) | 960 | 2025-02-27 09:00 | 2025-08-13 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО верхнего уровня¦ПО верх.уровня разработано | 0 | 2025-08-13 18:00 | 2025-08-13 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора. Рассмотреть термостабилизацию с учетом требований взрывозащиты | 80 | 2025-02-26 09:00 | 2025-03-11 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Поиск подходящего взрывозащищенного бокса на рынке | 80 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-25 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Расчет параметров требуемых нагревательных элементов для термостабилизации (в случае отсутствия в найденном взрывозащ.корпусе). -10/+50 | 40 | 2025-03-26 09:00 | 2025-04-01 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Поиск на рынке требуемых нагревательных элементов | 40 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-08 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Покупка требуемых комплектующих | 280 | 2025-04-09 09:00 | 2025-05-27 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Разработка блока электроники для управления термостабилизацией (в случае отсутствия в найденном корпусе) | 160 | 2025-05-28 09:00 | 2025-06-24 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Доставка в Томск | 80 | 2025-06-25 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Возможная доработка выбранного бокса с элементами термостабилизации | 80 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-22 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Испытания в составе с блоком электронным верс.1 | 40 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-29 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Бокс для взрывозащищенного исполнения разработан | 0 | 2025-07-29 18:00 | 2025-07-29 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Изготовление 4-х опытных образцов¦Изготовление деталей | 480 | 2025-06-02 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Изготовление 4-х опытных образцов¦Отправка в Томск | 80 | 2025-08-25 09:00 | 2025-09-05 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО¦Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО. Окончательная сборка | 80 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-19 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО¦4 образца собраны готовы к испытаниям | 0 | 2025-09-19 18:00 | 2025-09-19 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Устранение недостатков (в случае выявления)¦Устранение недостатков (в случае выявления) | 240 | 2025-09-22 09:00 | 2025-10-31 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Устранение недостатков (в случае выявления)¦Недостатки устранены | 0 | 2025-10-31 18:00 | 2025-10-31 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций | 520 | 2025-08-07 09:00 | 2025-11-05 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций¦Алгоритмы доработаны | 0 | 2025-11-05 18:00 | 2025-11-05 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка методики корректного замещения анализируемых проб¦Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 80 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-19 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске¦Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске | 240 | 2025-11-20 09:00 | 2025-12-31 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске¦Испытания по метрологии проведены | 0 | 2025-12-31 18:00 | 2025-12-31 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Доставка газоанализаторов в Ростов¦Доставка газоанализаторов в Ростов | 80 | 2026-01-01 09:00 | 2026-01-14 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Демонстрация работы опытных образцов в Ростове¦Демонстрация работы опытных образцов в Ростове | 80 | 2026-01-15 09:00 | 2026-01-28 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Возможная доработка¦Возможная доработка | 640 | 2026-01-29 09:00 | 2026-05-20 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Возможная доработка¦Доработка произведена | 0 | 2026-05-20 18:00 | 2026-05-20 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Возможная доработка¦Проведение испытаний после доработки | 40 | 2026-05-21 09:00 | 2026-05-27 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Возможная доработка¦Испытания проведены | 0 | 2026-05-27 18:00 | 2026-05-27 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Завершение проекта¦Подготовка Актов ВР, протоколов испытаний | 16 | 2026-05-28 09:00 | 2026-05-29 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Завершение проекта¦Подготовка презентации по завершению проекта | 8 | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-01 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Завершение проекта¦Проект завершен (01.06.2026) | 0 | 2026-06-01 18:00 | 2026-06-01 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Подготовительные работы¦Приказ на запуск выпущен | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Подготовительные работы¦Поиск поставщиков фотодетекторов (оценка возможности разработки для нас RS-485) | 160 | 2025-01-13 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Подготовительные работы¦Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 80 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-24 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Формирование ТЗ¦Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД (вариант 1. С Пром. ПК) | 80 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-24 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Формирование ТЗ¦Подготовка внутр. ТЗ вариант 1. Доработка покупной камеры анализатора | 80 | 2025-01-27 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Формирование ТЗ¦Подготовка внутр. ТЗ вариант 2. Изготовление ЭБ из сенсора/системы охлаждения/МК | 80 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-21 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Закупка комплектующих¦Закупка основных комплектующих | 560 | 2025-01-27 09:00 | 2025-05-02 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Закупка комплектующих¦Комплектующие получены | 0 | 2025-05-02 18:00 | 2025-05-02 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Подготовка и передача существующей КД в ТД | 80 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-24 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Анализ полученной КД и формирование ответа о технологичности с предложением изменений | 80 | 2025-01-27 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Внесение изменений в КД | 360 | 2025-02-10 09:00 | 2025-04-11 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Подготовить и передать требовния по габаритам ЭБ и требованиям взрывозащиты | 16 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-25 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Внесение изменений в КД по части взрывозащиты | 120 | 2025-04-14 09:00 | 2025-05-02 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Согласование с КБ и возможные доработки | 160 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-30 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Выбор рабочего давления газа в кювете | 80 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-24 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка концепции системы автоматического напуска газа | 40 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-31 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Согласование с КБ системы напуска газа | 24 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-05 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Поиск подходящих комплектующих на рынке | 40 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-12 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовка КД | 40 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-26 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Согласование с КБ и мех.уч. | 16 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-28 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Закупка комплектующих для изготовления опытных образцов | 240 | 2025-02-13 09:00 | 2025-03-26 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦ТМЦ закуплены | 0 | 2025-03-26 18:00 | 2025-03-26 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Изготовление механических блоков | 160 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-28 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Детали изготовлены | 0 | 2025-03-28 18:00 | 2025-03-28 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Сборка системы напуска | 24 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-02 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Испытания системы напуска газа | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Система напуска готова | 0 | 2025-04-03 18:00 | 2025-04-03 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки для ГХ | 120 | 2025-03-27 09:00 | 2025-04-16 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Оценка целесообразности разработки собственного блока | 80 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-30 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Разработка и изготовление собственного блока пробоподготовки либо доработка купленного | 560 | 2025-05-01 09:00 | 2025-08-06 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Блок пробоподготовки разработан | 0 | 2025-08-06 18:00 | 2025-08-06 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Составление функциональной схемы системы измерения | 40 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-26 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Изготовление плат | 80 | 2025-02-27 09:00 | 2025-03-12 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Заказ комплектующих на платы | 160 | 2025-03-13 09:00 | 2025-04-09 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Монтаж плат | 16 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-11 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Пуско-наладка плат | 40 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-18 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Отладка алгоритма работы системы измерения | 80 | 2025-04-21 09:00 | 2025-05-02 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Версия 1 готова | 0 | 2025-05-02 18:00 | 2025-05-02 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Анализ возможностей по доработке электроники камеры | 40 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-09 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Разработка схемы электрической одноплатной весии измерителя | 80 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-23 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Заказ комплектующих на плату | 160 | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-20 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Развести плату и отправить на изготовление | 80 | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-06 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Платы и комплектующие получены | 0 | 2025-06-26 18:00 | 2025-06-26 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Монтаж платы | 16 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-30 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Пуско-наладка плат | 40 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Отладка недоработок | 40 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-14 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Плата ЭБ (версия 2.1) получена | 0 | 2025-07-14 18:00 | 2025-07-14 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Доработка схемы принципиальной | 40 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-21 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Доработка платы | 80 | 2025-07-22 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Заказать платы верс. 2.2 | 4 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 13:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Платы и комплектующие получены | 0 | 2025-08-19 13:00 | 2025-08-19 13:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Монтаж платы | 24 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-22 13:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Пуско-наладка плат | 80 | 2025-08-22 14:00 | 2025-09-05 13:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Плата ЭБ (версия 2.2) получена | 0 | 2025-09-05 13:00 | 2025-09-05 13:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Доставка блока электроники в Томск¦Доставка блока электроники в Томск (верс.1) | 80 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-16 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Доставка блока электроники в Томск¦Доставка блока электроники в Томск (верс.2) | 80 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-19 13:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование разработанной системы (верс.1) | 40 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-23 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Возможная доработка системы (ПО/ЭБ) верс.1 | 240 | 2025-05-26 09:00 | 2025-07-04 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование и доработка верс.1 завершено | 0 | 2025-07-04 18:00 | 2025-07-04 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование разработанной системы (верс.2) | 40 | 2025-09-19 14:00 | 2025-09-26 13:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Возможная доработка системы (ПО/ЭБ) верс.2 | 120 | 2025-09-26 14:00 | 2025-10-17 13:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование и доработка верс.2 завершено | 0 | 2025-10-17 13:00 | 2025-10-17 13:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО верхнего уровня¦Разработка ПО верхнего уровня (Light Viewer) | 400 | 2025-02-27 09:00 | 2025-05-07 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО верхнего уровня¦Разработка ПО верхнего уровня (Viewer) | 960 | 2025-02-27 09:00 | 2025-08-13 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка ПО верхнего уровня¦ПО верх.уровня разработано | 0 | 2025-08-13 18:00 | 2025-08-13 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора. Рассмотреть термостабилизацию с учетом требований взрывозащиты | 80 | 2025-02-26 09:00 | 2025-03-11 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Поиск подходящего взрывозащищенного бокса на рынке | 80 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-25 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Расчет параметров требуемых нагревательных элементов для термостабилизации (в случае отсутствия в найденном взрывозащ.корпусе). -10/+50 | 40 | 2025-03-26 09:00 | 2025-04-01 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Поиск на рынке требуемых нагревательных элементов | 40 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-08 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Покупка требуемых комплектующих | 280 | 2025-04-09 09:00 | 2025-05-27 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Разработка блока электроники для управления термостабилизацией (в случае отсутствия в найденном корпусе) | 160 | 2025-05-28 09:00 | 2025-06-24 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Доставка в Томск | 80 | 2025-06-25 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Возможная доработка выбранного бокса с элементами термостабилизации | 80 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-22 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Испытания в составе с блоком электронным верс.1 | 40 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-29 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Бокс для взрывозащищенного исполнения разработан | 0 | 2025-07-29 18:00 | 2025-07-29 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Изготовление 4-х опытных образцов¦Изготовление деталей | 480 | 2025-06-02 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Изготовление 4-х опытных образцов¦Отправка в Томск | 80 | 2025-08-25 09:00 | 2025-09-05 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО¦Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО. Окончательная сборка | 80 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-19 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО¦4 образца собраны готовы к испытаниям | 0 | 2025-09-19 18:00 | 2025-09-19 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Устранение недостатков (в случае выявления)¦Устранение недостатков (в случае выявления) | 240 | 2025-09-22 09:00 | 2025-10-31 18:00 | Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Устранение недостатков (в случае выявления)¦Недостатки устранены | 0 | 2025-10-31 18:00 | 2025-10-31 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций | 520 | 2025-08-07 09:00 | 2025-11-05 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций¦Алгоритмы доработаны | 0 | 2025-11-05 18:00 | 2025-11-05 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Разработка методики корректного замещения анализируемых проб¦Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 80 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-19 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске¦Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске | 240 | 2025-11-20 09:00 | 2025-12-31 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске¦Испытания по метрологии проведены | 0 | 2025-12-31 18:00 | 2025-12-31 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Доставка газоанализаторов в Ростов¦Доставка газоанализаторов в Ростов | 80 | 2026-01-01 09:00 | 2026-01-14 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Демонстрация работы опытных образцов в Ростове¦Демонстрация работы опытных образцов в Ростове | 80 | 2026-01-15 09:00 | 2026-01-28 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Возможная доработка¦Возможная доработка | 640 | 2026-01-29 09:00 | 2026-05-20 18:00 | Томск
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Возможная доработка¦Доработка произведена | 0 | 2026-05-20 18:00 | 2026-05-20 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Возможная доработка¦Проведение испытаний после доработки | 40 | 2026-05-21 09:00 | 2026-05-27 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Возможная доработка¦Испытания проведены | 0 | 2026-05-27 18:00 | 2026-05-27 18:00
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Завершение проекта¦Подготовка Актов ВР, протоколов испытаний | 16 | 2026-05-28 09:00 | 2026-05-29 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Завершение проекта¦Подготовка презентации по завершению проекта | 8 | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-01 18:00 | Томск, Турбулентность-ДОН
ОКР по разработке потокового Раман-газоанализатора ПГ¦Завершение проекта¦Проект завершен (01.06.2026) | 0 | 2026-06-01 18:00 | 2026-06-01 18:00