## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Начало проекта | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич | Проект Масштаб
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Составить план проекта | 5 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Провести установочное совещание на уровне ПСД | 1.5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 2 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦ Сформировать ДДС | 3 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦ Составить бюджет проекта | 3 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Подготовить презентацию | 3 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦ Провести защиту на уровне ПСД | 1.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦ Разработка портфеля проектов | 4 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Выпустить распоряжение о начале планирования портфеля проектов | 2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 2 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Составить новый план проекта | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Сформировать новый ДДС | 2 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Составить новый бюджет проекта | 2 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Подготовить новую презентацию | 2 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Провести защиту на уровне ПСД | 1.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Выпустить приказ | 2 | 2025-02-19 09:30 | 2025-02-19 11:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Планирование проекта¦Приказ выпущен | 0 | 2025-02-19 11:30 | 2025-02-19 11:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 2 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 3 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 4 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 5 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 6 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 7 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 8 | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 9 | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 10 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 37 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 38 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 39 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 40 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 41 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 42 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 43 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 44 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 45 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 46 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 47 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 48 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование ЗП¦Формирование ЗП 1 | 2 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование ЗП¦Формирование ЗП 2 | 2 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование ЗП¦Формирование ЗП 3 | 2 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование ЗП¦Формирование ЗП 4 | 2 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование ЗП¦Формирование ЗП 5 | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование ЗП¦Формирование ЗП 6 | 2 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование ЗП¦Формирование ЗП 7 | 2 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование ЗП¦Формирование ЗП 8 | 2 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование ЗП¦Формирование ЗП 9 | 2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Формирование ЗП¦Формирование ЗП 10 | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 2 | 1.5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 3 | 1.5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 4 | 1.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 5 | 1.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 6 | 1.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 7 | 1.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 8 | 1.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 9 | 1.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 10 | 1.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 11 | 1.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 12 | 1.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 13 | 1.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 14 | 1.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 15 | 1.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 16 | 1.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 17 | 1.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 18 | 1.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 19 | 1.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 20 | 1.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 21 | 1.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 22 | 1.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 23 | 1.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 24 | 1.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 25 | 1.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 26 | 1.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 27 | 1.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 28 | 1.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 29 | 1.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 30 | 1.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 31 | 1.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 32 | 1.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 33 | 1.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 34 | 1.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 35 | 1.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 36 | 1.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 37 | 1.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 38 | 1.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 39 | 1.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 40 | 1.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 41 | 1.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 42 | 1.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 43 | 1.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 44 | 1.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 45 | 1.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 46 | 1.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 47 | 1.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 48 | 1.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 219 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦назначить встречу с начальником Управления МСиВЭД | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦назначить встречу со специалистом отдела ВЭС | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦рабочая встреча с начальником Управления МС и ВЭД | 2 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦рабочая встреча со специалистом отдела ВЭС | 2 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦подготовка технического отчета по результатам встреч | 3 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦подготовка обращения Губернатору РО (по экспортной стратегии) | 2 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦получение обратной связи по направленному обращению Губернатору РО | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦получить копию обращения Минэкономразвития РО в Минпромторг России (департамент развития Торгпредств) | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦подготовка предложения по формулеровке для включения в протокол Экспортного совета | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦подготовка и отправка письма об участии в Экспортном совете | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦получить копию обращения в Департамент международной кооперации в сфере внешней торговли Минпромторг | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦участие в ВКС заседания Экспортного совета РО | 2 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦получение копии протокола заседания экспортного совета РО | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦проведение переговоров с советником Депаратамента международного сотрудничества Минпромторг РФ (по запросу Минэк РО)) | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦рабочая встреча с начальником Управления МС и ВЭД | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦рабочая встреча со специалистом отдела ВЭС | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦встречи проведены | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦проведение рабочей встречи со специалистом отдела ВЭС | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦встреча проведена | 0 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦назначить встречу с руководителем сектора машиностроения | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦рабочая встреча с руководителем сектора машиностроения 1 | 2 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦Подготовить технический отчет по результатам встречи | 2 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦подготовка письма об оказании содействия (ДГТУ) | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦получение обраной связи по направленному письму | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦получение письма Минпромэнерго РО в ДГТУ | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦проведение переговоров о возможности получения списка планируемых МПК | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦рабочая встреча с руководителем сектора машиностроения 2 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦рабочая встреча с руководителем сектора машиностроения 3 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦встречи проведены | 0 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Подготовка обращения по списку стран 1 отдела ДРДС | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Проведение переговоров с начальником 1 отдела ДРДС | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Переговоры проведены | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Получение запроса о предложениях для Российско-Турецкой МПК | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Подготовка предложений и презентационных материалов для Российско-Турецкой МПК | 3 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Получение обратной связи по направленным предложениям | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Назначить встречу с Представителем МИД РФ в г. Ростове-на-Дону | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Подготовка к встрече с представителем МИД | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Проведение переговоров с Представителем МИД России в г. Ростов-на-Дону | 3 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Отправка списка стран по которым в настоящее время ведется работа | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Переговоры проведены | 0 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Проведение переговоров со 2-м секретарем Представительства об организации взаимодействия | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Проведение анализа новых назначений Торговых представителей за рубежом | 3 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Анализ проведен | 0 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦РЭЦ¦рабочая встреча с представителем в ЮФО 1 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦РЭЦ¦рабочая встреча с представителем в ЮФО 2 | 2 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦РЭЦ¦встречи проведены | 0 | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Центр поддержки экпорта РО¦рабочая в стреча с директором ЦПЭ 1 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Центр поддержки экпорта РО¦рабочая в стреча с директором ЦПЭ 2 | 2 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Центр поддержки экпорта РО¦встречи проведены | 0 | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-16 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ТПП¦рабочая встреча с начальником Управления ВЭС и ВЯД 1 | 3 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ТПП¦рабочая встреча с начальником Управления ВЭС и ВЯД 2 | 2 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ТПП¦встречи проведены | 0 | 2025-07-18 10:00 | 2025-07-18 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦провести переговоры с консультантом отдела внешних связей 1 | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦подготовить ЭП со списком стран, по которым начата работа | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦провести переговоры с начальником отдела законодательной метрологии 1 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦провести переговоры с советником по метрологии руководителя ВНИИМС им. Менделеева 1 | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦провести переговоры с начальником отдела законодательной метрологии 2 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦провести переговоры с консультантом отдела внешних связей 2 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦провести переговоры с советником по метрологии руководителя ВНИИМС им. Менделеева 2 | 1 | 2025-07-22 15:00 | 2025-07-22 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦переговоры проведены | 0 | 2025-07-22 21:00 | 2025-07-22 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦подготовка к переговорам с проректором, курирующим международное сотрудничество | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦проведение рабочей встречи | 3 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦подготовка технического отчета по результатам встречи | 2 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦направлен список стран в УМС | 1 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦проведены переговоры с представителем УМС по вопросам публикаций | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦провести переговоры с представителем УМС по международным конференциям | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦переговоры проведены | 0 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минпромторг РФ¦Подготовка обращения в Департамент международного сотрудничества о включении вопросов ТД в повестки МПК | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минпромторг РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минпромторг РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка SWOT-анализа | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Направление обращения | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-06 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Обратаня связь получена | 0 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-07 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Обратаня связь получена | 0 | 2025-03-07 11:00 | 2025-03-07 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление обращения | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Получение обратной связи | 1 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-11 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-11 11:00 | 2025-04-11 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление обращения | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Получение обратной связи | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Обратная связь получена | 0 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране (взаимодействие идет через Торгпредство)¦Направление обращения | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране (взаимодействие идет через Торгпредство)¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране (взаимодействие идет через Торгпредство)¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране (взаимодействие идет через Торгпредство)¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ (может помочь только в поиске партнера)¦Направление обращения | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ (может помочь только в поиске партнера)¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ (может помочь только в поиске партнера)¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ (может помочь только в поиске партнера)¦Обратаня связь получена | 0 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с консультатнтом Торгпредства | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Согласование обращения и вопросов для Азметрология | 3 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение копии письма Торгпредства в Азметрологию | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о привлечении к работе Института нефти и газа Азербайджана, других НИИ | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка и отправка в Торгпредство вопросов для НИИ | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение 3-х обращений Торгпредства в НИИ | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров, передача тезисов о полезности проектов для газовой отрасли | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение письма о согласии Азметрологии провести онлайн-встречу | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка ЭП об изучении материалов ТД ответственными лицами Азметрологии | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Организация ВКС с Азметрология | 2 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Участие в ВКС с Азметрология | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка списка вопросов для Азметрология и отправка в Торгпредство | 1 | 2025-04-02 10:00 | 2025-04-02 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение обратной связи | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителями Торгпредства о реализации проектов в связи со сложившейся обстановкой | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства о получении необходимых сведений из Азметрологии | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Потребность отрабатываеся совместно с ВНИИМ для Азметрологии | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение копии запроса в Азметрологию | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение копии ответа из Азметрологии | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с сотрудником УМС о проведии ВКС с Азметрологией | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготова презентации: проблемы, аспекты ... | 3 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. (ТКП Эталон) | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка проекта письма в Росстандарт (ТКП Эталон) | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Согласование проекта письма с ПСД | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка проекта письма во ВНИИМ (ТКП Эталон) | 2 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка письма во ВНИИМ, получение обратной связи | 1 | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным о получении запроса из ВНИИМ на предоставление ТКП | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Участие в техническом совете по подгоовке ТКП "Эталон" | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка, согласование и отправка ТКП во ВНИИМ | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение обратной связи по направленному ТКП "Эталон" | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. (ТКП Эталон) | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получить письмо ВНИИМ для Росстандарта | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Провести переговоры с Родиным Р.А. по направленному письму | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получить копию письма Росстандарта для ВНИИМ (согласование работы с Азербайджаном) | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Провести переговоры с Родиным Р.А. по полученному письму | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с представителями УМС Росстандарта о реализации проектов в связи со сложившейся обстановкой | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. о направлении ТКП по ГПСЭ в Азербайджан | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Дугаревой Е.Э о результатах звонка Пронина А.Н. Х. Сейранову | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Переговоры проведены | 0 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение запроса на предоставление ТКП (Эталон/УРМЦ) | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Подготовка ЗПР в СР | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Подготовка в АИМ уточняющих вопросов по тех. характеристикам | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Обратная связь по направленным вопросам | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Участие в рабочей группе по подготовке ТКП | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Участие в техническом совете | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Проведение совещание с СР и Глав. Конструктором по изделию (подготовка ТКП) | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Отправка пришлашения на конференцию | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение обратной связи по направленному приглашению | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение письма из Азметрологии (ответ на приглашение) | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение письма (ответ на запрос после ВКС) из Азметрологии | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Согласование со СР и Производством БМИ Опросного листа на СПУ-ПГ-018 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Подготовка и отправка письма и ОЛ в Азметрологию | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Обратная связь по направленному письму | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Повторная отправка письма и ОЛ в Азметрологию | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение обратной связи по направленному письму | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Проведение переговоров с представителем Азметрологии для получения ответа | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Переговоры проведены | 0 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка SWOT-анализа | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Направление обращения | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Получение обратной связи | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Обратная связь получена | 0 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление обращения | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-18 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-18 11:00 | 2025-08-18 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление обращения | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Получение обратной связи | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Обратная связь получена | 0 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Направление обращения | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление обращения | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-11 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-11 11:00 | 2025-08-11 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление обращения | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Переговоры с Управлением международного сотрудничества Росстандарт о датах назначения МПК | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Провести переговоры с сотрудником УМС относительно бизнес-миссии | 1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовить письмо-уведомление в Росстандарт о планируемых переговорах | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение обратной связи по направленному письму | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговорв с УМС о сроках назначения двусторонней метрологической комиссии | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка справки по результам рабочих встреч в Иране | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка материалов во ВНИИМ по работу с Ираном | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение обратной связи по направленным материалам | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение копии Протокола двусторонней комиссии по метрологии | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Разработка плана дальнейших действий | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Потребность выявалена | 0 | 2025-10-13 10:00 | 2025-10-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани¦Переговоры с помошником первого консула Ирана в г. Астрахани | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани¦Подготовка обращения по проекту "Однониточная ГИС" | 1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани¦Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | 2025-03-25 10:00 | 2025-03-25 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с помощником первого консула Ирана в г. Астрахани | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с сотрудником консульства об организации встреч в пириод командировки | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани¦Переговоры проведены | 0 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговорв о перспективах реализации проектах | 2 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка сертификата представителя | 1 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Согласование необходимых писем о представительстве для Ирангаза | 1 | 2025-04-25 11:00 | 2025-04-25 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Организовать перевод ролика о ТД для отраслевой выставки в Иране | 1 | 2025-04-25 13:00 | 2025-04-25 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров по реузультатам совещания в Ирангазе | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о поцедуре получения заказа на изготовление калибровочного центра из Ирангаза | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка и отправка приглашения на конференцию | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Получение обратной связи по направленному приглашению | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с представителем компании по перспективам реализации проектов | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о презентации СПУ-ПГ-018 в Ирангазе | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Отправка презентаций в RSG, получение обратной связи | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с RSG по организации встречи с Ирангазом | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Повторные переговоры с RSG о получении входящего запроса на ТКП | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о необходимости получения письменных подтверждений из Ирангаза | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Получение запроса на ТКП (КЦ) | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Обратная связь по полученному запросу | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка ЗПР в СР для реализации запроса | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с представителем RSG (получение Протокола Ирангаза) | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Участие в рабочей группе по подготовке ТКП | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка вопросов для RSG | 2 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Направление вопросов в RSG, получение обратной связи | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с ген. Директором RSG (об инфрастуктуре КЦ) | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с представителем RSG, получение ответов на направленные вопросы | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение совещания с СР по подготовке ТКП | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с отделом ценообразования по подготовке ТКП | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка проекта ТКП (КЦ) для RSG | 2 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Участие в техническом совете по подготовке ТКП (КЦ, Иран) | 1.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Поиск ТКП (Базовй инжиниринг, Германия) | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Корректировка ТКП | 3 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Участие в техническом совете по подготовке ТКП с учетом ТКП (Германия) | 1.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение совещания с фин.директором и тех.директором по базовому инжинирингу для ТКП | 1 | 2025-10-23 09:30 | 2025-10-23 10:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Корректировка ТКП (КЦ, Иран) с учетом замечаний | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Согласование ТКП с ПСД, фин директором, подписание у ИД | 2 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка заявки в СР (Сектор ИИ) для перевода ТКП на английский язык | 0.5 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка ЗПР (разделение цен по пунктам таблицы ТКП для RSG) | 0.5 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Отправка ТКП в RSG | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Получение обратной связи | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о стадиях отработки направленного ТКП | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение перегворов о продвижении ОГИС в Иране | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка и отправка презентационных материалов и сведений о приемуществах ОГИС | 2 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о стадии рассмотрения бюджета на КЦ в Ирангазе | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Провести переговоры с представителем RSG о перспективах реализации проекта КЦ | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Получить письмо от RSG о перспективах реализции проектов в Иране | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Провести переговоры с предавителем RSG о получении документа из профильного Министерства о потребности в КЦ | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Переговоры проведены | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка аналитической справки | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ (отсутствует в стране)¦Направление обращения | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ (отсутствует в стране)¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ (отсутствует в стране)¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-17 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ (отсутствует в стране)¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-17 11:00 | 2025-03-17 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство РФ в Катаре¦Направление обращения в Посольство РФ в Катаре | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство РФ в Катаре¦Направление презентационных материалов | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство РФ в Катаре¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство РФ в Катаре¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-18 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление презентационных материалов | 0.5 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-19 10:00 | 2025-03-19 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление обращения | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-26 11:00 | 2025-08-26 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Катара в РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Катара в РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Катара в РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Катара в РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Направление обращения (дублирование письма в Посольство Катара в РФ) | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление обращения | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-23 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-23 11:00 | 2025-09-23 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление обращения | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-07-31 10:00 | 2025-07-31 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Проведение переговоров с Директором центра | 2 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Подгототовка и ответов на вопросы по проектам | 3 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Проведение переговоров с Директом центра | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Подготовка электронного обращения на официальном сайте ФСЭГ | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Электронное обращение во ФСЭГ подготовлено | 0 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с начальником 1 отдела ДРДС | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Проведены переговоры со 2-м Секретарем Посольства | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Проведена презентация масштабных проектов | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Направлено обращение через Минпромэнерго РО | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Проведение переговоров с Аташе Посольства | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Отправка презентационных материалов по проектам | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Получение обратной связи по направленым материалам | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольства Катара в РФ¦Получение официального ответа из Посольства | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольства Катара в РФ¦Проведение переговоров с представителем Посольства на основании ответа | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольства Катара в РФ¦Переговоры проведены. Взаимодействие в н.в. не представляется возможным. | 0 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить обращение | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить презентацию | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Согласовать ВКС | 1 | 2025-09-17 11:00 | 2025-09-17 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Подготовка к ВКС | 1 | 2025-09-17 13:00 | 2025-09-17 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение ВКС | 1 | 2025-09-17 14:00 | 2025-09-17 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение технического совета | 1 | 2025-09-17 15:00 | 2025-09-17 16:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 17:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Потребность выявалена | 0 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка аналитической справки | 2 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 2 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-11 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 1 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-11 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ ¦Направление обращения | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-12 11:00 | 2025-08-12 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство РФ в ОАЭ¦Направление обращения в Посольство РФ в Катаре | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство РФ в ОАЭ¦Направление презентационных материалов | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство РФ в ОАЭ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-13 09:30 | 2025-08-13 10:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство РФ в ОАЭ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-13 10:30 | 2025-08-13 10:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление презентационных материалов | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-08 09:30 | 2025-08-08 10:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-08 10:30 | 2025-08-08 10:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление обращения | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-26 11:00 | 2025-08-26 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство ОАЭ в РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство ОАЭ в РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство ОАЭ в РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство ОАЭ в РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Направление обращения (дублирование письма в Торгпредство РФ в ОАЭ) | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-13 10:00 | 2025-08-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление обращения | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-07 10:00 | 2025-10-07 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-07 11:00 | 2025-10-07 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление обращения | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-20 11:00 | 2025-08-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Провести переговоры с представителем Торгпредства | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведена презентация масштабных проектов | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства о подготовке к двусторонней рабочей встречи с Минпром ОАЭ | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка тезисов и предложений для участия в МПК Россия-ОАЭ | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение обратной связи по направленным материалам | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Провести переговоры с представителем Торгпредства по итогам МПК Россия-ОАЭ | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка презентационных материалов и приемуществ от проектов для ADNOC (Национальная нефтяная компания Абу-Даби) | 2 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправка материалов для ADNOC в Торгпредство, получение обратной связи | 1 | 2025-12-11 11:00 | 2025-12-11 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-12-11 11:00 | 2025-12-11 11:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить обращение | 1 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить презентацию | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Согласовать ВКС | 1 | 2025-10-31 11:00 | 2025-10-31 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Подготовка к ВКС | 1 | 2025-10-31 13:00 | 2025-10-31 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение ВКС | 1 | 2025-10-31 14:00 | 2025-10-31 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение технического совета | 1 | 2025-10-31 15:00 | 2025-10-31 16:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | 2025-10-31 16:00 | 2025-10-31 17:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Потребность выявалена | 0 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка аналитической справки | 2 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 2 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-11 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 1 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-11 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-11 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ (отсутствует в стране)¦Направление обращения | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ (отсутствует в стране)¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ (отсутствует в стране)¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ (отсутствует в стране)¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-07 11:00 | 2025-08-07 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство РФ в Омане¦Направление обращения в Посольство РФ в Катаре | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство РФ в Омане¦Направление презентационных материалов | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство РФ в Омане¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство РФ в Омане¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление презентационных материалов | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-08 09:30 | 2025-08-08 10:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-08 10:30 | 2025-08-08 10:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление обращения | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-26 11:00 | 2025-08-26 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Омана в РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Омана в РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Омана в РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Омана в РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Направление обращения (дублирование письма в Посольство России в Омане) | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-07 10:00 | 2025-08-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление обращения | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-15 10:00 | 2025-10-15 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-15 11:00 | 2025-10-15 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление обращения | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-07-31 10:00 | 2025-07-31 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Омане¦Провести переговоры со 2-м Секретарем Посольства | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Омане¦Провести презентацию масштабных проектов | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Омане¦Презентация проведена | 0 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство Омана в РФ¦Провести переговоры с представителем Посольства | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство Омана в РФ¦Провести презентацию масштабных проектов | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство Омана в РФ¦Презентация проведена | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить обращение | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить презентацию | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Согласовать ВКС | 1 | 2025-10-21 11:00 | 2025-10-21 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Подготовка к ВКС | 1 | 2025-10-21 13:00 | 2025-10-21 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение ВКС | 1 | 2025-10-21 14:00 | 2025-10-21 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение технического совета | 1 | 2025-10-21 15:00 | 2025-10-21 16:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | 2025-10-21 16:00 | 2025-10-21 17:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Потребность выявалена | 0 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка аналитической справки | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Саудовской Аравии в РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Саудовской Аравии в РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Саудовской Аравии в РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Саудовской Аравии в РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-21 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-21 11:00 | 2025-04-21 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление обращения | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-28 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-28 11:00 | 2025-08-28 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление обращения | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление обращения | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-20 10:00 | 2025-10-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-20 11:00 | 2025-10-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление обращения | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-25 10:00 | 2025-08-25 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-25 11:00 | 2025-08-25 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров по направленному обращению | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведена презентация масштабных проектов | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведены переговоры по вопросам продвижения проектов в ОАЭ | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦отправка ЭП с презентационными материалами в Торгпредство (для ОАЭ) | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦ЭП отправлено | 0 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с начальником 1 отдела ДРДС | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Получение запроса и ДРДС о подтверждении заинтересованности в реализации проектов | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с советником директора ДРДС | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с представителем Минэкономразвития РФ в СА | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка ЭП в ДРДС с подтверждением заинтересованности и презентационными материалами | 1 | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-21 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с представителем Минэкономразвития РФ в СА по организации ВКС | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с представителем по перспективам командировки в СА | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Отправка ЭП-запроса об участии в МПК | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить обращение | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить презентацию | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-27 10:00 | 2025-10-27 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Согласовать ВКС | 1 | 2025-10-27 11:00 | 2025-10-27 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Подготовка к ВКС | 1 | 2025-10-27 13:00 | 2025-10-27 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение ВКС | 1 | 2025-10-27 14:00 | 2025-10-27 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение технического совета | 1 | 2025-10-27 15:00 | 2025-10-27 16:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | 2025-10-27 16:00 | 2025-10-27 17:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Потребность выявалена | 0 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-06-23 08:30 | 2025-06-23 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка SWOT-анализа | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 1 | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-22 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Презентация подготовлена | 0 | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-22 10:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-06-18 10:30 | 2025-06-18 10:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэнерго РФ¦Направление предложений в Протокол МПК | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэнерго РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэнерго РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэнерго РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Направление обращения | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-29 10:00 | 2025-08-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление обращения | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-30 10:00 | 2025-09-30 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-30 11:00 | 2025-09-30 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Направление справки по работе с Турцией | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление обращения | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-06 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-06 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление обращения | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров по направленному обращению | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведена презентация масштабных проектов | 1 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦провести переговоры с представителем Торгпредства по направленному обращению | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получить копии обращений российской части комиссии по итогам МПК | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовить перевод сведений о проектах для использования Торгпредством | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров по результатам встреч с TSE и Tubitak UME | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка обращения в TSE | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка обращния в Tubitak UME | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка пояснительной записки по проектам | 2 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка обращения в Министерство Энергетики и природных ресурсов Турции | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправка обращения и презентационных материалов для Минэнерго Турции | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправка копии письма в РСТ, проведение переговоров об участии в Рабочей группе | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение копии письма в РСТ от Торгпредства (участие в МПК) | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства об участии в составе делегации Минпромторга РФ | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение ответа о возможности участия в составе делегации Минпромторга | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка служебного задания на командировку (РЭН, Москва) | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о подтверждении включения вопросов ТД в повестку двусторонней комиссии по метрологии | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Дистанционное участие в Рос-Турецкой Рабочей группе по метрологии (сопровождение перегооврного процесса Торгпредства)) | 3 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Переговры с консультанто м Торгпредства по результатам МПК (рабочей группы по метрологии) | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получения копии проекта Итогового протокола | 1 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получить копию итогового подписанного Протокола (рабочая группа по метрологии) | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров об орагнизации ВКС с Tubitak UME | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о взаимодействии с Botas | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о сроках ВКС c Tubitak UME и составе участников | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства о согласовании даты ВКС | 1 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовить предложения и тезисы для переговоров представителей Тогпредства с представителями TUBITAK UME | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправить список участвующих лиц в ВКС от ТД и ВНИИМ | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Совещание на уровне ПСД (предварительное слушание презентации) | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Совещание проведено | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Согласование формулировки в Протокол с начальником Европейского отдела | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Получить проект Протокола, согласованного с турецкой сторой | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Провести переговоры с куратором МПК от Минэнерго | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Проведение переговоров по направленным презентационным материалам | 4 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Участие в рабочей группе по энергетике МПК Россия-Турция, согласование формулировок итогового протокола | 4 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Проведение переговоров с начальником Европейского отдела по результатам МПК | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Согласование текста письма Минэнерго РФ турецкой стороне | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Получить ответ из Минпромэнерго по отработке пункта Протокола МПК | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Ответ получен | 0 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. по перспективам работы с Турцией | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка копий обращений для TSE и Tubitak UME | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка и отправка обращения в РСТ об участии в Рабочей группе по метрологии | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка копии письма Торгпредства в РСТ (участие в МПК) | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. о совместном участии в делегации Минпромторга | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с представителем УМС Росстандарт (участие в рабочей группе по метрологии) | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с представителем УМС о подтверждении включения вопросов ТД в повестку двусторонней комиссии по метрологии | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка и отправка письма во ВНИИМ с предложениями по результатам Рос-Тур рабочей группы по метрологии | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. об организации ВКС с Tubitak UME | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка Родину Р.А. копии письма из Тогпредства в Росстандарт | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получить письмо из ВНИИМ по предложениям для турецкой стороны | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Провести переговоры с Родиным Р.А. по содерданию ответа из ВНИИМ | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получить список участвующих лиц на ВКС от ВНИИМ | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Список получен | 0 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Направить обращение | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Направить презентацию | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Получение обратной связи | 1 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Согласовать ВКС | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Подготовка к ВКС | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Корректировка презентации для ВКС | 2 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Смотр и корректировка презентации со СР | 1 | 2025-12-01 10:00 | 2025-12-01 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Слушание презентиации с ОВЭД (переводчик) | 2 | 2025-12-01 11:00 | 2025-12-01 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Смотр и корректировка презентации на уровне ОД | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Подготовка вступительной речи для ОД (ВКС) | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Подготовка и отправка вопросов для Tubitak UME | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Получение ответов от Tubitak UME перед ВКС | 1 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Подготовка тезисов по выгодам от реализции проектов для Tubitak UME | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Проведение ВКС | 2 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Проведение переговоров с консультантом Торгпредства по результатам ВКС | 1 | 2025-12-03 10:00 | 2025-12-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Переговоры проведены | 0 | 2025-12-03 10:00 | 2025-12-03 10:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Проведение технического совета | 1 | 2025-12-03 11:00 | 2025-12-03 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | 2025-12-03 13:00 | 2025-12-03 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | 2025-12-03 14:00 | 2025-12-03 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Потребность выявалена | 0 | 2025-12-03 15:00 | 2025-12-03 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 1 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 2 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 3 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 4 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 5 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 6 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 7 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 8 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 9 | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 10 | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Анализ проведен | 0 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 1 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 2 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 3 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 4 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 5 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 6 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 7 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 8 | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 9 | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 10 | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение проведено | 0 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 1 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 1 проведен | 0 | 2025-08-14 08:30 | 2025-08-14 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 2 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 2 проведен | 0 | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 3 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 3 проведен | 0 | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 4 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 4 проведен | 0 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка аналитической справки | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Направление обращения | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Получение обратной связи | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Обратная связь получена | 0 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-18 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-18 11:00 | 2025-09-18 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦ТПП РО¦проведение переговоров о возможности организации бизнес-миссии | 2 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦ТПП РО¦переговоры проведены | 0 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана¦Направление обращения | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-29 11:00 | 2025-09-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление обращения | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-24 11:00 | 2025-10-24 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление обращения | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-23 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-23 11:00 | 2025-09-23 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление обращения | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-07-25 11:00 | 2025-07-25 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Туркменистана в РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Туркменистана в РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Туркменистана в РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Туркменистана в РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦ТПП Туркменистана¦Направление обращения | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦ТПП Туркменистана¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦ТПП Туркменистана¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦ТПП Туркменистана¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-01 10:00 | 2025-10-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с представителем Tylla Nal по взаимодействию с Консулом | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Подготовка обращения по "Однониточной ГИС" | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с представителем Tylla Nal по результатам работы консула | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с представителем Тулла Нал по плинируему выезду в страну | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Отправка презентационных материалов представителю Тулла Нал | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с представителем Тулла Налл о передаче презентационных материалов представителям профильных министерств в стране | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Получение обратной связи от Тулла Нал | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Подготовка к визиту в Туркменистан, оформление визовых документов | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Командировочный выезд в страну, встреча с Туркменгаз, Туркменстандарт | 48 | 2025-10-30 09:00 | 2025-11-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Потребность выявлена | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с Торговым представителем РФ о включении проектов в повестку МПК | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка обращения о включении проектов в повестку МПК | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с представителем УМС Минэк РО (в рамках организации онлайн-мероприятия) | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров о проведенных мероприятиях в рамках обращения | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров о подготовке к МПК | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка и отправка презентационных материалов для предложений в повестку МПК | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-07 10:00 | 2025-10-07 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с консультантом Торгпредства по направленным материалам | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка тезисов и предложений для переговоров представителей Торгпредства на полях Форума "Нефть и газ Туркменистана" | 2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка и отправка консультанту Тогпредства материалов по взаимодействию с 2024 года | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с консультантом Торгпредства (подготовка к встрече в Туркменгазе) | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с консультантом Торгпредства, выработка плана действий | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка проекта письма в Туркменгаз, отправка на согласование в Торгпредство | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с представителем Тогпредства, орбсуждение проекта обращения в Туркменгаз | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Получить Ноту Торгпредства в МИД Туркменистана (для Туркменгаза) | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Потребность выявлена | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить обращение | 1 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить презентацию | 1 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Получение обратной связи | 1 | 2025-11-18 10:00 | 2025-11-18 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Согласовать ВКС | 1 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Подготовка к ВКС | 1 | 2025-11-18 13:00 | 2025-11-18 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение ВКС | 1 | 2025-11-18 14:00 | 2025-11-18 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение технического совета | 1 | 2025-11-18 15:00 | 2025-11-18 16:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | 2025-11-18 16:00 | 2025-11-18 17:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Потребность согласована | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка аналитической справки | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения (ведем работу через Sinopec)¦Направление обращения | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения (ведем работу через Sinopec)¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения (ведем работу через Sinopec)¦Получение обратной связи | 1 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения (ведем работу через Sinopec)¦Обратная связь получена | 0 | 2025-02-20 11:00 | 2025-02-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ (ведем работу через Sinopec)¦Направление обращения | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ (ведем работу через Sinopec)¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ (ведем работу через Sinopec)¦Получение обратной связи | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ (ведем работу через Sinopec)¦Обратная связь получена | 0 | 2025-02-21 10:00 | 2025-02-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы (ведем работу через Sinopec)¦Направление обращения | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы (ведем работу через Sinopec)¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы (ведем работу через Sinopec)¦Получение обратной связи | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы (ведем работу через Sinopec)¦Обратная связь получена | 0 | 2025-02-25 10:00 | 2025-02-25 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление обращения | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Получение обратной связи | 1 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Обратная связь получена | 0 | 2025-06-16 11:00 | 2025-06-16 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране (Sinopec)¦Направление обращения | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране (Sinopec)¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране (Sinopec)¦Получение обратной связи | 1 | 2025-01-13 10:00 | 2025-01-13 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране (Sinopec)¦Обратная связь получена | 0 | 2025-01-13 11:00 | 2025-01-13 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ (ведем работу через Sinopec)¦Направление обращения | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ (ведем работу через Sinopec)¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ (ведем работу через Sinopec)¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ (ведем работу через Sinopec)¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-03 11:00 | 2025-03-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦проведение переговоров с директором Гринсистемс | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦получение подтверждения о принятии письма в Sinopec в работу | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦проведение переговоров с Директором Гринсистем по процессу подготовки вопросов китайской стороной | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦получить подтверждение от Sinopec о принятии ответов и схем в работу | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦получить информацию о ходе изучения Sinopec ответов на вопросы и схем | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦получить информацию о ходе изучения Sinopec ответов на вопросы и схем | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦получение обратной связи о процессе изучения материалов ТД | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦обратная связь получена | 0 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовка обращения | 2 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦получение вопросов по Эталону и КЦ, перевод | 4 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦направление с/з в СР для организации Тех.совета | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦участие в рабочей группе по вопросам Sinopec | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовка заявки в СР на организацию проф.перевода презентации | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦участие в рабочей группе по подготовке ответов на вопросы | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦перевод ответов и технологических схем на английский язык | 5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовка письма в Sinopec (ответы на вопросы) | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦получение обратной связи от Sinopec о принятии ответов в работу | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦проверка результатов перевода презентации "Эталон и КЦ" | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовка ЭП тех.директору департамента метрологии о стадии изучения материалов ТД | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦получение обратной связи по направленному письму | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовить и направить приглашение на конференцию | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦приглашение подготовлено и направлено | 0 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦назначить ВКС | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦поиск профессионального переводчика для ВКС | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовительные мероприятия к ВКС | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦участе в ВКС с представителями Sinopec | 1 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦Осуществления командировочного визита в страну для проведения переговоров с представителями Sinopec | 32 | 2025-10-21 11:00 | 2025-10-27 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦Разработка плана дальнейших действий | 1 | 2025-10-27 11:00 | 2025-10-27 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦потребность согласована | 0 | 2025-10-27 12:00 | 2025-10-27 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Подготовка обращения и презентационных материалов | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Провести переговоры с Дворяшиным, об оказании содействия Горчевым (ВНИИР) в получении обратной связи. | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Проведение переговоров с Горчевым (ВНИИР), разработка плана дальнейших действий | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Подготовка приглашения Горчеву (ВНИИР) на конференцию | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Подготовить и направить в НИМ приглашение на конференцию | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Получение обратной связи по приглашению | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Обратная связь получена | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с УМС по направленному обращению | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка справки для ВНИИМ о работе с Китаем | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка материалов, получение обратной связи | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ в Китае¦Проведение переговоров по направленному обращению | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ в Китае¦Проведение переговоров о стадии рассмотрения обращения | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ в Китае¦Переговоры проведены | 0 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка ЭП-предложение для включеня в повестку МПК Рос-Китай; | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка аналитической справки | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Индии в РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Индии в РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Индии в РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Индии в РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление обращения | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление обращения | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-26 10:00 | 2025-09-26 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-26 11:00 | 2025-09-26 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Направление обращения | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление обращения | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-20 10:00 | 2025-10-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-20 11:00 | 2025-10-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление обращения | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-27 10:00 | 2025-08-27 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-27 11:00 | 2025-08-27 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров с консультантом Торгпредства | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦разработка плана дальнейших действий | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получена копия обращения в Нициональную физическую лабораторию | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров с консультатнтом Торгпредства (по обращению в НФЛ) | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦переговоры проведены | 0 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Подготовка обращения по Энергетической неделе в Индии | 2 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Получение обратной связи по обращению | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Проведение переговоров с начальником отдела департамента международного сотрудничества о включение проектов в повестку | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Проведение переговоров с референтом Департамента газовой отрасли о включении проектов в повестку | 1 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Проведение переговоров с начальником отдела Департамента МС о перспективах взаимодействия | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Направление ЭП и презентационных материалов в отдел МС | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить обращение | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить презентацию | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-11 10:00 | 2025-09-11 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Согласовать ВКС | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Подготовка к ВКС | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение ВКС | 1 | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-18 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение технического совета | 1 | 2025-09-18 11:00 | 2025-09-18 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | 2025-09-18 13:00 | 2025-09-18 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | 2025-09-18 14:00 | 2025-09-18 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Потребность согласована | 0 | 2025-09-18 15:00 | 2025-09-18 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка аналитической справки | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку о стране | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Индонезии в РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Индонезии в РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Индонезии в РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Индонезии в РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-29 11:00 | 2025-09-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление обращения | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-15 10:00 | 2025-09-15 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-15 11:00 | 2025-09-15 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Направление обращения | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Получение обратной связи | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Обратная связь получена | 0 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление обращения | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-23 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-23 11:00 | 2025-09-23 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление обращения | 1 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-29 11:00 | 2025-10-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление обращения | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-16 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-16 11:00 | 2025-09-16 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров с консультантом Торгпредства | 2 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка и перевод письма в Lemigas | 2 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение обратной связи по направленному письму | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка обращения о включении проектов ТД в повестку МПК | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение обратной связи по направленному обращению | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение сведений о направлении материалов в BSN (главный орган по метрологии) | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о состоявшейся МПК | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦переговоры проведены | 0 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров с представителем Торгпредства по результатам взамодействия с Limigas | 1 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка к ВКС с индонезийской стороной | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение результатов российско-индонезийской МПК | 1 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка к командировочному выезду для проведения личных переговоров о реализации проектов в стране | 1 | 2025-10-29 11:00 | 2025-10-29 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Осуществление рабочего визита в страну | 48 | 2025-10-29 13:00 | 2025-11-10 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Потребность сформирована | 0 | 2025-11-10 12:00 | 2025-11-10 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство Индонезии в РФ¦отправка перевода, получение обратной связи | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство Индонезии в РФ¦Проведение переговоров с представителем Посольства о перспективах реализации проектов в стране | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство Индонезии в РФ¦Переговоры проведены | 0 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить обращение | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить презентацию | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Согласовать ВКС | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Подготовка к ВКС | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение ВКС | 1 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-02 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение технического совета | 1 | 2025-09-02 11:00 | 2025-09-02 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Потребность согласована | 0 | 2025-10-03 10:00 | 2025-10-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка аналитической справки | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку о стране | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформировна | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Пакистана в РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Пакистана в РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Пакистана в РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Пакистана в РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление обращения | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Получение обратной связи | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обратная связь получена | 0 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление обращения | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-01 10:00 | 2025-10-01 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-01 11:00 | 2025-10-01 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление обращения | 1 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-29 11:00 | 2025-10-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление обращения | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-15 10:00 | 2025-09-15 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-15 11:00 | 2025-09-15 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦проведение переговоров с помощником Президента ассоциации | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦переговоры проведены | 0 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦проведение переговоров с представителем Ассоциации об участии в МПК | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Проведение переговоров с Директором АНО "Деловой совет по сотрудничеству с Пакистаном" об участии в Форуме | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Подготовка и отправка предложений, тезисов и презентационных материалов для участия в секторе "Энергетика" Форума | 3 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Получение обратной связи по направленным материалам | 1 | 2025-11-13 13:00 | 2025-11-13 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Проведение переговоров с исполнительным директором АНО "Деловой совет по сотрудничеству с Пакистаном" о регламенте Форума | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Получение программы Делового Форума | 1 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Проведение консультаций ИД Делового совета в период прохождения Форума | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Консультации проведены | 0 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Проведение переговоров с Зам. Торгпреда о проведенных мероприятих | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Получение ответа из Тогпредства | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Проведение переговоров о дальнейших действиях | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Проведение переговоров о планах по встрече Торгпредства с представителем главного органа по метрологии NMIP | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Получение ответа на запрос Демпартамента международной кооперации Минпромторга РФ | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Проведение переговоров с Зам. Торгпреда о стадии отработки запроса | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Проведение переговоров с Зам. Торгпреда о стадии отработки запроса | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-25 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Переговоры проведены | 0 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Получение контакта руководства NMIP | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Направить презентацию | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Получение обратной связи | 1 | 2025-06-11 10:00 | 2025-06-11 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Проведение переговоров с Помощником Ген. Директора | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Подготовка и перевод письма и презентационных материалов | 2 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Отправка письма и презентационных материалов, получение обратной связи | 1 | 2025-10-02 11:00 | 2025-10-02 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Подготовка повторного письма в NMIP (по согласованию с тех.помощником ген.директора) | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Получение обратной связи | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Обратная связь получена | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Потребность согласована | 0 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Отправка ЭП-заявки на участие в МПК | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Получение приглашения на участие в МПК | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка информации о проектах и презентационных материалов для участия в МПК | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка и отправка предложений в Протокол и тезисов для переговоров на полях МПК | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с советником ДРДС Минэк по Южной Азии | 1 | 2025-10-14 10:00 | 2025-10-14 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с советником ДРДС Минэк по Южной Азии о включении проектов в Итоговый Протокол МПК | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Переговоры проведены | 0 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ SNGPL (государственная газовая компания)¦Проведение переговоров с представителем SNGPL об имеющихся потребностях | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ SNGPL (государственная газовая компания)¦Отправка презентационных материалах по ОГИС | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ SNGPL (государственная газовая компания)¦Получение обратной связи | 1 | 2025-11-07 10:00 | 2025-11-07 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ SNGPL (государственная газовая компания)¦Проведение переговоров с гл.инженером по ОГИС, направление презентационного материала | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ SNGPL (государственная газовая компания)¦Переговоры проведены | 0 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка SWOT-анализа | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Вьетнама в РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Вьетнама в РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Вьетнама в РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Вьетнама в РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-20 11:00 | 2025-08-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление обращения | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-29 10:00 | 2025-08-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление обращения | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-08 10:00 | 2025-10-08 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-08 11:00 | 2025-10-08 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦направить обращение | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦направить презентационные материалы | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦получить обратную связь | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦обратная связь получена | 0 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление обращения | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-14 10:00 | 2025-10-14 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-14 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление обращения | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-15 10:00 | 2025-08-15 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-15 11:00 | 2025-08-15 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Проведение переговоров с зам.нач. Торгпредства о направленых обращениях | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Получение обратной связи | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства по ранее направленному обращению | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Проведение повторных переговоров с зам.нач. Торгпредства по процессу расмотрения обращения в Институт нефти и газа | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Изучение приглашения на Форум "EХPO-EURASIA VIETNAM" | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Представительство ЦПЭ РО во Вьетнаме¦Проведение переговоров с Директором ЦПЭ о реализации строительства ОГИС | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Представительство ЦПЭ РО во Вьетнаме¦Отправка презентационных материалов на русском и английском языке, получение обратной связи | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Представительство ЦПЭ РО во Вьетнаме¦Проведение переговоров с Директором ЦПЭ о стадии рассмотрения направленных материалов по ОГИС | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦Отправка ЭП-зпредложения об участии в МПК | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить обращение | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить презентацию | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Согласовать ВКС | 1 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-23 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Подготовка к ВКС | 1 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-23 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение ВКС | 1 | 2025-10-23 11:00 | 2025-10-23 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение технического совета | 1 | 2025-10-23 13:00 | 2025-10-23 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-23 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | 2025-10-23 15:00 | 2025-10-23 16:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Потребность согласована | 0 | 2025-10-23 16:00 | 2025-10-23 16:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-11 16:00 | 2025-12-11 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка аналитической справки | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Малайзии в РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Малайзии в РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Малайзии в РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Малайзии в РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ ДРДС¦Направление обращения | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ ДРДС¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ ДРДС¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-15 10:00 | 2025-09-15 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ ДРДС¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-15 11:00 | 2025-09-15 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление обращения | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-15 10:00 | 2025-08-15 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-15 11:00 | 2025-08-15 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Направление обращения | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление обращения | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-08 10:00 | 2025-10-08 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-08 11:00 | 2025-10-08 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление обращения | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-09 11:00 | 2025-10-09 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление обращения | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-10 10:00 | 2025-10-10 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-10 11:00 | 2025-10-10 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка обращения по "однониточным ГИС" и включение в повестку МПК | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение обратной связи по направленному обращению | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение ответа из Торгпредства | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров по полученному ответу | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров о необходимости подготовки Торгпредством обращений в профильные органы | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦отправка презентации на английском языке УРМЦ, Эталон, ОГИС | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение обратной связи по направленным материалам | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка ответа в Торгпредство | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение ВКС с представителями Торгпредства (по процессу отработки обращения) | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦ВКС проведено | 0 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦подготовка ЭП для в ключения проектов в повестку МПК | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦проведение переговоров с консультантом Департамента по Ocean | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦подготовка предложений для Протокола МПК | 3 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦подготовка и направление презентационных материалов и тезисов для переговоров на полях МПК | 2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить обращение | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить презентацию | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-18 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Согласовать ВКС | 1 | 2025-09-18 11:00 | 2025-09-18 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Подготовка к ВКС | 1 | 2025-09-18 13:00 | 2025-09-18 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение ВКС | 1 | 2025-09-18 14:00 | 2025-09-18 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение технического совета | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | 2025-09-19 10:00 | 2025-09-19 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Потребность согласована | 0 | 2025-09-19 11:00 | 2025-09-19 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-11 16:00 | 2025-12-11 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка аналитической справки | 2 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 2 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 1 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-02-20 11:00 | 2025-02-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения (работает Торгпредство)¦Направление обращения | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения (работает Торгпредство)¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения (работает Торгпредство)¦Получение обратной связи | 1 | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения (работает Торгпредство)¦Обратная связь получена | 0 | 2025-05-14 11:00 | 2025-05-14 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения Представителю в Кахастане | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление обращения | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-10 11:00 | 2025-09-10 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление обращения | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-05 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-05 11:00 | 2025-09-05 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление обращения | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление обращения | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-09 11:00 | 2025-09-09 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ (Представительство)¦Проведение переговоров по направленному обращению | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ (Представительство)¦Согласование вопросов для КазСтандарт | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ (Представительство)¦Получить проект письма на КазСтандарт | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ (Представительство)¦Получение ответа из Казастандарта, его обсуждение | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ (Представительство)¦Ответ получен, обсуждение проведено | 0 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров по результатам ответа Казстандарта | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение ответа на запрос Департамента международной кооперации Минпромторга РФ | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговорв об организации ВКС с Актюбинским филиалом Казстандарта | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение списка вопросов перед ВКС и списка участников со стороны филиала Казстандарта | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦отправка вопросов в СР для проработки | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦организация ВКС | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦совещание по ответам на вопросы Актюбинского филиала Казстандарта для ВКС | 1 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение ВКС с Актюбинским филиалом Казстандарта | 2 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦ВКС проведено | 0 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Направить презентационные материалы | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Получение обратной связи | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Подготовить и направить приглашение на конференцию | 1 | 2025-06-05 10:00 | 2025-06-05 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Получение обратной связи по направленному приглашению | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров о подготовке запроса в ТД | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров с директором ТОО "Аktobe Gas Innovations" по потребностям в Эталонах | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Получение запроса из АФ Казстандарта | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Подготовка ЗПР по запросу АФ Казстандарта | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Получения запроса из TOO «Aktobe Gas Innovations» | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Участие в техническом совете по отработке ЗПР 1170 | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение перегoворов с директором TOO «Aktobe Gas Innovations» по направленному запросу | 1 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Участие в рабочей группе СР, ОМТО по поиску колокольной установки | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Участие в техническом совете по отработке ЗПР 1170 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров с представителем филиала по альтернативным вариантам установки | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Участие в техническом совете (производство колокольной установки) | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Подготовка ответа на запрос в АФ, предложение иных проектов | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров с представителем АФ по направленному ответу | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Подготовка ответа в TOO «Aktobe Gas Innovations» | 1 | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров с директором TOO «Aktobe Gas Innovations» по направленному ответу | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Переговоры проведены | 0 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Потребность согласована | 0 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ПАО "Газпром"¦Получение запроса о реализции проектов в Казахстане | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ПАО "Газпром"¦Подготовка и отправка ответа/презентационных материалов по проектам | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ПАО "Газпром"¦Получение обратной связи по направленным материалам | 1 | 2025-12-01 10:00 | 2025-12-01 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ПАО "Газпром"¦Проведение переговоров с главным технологом 342 Департамента о перспективах реализции крупных проектов | 1 | 2025-12-01 11:00 | 2025-12-01 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ПАО "Газпром"¦Переговоры проведены | 0 | 2025-12-01 11:00 | 2025-12-01 11:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-11 16:00 | 2025-12-11 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 1 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 2 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 3 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 4 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 5 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 6 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 7 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 8 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 9 | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 10 | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Анализ проведен | 0 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 2 | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 3 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 4 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 5 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 6 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 7 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 8 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 9 | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 10 | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение проведено | 0 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 1 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 1 проведен | 0 | 2025-08-14 08:30 | 2025-08-14 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 2 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 2 проведен | 0 | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 3 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 3 проведен | 0 | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 4 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 4 проведен | 0 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка аналитической справки | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 1 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Направление обращения | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-14 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-14 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-13 10:00 | 2025-08-13 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-13 11:00 | 2025-08-13 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление обращения | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-21 10:00 | 2025-08-21 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-21 11:00 | 2025-08-21 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление обращения | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Получение обратной связи | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Обратная связь получена | 0 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление обращения | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-11 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-11 11:00 | 2025-08-11 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление обращения | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-05 10:00 | 2025-08-05 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-05 11:00 | 2025-08-05 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение переговоров с консультантом Торгпредства по включению проектов в повестку МПК | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦получение ответа из Торгпредства | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение переговоров с консультантом Торгпредства по результатам МПК | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦получение ответа Торгпредству из Sonatrach | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение переговоров с представителем Торгпредства по вопросам взаимодействия с Sonatrach | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦подготовка заявки в СР об установлении цен на перевод презентационных материалов на французкий язык и привлечение переводчика | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение переговоров с представителем Торгпредства по вопросам организации ВКС | 1 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦направить вопросы для Sonatrach | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦осуществить перевод презентации Эталон/УРМЦ на французский язык | 3 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦направить презентацию в Торгпредство | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦получение ответа на запрос Департамента международной кооперации Минпромторга РФ | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦ответ получен | 0 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦поиск переводчика для обеспечения ВКС | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение в ВКС с Sonatrach | 1 | 2025-10-20 10:00 | 2025-10-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦получение копии протокола МПК | 1 | 2025-10-20 11:00 | 2025-10-20 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦разработка плана дальнейших действий | 1 | 2025-10-20 13:00 | 2025-10-20 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦потребность выявлена | 0 | 2025-10-20 14:00 | 2025-10-20 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров со специалистом управления внешних связей по вопросам включения проектов в повестку МПК | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров со специалистом управления внешних связей по резульатам выезда в Алжир | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с Родиным Р.А., направление обращений ТД, получение копии поручений Росстандарта | 2 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с Родиным Р.А., по вопросам подготовки предложений для алжирской стороны | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с УМС по получению формулировок предложения в протоколе | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с УМС об этапах утвердения предложений проектов для Алжира | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с УМС об организации встречи с алжирской делегацией на Форуме | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦получение копии Меморандума между Росстандартом и УМА | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с помошником Пронина А.Н. (ВНИИМ) по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС) | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с УМС по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС) | 1 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с нач. отдела законодат метрологии по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС) | 1 | 2025-05-29 11:00 | 2025-05-29 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговорв с УМС о ходе реализации меморандума | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦Проведение переговоров с представителями ДРДС Минэк для получения копии Протокола МПК | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с Родиным Р.А. о создании рабочих групп по реализации проектов в рамках Меморандума | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦Проведение переговоров с начальником отдекла законодательной метрологии о стадии реализации меморандума | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦Проведение переговоров с представителем УМС об этапах реализации меморандума | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦Проведение переговоров с представителем УМС о возможных источниках финансирования проекта | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦Переговоры проведены | 0 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦потребность выявлена | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦получение запроса на ТКП (ГПСЭ и ОГИС) | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Подготовка ЗПР в СР | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Направить опросный лист на ОГИС | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Провести совещание с Родиным Р.А. по вопросам подготовки ТКП для ВНИИМ | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦подготовка справки во ВНИИМ по результатам работы с Алжиром | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Отправка материалов, получение обратной связи | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Проведение переговоров с Дугаревой Е.Э. о стадии рассмотрения запроса алжирской стороной | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. о стадии реализации меморандума | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Проведение переговоров с представителем ВНИИМ о стадии реализции меморандума | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Переговоры проведены | 0 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Проведение ВКС | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Проведение технического совета | 1 | 2025-09-30 10:00 | 2025-09-30 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Потребность согласована | 0 | 2025-11-06 10:00 | 2025-11-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Комитет по энергетике ГД¦Направить меморандум между Росстандартом и Алжирским управление метрологии | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Комитет по энергетике ГД¦Получение обратной связи по направленному меморандуму | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Комитет по энергетике ГД¦Проведение переговоров с руководителем комитета о возможных механизмах реализации Меморандума | 1 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-05 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Комитет по энергетике ГД¦Переговоры проведены | 0 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-05 10:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Получение подписанного документа: Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между Росстандартом и Алжирским управлением метрологии, с указанием в нем проектов ТД | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписанный Меморандум получен | 0 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Получение сведений о составе рабочих групп и дорожной карты по реализации меморандума | 0 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка аналитической справки | 2 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 2 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 1 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-26 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-02-26 11:00 | 2025-02-26 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-02-21 10:00 | 2025-02-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Нигерии в РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Нигерии в РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Нигерии в РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Нигерии в РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление обращения | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-26 11:00 | 2025-08-26 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление обращения | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-29 11:00 | 2025-09-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление обращения | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Получение обратной связи | 1 | 2025-11-28 10:00 | 2025-11-28 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Обратная связь получена | 0 | 2025-11-28 11:00 | 2025-11-28 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление обращения | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-22 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-07-22 11:00 | 2025-07-22 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Проведение переговоров по направленному обращению | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Подготовка проекта письма в Министерство промышленности, торговвли и инвестиций Нигерии | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Получение ответа из Торгпредства | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Проведение переговоров с представителм Торгпредства о дальнейших действиях | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Согласование ВКС с Торгпредством | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦проведение ВКС с Торгпредством, обсуждение перспектив сотрудничества | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦ВКС проведено | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить обращение | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить презентацию | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-20 10:00 | 2025-10-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Согласовать ВКС | 1 | 2025-10-20 11:00 | 2025-10-20 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Подготовка к ВКС | 1 | 2025-10-20 13:00 | 2025-10-20 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение ВКС | 1 | 2025-10-20 14:00 | 2025-10-20 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение технического совета | 1 | 2025-10-20 15:00 | 2025-10-20 16:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | 2025-10-20 16:00 | 2025-10-20 17:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Потребность согласована | 0 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка ЭП-предложение для включения в Повестку МПК Рос-Нигерия | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка аналитической справки | 2 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 1 | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-18 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 1 | 2025-03-18 11:00 | 2025-03-18 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-03-18 12:00 | 2025-03-18 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Египта в РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Египта в РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Египта в РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Египта в РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление обращения | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-29 10:00 | 2025-08-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Направление обращения | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление обращения | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-30 10:00 | 2025-10-30 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-30 11:00 | 2025-10-30 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление обращения | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-06 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-06 11:00 | 2025-10-06 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление обращения | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-07-31 10:00 | 2025-07-31 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦проведение переговоров по направленному обращению | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦подготовка письма в EOS (главная организация по метрологии) | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦получение обратной связи по письму | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦подготовка предложений для включения в протокол МПК | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦получение обратной связи по направленным предложениям | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦проведение переговоров с консультантом Торгпредства о процедуре подготовки проекта Протокола МПК | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦проведение переговоров с Торгпредством для получения сведений об утвержденных формулировках в Протоколе МПК | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦получение контактов представителя отдела международных связей EOS | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Контакты получены | 0 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦проведение переговоров с зам.нач отдела по африканским странам | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦подготовка предложений для Протокола МПК | 2 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Направление письма с предложениями по МПК | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи по направленным предложениям | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Получение программы МПК | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение консультаций в рамках МПК | 3 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Консультации проведены | 0 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦направление ЭП с приложением письма в EOS | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров по поводу пунктов для включения в Протокол МПК | 0 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с представителем Торгпредства, обсуждение стратегии продвижения проектов с учетом Протокола | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦переговоры проведены | 0 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ЕOS (главная организация по метрологии)¦Направить электронное письмо | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ЕOS (главная организация по метрологии)¦Направить презентацию | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ЕOS (главная организация по метрологии)¦Получение обратной связи | 1 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ЕOS (главная организация по метрологии)¦Проведение переговоров о стадии расмотрения презентационных материалов | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ЕOS (главная организация по метрологии)¦Переговоры проведены | 0 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ЕOS (главная организация по метрологии)¦Согласовать ВКС | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ЕOS (главная организация по метрологии)¦Подготовка к ВКС | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ЕOS (главная организация по метрологии)¦Проведение ВКС | 1 | 2025-10-14 10:00 | 2025-10-14 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ЕOS (главная организация по метрологии)¦Проведение технического совета | 1 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-14 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ЕOS (главная организация по метрологии)¦Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | 2025-10-14 13:00 | 2025-10-14 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ЕOS (главная организация по метрологии)¦Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | 2025-10-14 14:00 | 2025-10-14 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ЕOS (главная организация по метрологии)¦Потребность согласована | 0 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-14 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 1 | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 2 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 3 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 4 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 5 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 6 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 7 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 8 | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 9 | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 10 | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Анализ проведен | 0 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 2 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 3 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 4 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 5 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 6 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 7 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 8 | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 9 | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 10 | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 1 | 0.5 | 2025-08-14 16:30 | 2025-08-14 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 1 проведен | 0 | 2025-08-14 21:00 | 2025-08-14 21:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 2 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 2 проведен | 0 | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 3 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 3 проведен | 0 | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 4 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 4 проведен | 0 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка аналитической справки | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 1 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Бразилии в РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Бразилии в РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Бразилии в РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Бразилии в РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление обращения | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-28 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обртаная связь получена | 0 | 2025-08-28 11:00 | 2025-08-28 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление обращения | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-30 10:00 | 2025-09-30 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт¦Обратная связь получена | 0 | 2025-09-30 11:00 | 2025-09-30 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦подготовка и отправка обращения в представительство в г. Бразилиа | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦подготовка и направление обращения в представительство в г. Сан-Пауло | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦получение обратной связи по направленным обращениям | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦обратная связь получена | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление обращения | 1 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Главная газовая компания в стране¦Обратная связь получена | 0 | 2025-10-29 11:00 | 2025-10-29 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление обращения | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-19 11:00 | 2025-08-19 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Переговоры с представителем Торгпредства по срокам назначения МПК | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Направить обращение обращение по "Однониточной ГИС" и о включении в повестку МПК | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Переговоры с представителем Торгпредства | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Согласование вопросов для Главного органа по метрологии и НИИ | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Перевод презентации на португальский язык | 3 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправка презентации в Торгпредство | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров по результатам взаимодействия с ТПП Бразилии | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров, касаемо работы консалтинговой компании | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Переговоры проведены | 0 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Разработка плана дальнейших действий | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Потребность сформирована | 0 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦проведение переговоров по направленному обращению | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка ЭП-предложение для включения в повестку МПК Рос-Бразилия; | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Проведение перегововоров с представителем компании | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Направить презентацию | 1 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Согласовать ВКС | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Подготовка к ВКС | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Проведение ВКС | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Направить заявку в СР о переводе презентации ОГИС и ОЛ на португальский (бразильский) | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Отправка ОЛ на ОГИС | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Анализ информации о компании из открытых источников | 3 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Проведение переговоров с представителем о стадии отработки ОЛ по ОГИС | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Переговоры проведены | 0 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Получение заполненного опросного листа на ОГИС | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Потребность согласована | 0 | 2025-11-28 10:00 | 2025-11-28 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка аналитической справки | 2 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 2 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 1 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-06 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 0 | 2025-03-06 11:00 | 2025-03-06 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 0 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ (в стране отсутствует)¦Направление обращения | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ (в стране отсутствует)¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ (в стране отсутствует)¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-20 10:00 | 2025-03-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ (в стране отсутствует)¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-20 11:00 | 2025-03-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Направление обращения | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Получение обратной связи | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Обратная связь получена | 0 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Венесуэлы в РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Венесуэлы в РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Венесуэлы в РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство Венесуэлы в РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Совет предпринимателей Россия-Венесуэла¦Направление обращения | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Совет предпринимателей Россия-Венесуэла¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Совет предпринимателей Россия-Венесуэла¦Получение обратной связи | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Совет предпринимателей Россия-Венесуэла¦Обртаная связь получена | 0 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка проекта побращения в SENKAMER для ВНИИМ | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-07-25 11:00 | 2025-07-25 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦подготовка и отправка обращения в представительство в Венесуэле | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦получение обратной связи | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦обратная связь получена | 0 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA¦Направление обращения в Представительство PDVSA в России | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA¦Получение обратной связи | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA¦Обратная связь получена | 0 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление обращения | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Направление презентационных материалов | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Получение обратной связи | 1 | 2025-08-04 10:00 | 2025-08-04 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦РЭЦ¦Обратная связь получена | 0 | 2025-08-04 11:00 | 2025-08-04 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Переговоры с представителем Посольства по направленному обращению | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Подготовка и отправка обращения через Минпромэнерго РО | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Проведение переговоров о перспективах участия в Международном форуме в г. Каракасе | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Подготовка обращения для организации встреч | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Отправка обращения, получение обратной связи | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Подготовка Протокола переговоров в г. Каракасе | 3 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Подготовка и отправка письма в ЛАД МИД (Посольство в копию) с Протоколом и Приглашением | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Получение обратной связи по направленному письму | 1 | 2025-11-07 10:00 | 2025-11-07 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Обратаная связь получена | 0 | 2025-11-07 10:00 | 2025-11-07 10:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦проведение переговоров по направленному обращению | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦подготовка ЭП-обращения о включение проектов в повестку МПК | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦проведение переговоров с зам.дир. Департамента РДС об участии в МПК | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Переговоры проведены | 0 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Проведение переговоров с советником ДМС о формировании повестки МПК | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка и отправка предложений и тезисов для переговоров для повестки МПК | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Получение обратной связи, переговоры о возможности участия в рабочей подгруппе по энергетике | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка к Подкомиссии по энергетике МПК Россия-Венесуэла | 3 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Получение копии предварительного проекта Итогового протокола Подкомиссии | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка задания на командировку в г. Москву для участия в Подкомиссии по энергетике | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка материалов для использования в ходе участия в Подкомиссии по энергетики МПК Россия-Венесуэла | 2 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Командировочный выезд в Москву, участие в работе Подкомиссии по энергетике МПК Россия-Венесуэла, встреча с Вице-министром по газу Министерства Углеводородов Венесуэлы | 24 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-26 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка технического отчета о командировке в Москву | 3 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Технический отчет подготовлен | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минпромторг РФ¦Проведение переговоров с начальником отдела стран Лат. Америки ДМС об участии в МПК | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минпромторг РФ¦Подготовка и отправка предложений для включения в Протокол МПК | 3 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минпромторг РФ¦Подготовка и отправка презентационных материалов и тезисов для переговоров на полях МПК | 1 | 2025-10-10 13:00 | 2025-10-10 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минпромторг РФ¦Проведение переговоров с представителем ДМС об участии в КВУ МПК Россия-Венесуэла (г. Сочи) | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минпромторг РФ¦Переговоры проведены | 0 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Проведение переговорв с представителем PDVSA | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Направить презентациионные материалы на испанском языке | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Получение обратной связи | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Совещание с СР по участию в Иннопром | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Проведение переговоров с представителем PDVSA GAS по перспективам реализации проектов в Венесуэле | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Подготовка письма о согласовании встреч в г. Каракасе | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Получение обратной связи по письму | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Проведение ВКС | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Проведение технического совета | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | 2025-10-27 10:00 | 2025-10-27 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | 2025-10-27 11:00 | 2025-10-27 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Потребность согласована | 0 | 2025-10-27 12:00 | 2025-10-27 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Получение вопросов по ОГИС | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Подготовка и отправка ответов представителю PDVSA GAS | 2 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Подготовка приглашения на посещение завода ТД | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Проведение переговоров с суперидентантом по развитию производства газа об анализе ГИС, требущих модернизации | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Отправка опросного листа на ОГИС, получение обратной связи | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Обратная связбь получена | 0 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦проведение переговоров с Дугаревой Е.Э. по вопросам направления обращения в SENKAMER | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Переговоры проведены | 0 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Совет предпренимателей Россия-Венесуэла¦проведение переговоров об организации встреч в г. Каракас | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Совет предпренимателей Россия-Венесуэла¦переговоры проведены | 0 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Получение подписанного документа: Протокол 19-го заседания российско-венесуэльской подкомиссии по энергетике, с указанием проектов ТД | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписанный международный Протокол получен | 0 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Получить данные о составе рабочих групп и дорождной карты для реализации протокола | 1 | 2026-12-11 08:00 | 2026-12-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | 2026-12-11 09:00 | 2026-12-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 0 | 2026-12-11 10:00 | 2026-12-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Эквадор¦Римера-сервис (Кито)¦проведение переговоров с директором о продвижении ОГИС | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Эквадор¦Римера-сервис (Кито)¦отправка презентационных материалов по ОГИС | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Эквадор¦Римера-сервис (Кито)¦подготовка и отправка тезизов о выгодах от реализции проекта | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Эквадор¦Римера-сервис (Кито)¦проведение переговоров с директором о принятых мерах по продвижению ОГИС | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Эквадор¦Римера-сервис (Кито)¦переговоры проведены | 0 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 1 | 1 | 2025-02-25 16:00 | 2025-02-25 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 2 | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 3 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 4 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 5 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 6 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 7 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 8 | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 9 | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 10 | 1 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Анализ проведен | 0 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 1 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 2 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 3 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 4 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 5 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 6 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 7 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 8 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 9 | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 10 | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Аналитическая работа по странам¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение проведено | 0 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 1 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 1 проведен | 0 | 2025-08-14 08:30 | 2025-08-14 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 2 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 2 проведен | 0 | 2025-09-16 08:30 | 2025-09-16 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 3 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 3 проведен | 0 | 2025-10-21 08:30 | 2025-10-21 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 4 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 4 проведен | 0 | 2025-11-17 08:30 | 2025-11-17 08:30
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Изучение предложений для участия в мероприятиях¦Изучение предложений для участия в мероприятиях 1 | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Изучение предложений для участия в мероприятиях¦Изучение предложений для участия в мероприятиях 2 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Изучение предложений для участия в мероприятиях¦Изучение предложений для участия в мероприятиях 3 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Изучение предложений для участия в мероприятиях¦Изучение предложений для участия в мероприятиях 4 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Изучение предложений для участия в мероприятиях¦Изучение предложений для участия в мероприятиях 5 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Изучение предложений для участия в мероприятиях¦Изучение предложений для участия в мероприятиях 6 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Изучение предложений для участия в мероприятиях¦Изучение предложений для участия в мероприятиях 7 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Изучение предложений для участия в мероприятиях¦Изучение предложений для участия в мероприятиях 8 | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Изучение предложений для участия в мероприятиях¦Изучение предложений для участия в мероприятиях 9 | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Изучение предложений для участия в мероприятиях¦Изучение предложений для участия в мероприятиях 10 | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Изучение предложений для участия в мероприятиях¦Изучение проведено | 0 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Гайд по работе с египетскими контрагентами" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Интервью с Тогпредом Индии" (Международная консультация РЭЦ) | 1.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Преимущества локализации бизнеса в Иране в свободно-экономических зонах" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦«Бизнес с Индией. Особенности делового этикета и межкультурной коммуникации» (Компания ЭГО Транслейтинг) | 2 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Актуальные вопросы по выходу на рынок Азербайджана" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-12 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Актуальные вопросы по выходу на китайский рынок" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "На перепутье ваханского коридора: перспективы выхода российских производителей на рынок Пакистана и Афганистана" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Работа с зарубежными рынками: Китай, Турция, Юго-Восточная Азия" (ТПП РФ) | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Успешные кейсы по выходу на рынок Египта" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Преимущества свободных экономических зон в Иране" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Культурные особенности страны и ведения бизнеса во Вьетнаме. Тактика ведения переговоров. Достижение и фиксация договоренностей. Формирование партнерских взаимоотношений и их поддержание." (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Встреча с Торгпредом Нигерии, особенности выхода на рынок страны" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦«Экспорт в Египет – это возможность или это вызов? Как выбрать верный ответ и не ошибиться | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Бизнес-процессы и проекты при организации экспорта или как правильно масштабировать экспортный бизнес" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Пошаговая инструкция по выходу на иранский рынок" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Юго-Восточный вектор российского экспорта: как выйти на рынки Индонезии, Малайзии и Филиппин" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Эффективный экспорт во Вьетнам: стратегии и инструменты РЭЦ" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"ИИ в экспорте: деловые коммуникации" (Международные консультации РЭЦ) | 2 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Практический совет эксперта по выходу на китайский рынок" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Кадры решают все: формула успешной команды для ВЭД (Египет)" (Международная консультация) | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Как избежать ошибок при выходе на рынок Турции" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Вьетнамский рынок от входа до лидерства" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Проверка иностранных контрагентов" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Час с Торгпредом Киргизии" (Минэк РО) | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Час с Торгпредом Узбекистана" (Минэк РО) | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Малайзия как стратегический рынок" (ЦПЭ) | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Особенности ведения переговоров с партнерами из стран Ближнего Востока и Африки" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Брикс - механизмы взаимной торговли" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Час с Торгпредом в Туркменистане" (Минэк РО) | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Азия, Африка, Ближний Восток: три континента возможностей для бизнеса" | 2 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Интервью с Торгпредом РФ в Малайзии" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Интевью с Торгпредом РФ в ОАЭ" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦«Международный транспортный коридор «Север — Юг»: Логистика между Россией и странами Персидского залива» (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Выбор и проверка контрагента. Институт репутации во Вьетнаме" | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Бизнес с Китаем: Экспорт из России в Китай. Стратегии выхода на рынок" (ЭГО Университет) | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Интервью с Торгпредом Индии" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Малазийский рынок в сфере высотеха" (Международная консульатция РЭЦ) | 2 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка заявки на участие | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Получение проекта Соглашения на участие | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка информации для КП в ТПП | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Заявка в СР о подготовке документов для участия | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Заявка в СР о получении цен на переводы презентационных материалов на язык фарси | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка письма в ТПП (запрос встреч и презент.) | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Получение обратной связи по направленному письму | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Проведение переговоров с начальником Управления ВЭСиВЯД ТПП РО по организации встреч | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка письма в ЦПЭ РО о запросе переговоров | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Получение обратной связи по направленному письму | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка документов для приглашения в страну | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка обращения в Торгпредство РФ в Иране (организация встреч) | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка обращения в Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани (организация встреч) | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка обращения Представителю Минэкономразвития РФ в Иране (организация встреч) | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка обращения в представительство Россотрудничество РФ в Иране (организация встреч) | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка презентации по аспектам выгода Эталона/КЦ для Ирана | 3 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Перевод презентаций на английский язык | 5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 14:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка вопросов для потенциальных партнеров | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Получение визы и страховки в Иране | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Получение копии дипламатической ноты об организации встреч | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Командировочный выезд в г. Тегеран (Иран), участие в бизнес-миссии ТПП РО, проведение мероприятий по продвижению масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН "в Иране. | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка технического отчета по результатам командировки в Иран | 3 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Технический отчет подготовлен | 0 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦подготовка задания на командировку | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦бронирование ж/д-билетов и гостиницы | 2 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦подготовка доклада на тему: "Обеспечение метрологического суверенитета России: импортозамещение в действии" | 4 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦согласование доклада с оргкомитетом форума | 2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦Командировочный выез в г. Москва, Участие в форуме и выставке "Метрология без границ", доклад на тему "Обеспечение метрологического суверенитета России - импортозамещение в действии", проведение рабочих встреч. | 32 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-22 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦подготовка технического отчета по результатам командировки | 3 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦технический отчет подготовлен | 0 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Конференция Центра поддержки экспорта РО "Экспортный лифт"¦подготовка заявки на участие | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Конференция Центра поддержки экспорта РО "Экспортный лифт"¦участие в конференции | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Конференция Центра поддержки экспорта РО "Экспортный лифт"¦участие принято | 0 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Минэк РО: "Устойчивая и динамичная экономика"¦получение приглашение принять участие, обратная связь | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Минэк РО: "Устойчивая и динамичная экономика"¦подготовка ответа об участии руководства ТД | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Минэк РО: "Устойчивая и динамичная экономика"¦ответ подготовлен | 0 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦подготовка доклада-презентации на тему "Стратегия реализации масштабных проектов за рубежом" | 3 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦подготовка заявки на участие, регистрация | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Корректировка презентации | 3 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Подготовка доклада по слайдам | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Защита презентации на уровне и ИД | 1.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Получение обратной связи от приглашенных представителей ВНИИМ | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Защита презентации на уровне ПСД | 2 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Участие в работе Конференции | 16 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-10 21:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Подготовка технического отчета о Конференции | 3 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Подготовка таблицы для Родина Р.А. (по результатам переговоров) | 3 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Таблица подготовлена | 0 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 11:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Конференция МФТИ и ЦПЭ РО (Экспортные проекты)¦подготовка заявки на участие в конференции | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Конференция МФТИ и ЦПЭ РО (Экспортные проекты)¦участие в конференции | 8 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 17:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Конференция МФТИ и ЦПЭ РО (Экспортные проекты)¦участие принято | 0 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦получение приглашения из ЦПЭ РО | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦подготовка заявки в СР на участие | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦проведение переговоров с представителем РЭЦ по организации мероприятий | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦проведение переговоров с предстваителем ЦПЭ по организации мероприятий | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦ЦПЭ РО принято решение в мероприятиях не участвовать | 0 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Губернатора РО "Стратегия-2030"¦Регистрация на форум | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Губернатора РО "Стратегия-2030"¦Участие в мероприятиях форума | 7 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 16:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Губернатора РО "Стратегия-2030"¦Участие принято | 0 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Российско-Арабский саммит¦Анализ информации о саммите из открытых источников | 2 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Российско-Арабский саммит¦Анализ проведен | 0 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовить заявку в СР на участие в бизнес-форме | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Анализ вариантов участия в форуме, подготовка вопросов организаторам | 2 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка презентации для участия в форуме | 4 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проведение переговоров с организаторами Форума | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка служебного задания на командировку | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка заявки на получение ДС | 1 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проведение переговоров с представителем Рутрэвэл, бронирование гостиницы в г. Каракас | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проведение переговоров с организаторами Форума (вопросы логистики) | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка и отправка распечатки перевода видеоролика УРМЦ | 2 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проведение переговоров с вице-президентом АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (организатор Форума) по организации встреч | 1 | 2025-10-03 10:00 | 2025-10-03 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка заявки в СР на печать буклетов УРМЦ и ОГИС на испанском языке | 0.5 | 2025-10-03 11:00 | 2025-10-03 11:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проверка буклетов для командировки, направленных из Сектора маркетинга и PR | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Организация согласования договора с Туроператором Форума | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка зявки в СР для перевода видеоролика на испанский язык | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Отправка видеоролика организатору, получение обратной связи | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Получить от организатора документы, необходимые для командировочного выезда | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка заявки в отдел IT по обеспечению роуминга в Венесуэле | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка технического отчета о командировке | 2 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Доклад о результатах командировки в г. Каракас на уровне ПСД | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка презентации по итогам выезда в Каракас | 3 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Презентация подготовлена | 0 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия РЭЦ в Алжир¦подготовка заявки в СР на участие | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия РЭЦ в Алжир¦проверка стадии отработки заявки от СР в РЭЦ | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия РЭЦ в Алжир¦СР документы на БМ не поданы | 0 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум в ОАЭ¦Подготовка заявки в СР для организации участия в мероприятиях Форума | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум в ОАЭ¦Проведение переговоров с организатором обеспечения бизнес-миссии | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум в ОАЭ¦Принято решение о дистанционном участии | 0 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦III Астраханский Международный Форум МТК Север-Юг¦подготовка заявки на участие | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦III Астраханский Международный Форум МТК Север-Юг¦заявка подготовлена | 0 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦III Астраханский Международный Форум МТК Север-Юг¦получить материалы Форума | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦III Астраханский Международный Форум МТК Север-Юг¦анализ материалов Форума | 2 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦III Астраханский Международный Форум МТК Север-Юг¦анализ материалов Форума проведен | 0 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 08:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Форум "День экспортера 2025: Ожидания и прогнозы"¦Подготовка заявки для участия | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Форум "День экспортера 2025: Ожидания и прогнозы"¦Участие в мероприятиях Форума | 6 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 15:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Форум "День экспортера 2025: Ожидания и прогнозы"¦Проведение переговоров с представителем АТБ о возможности возврата д/с из Туркменистана | 1 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-04 16:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Форум "День экспортера 2025: Ожидания и прогнозы"¦Проведение переговров с Директором ЦПЭ РО о перспективах поставки ОГИС во Вьетнам с использованием возможностей Представительства ЦПЭ по Вьетнаме | 1 | 2025-12-04 16:00 | 2025-12-04 17:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Форум "День экспортера 2025: Ожидания и прогнозы"¦Переговоры проведены | 0 | 2025-12-04 16:00 | 2025-12-04 16:00
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Завершение проекта¦Подготовка презентации о достигнутых резальтатах | 4 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 12:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Завершение проекта¦Защита презентации о достигнутых результатах по проекту | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Завершение проекта¦Подготовка акта выполненных работ и иных документов по закрытию проекта | 3 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация продвижения масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН" ("Эталон", "Калибровочный центр", "Однониточная ГИС" и др.) за рубежом"¦Завершение проекта¦ Проект завершен | 0 | 2025-12-12 11:00 | 2025-12-12 11:00 | Колязин Дмитрий Сергеевич