## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна | Проект СПП
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Цели определены | 8 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 10:00
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 18:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 10.96 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-18 13:57 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 0 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 4 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | Сапелкина Мария Александровна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 7 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 7.6917 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 08:41 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 8 | 2025-03-14 08:41 | 2025-03-17 08:41
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | 2025-03-17 08:41 | 2025-03-17 13:32 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 8 | 2025-03-17 13:32 | 2025-03-18 13:32
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 7.6917 | 2025-03-18 13:32 | 2025-03-19 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 0 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-19 13:13
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 3.8467 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 3.8467 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 3.8467 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 3.8467 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 3.8467 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 3.8467 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 3.8467 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 3.8467 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 3.8467 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 3.8467 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 3.8467 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 3.8467 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 3.8467 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 3.8467 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 3.8467 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 3.8467 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 3.8467 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 3.8467 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 3.8467 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 3.8467 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 3.8467 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 23 | 3.8467 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 24 | 3.8467 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 25 | 3.8467 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 26 | 3.8467 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 27 | 3.8467 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 28 | 3.8467 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 29 | 3.8467 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 30 | 3.8467 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 31 | 3.8467 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 32 | 3.8467 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 33 | 3.8467 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 34 | 3.8467 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 2 | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 3 | 8 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-19 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 4 | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 5 | 8 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 6 | 8 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 7 | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 8 | 8 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 9 | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 10 | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-07 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 11 | 8 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-14 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 12 | 8 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-21 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 13 | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 14 | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 15 | 8 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-11 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 16 | 8 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 17 | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 18 | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 19 | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 20 | 8 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 21 | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 22 | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 23 | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 24 | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 25 | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 26 | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 27 | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 28 | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 29 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 8 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-19 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 8 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 8 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 8 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-07 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 8 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-14 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 8 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-21 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 14 | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 15 | 8 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-11 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 16 | 8 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 17 | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 18 | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 19 | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 20 | 8 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 21 | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 22 | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 23 | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 24 | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 25 | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 26 | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 27 | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 28 | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 29 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 4 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 4 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 4 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 4 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 4 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 4 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 4 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 4 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 4 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 4 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 4 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 4 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 4 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 4 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 4 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 4 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 4 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 4 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 4 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 4 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 4 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 4 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 4 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 4 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 4 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 4 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 4 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 4 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 4 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 4 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 4 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 4 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 4 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 4 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 4 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 4 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 4 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 4 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 4 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 4 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 4 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 4 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 4 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 4 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 4 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 4 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 4 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 4 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 4 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 4 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 4 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 4 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 4 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 4 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 4 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 4 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 4 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 4 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 4 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 4 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 4 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 4 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 4 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 4 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 4 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 4 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 4 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 4 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 4 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 4 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 4 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 4 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 4 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 4 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 4 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 4 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 4 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 4 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 4 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 4 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 4 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 4 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 4 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 4 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 4 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 4 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 4 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 4 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 4 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 4 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 4 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 4 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 4 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 4 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 4 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 4 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 4 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 4 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 4 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 4 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 4 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 4 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 4 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 4 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 4 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 4 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 4 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 4 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 4 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 4 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 4 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 4 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 4 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 4 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 4 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 4 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 4 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 4 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 4 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 4 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 4 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 4 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 4 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 4 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 4 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 4 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 4 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 4 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 4 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 8 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-06 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа | 40 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-26 13:13 | Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции | 40 | 2025-03-26 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно. | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 40 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-16 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить сроки актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж. Определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 месяца и 6 месяцев | 16 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 | 2025-04-11 13:13 | 2025-04-11 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 40 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-26 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 40 | 2025-03-26 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-09 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 1 | 56 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 2 | 56 | 2025-05-27 09:00 | 2025-06-05 09:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 112 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 112 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-29 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 16 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-04 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 8 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-10 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 8 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-10 13:13 | Дроздова Екатерина Игоревна, Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 40 | 2025-03-26 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Пелих Даниил Юрьевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Левина Елизавета Сергеевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Макарова Надежда Григорьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Емцева Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Князев Денис Викторович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Левина Елизавета Сергеевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:14 | 2025-05-06 13:14 | Емцева Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:14 | 2025-05-06 13:14 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:14 | 2025-05-06 13:14 | Макарова Надежда Григорьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:14 | 2025-05-06 13:14 | Князев Денис Викторович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:14 | 2025-05-06 13:14 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:14 | 2025-05-06 13:14 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:14 | 2025-05-06 13:14 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:14 | 2025-05-06 13:14 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 0 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-06 13:14
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | 2025-04-11 13:13 | 2025-04-18 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-06 13:14
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-28 13:14 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-28 13:14 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-28 13:14 | Левина Елизавета Сергеевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-28 13:14 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-28 13:14 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе 1С | 112 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-28 13:14 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Написать инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С | 24 | 2025-05-28 13:14 | 2025-06-02 13:14 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 0 | 2025-06-02 13:14 | 2025-06-02 13:14
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 120 | 2025-04-16 13:13 | 2025-05-13 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 80 | 2025-05-13 13:13 | 2025-05-27 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 80 | 2025-05-27 13:13 | 2025-06-10 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 0 | 2025-06-10 13:13 | 2025-06-10 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | 2025-05-06 13:13 | 2025-05-22 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 80 | 2025-05-22 13:13 | 2025-06-05 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | 2025-06-05 13:13 | 2025-06-05 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Макеев Андрей Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Князев Денис Викторович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Ищенко Алексей Анатольевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 40 | 2025-05-06 13:13 | 2025-05-15 13:13 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 40 | 2025-05-06 13:13 | 2025-05-15 13:13 | Макеев Андрей Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | 2025-05-15 13:13 | 2025-05-21 13:13 | Ищенко Алексей Анатольевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | 2025-05-15 13:13 | 2025-05-21 13:13 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | 2025-05-15 13:13 | 2025-05-21 13:13 | Макеев Андрей Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | 2025-05-21 13:13 | 2025-05-21 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-20 13:13 | Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 8 | 2025-03-20 13:13 | 2025-03-21 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 80 | 2025-03-21 13:13 | 2025-04-04 13:13 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 40 | 2025-04-04 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 40 | 2025-04-11 13:13 | 2025-04-18 13:13 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 0 | 2025-04-18 13:13 | 2025-04-18 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | 2025-04-18 13:13 | 2025-04-25 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | 2025-04-18 13:13 | 2025-04-25 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 40 | 2025-04-25 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 | 2025-05-06 13:13 | 2025-05-06 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦ Проверить и актуализировать длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации | 720 | 2025-03-19 13:13 | 2025-07-31 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦ Проверить наличие и актуализировать технологические карты | 720 | 2025-03-19 13:13 | 2025-07-31 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Внести длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации 1С | 160 | 2025-07-31 13:13 | 2025-08-28 13:13 | Дроздова Екатерина Игоревна, Макарова Надежда Григорьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в 1С актуализированы | 0 | 2025-08-28 13:13 | 2025-08-28 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-03-19 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-03-19 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-03-19 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-03-19 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Левина Елизавета Сергеевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-03-19 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-03-19 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092 | 40 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-09 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Защита проекта¦Работы бухгалтера | 240 | 2025-03-18 13:32 | 2025-04-29 13:32 | Соловьева Екатерина Николаевна
Защита проекта¦ Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | 2025-08-28 13:13 | 2025-09-04 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Рассчитать план-факт бюджета | 8 | 2025-09-04 13:13 | 2025-09-05 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Рассчитать экономическое заключение | 8 | 2025-09-05 13:13 | 2025-09-08 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Проведение предзащиты | 8 | 2025-09-08 13:13 | 2025-09-09 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | 2025-09-09 13:13 | 2025-09-10 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Подготовить приказ | 8 | 2025-09-10 13:13 | 2025-09-11 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Проведение защиты проекта | 8 | 2025-09-11 13:13 | 2025-09-12 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦Окончание проекта | 0 | 2025-09-12 13:13 | 2025-09-12 13:13
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Цели определены | 8 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 10:00
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 18:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 10.96 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-18 13:57 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 0 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 4 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Донцова Анна Егоровна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 7.6917 | 2025-03-28 08:18 | 2025-03-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 7 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 17:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 11:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 8 | 2025-04-01 11:50 | 2025-04-02 11:50
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 7 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 0 | 2025-04-03 18:00 | 2025-04-03 18:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 3.8467 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 3.8467 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 3.8467 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 3.8467 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 3.8467 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 3.8467 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 3.8467 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 3.8467 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 3.8467 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 3.8467 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 3.8467 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 3.8467 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 3.8467 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 3.8467 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 3.8467 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 3.8467 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 3.8467 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 3.8467 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 3.8467 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 3.8467 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 3.8467 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 23 | 3.8467 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 24 | 3.8467 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 25 | 3.8467 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 26 | 3.8467 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 27 | 3.8467 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 28 | 3.8467 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 29 | 3.8467 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 30 | 3.8467 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 31 | 3.8467 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 32 | 3.8467 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 33 | 3.8467 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 34 | 3.8467 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 8 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-19 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 2 | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 3 | 8 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 4 | 8 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 5 | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 6 | 8 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 7 | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 8 | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-07 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 9 | 8 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-14 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 10 | 8 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-21 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 11 | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 12 | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 13 | 8 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-11 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 14 | 8 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 15 | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 16 | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 17 | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 18 | 8 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 19 | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 20 | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 21 | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 22 | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 23 | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 24 | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 25 | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 26 | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 27 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 8 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-19 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 8 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 8 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 8 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-07 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 8 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-14 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 8 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-21 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 14 | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 15 | 8 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-11 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 16 | 8 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 17 | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 18 | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 19 | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 20 | 8 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 21 | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 22 | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 23 | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 24 | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 25 | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 26 | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 27 | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 28 | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 29 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 4 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 4 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 4 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 4 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 4 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 4 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 4 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 4 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 4 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 4 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 4 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 4 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 4 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 4 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 4 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 4 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 4 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 4 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 4 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 4 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 4 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 4 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 4 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 4 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 4 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 4 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 4 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 4 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 4 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 4 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 4 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 4 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 4 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 4 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 4 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 4 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 4 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 4 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 4 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 4 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 4 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 4 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 4 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 4 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 4 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 4 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 4 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 4 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 4 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 4 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 4 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 4 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 4 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 4 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 4 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 4 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 4 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 4 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 4 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 4 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 4 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 4 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 4 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 4 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 4 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 4 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 4 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 4 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 4 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 4 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 4 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 4 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 4 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 4 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 4 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 4 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 4 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 4 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 4 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 4 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 4 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 4 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 4 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 4 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 4 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 4 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 4 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 4 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 4 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 4 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 4 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 4 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 4 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 4 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 4 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 4 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 4 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 4 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 4 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 4 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 4 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 4 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 4 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 4 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 4 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 4 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 4 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 4 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 4 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 4 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 4 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 4 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 4 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 4 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 4 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 4 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 4 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 4 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 4 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 4 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 4 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 4 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 4 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 4 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 4 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 4 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 4 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 4 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 4 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 8 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-06 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа | 40 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции | 40 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-20 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 71 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-16 18:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно.¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 16 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно.¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 11:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 40 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить сроки актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж. Определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 месяца и 6 месяцев | 16 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 | 2025-04-23 17:00 | 2025-04-23 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 40 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 40 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 40 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0 | 2025-04-24 17:00 | 2025-04-24 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 1 | 56 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 2 | 56 | 2025-05-27 09:00 | 2025-06-05 09:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 112 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 112 | 2025-04-25 08:00 | 2025-05-20 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 40 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 40 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 16 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 8 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 8 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Дроздова Екатерина Игоревна, Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 | 2025-05-20 17:00 | 2025-05-20 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 40 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Левина Елизавета Сергеевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Макарова Надежда Григорьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Емцева Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Князев Денис Викторович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Левина Елизавета Сергеевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Емцева Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Макарова Надежда Григорьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Князев Денис Викторович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 0 | 2025-05-23 17:00 | 2025-05-23 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0 | 2025-05-23 17:00 | 2025-05-23 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-05-26 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-05-26 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-05-26 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Левина Елизавета Сергеевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-05-26 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-05-26 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе 1С | 112 | 2025-05-26 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Написать инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С | 24 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-19 17:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 0 | 2025-06-19 17:00 | 2025-06-19 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 80 | 2025-05-26 08:00 | 2025-06-06 17:00 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 80 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 0 | 2025-06-24 17:00 | 2025-06-24 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | 2025-05-26 08:00 | 2025-06-06 17:00 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 80 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | 2025-06-24 17:00 | 2025-06-24 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Князев Денис Викторович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 40 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 40 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | 2025-06-05 17:00 | 2025-06-05 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 80 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 40 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 20 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 40 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 | 2025-05-23 17:00 | 2025-05-23 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации по базе спецификации 00-025806, 00-027330 | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 18:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны спецификации в расчете ПФ и ГП производства 1С | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С по счетчикам Гранд согласно внесенным шаблонам | 143 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-30 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Ресурсные спецификации по счетчикам Гранд актуализированны | 0 | 2025-06-30 18:00 | 2025-06-30 18:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦ Проверить и актуализировать длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации | 720 | 2025-04-04 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦ Проверить наличие и актуализировать технологические карты | 720 | 2025-04-03 18:00 | 2025-08-15 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Внести длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации 1С | 160 | 2025-08-18 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Дроздова Екатерина Игоревна, Макарова Надежда Григорьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в 1С актуализированы | 0 | 2025-09-12 17:00 | 2025-09-12 17:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Левина Елизавета Сергеевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-03-19 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092 | 40 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-09 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Защита проекта¦Работы бухгалтера | 240 | 2025-04-02 11:50 | 2025-05-20 11:50 | Соловьева Екатерина Николаевна
Защита проекта¦ Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Рассчитать план-факт бюджета | 8 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Рассчитать экономическое заключение | 8 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Проведение предзащиты | 8 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Подготовить приказ | 8 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Проведение защиты проекта | 8 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦Окончание проекта | 0 | 2025-09-29 17:00 | 2025-09-29 17:00
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Цели определены | 8 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 10:00
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 18:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 10.96 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-18 13:57 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 0 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 4 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | Сапелкина Мария Александровна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 7 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 7.6917 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 08:41 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 8 | 2025-03-14 08:41 | 2025-03-17 08:41
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | 2025-03-17 08:41 | 2025-03-17 13:32 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 8 | 2025-03-17 13:32 | 2025-03-18 13:32
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 7.6917 | 2025-03-18 13:32 | 2025-03-19 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 0 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-19 13:13
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 3.8467 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 3.8467 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 3.8467 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 3.8467 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 3.8467 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 3.8467 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 3.8467 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 3.8467 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 3.8467 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 3.8467 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 3.8467 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 3.8467 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 3.8467 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 3.8467 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 3.8467 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 3.8467 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 3.8467 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 3.8467 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 3.8467 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 3.8467 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 3.8467 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 23 | 3.8467 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 24 | 3.8467 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 25 | 3.8467 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 26 | 3.8467 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 27 | 3.8467 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 28 | 3.8467 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 29 | 3.8467 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 30 | 3.8467 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 31 | 3.8467 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 32 | 3.8467 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 33 | 3.8467 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 34 | 3.8467 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 2 | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 3 | 8 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-19 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 4 | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 5 | 8 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 6 | 8 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 7 | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 8 | 8 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 9 | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 10 | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-07 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 11 | 8 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-14 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 12 | 8 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-21 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 13 | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 14 | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 15 | 8 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-11 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 16 | 8 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 17 | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 18 | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 19 | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 20 | 8 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 21 | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 22 | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 23 | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 24 | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 25 | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 26 | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 27 | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 28 | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 29 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 8 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-19 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 8 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 8 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 8 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-07 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 8 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-14 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 8 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-21 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 14 | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 15 | 8 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-11 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 16 | 8 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 17 | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 18 | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 19 | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 20 | 8 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 21 | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 22 | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 23 | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 24 | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 25 | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 26 | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 27 | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 28 | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 29 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 4 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 4 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 4 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 4 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 4 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 4 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 4 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 4 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 4 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 4 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 4 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 4 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 4 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 4 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 4 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 4 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 4 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 4 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 4 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 4 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 4 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 4 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 4 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 4 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 4 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 4 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 4 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 4 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 4 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 4 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 4 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 4 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 4 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 4 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 4 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 4 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 4 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 4 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 4 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 4 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 4 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 4 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 4 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 4 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 4 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 4 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 4 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 4 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 4 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 4 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 4 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 4 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 4 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 4 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 4 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 4 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 4 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 4 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 4 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 4 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 4 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 4 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 4 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 4 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 4 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 4 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 4 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 4 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 4 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 4 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 4 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 4 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 4 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 4 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 4 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 4 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 4 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 4 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 4 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 4 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 4 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 4 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 4 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 4 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 4 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 4 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 4 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 4 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 4 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 4 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 4 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 4 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 4 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 4 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 4 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 4 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 4 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 4 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 4 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 4 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 4 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 4 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 4 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 4 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 4 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 4 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 4 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 4 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 4 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 4 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 4 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 4 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 4 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 4 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 4 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 4 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 4 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 4 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 4 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 4 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 4 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 4 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 4 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 4 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 4 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 4 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 4 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 4 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 4 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 8 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-06 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа | 40 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-26 13:13 | Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции | 40 | 2025-03-26 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно. | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 40 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-16 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить сроки актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж. Определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 месяца и 6 месяцев | 16 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 | 2025-04-11 13:13 | 2025-04-11 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 40 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-26 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 40 | 2025-03-26 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-09 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 1 | 56 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 2 | 56 | 2025-05-27 09:00 | 2025-06-05 09:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 112 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 112 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-29 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 40 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-09 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 16 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-04 13:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 8 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-10 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 8 | 2025-04-09 13:13 | 2025-04-10 13:13 | Дроздова Екатерина Игоревна, Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:00
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 40 | 2025-03-26 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Пелих Даниил Юрьевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Левина Елизавета Сергеевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Макарова Надежда Григорьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Емцева Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Князев Денис Викторович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-04-02 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Левина Елизавета Сергеевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:14 | 2025-05-06 13:14 | Емцева Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:14 | 2025-05-06 13:14 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:14 | 2025-05-06 13:14 | Макарова Надежда Григорьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:14 | 2025-05-06 13:14 | Князев Денис Викторович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:14 | 2025-05-06 13:14 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:14 | 2025-05-06 13:14 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:14 | 2025-05-06 13:14 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 120 | 2025-04-11 13:14 | 2025-05-06 13:14 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 0 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-06 13:14
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | 2025-04-11 13:13 | 2025-04-18 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-06 13:14
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-28 13:14 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-28 13:14 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-28 13:14 | Левина Елизавета Сергеевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-28 13:14 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-28 13:14 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе 1С | 112 | 2025-05-06 13:14 | 2025-05-28 13:14 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Написать инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С | 24 | 2025-05-28 13:14 | 2025-06-02 13:14 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 0 | 2025-06-02 13:14 | 2025-06-02 13:14
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 120 | 2025-04-16 13:13 | 2025-05-13 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 80 | 2025-05-13 13:13 | 2025-05-27 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 80 | 2025-05-27 13:13 | 2025-06-10 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 0 | 2025-06-10 13:13 | 2025-06-10 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | 2025-05-06 13:13 | 2025-05-22 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 80 | 2025-05-22 13:13 | 2025-06-05 13:13 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | 2025-06-05 13:13 | 2025-06-05 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Макеев Андрей Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Князев Денис Викторович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Ищенко Алексей Анатольевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-04-11 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 40 | 2025-05-06 13:13 | 2025-05-15 13:13 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 40 | 2025-05-06 13:13 | 2025-05-15 13:13 | Макеев Андрей Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | 2025-05-15 13:13 | 2025-05-21 13:13 | Ищенко Алексей Анатольевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | 2025-05-15 13:13 | 2025-05-21 13:13 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | 2025-05-15 13:13 | 2025-05-21 13:13 | Макеев Андрей Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | 2025-05-21 13:13 | 2025-05-21 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | 2025-03-19 13:13 | 2025-03-20 13:13 | Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 8 | 2025-03-20 13:13 | 2025-03-21 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 80 | 2025-03-21 13:13 | 2025-04-04 13:13 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 40 | 2025-04-04 13:13 | 2025-04-11 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 40 | 2025-04-11 13:13 | 2025-04-18 13:13 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 0 | 2025-04-18 13:13 | 2025-04-18 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | 2025-04-18 13:13 | 2025-04-25 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | 2025-04-18 13:13 | 2025-04-25 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 40 | 2025-04-25 13:13 | 2025-05-06 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 | 2025-05-06 13:13 | 2025-05-06 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦ Проверить и актуализировать длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации | 720 | 2025-03-19 13:13 | 2025-07-31 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦ Проверить наличие и актуализировать технологические карты | 720 | 2025-03-19 13:13 | 2025-07-31 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Внести длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации 1С | 160 | 2025-07-31 13:13 | 2025-08-28 13:13 | Дроздова Екатерина Игоревна, Макарова Надежда Григорьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в 1С актуализированы | 0 | 2025-08-28 13:13 | 2025-08-28 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-03-19 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-03-19 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-03-19 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-03-19 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Левина Елизавета Сергеевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-03-19 13:13 | 2025-04-02 13:13 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | 2025-03-19 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092 | 40 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-09 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Положение об отделе¦Разработать положение об отделе | 560 | 2025-03-19 13:13 | 2025-07-03 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Положение об отделе¦Начало работы отдела в тестовом режиме | 168 | 2025-07-03 13:13 | 2025-08-01 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Положение об отделе¦Анализ замечаний в работе, корректировка¦Провести анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | 2025-07-03 13:13 | 2025-08-01 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Положение об отделе¦Анализ замечаний в работе, корректировка¦Провести анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | 2025-07-03 13:13 | 2025-08-01 13:13 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Положение об отделе¦Анализ замечаний в работе, корректировка¦Провести анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | 2025-07-03 13:13 | 2025-08-01 13:13 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Положение об отделе¦Анализ замечаний в работе, корректировка¦Провести анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | 2025-07-03 13:13 | 2025-08-01 13:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Положение об отделе¦Анализ замечаний в работе, корректировка¦Провести анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | 2025-07-03 13:13 | 2025-08-01 13:13 | Левина Елизавета Сергеевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Положение об отделе¦Окончательное утверждение положения об отделе | 32 | 2025-08-01 13:13 | 2025-08-07 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Положение об отделе¦Положение написано, согласовано утрверждено | 8 | 2025-08-07 13:13 | 2025-08-08 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Разработать должностные инструкции сотрудников на основе анализа пунктов 2.1.1-2.1.6 и 2.1.7.1 | 32 | 2025-07-03 13:13 | 2025-07-09 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Разработать сопутствующую документацию | 32 | 2025-07-03 13:13 | 2025-07-09 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Должностные инструкции разработаны и утверждены | 0 | 2025-07-09 13:13 | 2025-07-09 13:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Написать СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции | 160 | 2025-07-03 13:13 | 2025-07-31 13:13 | Дроздова Екатерина Игоревна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Разработать схемы взаимодействия со смежными подразделениями (блок-схема) | 80 | 2025-07-31 13:13 | 2025-08-14 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Актуализировать СТО смежных подразделений, внесение корректировок в бизнес-процессы (склад, закупки, продажи) | 80 | 2025-08-14 13:13 | 2025-08-28 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Согласовать пункт 2.1.7.5 и 2.1.7.5 | 80 | 2025-08-14 13:13 | 2025-08-28 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Согласовать СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции | 40 | 2025-08-28 13:13 | 2025-09-04 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции согласовано | 0 | 2025-09-04 13:13 | 2025-09-04 13:13
Защита проекта¦Работы бухгалтера | 240 | 2025-03-18 13:32 | 2025-04-29 13:32 | Соловьева Екатерина Николаевна
Защита проекта¦ Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | 2025-08-28 13:13 | 2025-09-04 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Рассчитать план-факт бюджета | 8 | 2025-09-04 13:13 | 2025-09-05 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Рассчитать экономическое заключение | 8 | 2025-09-05 13:13 | 2025-09-08 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Проведение предзащиты | 8 | 2025-09-08 13:13 | 2025-09-09 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | 2025-09-09 13:13 | 2025-09-10 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Подготовить приказ | 8 | 2025-09-10 13:13 | 2025-09-11 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Проведение защиты проекта | 8 | 2025-09-11 13:13 | 2025-09-12 13:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦Окончание проекта | 0 | 2025-09-12 13:13 | 2025-09-12 13:13
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Цели определены | 8 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 10:00
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 18:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 10.96 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-18 13:57 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 8 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-19 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 6 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 6 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 4 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 12:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 4 | 2025-02-25 13:00 | 2025-02-25 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 12:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 0 | 2025-02-26 12:00 | 2025-02-26 12:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | 2025-02-26 13:00 | 2025-02-26 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 0 | 2025-02-26 17:00 | 2025-02-26 17:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 32 | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-04 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | 2025-03-04 17:00 | 2025-03-04 17:00
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 7.6917 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 16:41 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 8 | 2025-03-05 16:41 | 2025-03-06 16:41
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | 2025-03-06 16:41 | 2025-03-07 11:32 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 8 | 2025-03-07 11:32 | 2025-03-10 11:32
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 7.6917 | 2025-03-10 11:32 | 2025-03-11 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирования проекта¦ Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 0 | 2025-03-11 11:13 | 2025-03-11 11:13
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 3.8467 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 3.8467 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 3.8467 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 3.8467 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 3.8467 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 3.8467 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 3.8467 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 3.8467 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 3.8467 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 3.8467 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 3.8467 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 3.8467 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 3.8467 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 3.8467 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 3.8467 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 3.8467 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 3.8467 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 3.8467 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 3.8467 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 3.8467 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 3.8467 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 23 | 3.8467 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 24 | 3.8467 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 25 | 3.8467 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 26 | 3.8467 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 27 | 3.8467 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 28 | 3.8467 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 29 | 3.8467 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 30 | 3.8467 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 31 | 3.8467 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 32 | 3.8467 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 33 | 3.8467 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 34 | 3.8467 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 13:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 8 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 2 | 8 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-12 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 3 | 8 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-19 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 4 | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 5 | 8 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 6 | 8 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 7 | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 8 | 8 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 9 | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 10 | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-07 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 11 | 8 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-14 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 12 | 8 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-21 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 13 | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 14 | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 15 | 8 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-11 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 16 | 8 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 17 | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 18 | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 19 | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 20 | 8 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 21 | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 22 | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 23 | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 24 | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 25 | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 26 | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 27 | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 28 | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 29 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 8 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-12 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 8 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-19 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 8 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 8 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 8 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-07 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 8 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-14 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 8 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-21 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 14 | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 15 | 8 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-11 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 16 | 8 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 17 | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 18 | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 19 | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 20 | 8 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 21 | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 22 | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 23 | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 24 | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 25 | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 26 | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 27 | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 28 | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 29 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 8 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-06 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 8 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-07 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 8 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-10 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 8 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-12 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 8 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-13 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 8 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 8 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-19 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 8 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 8 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-21 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 8 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 8 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 8 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 8 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-27 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 8 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 8 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-31 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 8 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 8 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 8 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 8 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-08 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 8 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 8 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 28 | 8 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-11 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 8 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-14 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 8 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 8 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 32 | 8 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 33 | 8 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 34 | 8 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-21 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 35 | 8 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-22 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 8 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 8 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 8 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 39 | 8 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-28 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 40 | 8 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-29 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 41 | 8 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 42 | 8 | 2025-04-30 09:00 | 2025-05-05 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 8 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-06 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-07 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 8 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-12 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 8 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-13 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 8 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-14 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 48 | 8 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-15 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 49 | 8 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 8 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-19 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 8 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 8 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-21 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 8 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-22 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 8 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 55 | 8 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 56 | 8 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 8 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 8 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 8 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 62 | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 63 | 8 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 8 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 8 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 8 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-10 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 8 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-11 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 8 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 69 | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 70 | 8 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 8 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-19 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 8 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 8 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 74 | 8 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 75 | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 76 | 8 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 77 | 8 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 8 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 8 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 83 | 8 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-07 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 84 | 8 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-08 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-10 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 8 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 8 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 8 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-15 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 90 | 8 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 91 | 8 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 8 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-21 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 8 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 8 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 97 | 8 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 98 | 8 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-28 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 8 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 104 | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-05 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 105 | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 8 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-11 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 8 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-14 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 8 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 8 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 8 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 8 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 118 | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 119 | 8 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 8 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-28 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 125 | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 126 | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 8 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 8 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 132 | 8 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 133 | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-16 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 8 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-19 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 8 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-22 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 8 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-06 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства массовой и серийной продукции¦Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа | 120 | 2025-03-11 11:13 | 2025-04-01 11:13 | Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства массовой и серийной продукции¦Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции | 80 | 2025-04-01 11:13 | 2025-04-15 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно. | 120 | 2025-04-15 11:13 | 2025-05-12 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 80 | 2025-05-12 11:13 | 2025-05-26 11:13 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства массовой и серийной продукции¦Определение сроков актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж, сроков предоставления информации о предоставления плана продаж на месяц, 6 месяцев | 80 | 2025-05-12 11:13 | 2025-05-26 11:13 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 200 | 2025-03-11 11:13 | 2025-04-15 11:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 200 | 2025-03-11 11:13 | 2025-04-15 11:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 200 | 2025-03-11 11:13 | 2025-04-15 11:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства массовой и серийной продукции¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 1 | 56 | 2025-05-26 11:13 | 2025-06-04 11:13 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства массовой и серийной продукции¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 2 | 56 | 2025-06-04 11:13 | 2025-06-17 11:13 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства массовой и серийной продукции¦Еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 112 | 2025-06-17 14:13 | 2025-07-07 14:13 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства массовой и серийной продукции¦Анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 200 | 2025-04-01 11:13 | 2025-05-12 11:13 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства массовой и серийной продукции¦Разработка инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 80 | 2025-04-15 11:13 | 2025-04-29 11:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства массовой и серийной продукции¦Разработка инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 80 | 2025-04-15 11:13 | 2025-04-29 11:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства массовой и серийной продукции¦Разработка инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 80 | 2025-04-15 11:13 | 2025-04-29 11:13 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства массовой и серийной продукции¦Оформление инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 40 | 2025-04-29 11:13 | 2025-05-12 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства массовой и серийной продукции¦Написание инструкции по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 8 | 2025-06-17 11:13 | 2025-06-18 11:13 | Дроздова Екатерина Игоревна, Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства массовой и серийной продукции¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 | 2025-06-18 11:13 | 2025-06-18 11:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 120 | 2025-04-01 11:13 | 2025-04-22 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | 2025-04-22 11:13 | 2025-05-19 11:13 | Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | 2025-04-22 11:13 | 2025-05-19 11:13 | Пелих Даниил Юрьевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | 2025-04-22 11:13 | 2025-05-19 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | 2025-04-22 11:13 | 2025-05-19 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | 2025-04-22 11:13 | 2025-05-19 11:13 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | 2025-04-22 11:13 | 2025-05-19 11:13 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | 2025-04-22 11:13 | 2025-05-19 11:13 | Макарова Надежда Григорьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | 2025-04-22 11:13 | 2025-05-19 11:13 | Емцева Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | 2025-04-22 11:13 | 2025-05-19 11:13 | Князев Денис Викторович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | 2025-04-22 11:13 | 2025-05-19 11:13 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | 2025-04-22 11:13 | 2025-05-19 11:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 120 | 2025-05-19 11:13 | 2025-06-09 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 120 | 2025-05-19 11:13 | 2025-06-09 11:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 120 | 2025-05-19 11:13 | 2025-06-09 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 120 | 2025-05-19 14:14 | 2025-06-09 14:14 | Емцева Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 120 | 2025-05-19 14:14 | 2025-06-09 14:14 | Раскатов Леонид Владимирович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 120 | 2025-05-19 14:14 | 2025-06-09 14:14 | Макарова Надежда Григорьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 120 | 2025-05-19 14:14 | 2025-06-09 14:14 | Князев Денис Викторович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 120 | 2025-05-19 14:14 | 2025-06-09 14:14 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 120 | 2025-05-19 14:14 | 2025-06-09 14:14 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 120 | 2025-05-19 11:13 | 2025-06-09 11:13 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 120 | 2025-05-19 11:13 | 2025-06-09 11:13 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 8 | 2025-06-09 14:14 | 2025-06-10 14:14
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 240 | 2025-04-22 11:13 | 2025-06-09 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-06-09 14:14 | 2025-07-01 14:14 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-06-09 14:14 | 2025-07-01 14:14 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-06-09 14:14 | 2025-07-01 14:14 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-06-09 14:14 | 2025-07-01 14:14 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | 2025-06-09 14:14 | 2025-07-01 14:14 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Анализ процесса движения полуфабрикатов в системе 1С | 112 | 2025-06-09 14:14 | 2025-07-01 14:14 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Написание инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С | 24 | 2025-07-01 14:14 | 2025-07-04 14:14 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 0 | 2025-07-04 14:14 | 2025-07-04 14:14
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 120 | 2025-05-26 11:13 | 2025-06-18 11:13 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определение места хранения на складе ГП | 80 | 2025-06-18 11:13 | 2025-07-02 11:13 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменение схемы хранения на складе ГП | 80 | 2025-07-02 11:13 | 2025-07-16 11:13 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 0 | 2025-07-16 11:13 | 2025-07-16 11:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 120 | 2025-05-19 11:13 | 2025-06-09 11:13 | Донцова Анна Егоровна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Определение места хранения на складе полуфабрикатов | 80 | 2025-06-09 11:13 | 2025-06-25 11:13 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменение схемы хранения на складе комплектующих | 80 | 2025-06-25 11:13 | 2025-07-09 11:13 | Головинов Константин Эдуардович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | 2025-07-09 11:13 | 2025-07-09 11:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-05-19 11:13 | 2025-06-09 11:13 | Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-05-19 11:13 | 2025-06-09 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-05-19 11:13 | 2025-06-09 11:13 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-05-19 11:13 | 2025-06-09 11:13 | Макеев Андрей Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-05-19 11:13 | 2025-06-09 11:13 | Князев Денис Викторович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-05-19 11:13 | 2025-06-09 11:13 | Ищенко Алексей Анатольевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-05-19 11:13 | 2025-06-09 11:13 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 80 | 2025-06-09 11:13 | 2025-06-25 11:13 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 80 | 2025-06-09 11:13 | 2025-06-25 11:13 | Макеев Андрей Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 112 | 2025-06-25 11:13 | 2025-07-15 11:13 | Ищенко Алексей Анатольевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 112 | 2025-06-25 11:13 | 2025-07-15 11:13 | Безрядин Роман Олегович
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 112 | 2025-06-25 11:13 | 2025-07-15 11:13 | Макеев Андрей Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | 2025-07-15 11:13 | 2025-07-15 11:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработка единой формы ежедневного сменного задания | 8 | 2025-03-11 11:13 | 2025-03-12 11:13 | Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформление служебной записки для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 8 | 2025-03-12 11:13 | 2025-03-13 11:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменение формы ежедневного сменного задания в 1С | 80 | 2025-03-13 11:13 | 2025-03-27 11:13 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 40 | 2025-03-27 11:13 | 2025-04-03 11:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 40 | 2025-04-03 11:13 | 2025-04-10 11:13 | Крапковская Наталья Валерьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 0 | 2025-04-10 11:13 | 2025-04-10 11:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Формирование служебной записки на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | 2025-04-10 11:13 | 2025-04-17 11:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Формирование служебной записки на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | 2025-04-10 11:13 | 2025-04-17 11:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласование изменений в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 40 | 2025-04-17 11:13 | 2025-04-24 11:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 | 2025-04-24 11:13 | 2025-04-24 11:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦ Проверка и актуализация длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации | 720 | 2025-03-11 11:13 | 2025-07-23 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦ Проверка наличия и актуализация технологических карт | 720 | 2025-03-11 11:13 | 2025-07-23 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Внесение длительности выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации 1С | 160 | 2025-07-23 11:13 | 2025-08-20 11:13 | Дроздова Екатерина Игоревна, Макарова Надежда Григорьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в 1С актуализированы | 0 | 2025-08-20 11:13 | 2025-08-20 11:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков | 296 | 2025-03-11 11:13 | 2025-05-05 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков | 296 | 2025-03-11 11:13 | 2025-05-05 11:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков | 296 | 2025-03-11 11:13 | 2025-05-05 11:13 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков | 296 | 2025-03-11 11:13 | 2025-05-05 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков | 296 | 2025-03-11 11:13 | 2025-05-05 11:13 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежемесячного отчета о работе производственных участков | 328 | 2025-05-05 11:13 | 2025-07-07 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092 | 112 | 2025-07-07 11:13 | 2025-07-25 11:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Положение об отделе¦Разработка положения об отделе | 560 | 2025-03-11 11:13 | 2025-06-25 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Положение об отделе¦Начало работы отдела в тестовом режиме | 168 | 2025-06-25 11:13 | 2025-07-24 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Положение об отделе¦Анализ замечаний в работе, корректировка¦Анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | 2025-06-25 11:13 | 2025-07-24 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Положение об отделе¦Анализ замечаний в работе, корректировка¦Анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | 2025-06-25 11:13 | 2025-07-24 11:13 | Полякова Кристина Валентиновна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Положение об отделе¦Анализ замечаний в работе, корректировка¦Анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | 2025-06-25 11:13 | 2025-07-24 11:13 | Дроздова Екатерина Игоревна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Положение об отделе¦Анализ замечаний в работе, корректировка¦Анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | 2025-06-25 11:13 | 2025-07-24 11:13 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Положение об отделе¦Анализ замечаний в работе, корректировка¦Анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | 2025-06-25 11:13 | 2025-07-24 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Положение об отделе¦Окончательное утверждение положения об отделе | 32 | 2025-07-24 11:13 | 2025-07-30 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Положение об отделе¦Положение написано, согласовано утрверждено | 8 | 2025-07-30 11:13 | 2025-07-31 11:13
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Разработка должностных инструкций сотрудников на основе анализа пунктов 2.1.1-2.1.6 и 2.1.7.1 | 480 | 2025-06-25 11:13 | 2025-09-17 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Разработка сопутствующей документации | 480 | 2025-06-25 11:13 | 2025-09-17 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Написание СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции | 160 | 2025-06-25 11:13 | 2025-07-23 11:13 | Дроздова Екатерина Игоревна, Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Разработка схемы взаимодействия со смежными подразделениями (блок-схема) | 80 | 2025-07-23 11:13 | 2025-08-06 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Актуализация СТО смежных подразделений, внесение корректировок в бизнес-процессы (склад, закупки, продажи) | 80 | 2025-08-06 11:13 | 2025-08-20 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Согласование пункта 2.1.7.5 и 2.1.7.5 | 80 | 2025-08-06 11:13 | 2025-08-20 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦Согласование СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции | 40 | 2025-08-20 11:13 | 2025-08-27 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ¦Мероприятия СПП¦Организация службы подготовки производства¦СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции согласовано | 0 | 2025-08-27 11:13 | 2025-08-27 11:13
Защита проекта¦Работы бухгалтера | 240 | 2025-03-10 11:32 | 2025-04-21 11:32 | Соловьева Екатерина Николаевна
Защита проекта¦ Подготовка презентации результатов проекта | 40 | 2025-08-20 11:13 | 2025-08-27 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Рассчитать план-факт бюджета | 8 | 2025-08-27 11:13 | 2025-08-28 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Рассчитать экономическое заключение | 8 | 2025-08-28 11:13 | 2025-08-29 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Проведение предзащиты | 8 | 2025-08-29 11:13 | 2025-09-01 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Корректировка презентации с учётом замечание | 8 | 2025-09-01 11:13 | 2025-09-02 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Подготовка приказа | 8 | 2025-09-02 11:13 | 2025-09-03 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦ Проведение защиты проекта | 8 | 2025-09-03 11:13 | 2025-09-04 11:13 | Кербенёва Ольга Владимировна
Защита проекта¦Окончание проекта | 0 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:00