## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Планирование проекта¦Формирование плана проекта | 4 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-11 17:00 | Кобылин Александр Павлович | Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS.
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Планирование проекта¦Организация установочного совещания (определение сроков производства ДД) | 8 | 2024-09-04 11:00 | 2024-09-12 10:24 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Планирование проекта¦Согласование сроков ОПЭ | 1 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-12 10:36 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Планирование проекта¦Согласование с заказчиком сроков поставки ДД и соответствие допоборудования эталоны 3шт, коллекторы 3шт. | 5 | 2024-09-10 10:00 | 2024-09-12 14:36 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Планирование проекта¦Опросный лист согласован | 0.5 | 2024-09-10 15:00 | 2024-09-12 11:39 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Планирование проекта¦Совещание по защите проекта | 0.25 | 2024-09-12 11:39 | 2024-09-12 11:54 | Кобылин Александр Павлович, Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Планирование проекта¦Приказ утвержден | 0 | 2024-09-12 11:54 | 2024-09-12 11:54
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 17 | 0.5 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 18 | 0.5 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 19 | 0.5 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 20 | 0.5 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 21 | 0.5 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 22 | 0.5 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 23 | 0.5 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 24 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 25 | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 26 | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 27 | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 28 | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 29 | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 30 | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 31 | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 1 | 0.5 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 2 | 0.5 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 3 | 0.5 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 4 | 0.5 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 5 | 0.5 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 6 | 0.5 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 7 | 0.5 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 8 | 0.5 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 9 | 0.5 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 10 | 0.5 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 11 | 0.5 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 12 | 0.5 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 13 | 0.5 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 14 | 0.5 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 15 | 0.5 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 16 | 0.5 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 17 | 0.5 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 18 | 0.5 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 19 | 0.5 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 20 | 0.5 | 2025-01-08 09:00 | 2025-01-08 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 21 | 0.5 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 22 | 0.5 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 23 | 0.5 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 24 | 0.5 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 25 | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 26 | 0.5 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 27 | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 28 | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 29 | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 30 | 0.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 31 | 0.5 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-01-03 09:00 | 2025-01-03 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 1 | 0.5 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 2 | 0.5 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 3 | 0.5 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 4 | 0.5 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 5 | 0.5 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 6 | 0.5 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 7 | 0.5 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 8 | 0.5 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 9 | 0.5 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 10 | 0.5 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 11 | 0.5 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 12 | 0.5 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 13 | 0.5 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 14 | 0.5 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 15 | 0.5 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 16 | 0.5 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 17 | 0.5 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 18 | 0.5 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 19 | 0.5 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 20 | 0.5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 21 | 0.5 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 22 | 0.5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 23 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 24 | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 25 | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 26 | 0.5 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 27 | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 28 | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 29 | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 30 | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 31 | 0.5 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Подготовить отчет к ДПИ¦Подготовить отчет к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Подготовить отчет к ДПИ¦Подготовить отчет к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Подготовить отчет к ДПИ¦Подготовить отчет к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Подготовить отчет к ДПИ¦Подготовить отчет к ДПИ 4 | 0.5 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Подготовить отчет к ДПИ¦Подготовить отчет к ДПИ 5 | 0.5 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Подготовить отчет к ДПИ¦Подготовить отчет к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Подготовить отчет к ДПИ¦Подготовить отчет к ДПИ 7 | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Руководство проектом¦Подготовить отчет к ДПИ¦Подготовить отчет к ДПИ 8 | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Бухгалтерское сопрвождение¦Бухгалтерское сопрвождение 1 | 6 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Бухгалтерское сопрвождение¦Бухгалтерское сопрвождение 2 | 6 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Бухгалтерское сопрвождение¦Бухгалтерское сопрвождение 3 | 6 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Подготовительный этап¦Начало этапа | 0 | 2024-09-12 11:54 | 2024-09-12 11:54
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Провести переговоры с заказчиком. 1 | 8 | 2024-09-16 15:15 | 2024-09-17 15:15 | Абрамов Владислав Васильевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Провести переговоры с заказчиком. 2 | 8 | 2024-09-17 16:15 | 2024-09-18 16:15 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Провести переговоры с заказчиком. 3 | 8 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-19 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Подать заявку через Технопарк. Прикрепить документацию. | 1 | 2024-09-17 15:15 | 2024-09-17 16:15 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Получить заключение о рассмотрении заявки. Предоставить дополнительную документацию. | 0.5 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 09:30 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Согласование УПД о проведении ОПЭ (Газпромнефть-Ямал) | 4 | 2024-09-30 09:30 | 2024-09-30 14:30 | Абрамов Владислав Васильевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Соглашение утверждено | 8 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-28 09:00
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Консультация ГК по изделию и метролога¦Консультация ГК по изделию 1 | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Донченко Руслан Владимирович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Консультация ГК по изделию и метролога¦Консультация ГК по изделию 2 | 0.5 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 09:30 | Донченко Руслан Владимирович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Консультация ГК по изделию и метролога¦Консультация ГК по изделию 3 | 0.5 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 09:30 | Донченко Руслан Владимирович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Консультация ГК по изделию и метролога¦Консультация ГК по изделию 4 | 0.5 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:30 | Донченко Руслан Владимирович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Консультация ГК по изделию и метролога¦Консультация ГК по изделию 5 | 0.5 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 09:30 | Донченко Руслан Владимирович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Консультация ГК по изделию и метролога¦Консультация метролога | 0.5 | 2024-08-30 15:00 | 2024-09-23 09:31 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Консультация ГК по изделию и метролога¦Консультация метролога | 0.5 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-23 09:32 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Консультация ГК по изделию и метролога¦Консультация метролога | 4 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Консультация ГК по изделию и метролога¦Консультация метролога | 0.5 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 09:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Консультация ГК по изделию и метролога¦Консультация метролога | 0.5 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Разработать предварительный вариант ПИ | 4 | 2024-08-30 16:00 | 2024-09-02 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Провести внутреннее согласование ПИ | 1.6 | 2024-09-02 16:00 | 2024-09-03 08:36 | Гамаюнов Александр Сергеевич, Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Подготовить ПИ по образцу Газпромнефть - Ямал | 2 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Организация ВКС с представителями ООО "Газпромнефть-Ямал". | 0.5 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-23 09:32 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Согласовать ПИ с заказчиком | 2 | 2024-09-19 11:00 | 2024-09-19 14:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Внести изменения и подготовить окончательный вариант | 2 | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-20 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦ПИ согласована | 0.5 | 2024-09-20 14:00 | 2024-09-20 14:30 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Уточнение объекта испытаний | 2 | 2024-09-23 14:00 | 2024-09-23 16:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Корректировка программы испытаний под объект. | 2 | 2024-09-23 16:00 | 2024-09-24 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Внутреннее согласование откорректированной ПИ | 1 | 2024-09-24 11:00 | 2024-09-24 12:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Получение уточняющей информации у заказчика | 1 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 10:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Внесение изменений в ПИ. Повторное внутреннее согласование | 2 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изменение в ПИ внесены, ПИ согласована. | 0 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:00
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Согласование исполнения прибора¦Провести переговоры с заказчиком | 0.65 | 2024-09-24 16:20 | 2024-09-24 16:59 | Абрамов Владислав Васильевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Согласование исполнения прибора¦Сформировать маску прибора/заполнить опросный лист | 1 | 2024-09-24 16:59 | 2024-09-25 08:59 | Абрамов Владислав Васильевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Согласование исполнения прибора¦ОЛ заполнен заказчиком и получен | 0 | 2024-09-25 08:59 | 2024-09-25 08:59
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Согласование исполнения прибора¦Получить официальное подтверждение исполнения прибора от заказчика | 1 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 10:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Согласование исполнения прибора¦Переговоры проведены, исполнение прибора согласовано. | 0.5 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 09:30 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Прибор утверждён | 0 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 09:00
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Руководство разработки КД на коллекторы | 4 | 2024-10-22 11:00 | 2024-10-31 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Разработать КД на коллекторы | 14 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-31 17:00 | Петровский Пётр Михайлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Заказ коллекторов в производстве | 2 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 10:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Заказать прибор в производстве | 183 | 2024-08-27 09:00 | 2024-12-02 17:00 | Абрамов Владислав Васильевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Укомплектовать и запустить изготовление ДД Turbo Flow PS | 238 | 2024-10-23 09:00 | 2025-01-23 13:06 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Изготовить механические детали корпуса | 4 | 2024-10-23 11:00 | 2024-10-31 10:00 | Пошибайло Артем Александрович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Настройка ПО ДД | 40 | 2024-10-25 09:00 | 2024-11-05 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Коллектор изготовлен | 0 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:00
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Оформление заявки на закупку | 3 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-25 17:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Проконтролировать этапы закупки оборудования. | 3 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 12:00 | Донцова Анна Егоровна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Заказать кронштейны в производстве. | 1 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 10:00 | Пожидаева М.В
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Сопровождение закупки коллекторов. | 2 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 11:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Сопровождение закупки эталонов ДД | 3 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 12:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-Ex-ДА-080-А-ПО-К1-ТУ 4212-122-13282997-2014, в комплекте с кейсом (1 шт). | 0 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-Ex-ДИ-170-В-ПО-К1-ТУ 4212-122-13282997-2014, в комплекте с кейсом (2 шт). | 0 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦закупить комплектующие фитинги Hy-lok к коллектору. | 3 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 12:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Получить ТКП на комплектующие | 6 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 16:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Допоборудование закуплено | 0 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦ДД Turbo Flow PS - изготовлено | 374 | 2024-09-30 09:00 | 2024-12-02 17:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦ДД Turbo Flow PS ВР-20 (ДИ). - 2 шт. | 0 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦ДД Turbo Flow PS ВР-20 (ДА). - 1 шт. | 0 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Провести контроль изготовления и сборки оборудования | 4 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 14:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Сопровождение подготовки прибора к калибровке | 3 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-29 17:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Прибор готов к калибровке | 0 | 2024-12-24 11:51 | 2024-12-24 11:51
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Контроль калибровки ДД | 3 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 12:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Проверка ДД Turbo Flow PS | 0.5 | 2024-11-28 13:00 | 2024-11-28 13:30 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Подготовить ПИ сравнительных характеристик ДД | 2 | 2024-12-02 15:00 | 2024-12-02 17:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Согласовать ПИ с ГКИ. | 8 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-03 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Контроль изготовления коллекторных узлов | 9 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-06 10:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Проконтролировать поставку эталонных ДД. | 8 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-17 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Организовать перемещение и комплектность оборудования в лабораторию метрологии. | 8 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-18 09:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Провести тестирование ДД по сличению характеристик. Предоставить результат испытаний. | 17 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-19 10:00 | Буркин Руслан Евгеньевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Подготовить оборудование, принять участие в проведении тестов. | 10 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-19 11:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Подготовить пакет сопроводительных документов. | 2 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Организовать отправку оборудования до места проведения ОПЭ. | 2 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Оборудование отправлено. | 0 | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-25 09:00
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦Передать прибор на склад | 2 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦Контроль документации | 3 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 14:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦Сопровождение отгрузки прибора | 3 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 12:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦Организовать транспортное сопровождение | 4 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 16:00 | Пономарева Марина Николаевна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦Сопровождение доставки заказчику | 4 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 14:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦Прибор доставлен на промежуточный пункт (промежуточный пукнт) | 0.5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:30 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦Сопровождение доставки на объект добычи | 2 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 11:00 | Кобылин Александр Павлович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦Подтверждение получения оборудования на объекте ипытаний. | 1 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Прибор на объекте | 8 | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-24 09:00
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Заказать прибор в производстве после выявления неисправности на объекте | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Абрамов Владислав Васильевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Сопровождение проведения испытаний ПМИ по интеграции | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Сопровождение проведения испытаний ПМИ по интеграции | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Давыдов Артем Васильевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Контроль изготовления ДД | 8 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Изготовить механические детали корпуса | 80 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-18 09:00 | Пошибайло Артем Александрович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Настройка ПО ДД (Харт) | 31 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-21 18:00 | Гасанов Александр Иванович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Выявление неисправности по токовой петле | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦ДД Turbo Flow PS - изготовлено | 0 | 2025-03-21 18:00 | 2025-03-21 18:00
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Провести контроль изготовления и сборки оборудования | 8 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 17:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Сопровождение подготовки прибора к калибровке | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Прибор готов к калибровке | 0 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-14 15:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Контроль калибровки ДД | 4 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-15 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Поверка ДД Turbo Flow PS | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Организовать перемещение и комплектность оборудования в лабораторию метрологии. | 2 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Провести тестирование ДД по сличению характеристик. Предоставить результат испытаний. | 8 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-17 10:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Подготовить оборудование, принять участие в проведении тестов. | 4 | 2025-04-17 10:00 | 2025-04-17 15:00 | Быстров Иван Сергеевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Подготовить пакет сопроводительных документов. | 2 | 2025-04-17 15:00 | 2025-04-17 17:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Организовать отправку оборудования до места проведения ОПЭ. | 4 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 12:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦ДД готовы к отправке | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦ Передать прибор на склад | 2 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 12:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦ Контроль документации | 2 | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-21 12:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦ Сопровождение отгрузки прибора | 2 | 2025-04-22 10:00 | 2025-04-22 12:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦ Организовать транспортное сопровождение | 2 | 2025-04-23 10:00 | 2025-04-23 12:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦ Сопровождение доставки заказчику | 2 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 12:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦ Прибор доставлен на промежуточный пункт (промежуточный пукнт) | 2 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 12:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦ Сопровождение доставки на объект добычи | 2 | 2025-04-28 10:00 | 2025-04-28 12:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Доставка прибора¦ Подтверждение получения оборудования на объекте ипытаний. | 2 | 2025-04-29 10:00 | 2025-04-29 12:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦ДД доставлены на объект | 0 | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Входной контроль | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Отладка ошибок работы ДД при ПНР | 4 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 14:00 | Письменный Александр Анатольевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Заказ на перемещение платы для ДД № 411142 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Восстановление работоспособности ДД № 411142 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Заказать прибор № 411140 в производстве после выявления неисправности на объекте | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Абрамов Владислав Васильевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Тестирование ДИД с HART коммуникатором | 2 | 2025-06-04 15:00 | 2025-06-04 18:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Программирование ДД | 0.5 | 2025-06-04 16:30 | 2025-06-04 18:00 | Письменный Александр Анатольевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Контроль изготовления ДД | 1 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 18:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Настройка ПО ДД (Харт) | 31 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-19 17:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Выявление неисправности по токовой петле | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦ДД Turbo Flow PS - изготовлено | 0 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:00
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Провести контроль изготовления и сборки оборудования | 8 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-19 09:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Сопровождение подготовки прибора к калибровке | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Прибор готов к калибровке | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Контроль калибровки ДД | 4 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 14:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Поверка ДД Turbo Flow PS | 8 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-11 09:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Организовать перемещение и комплектность оборудования в лабораторию метрологии. | 2 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 11:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Провести тестирование ДД по сличению характеристик. Предоставить результат испытаний. | 8 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Подготовить оборудование, принять участие в проведении тестов. | 4 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 14:00 | Быстров Иван Сергеевич
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Подготовить пакет сопроводительных документов. | 2 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 11:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Организовать отправку оборудования до места проведения ОПЭ. | 4 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 14:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦ДД готовы к отправке | 0 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Работы ПНР | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Переговоры с заказчиком | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Получить контрольные данные | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Выявление ошибки | 1 | 2025-05-27 16:00 | 2025-05-27 18:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Монтаж прибора на объекте¦Устранение ошибки в платах ДД | 8 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 18:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Прибор доставлен на объёкт, ПНР проведено, контрольные данные получены | 0 | 2025-06-09 09:30 | 2025-06-09 09:30
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Начало этапа | 0.5 | 2025-05-12 09:30 | 2025-05-12 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Провести работы по тестированию ПО ДД Turbo Flow PS | 4 | 2025-01-30 09:00 | 2025-06-03 11:30 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Работы по тестированию ПО и корректирующие мероприятия проведены | 4 | 2025-06-03 11:30 | 2025-06-03 16:30 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Провести работы по тестированию ПО ДД Turbo Flow PS | 8 | 2025-06-03 16:30 | 2025-06-04 16:30 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Работы по тестированию ПО и корректирующие мероприятия проведены | 8 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Работы по тестированию ПО и корректирующие мероприятия проведены | 8 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-09 09:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Получить данные от заказчика. 1 | 1 | 2025-06-03 16:30 | 2025-06-04 09:30 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Отчётное совещание | 1.04 | 2025-06-04 09:30 | 2025-06-04 10:32 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Получить данные от заказчика. 2 | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Отчётное совещание | 1.04 | 2025-06-05 10:00 | 2025-06-05 11:02 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Получить данные от заказчика. 3 | 1 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Отчётное совещание | 1.04 | 2025-06-10 10:00 | 2025-06-10 11:02 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Получить данные от заказчика. 4 | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Отчётное совещание | 1.04 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 11:02 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Получить данные от заказчика. 5 | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Отчётное совещание | 1.04 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 11:02 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Получить данные от заказчика. 6 | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Отчётное совещание | 1.04 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 11:02 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Получить данные от заказчика. 7 | 1 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Отчётное совещание | 1.04 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 11:02 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Получить данные от заказчика. 8 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Отчётное совещание | 1.04 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 11:02 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Получить данные от заказчика. 9 | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Отчётное совещание | 1.04 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 11:02 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Получить данные от заказчика. 10 | 1.04 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:02 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Отчётное совещание | 1.04 | 2025-07-02 10:02 | 2025-07-02 11:04 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Получить данные от заказчика.11 | 1.04 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:02 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Отчётное совещание | 1.04 | 2025-07-04 10:02 | 2025-07-04 11:04 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Получить данные от заказчика. 12 | 1.04 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 10:02 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Отчётное совещание | 1.04 | 2025-07-08 10:02 | 2025-07-08 11:04 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Получить данные от заказчика. 13 | 1.04 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:02 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Отчётное совещание | 1.04 | 2025-07-10 10:02 | 2025-07-10 11:04 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Получить данные от заказчика. 14 | 1.04 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 10:02 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Отчётное совещание | 1.04 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:02 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Получить данные от заказчика. 15 | 1.04 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 10:02 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Отчётное совещание | 1.04 | 2025-07-23 10:02 | 2025-07-23 11:04 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Завершение этапа ОПЭ | 7 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 17:00
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Заключительный этап¦Начало этапа | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Заключительный этап¦Переговоры с заказчиком | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Заключительный этап¦Подготовка протокола испытаний | 3 | 2025-08-01 10:00 | 2025-08-01 14:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Заключительный этап¦Согласование протокола испытаний с заказчиком | 2 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-01 16:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Заключительный этап¦Получить подписаный экземпляр | 0.5 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-01 16:30 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Заключительный этап¦Получен отчёт об испытаниях | 0.5 | 2025-08-01 16:30 | 2025-08-01 17:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Заключительный этап¦Организовать отчётное совещание | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Заключительный этап¦Подготовить архивную документацию | 2 | 2025-08-04 08:30 | 2025-08-04 10:30 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Заключительный этап¦Отчет об испытаниях получен, архивная документация подготовлена | 0.5 | 2025-08-04 10:30 | 2025-08-04 11:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Окончание этапа | 0 | 2025-06-02 17:00 | 2025-06-02 17:00
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Завершение проекта.¦Подготовить материалы с результатами проекта | 0 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Завершение проекта.¦Провести совещание по защите проекта | 0 | 2025-09-04 16:00 | 2025-09-04 16:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Завершение проекта.¦Сдать материалы по проекту в архив | 0 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:00 | Реутов Виталий Валентинович
Проект «Опытно-промышленная эксплуатация датчиков давления Turbo Flow PS»¦Проект завершен | 7.04 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 16:02