## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Планирование роекта¦Выпустить распоряжение | 7 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 18:00 | Махлин К.Р. | Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года)
Планирование роекта¦Составить план проекта | 31 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-06 18:00 | Махлин К.Р.
Планирование роекта¦Предварительная защита плана проекта | 9 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Махлин К.Р.
Планирование роекта¦Составить бюджет проекта | 39 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-14 18:00 | Махлин К.Р.
Планирование роекта¦Получить заключение финансвой службы | 24 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 17:00 | Махлин К.Р.
Планирование роекта¦Окончательная защита проекта | 8 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Махлин К.Р.
Планирование роекта¦Приказ утвержден | 0 | 2025-04-16 17:00 | 2025-04-16 17:00 | Махлин К.Р.
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | 2025-04-16 17:00 | 2025-04-16 17:00
Провести переговоры с ЛПР в г. Ростов-на-Дону и ст. Вешенская по открытию СЦ¦Провести переговоры с ЛПР в ГРО г. Ростов-на-Дону | 40 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Махлин К.Р.
Провести переговоры с ЛПР в г. Ростов-на-Дону и ст. Вешенская по открытию СЦ¦Провести переговоры с ГРО в ст. Вешенская | 80 | 2025-04-24 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Махлин К.Р.
Провести переговоры с ЛПР в г. Ростов-на-Дону и ст. Вешенская по открытию СЦ¦Принять решение об открытии СЦ в ст. Вешенская | 0 | 2025-05-13 17:00 | 2025-05-13 17:00 | Махлин К.Р.
Организовать СЦ¦Подобрать помещение для СЦ в ст. Вешенская | 240 | 2025-05-14 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Махлин К.Р.
Организовать СЦ¦Подобрать персонал в СЦ ст. Вешенская | 240 | 2025-05-14 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Махлин К.Р.
Организовать СЦ¦Помешение и персонал подобораны | 0 | 2025-06-26 17:00 | 2025-06-26 17:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Обеспечение ТМЦ СЦ в ст. Вешенская | 160 | 2025-06-27 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦СЦ открыт и начата фин-хоз деятельность | 0 | 2025-07-24 17:00 | 2025-07-24 17:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 1 | 2 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 2 | 2 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 3 | 2 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 4 | 2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 5 | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 6 | 2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 7 | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 8 | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 9 | 2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 10 | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 11 | 2 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 12 | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 13 | 2 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 14 | 2 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 15 | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 16 | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 17 | 2 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 18 | 2 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 19 | 2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 20 | 2 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 21 | 2 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 22 | 2 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 10:00 | Махлин К.Р.
Начать хоз. деятельность СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 23 | 2 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 10:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 1 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 09:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 16 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-14 09:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 16 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-14 09:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Провести предзащиту у проектного офиса | 8 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-13 09:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-12 14:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-12 10:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 16 | 2026-01-12 10:00 | 2026-01-14 10:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Совещание проведено | 0 | 2026-01-14 10:00 | 2026-01-14 10:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | 2026-01-14 10:00 | 2026-01-14 12:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Проект сдан в архив | 0 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01-14 12:00 | Махлин К.Р.
Защита проекта¦Проект завершен | 8 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 17:00 | Махлин К.Р.