## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Начало проекта | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00 |  | Проект 26_2
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦Распоряжение выпущено | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Провести оценку проекта проектным офисом | 16 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-14 09:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Подготовить ДДС проекта | 8 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-15 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Составить бюджет проекта | 8 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-16 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Оформить заключение экономического отдела | 8 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-19 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Провести защиту проекта | 16 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-26 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Выпустить приказ | 8 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-27 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Приказ издан | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разработка концепции календаря¦ Концепция утверждена | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Подготовить презентацию с референсами под выбранную концепцию календаря (раскадровка) | 24 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-20 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Концепции иллюстраций календаря подготовлены для рассмотрения рабочей группой | 0 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Внести замечания рабочей группы в презентацию референсов | 40 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-29 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Организовать и провести совещание по утверждению референсов на уровне ПСД - раскадровка не согласована | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Разработать новую концепцию с референсами: ключевые сражения ВМФ и известные картины | 24 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-30 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Утверидть новую концепцию на РГ и уровне куратора | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Внести замечания и корретировки РГ | 16 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-04 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Референсы календаря утверждены ПСД | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-12 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Референсы для начало съемок утверждены | 0 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 2 | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 3 | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 4 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 5 | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 6 | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 7 | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 8 | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 9 | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 10 | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 11 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 12 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 13 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 14 | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 15 | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 16 | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 17 | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 18 | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 19 | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 20 | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 21 | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 22 | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 23 | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Формирорвание отчетов по ЗП¦Формирорвание отчетов по ЗП 1 | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Формирорвание отчетов по ЗП¦Формирорвание отчетов по ЗП 2 | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Формирорвание отчетов по ЗП¦Формирорвание отчетов по ЗП 3 | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Формирорвание отчетов по ЗП¦Формирорвание отчетов по ЗП 4 | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Руководство проектом¦Формирорвание отчетов по ЗП¦Формирорвание отчетов по ЗП 5 | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Исполнители (фотограф, визажист, стилист по прическе) утверждены рабочей группой | 24 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-28 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Заключить договор с фотографом | 24 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Договор с фотографом заключен | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Счет фотографу оплачен | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Заключить договор с визажистом-стилистом | 24 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Договор с визажистом-стилистом заключен | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Счет визажисту-стилисту оплачен | 0 | 2025-11-05 10:00 | 2025-11-05 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Закрепить на рабочей группе сотрудницу компании за образом (референсом) | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Сотрудницы закреплены за образом (референсом) | 0 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Сформировать список одежды, обуви, акссесуаров и реквизита под каждую иллюстрацию | 24 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-18 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Список одежды, обуви, акссесуаров и ревизита под каждую иллюстрацию готов | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Произвести поиск и подбор одежды и реквизита на маркетплейсах, прокате | 40 | 2025-08-21 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Закупить одежду, реквизит на маркетплейсах, взять в аренду в прокате | 40 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Счет за одежду, реквизит на маркетплейсах, аренду в прокате оплачен | 0 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Образы получены на склад | 0 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Подобрать варианты мест для проведения фотосъемок | 24 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Список мест для фотосъемок сформирован | 0 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Осуществить поездку в выбранные места съемок для осмотра | 16 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Локации утверждены | 0 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Счета за аренду локаций оплачены | 0 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Подготовка плана-графика съемок¦ Подготовить график съемок по дням | 16 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Подготовка плана-графика съемок¦График съемок подготовлен и согласован со всеми участниками процесса | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 1й съемочный день (3 образа)¦Получить отснятый материал у фотографа | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 1й съемочный день (3 образа)¦Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 2й съемочный день (3 образа)¦Получить отснятый материал у фотографа | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-02 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 2й съемочный день (3 образа)¦Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 3й съемочный день (3 образа)¦Получить отснятый материал у фотографа | 8 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-21 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 3й съемочный день (3 образа)¦Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-22 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 4й съемочный день (3 образа)¦Получить отснятый материал у фотографа | 8 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-28 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 4й съемочный день (3 образа)¦Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦5й съемочный день (1 образа +пересъемка)¦ Получить отснятый материал у фотографа | 8 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-10 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦5й съемочный день (1 образа +пересъемка)¦Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-11 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ Съемки выполнены | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Сбор и анализ требований к заднему плану и изображению девушки | 24 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-14 13:12 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Создание концепции заднего плана (ПРОМТ) | 24 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-18 10:36 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Обучение искусственного интеллекта для генерации изображений и актуального реквизита определенной эпохи | 24 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-21 14:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Проверка и корректировка результатов | 24 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-09 14:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Задний план сгенерирован | 0 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Внести замечания и корретировки | 24 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-12 14:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Задний план утвержден | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 1-й съемки, 3 образа)¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 16 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 1-й съемки, 3 образа)¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 24 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-06 12:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 1-й съемки, 3 образа)¦Изображения по итогам 1-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-10-07 17:00 | 2025-10-07 17:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 2-й съемки, 3 образа)¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 16 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-09 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 2-й съемки, 3 образа)¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 24 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-13 14:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Изображения по итогам 2-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести промежуточное совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала ( 6 образов) | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 3-й съемки, 3 образа)¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 3-й съемки, 3 образа) | 8 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 14:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 3-й съемки, 3 образа)¦Изображения по итогам 3-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 4-й съемки, 3 образа)¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 4-й съемки, 3 образа) | 4 | 2025-10-28 14:00 | 2025-10-29 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 4-й съемки, 3 образа)¦Изображения по итогам 4-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (12 образов), обложки и сетки | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение необходимых корректировок и доработок¦Подготовка итоговых изображений по утвержденным образам | 8 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-30 10:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение необходимых корректировок и доработок¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (1 образа +пересъемка) | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение необходимых корректировок и доработок¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 5-й съемки, 3 образа) | 8 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение необходимых корректировок и доработок¦Изображения по итогам 5-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦ СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (+1 образ и пересъемка) и итоговой версии иллюстраций, обложки и сетки | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение корретировок и замечаний | 8 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-14 10:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушек завершены | 0 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Отправить фото с правками фотографу на ретушь | 1 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 11:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Фото после ретуши получены | 0 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 11:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Замечания по ретуши фото устранены | 0 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 11:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Преобразование фотографий в анимацию | 40 | 2025-11-19 10:00 | 2025-11-19 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦ Внести корректировки | 8 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-24 10:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Преобразование фотографий в анимацию завершено | 0 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-27 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Подготовить видео ролик в бэками | 24 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-27 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД по утверждению видео материала | 8 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-28 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Внести корректировки в видео | 16 | 2025-11-28 10:00 | 2025-12-02 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Видео готово | 0 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-05 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка и подготовка обложки и сетки¦ Подготовить ТЗ дизайнеру на обложку календаря | 16 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка и подготовка обложки и сетки¦ Разработать три варианта обложки календаря | 40 | 2025-08-28 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка и подготовка обложки и сетки¦ Разработать три варианта макета сетки календаря | 40 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-19 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Внесение корртировок и замечаний в обложку и сетку¦Внести доработки и замечания в обложку и сетку | 24 | 2025-10-29 10:00 | 2025-11-05 10:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Внесение корртировок и замечаний в обложку и сетку¦ Актуализировать лист с приборами | 15 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 17:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка календаря с утвержденными фото¦ Дизайн-макет обложки и сетки календаря утверждены | 0 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка календаря с утвержденными фото¦ Верстка календаря подготовлена к печати и утверждена рабочей группой | 0 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 11:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦ Произвести мониторинг стоимости печати у типографий | 16 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦ Типография для печати календаря определена | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦ Счет типографии оплачен | 0 | 2025-11-05 10:00 | 2025-11-05 10:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦ Отправить заказ на изготовление календарей | 1 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 12:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦Печать календаря | 80 | 2025-11-18 13:00 | 2025-12-02 12:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦Календарь получен на склад ТД | 0 | 2025-12-04 12:00 | 2025-12-04 12:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦Календари отправлены для поздравлений | 0 | 2025-12-10 12:00 | 2025-12-10 12:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Проведение презентации проекта¦ Закупить подарочные сертификаты | 16 | 2025-12-02 13:00 | 2025-12-04 12:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ Проведение презентации проекта¦ Подарки участницам календаря закуплены | 0 | 2025-12-04 12:00 | 2025-12-04 12:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Составить план-фактный анализ проекта | 24 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-09 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 16 | 2025-12-10 13:00 | 2025-12-12 12:00
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Провести совещание по защите проекта | 1 | 2025-12-11 13:00 | 2025-12-11 14:00 | Зуева Светлана Владимировна
Календарь с сотрудницами на 2026 год¦ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦Проект завершен | 0 | 2025-12-11 14:00 | 2025-12-11 14:00