## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Планирование проекта¦Приказ о запуске проекта | 2 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 11:00 | Соломичев Роман Игоревич | Проект1
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Планирование проекта¦Подготовка бюджета проекта. Расчет ДДС | 16 | 2024-11-04 11:00 | 2024-11-06 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Планирование проекта¦Внесение данных в УПП | 1 | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Подготовить ТЗ на разработку блока электроники | 24 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-11 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Подготовить ТЗ на разработку ПО верхнего уровня | 32 | 2024-11-11 13:00 | 2024-11-15 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Согласовать ТЗ на разработку блока электроники с ТД | 24 | 2024-11-15 13:00 | 2024-11-20 12:00 | Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Согласовать ТЗ на разработку ПО верхнего уровня с ТД | 24 | 2024-11-20 13:00 | 2024-11-25 12:00 | Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Оценка оптимального рабочего давления (ТОМСК)¦Оценка оптимального рабочего давления | 96 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-22 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков (ТОМСК)¦Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 80 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-20 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Закупка комплектующих (ТД)¦ Закупка комплектующих (4 опытных образца) - 1 шт. - опорный в КБ, 2шт. - на испытания, 1 шт. - на ОПЭ | 480 | 2025-01-13 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Разработка структурной схемы | 40 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Утверждение схемы | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-17 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Разработка КД и спецификации | 160 | 2025-02-17 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Закупка компонентов | 160 | 2025-02-17 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Компоненты пришли | 0 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Сборка и проверка собираемости | 40 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-24 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Испытания работы блока пробоподготовки | 40 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-31 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Внесение изменений если требуется доработка в схему и КД | 80 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-14 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Закупка комплектующих | 160 | 2025-04-14 09:00 | 2025-05-12 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Компоненты пришли | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Сборка 2х образцов и проверка собираемости | 40 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-19 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Испытания работы блока пробоподготовки | 40 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Блок пробоподготовки разработан | 0 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Разработка структурной и функциональной схемы | 24 | 2024-11-22 13:00 | 2024-11-27 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Разработка схемы принципиальной аналоговой части | 80 | 2024-11-27 13:00 | 2024-12-11 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Разработка схемы принципиальной цифровой части | 40 | 2024-12-11 13:00 | 2024-12-18 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Разведение печатных плат | 160 | 2024-12-18 13:00 | 2025-01-17 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Кформирование ЭКД и заказ плат | 16 | 2025-01-17 13:00 | 2025-01-21 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Заказ электронных компонентов и отладочной платы | 16 | 2025-01-21 13:00 | 2025-01-23 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Платы и компоненты пришли | 0 | 2025-01-23 12:00 | 2025-01-23 12:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Подготовка компонентов к пайке | 8 | 2025-01-23 13:00 | 2025-01-24 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Напайка, предварительная сборка | 40 | 2025-01-24 13:00 | 2025-01-31 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Пуско-наладка плат v.0 | 40 | 2025-01-31 13:00 | 2025-02-07 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Доработка схемотехники | 80 | 2025-02-07 13:00 | 2025-02-21 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Переразводка плат | 24 | 2025-02-21 13:00 | 2025-02-26 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Заказ плат и компонентов | 16 | 2025-02-26 13:00 | 2025-02-28 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Платы пришли | 0 | 2025-02-28 12:00 | 2025-02-28 12:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Подготовка компонентов к пайке | 8 | 2025-02-28 13:00 | 2025-03-03 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Напайка, предварительная сборка | 40 | 2025-03-03 13:00 | 2025-03-10 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Пуско-наладка плат v.0.1 | 40 | 2025-03-10 13:00 | 2025-03-17 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Сборка ЭБ и первичного преобразователя | 8 | 2025-03-17 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Проведение испытаний с первичным преобразователем | 24 | 2025-03-18 13:00 | 2025-03-21 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦ПНР | 160 | 2025-03-21 13:00 | 2025-04-18 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Разработка встроенного ПО на отладочной плате | 320 | 2025-04-18 13:00 | 2025-06-13 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Разработка встроенного ПО на плате v.0 | 8 | 2025-06-13 13:00 | 2025-06-16 12:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка блока электроники¦Доработка по результатам проверки (ПО, платы) | 320 | 2025-06-16 13:00 | 2025-08-11 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Разработка дизайна интерфейса | 160 | 2024-11-22 13:00 | 2024-12-20 12:00 | Львов Сергей Александрович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Описание функционала | 160 | 2024-12-20 13:00 | 2025-01-21 12:00 | Львов Сергей Александрович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Согласование карты регистров | 160 | 2025-01-21 13:00 | 2025-02-18 12:00 | Львов Сергей Александрович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Доработка | 160 | 2025-02-18 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Львов Сергей Александрович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Отладка | 400 | 2025-03-18 13:00 | 2025-05-27 12:00 | Львов Сергей Александрович
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка контейнера со взрывозащитой и термостабилизацией (НПО/Томск)¦Разработка контейнера со взрывозащитой и термостабилизацией | 160 | 2025-05-27 13:00 | 2025-06-24 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Оптимизация КД под производственные возможности НПО (НПО/Томск)¦Оптимизация КД под производственные возможности НПО | 480 | 2025-01-13 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Оптимизация КД под производственные возможности НПО (НПО/Томск)¦Переработка КД | 480 | 2025-01-13 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычислений концентраций (НПО)¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычислений концентраций (НПО) | 640 | 2024-11-22 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Изготовление 4-х опытных образцов (железо)¦Изготовление 4-х опытных образцов (железо) | 480 | 2025-04-07 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Разработка методики корректного замещения анализируемых проб¦Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 40 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-07 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Проверка корректности изготовленных конструкций, функционирования электроники и ПО (Томск)¦Проверка корректности изготовленных конструкций, функционирования электроники и ПО | 80 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Проверка корректности изготовленных конструкций, функционирования электроники и ПО (Томск)¦ПО функционирует корректно | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Исправление недостатков изготовленных деталей (НПО)¦Исправление недостатков изготовленных деталей (в случае их выявления) | 480 | 2025-07-14 09:00 | 2025-10-06 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Отправка опытных образцов в Томск на испытания¦Упаковка, оформление передачи образцов через ТК | 8 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-07 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Отправка опытных образцов в Томск на испытания¦Доставка в Томск | 56 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-16 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Отправка опытных образцов в Томск на испытания¦Образцы доставлены в Томск | 0 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Метрологические испытания образцов в Томске¦Метрологические испытания образцов в Томске | 320 | 2025-10-06 09:00 | 2025-12-01 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Метрологические испытания образцов в Томске¦Испытания проведены. Результаты согласованы ТД | 0 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Отправка образцов после испытаний в Ростов¦Упаковка, оформление передачи образцов через ТК | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-02 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Отправка образцов после испытаний в Ростов¦Доставка в Ростов | 56 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-11 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Отправка образцов после испытаний в Ростов¦Образцы доставлены в Ростов | 0 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Демонстрация работы в Ростове ¦Демонстрация работы в Ростове | 80 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Демонстрация работы в Ростове ¦Работоспособность образцов подтверждена. Характеристики подтверждены | 0 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Анализ документов конкурентов, изучение рынка, составление проекта Описания типа | 320 | 2025-12-11 09:00 | 2026-02-05 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подготовка документов (РЭ, ТУ, проект ОТ) | 320 | 2025-12-11 09:00 | 2026-02-05 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подача заявки на заключение договора (Ростест/ВНИИМ). Согласование и заключение договора | 160 | 2026-02-05 09:00 | 2026-03-05 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Разработка Методики испытаний (ВНИИМ). Консультации с Томском | 160 | 2025-01-13 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Направление опытного образца на испытания | 16 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-12 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Проведение испытаний (ВНИИМ/Ростест) | 80 | 2026-02-02 09:00 | 2026-02-16 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Правка документов по результатам испытаний | 40 | 2026-02-16 09:00 | 2026-02-23 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подготовка протоколов испытаний (ВНИИМ/Ростест) | 80 | 2026-02-23 09:00 | 2026-03-09 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Анализ готовых документов (нормоконтроль). Передача документации в ЕЦИ | 160 | 2026-03-09 09:00 | 2026-04-06 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подготовка выхода документов (Росстандарт) | 480 | 2026-04-06 09:00 | 2026-06-29 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Сертификация (утверждение типа СИ)¦Описание типа получено. | 0 | 2026-06-29 09:00 | 2026-06-29 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Планирование проекта | 80 | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-15 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Разработка технического задания | 80 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-29 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦ Определить и составить перечень необходимого инструмента | 40 | 2026-04-29 09:00 | 2026-05-06 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦ Оформить заявки на закупку инструмента | 40 | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-13 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦ Инструмент поступил на склад | 0 | 2026-05-13 09:00 | 2026-05-13 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Обеспечение стендами и оснасткой¦ Составить перечень необходимых стендов | 40 | 2026-05-13 09:00 | 2026-05-20 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Обеспечение стендами и оснасткой¦ Стенд 1 | 640 | 2026-05-20 09:00 | 2026-09-09 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Обеспечение стендами и оснасткой¦ Стенд 2 | 640 | 2026-09-09 09:00 | 2026-12-30 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Обеспечение стендами и оснасткой¦ Стенд 3 | 640 | 2026-12-30 09:00 | 2027-04-21 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Обеспечение стендами и оснасткой¦ Стенды запущены в производство | 0 | 2027-04-21 09:00 | 2027-04-21 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Разработка технологического процесса¦Изготовление опытной партии | 240 | 2027-04-21 09:00 | 2027-06-02 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Разработка технологического процесса¦Испытания опытной партии | 80 | 2027-06-02 09:00 | 2027-06-16 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Постановка на производство¦Разработка технологического процесса¦Этап завершен | 0 | 2027-04-21 09:00 | 2027-04-21 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Организация производства¦Подготовка рабочих мест | 80 | 2027-06-16 09:00 | 2027-06-30 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Организация производства¦Закупка оборудования | 80 | 2027-06-30 09:00 | 2027-07-14 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Организация производства¦Обучение производственных рабочих | 40 | 2027-07-14 09:00 | 2027-07-21 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Организация производства¦Этап завершен | 0 | 2027-07-21 09:00 | 2027-07-21 09:00
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Организация продаж¦Подготовка рекламных материалов | 160 | 2025-01-13 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Организация продаж¦Обучение сотрудников КС | 24 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-13 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
ОКР по разработке Раман-газоанализатора РГ¦Организация продаж¦Этап завершен | 0 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:00
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение о начале планирования | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Подготовительный этап¦Составить план проекта | 71 | 2025-02-26 09:00 | 2025-03-10 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Подготовительный этап¦Рассчитать ДДС | 4 | 2025-03-14 13:00 | 2025-03-14 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Подготовительный этап¦Рассчитать бюджет проекта | 7 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Подготовительный этап¦Провести предзащиту запуска проекта | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Подготовительный этап¦Подгогтовить презентацию к запуску проекта | 1 | 2025-03-25 16:00 | 2025-03-25 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Подготовительный этап¦Провести экспертную оценку плана | 1 | 2025-03-26 16:00 | 2025-03-26 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Подготовительный этап¦Провести защиту и подписать приказ о запуске проекта | 1 | 2025-03-27 16:00 | 2025-03-27 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Подготовительный этап¦Приказ издан | 0 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Подготовительный этап¦Начало проекта | 0 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 32 | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 33 | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 34 | 0 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 35 | 0 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-07-21 08:30 | 2025-07-21 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 215 | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 220 | 0 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 221 | 0 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 222 | 0 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 225 | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 226 | 0 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 227 | 0 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 228 | 0 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 229 | 0 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 232 | 0 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 233 | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 234 | 0 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 235 | 0 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 236 | 0 | 2025-11-22 09:00 | 2025-11-22 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 239 | 0 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 240 | 0 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 241 | 0 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 242 | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 21 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 22 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 23 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 24 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 25 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 26 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 27 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 28 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 29 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 30 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 31 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 32 | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 33 | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 34 | 0 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 35 | 0 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 32 | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 33 | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 34 | 0 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 35 | 0 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 3 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 4 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 5 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 6 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 7 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 8 | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Внесение затрат по проекту в 1С¦Внесение затрат по проекту в 1С 1 | 1 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Внесение затрат по проекту в 1С¦Внесение затрат по проекту в 1С 2 | 1 | 2025-04-28 16:00 | 2025-04-28 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Внесение затрат по проекту в 1С¦Внесение затрат по проекту в 1С 3 | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Внесение затрат по проекту в 1С¦Внесение затрат по проекту в 1С 4 | 1 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Внесение затрат по проекту в 1С¦Внесение затрат по проекту в 1С 5 | 1 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 18:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Внесение затрат по проекту в 1С¦Внесение затрат по проекту в 1С 6 | 1 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-25 18:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Внесение затрат по проекту в 1С¦Внесение затрат по проекту в 1С 7 | 0 | 2025-09-29 18:00 | 2025-09-29 18:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Внесение затрат по проекту в 1С¦Внесение затрат по проекту в 1С 8 | 0 | 2025-10-27 18:00 | 2025-10-27 18:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Оплата заявок по проекту¦Оплата заявок по проекту 1 | 1 | 2025-03-31 16:00 | 2025-03-31 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Оплата заявок по проекту¦Оплата заявок по проекту 2 | 1 | 2025-04-28 16:00 | 2025-04-28 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Оплата заявок по проекту¦Оплата заявок по проекту 3 | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Оплата заявок по проекту¦Оплата заявок по проекту 4 | 1 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Оплата заявок по проекту¦Оплата заявок по проекту 5 | 1 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 18:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Оплата заявок по проекту¦Оплата заявок по проекту 6 | 1 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-25 18:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Оплата заявок по проекту¦Оплата заявок по проекту 7 | 0 | 2025-09-29 18:00 | 2025-09-29 18:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Бухгалтерское сопровождение проекта¦Оплата заявок по проекту¦Оплата заявок по проекту 8 | 0 | 2025-10-27 18:00 | 2025-10-27 18:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Потери в процессе производства продукции¦Описать потери от перепроизводства продукции и от излишних запасов сырья и материалов | 1 | 2025-04-01 16:00 | 2025-04-01 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Потери в процессе производства продукции¦Описать потери от брака и дефектов продукции и от лишнего перемещения персонала | 1 | 2025-04-02 16:00 | 2025-04-02 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Потери в процессе производства продукции¦Описать потери от ненужной транспортировки изделий и от ненужной обработки продукции | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Потери в процессе производства продукции¦Описать потери от ожидания персонала и оборудования и о нереализованном человеческом потенциале | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Потери в процессе производства продукции¦Совет по качеству | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Методы выявления потерь¦Описать картирование потока создания ценности | 1 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Методы выявления потерь¦Описать хронометраж процессов | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Методы выявления потерь¦Описать диаграмму спагетти | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Методы выявления потерь¦Описать метод "5 почему" | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Методы выявления потерь¦Совет по качеству | 1 | 2025-04-14 16:00 | 2025-04-14 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Инструменты по устранению/сокращению потерь¦Описать инструмент "Канбан" и инструмент "5S" | 3.5 | 2025-04-15 13:30 | 2025-04-15 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Инструменты по устранению/сокращению потерь¦Описать инструмент SMED (быстрая переналадка) | 3.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 13:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Инструменты по устранению/сокращению потерь¦Описать инструмент JIT (точно в срок) | 3.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 13:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Инструменты по устранению/сокращению потерь¦Описать инструмент предложения по улучшениям | 3.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 13:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Инструменты по устранению/сокращению потерь¦Описать инструмент Poka-Yoka (защита от ошибок) | 3.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 13:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Инструменты по устранению/сокращению потерь¦Совет по качеству | 3.4483 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 13:26 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Процесс выявления потерь связанный с исправлением внутреннего брака в производстве №1¦Описать процесс выявления потерь и затрат связанные с иправлением внутреннего брака в производстве №1 | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Процесс учета и передачи информации о затратах связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1¦Описать процесс учета и передачи информации о затратах связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1 | 1 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Оформление стандарта¦Описать процесс в виде блок схемы | 8 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-28 09:00 | Лебедева Вера Ильинична
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Оформление стандарта¦Оформить стнадарт в соответствии с шаблоном | 4 | 2025-04-28 13:00 | 2025-04-28 17:00 | Лебедева Вера Ильинична
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Оформление стандарта¦Провести обучение по управлению потерями на предприятии членам рабочей группы проекта | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Разработка стандарта¦Оформление стандарта¦Совет по качеству | 1 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Внедрение и ОПЭ¦Выявление потерь и затрат связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1 ¦Актуализировать форму актов ОТК о несоответствии продукции в 1С | 24 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Внедрение и ОПЭ¦Выявление потерь и затрат связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1 ¦Разработать ТЗ для отдела 1С по доработке актов о несоответствии приборов и комплектующих и доработке ПБЗ | 15 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Внедрение и ОПЭ¦Выявление потерь и затрат связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1 ¦Реализовать ТЗ в рамках проекта "разработка стандарта управления потерями на предприятии | 8 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 18:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Внедрение и ОПЭ¦Выявление потерь и затрат связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1 ¦Откорректировать проект стандарта, согласно утвержденного ТЗ "Доработка акта о несоответствии приборов и комплектующих и доработка производство без заказа в 1С ERP | 14 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-20 16:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Внедрение и ОПЭ¦Выявление потерь и затрат связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1 ¦Предъявить продукцию на ОТК-1 | 0 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:00 | Безрядин Роман Олегович
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Внедрение и ОПЭ¦Выявление потерь и затрат связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1 ¦Проверить предъявляемую продукцию | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Внедрение и ОПЭ¦Выявление потерь и затрат связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1 ¦Передать бракованную продукцию вместе с копией акта о несоответствии продукции на производство для выявление причин и возможности устранения брака | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Внедрение и ОПЭ¦Выявление потерь и затрат связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1 ¦Провести расследование бракованной продукциии и определить виновных сотрудников допустивших брак | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Внедрение и ОПЭ¦Выявление потерь и затрат связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1 ¦Провести расследование бракованной продукции и выявить коренные причины брака с помощью методов описанных в стандарте | 1 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 11:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Внедрение и ОПЭ¦Выявление потерь и затрат связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1 ¦Провести обучение по проекту стандарта для членов рабочей группы | 1 | 2025-07-04 16:15 | 2025-07-07 08:15 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Внедрение и ОПЭ¦Выявление потерь и затрат связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1 ¦Совет по качеству | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Внедрение и ОПЭ¦Учет и передача информации о затратах связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1¦Реализовать задачи в 1С ERP в рамках проекта "разработка стандарта управления потерями на предприятии" | 6 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 17:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Внедрение и ОПЭ¦Учет и передача информации о затратах связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1¦Доработать документ список доп. работ (добавить в документ основание для проведения работ и номер документа) | 6 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 16:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Внедрение и ОПЭ¦Учет и передача информации о затратах связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1¦Составить список доп. Работ: выполненные работы, затрченное время на выполнение работ, исполнитель, основаниедля проведения работ, номер документа | 4 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 14:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Внедрение и ОПЭ¦Учет и передача информации о затратах связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1¦Внести корректировки в проект стандарта управления потерями на предпритяии | 12 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-15 15:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Внедрение и ОПЭ¦Учет и передача информации о затратах связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1¦Совет по качеству | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Коррекция по окончанию ОПЭ (август)¦Сформировать журнал замечаний и пожеланий | 8 | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-11 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Коррекция по окончанию ОПЭ (август)¦Реализовать задачи в 1С ERP в рамках проекта "разработка стандарта управления потерями на предприятии" | 4 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 14:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Коррекция по окончанию ОПЭ (август)¦Корректировка стандарта управления потерями на предприятии | 18 | 2025-08-20 11:00 | 2025-08-22 14:00 | Сапелкина Мария Александровна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Коррекция по окончанию ОПЭ (август)¦Корректировка стандарта управления потерями на предприятии | 8 | 2025-08-22 10:00 | 2025-08-25 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Коррекция по окончанию ОПЭ (сентябрь)¦Сформировать отчет по исправлению внут. Брака и передать в бухгалтерию | 0 | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-12 10:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Коррекция по окончанию ОПЭ (сентябрь)¦Произвести списание затрат, согласно отчета по исправлению внутреннего брака | 0 | 2025-09-26 10:00 | 2025-09-26 10:00 | Сапелкина Мария Александровна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Коррекция по окончанию ОПЭ (сентябрь)¦Корректировка стандарта управления потерями на предприятии | 3 | 2025-09-30 10:00 | 2025-09-30 14:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Коррекция по окончанию ОПЭ (октябрь)¦Сформировать документ в 1С ERP для внесения проблем "Лист проблем" | 6 | 2025-10-10 14:00 | 2025-10-13 11:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Коррекция по окончанию ОПЭ (октябрь)¦Корректировка стандарта управления потерями на предприятии | 6 | 2025-10-21 11:00 | 2025-10-22 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Коррекция по окончанию ОПЭ (октябрь)¦Совет по качеству | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Эксплуатация и окончание проекта¦Внести корректировки в проект стандарта управления потерями на предпритяии | 13 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-12 16:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Эксплуатация и окончание проекта¦Согласовать СТО на уровне директора | 1 | 2025-11-18 16:00 | 2025-11-18 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Эксплуатация и окончание проекта¦Подготовить презентацию по завершению проекта | 2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Эксплуатация и окончание проекта¦Произвести предзащиту проекта | 1 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 11:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Эксплуатация и окончание проекта¦Доработать презентацию | 2 | 2025-11-24 11:00 | 2025-11-24 14:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Эксплуатация и окончание проекта¦Произвести защиту проекта на уровне директора | 1 | 2025-11-27 14:00 | 2025-11-27 15:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Эксплуатация и окончание проекта¦Сдать проект в архив | 1 | 2025-11-28 15:00 | 2025-11-28 16:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка стандарта управления потерями на предприятии¦Эксплуатация и окончание проекта¦Проект завершен | 0 | 2025-11-28 16:00 | 2025-11-28 16:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Начало проекта¦Выпустить распоряжение | 0.5 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Начало проекта¦Провести установочное совещание | 0.5 | 2025-01-22 16:30 | 2025-01-22 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Начало проекта¦Составить план проекта | 16 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Начало проекта¦Провести совещание по защите предварительного плана проекта с ИД | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Начало проекта¦Расчет ДДС проекта | 1 | 2025-01-27 08:30 | 2025-01-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Начало проекта¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-01-27 09:30 | 2025-01-27 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Начало проекта¦Расчет подписан | 0.5 | 2025-01-27 10:30 | 2025-01-27 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Начало проекта¦Экспертный анализ в проектном офисе | 0.5 | 2025-01-27 11:00 | 2025-01-27 11:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Начало проекта¦Защита окончательного плана проекта | 1 | 2025-01-27 11:30 | 2025-01-27 13:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Начало проекта¦Приказ подписан | 0.5 | 2025-01-27 13:30 | 2025-01-27 14:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 1 | 0.5 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 2 | 0.5 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 3 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 4 | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 5 | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 6 | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 7 | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 8 | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 9 | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 10 | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 11 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 12 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 13 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 14 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 15 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 16 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 17 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 18 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 19 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 20 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 21 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 22 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 23 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 24 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 25 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 26 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 27 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 28 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 29 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 30 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 31 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 32 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 33 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 34 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 35 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 36 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 37 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 38 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 39 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 40 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 41 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 42 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 43 | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 44 | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 45 | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 46 | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 47 | 0.5 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 48 | 0.5 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Сопровождение проектом¦Сопровождение проектом 49 | 0.5 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 1 | 0.5 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 2 | 0.5 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 3 | 0.5 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 4 | 0.5 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 5 | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 6 | 0.5 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 7 | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 8 | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 9 | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 10 | 0.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 11 | 0.5 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 12 | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 13 | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 14 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 15 | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 16 | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 17 | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 18 | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 19 | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 20 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 21 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 22 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 23 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 24 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 25 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 26 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 27 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 28 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 29 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 30 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 31 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 32 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 33 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 34 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 35 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 36 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 37 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 38 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 39 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 40 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 41 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 42 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 43 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 44 | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 45 | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 46 | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 47 | 0.5 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 48 | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 49 | 0.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Совещание с куратором ¦Совещание с куратором 50 | 0.5 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц 1 | 0.5 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц 2 | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц 3 | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц 4 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц 5 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц 6 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц 7 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц 8 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц 9 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц 10 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц 11 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц¦Подготовка к отчету ДПИ за месяц 12 | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 1 | 0.5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 2 | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 3 | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 4 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 5 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 6 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 7 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 8 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 9 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 10 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 11 | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 12 | 0.5 | 2025-12-26 16:30 | 2025-12-26 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Чек лист обзвона¦Заявка в службу развития написана | 0.1 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Чек лист обзвона¦Чек-лист получен | 0 | 2025-01-22 09:06 | 2025-01-22 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦UFL Сертификация¦Необходимость сертификата | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦UFL Сертификация¦Сертификат получен | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦CFM Сертификация¦Необходимость сертификата подтверждена | 8 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-22 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Получение CFM Сертификата¦Сертификат получен | 8 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-29 09:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Плотномер Сертификация¦Необходимость сертификата | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Плотномер Сертификация¦Сертификат получен | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦UFG с фунцкией плотномера¦Необходимость сертификата | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦UFG с фунцкией плотномера¦Сертификат получен | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Выявление ЛПР | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-12 09:30 | 2025-02-12 09:36 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Потребность получена, дата командировки определена | 0.1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"¦Выявление ЛПР | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦Выявление ЛПР | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-12 09:30 | 2025-02-12 09:36 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-28 16:30 | 2025-02-28 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 48 | 2025-09-14 09:00 | 2025-09-19 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦ Защита технического отчёта у ИД | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 1 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-22 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 1 | 2025-09-22 11:00 | 2025-09-22 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 1 | 2025-09-22 13:00 | 2025-09-22 14:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦ Командировка закрыта | 1 | 2025-09-22 14:00 | 2025-09-22 15:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром траснгаз Самара"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром траснгаз Самара"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-13 16:54 | 2025-02-13 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром траснгаз Самара"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром траснгаз Самара"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Екатеринбург¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 7 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Екатеринбург¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Екатеринбург¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Екатеринбург¦ Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-04-14 11:00 | 2025-04-14 11:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Екатеринбург¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-04-14 11:30 | 2025-04-14 14:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Екатеринбург¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-04-14 14:30 | 2025-04-14 15:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Екатеринбург¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-14 15:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Екатеринбург¦ Командировка закрыта | 0.1 | 2025-04-14 15:06 | 2025-04-14 15:12
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Грозный"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Грозный"¦ЛПР Выявлен | 0 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Грозный"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Грозный"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Чайковский"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Чайковский"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Чайковский"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Чайковский"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Волгоград"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Волгоград"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Волгоград"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Волгоград"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Махачкала"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Махачкала"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Махачкала"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Махачкала"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-28 16:30 | 2025-02-28 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Томск"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Ухта"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Ухта"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Ухта"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Ухта"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Казань"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Казань"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Казань"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Казань"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Казань¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Казань¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 32 | 2025-04-07 10:00 | 2025-04-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Казань¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Казань¦ Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-04-14 11:00 | 2025-04-14 11:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Казань¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-04-14 11:30 | 2025-04-14 14:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Казань¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-04-14 14:30 | 2025-04-14 15:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Казань¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-14 15:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Казань¦ Командировка закрыта | 0.1 | 2025-04-14 15:06 | 2025-04-14 15:12 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Казань¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Казань¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 32 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-29 09:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Казань¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 11:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Казань¦ Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 11:30
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Казань¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-08-29 11:30 | 2025-08-29 14:30
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Казань¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-08-29 14:30 | 2025-08-29 15:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Казань¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-08-29 15:00 | 2025-08-29 15:06
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Казань¦ Командировка закрыта | 0.1 | 2025-08-29 15:06 | 2025-08-29 15:12
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Югорск"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Югорск"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Югорск"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Югорск"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Сургут"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Сургут"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Сургут"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Сургут"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Сургут¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 7 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Сургут¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Сургут¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Сургут¦ Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 10:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Сургут¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-11-24 10:30 | 2025-11-24 13:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Сургут¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-11-24 13:30 | 2025-11-24 14:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Сургут¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-11-24 14:00 | 2025-11-24 14:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Сургут¦ Командировка закрыта | 0.1 | 2025-11-24 14:06 | 2025-11-24 14:12 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 7 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦ Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-23 10:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-12-23 10:30 | 2025-12-23 13:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-12-23 13:30 | 2025-12-23 14:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-12-23 14:00 | 2025-12-23 14:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦ Командировка закрыта | 0.1 | 2025-12-23 14:06 | 2025-12-23 14:12 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Краснодар"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Краснодар"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Краснодар"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Краснодар"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-03-24 09:30 | 2025-03-24 09:36 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Саратов"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Саратов"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Саратов"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-18 08:06 | 2025-02-18 08:36 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром трансгаз Саратов"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-18 08:36 | 2025-02-18 08:42 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Уренгой"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Уренгой"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Уренгой"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Уренгой"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Уренгой¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 7 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Уренгой¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Уренгой¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Уренгой¦ Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-23 10:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Уренгой¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-10-23 10:30 | 2025-10-23 13:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Уренгой¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-10-23 13:30 | 2025-10-23 14:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Уренгой¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-23 14:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Уренгой¦ Командировка закрыта | 0.1 | 2025-10-23 14:06 | 2025-10-23 14:12 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Ямбург"¦Выявление ЛПР | 5 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 15:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Ямбург"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-20 15:00 | 2025-02-20 15:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Ямбург"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Ямбург"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Оренбург"¦Выявление ЛПР | 15 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Оренбург"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Оренбург"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Оренбург"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Оренбург¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 7 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Оренбург(выезд)¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 74 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-17 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Оренбург(выезд)¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Оренбург(выезд)¦ Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Оренбург(выезд)¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Оренбург(выезд)¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Оренбург(выезд)¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Оренбург(выезд)¦ Командировка закрыта | 0.1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Краснодар"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Краснодар"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Краснодар"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Краснодар"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Астрахань"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Астрахань"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Астрахань"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Астрахань"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Астрахань¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 1 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Астрахань¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 8 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Астрахань¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-05-23 10:00 | 2025-05-23 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Астрахань¦ Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-05-23 13:00 | 2025-05-23 13:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Астрахань¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-05-23 13:30 | 2025-05-23 15:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Астрахань¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-05-23 15:30 | 2025-05-23 16:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Астрахань¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-05-23 16:00 | 2025-05-23 16:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром добыча Астрахань¦ Командировка закрыта | 0.1 | 2025-05-23 16:06 | 2025-05-23 16:12 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Надым"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Надым"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Надым"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Надым"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Ноябрьск"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Ноябрьск"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Ноябрьск"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Ноябрьск"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Шельф"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Шельф"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Шельф"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Шельф"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Иркутск"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Иркутск"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Иркутск"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Иркутск"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Кузнецк"¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Кузнецк"¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Кузнецк"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром добыча Кузнецк"¦Потребность получена | 0.1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Астраханский газоперерабатывающий завод¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Астраханский газоперерабатывающий завод¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Астраханский газоперерабатывающий завод¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-05-13 08:06 | 2025-05-13 08:36 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Астраханский газоперерабатывающий завод¦Потребность получена | 0.1 | 2025-05-13 08:36 | 2025-05-13 08:42 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Астраханский газоперерабатывающий завод¦Командировка¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 4 | 2025-05-20 08:42 | 2025-05-20 13:42 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Астраханский газоперерабатывающий завод¦Командировка¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 24 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Астраханский газоперерабатывающий завод¦Командировка¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Астраханский газоперерабатывающий завод¦Командировка¦ Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Астраханский газоперерабатывающий завод¦Командировка¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-05-28 09:30 | 2025-05-28 11:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Астраханский газоперерабатывающий завод¦Командировка¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-05-28 11:30 | 2025-05-28 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Астраханский газоперерабатывающий завод¦Командировка¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-05-28 13:00 | 2025-05-28 13:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Астраханский газоперерабатывающий завод¦Командировка¦ Командировка закрыта | 0.1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по подготовке конденсата к транспорту¦Выявление ЛПР | 0.7 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:42 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по подготовке конденсата к транспорту¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-10-16 09:42 | 2025-10-16 09:48 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по подготовке конденсата к транспорту¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-10-16 09:48 | 2025-10-16 10:18 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по подготовке конденсата к транспорту¦Потребность получена | 0.1 | 2025-10-16 10:18 | 2025-10-16 10:24 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по подготовке конденсата к транспорту¦Командировка¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-19 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по подготовке конденсата к транспорту¦Командировка¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-10-19 10:00 | 2025-10-24 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по подготовке конденсата к транспорту¦Командировка¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по подготовке конденсата к транспорту¦Командировка¦ Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-10-24 11:00 | 2025-10-24 11:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по подготовке конденсата к транспорту¦Командировка¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-10-24 11:30 | 2025-10-24 14:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по подготовке конденсата к транспорту¦Командировка¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-10-24 14:30 | 2025-10-24 15:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по подготовке конденсата к транспорту¦Командировка¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-10-24 15:00 | 2025-10-24 15:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по подготовке конденсата к транспорту¦Командировка¦ Командировка закрыта | 0.1 | 2025-10-24 15:06 | 2025-10-24 15:12 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦Выявление ЛПР | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 10:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-11-14 10:06 | 2025-11-14 10:36 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦Потребность получена | 0.1 | 2025-11-14 10:36 | 2025-11-14 10:42 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦Командировка Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-11-14 10:42 | 2025-11-17 10:42 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦Командировка Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-11-17 10:42 | 2025-11-24 10:42 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦Командировка Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-11-24 10:42 | 2025-11-24 13:42 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦Командировка Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦ Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-11-24 13:42 | 2025-11-24 14:12 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦Командировка Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-11-24 14:12 | 2025-11-24 16:12 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦Командировка Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-11-24 16:12 | 2025-11-24 16:42 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦Командировка Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-11-24 16:42 | 2025-11-24 16:48 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦Командировка Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина¦ Командировка закрыта | 0.1 | 2025-11-24 16:48 | 2025-11-24 16:54 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Оренбургский газоперерабатывающий завод¦Выявление ЛПР | 2 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Оренбургский газоперерабатывающий завод¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Оренбургский газоперерабатывающий завод¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Оренбургский газоперерабатывающий завод¦Потребность получена | 0.1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Оренбургский газоперерабатывающий завод¦Командировка в Оренбургский газоперерабатывающий завод¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Оренбургский газоперерабатывающий завод¦Командировка в Оренбургский газоперерабатывающий завод¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 8 | 2025-06-29 09:00 | 2025-06-30 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Оренбургский газоперерабатывающий завод¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Оренбургский газоперерабатывающий завод¦ Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Оренбургский газоперерабатывающий завод¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Оренбургский газоперерабатывающий завод¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Оренбургский газоперерабатывающий завод¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Оренбургский газоперерабатывающий завод¦ Командировка закрыта | 0.1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Оренбургский гелиевый завод¦Выявление ЛПР | 2 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Оренбургский гелиевый завод¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Оренбургский гелиевый завод¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Оренбургский гелиевый завод¦Потребность получена | 0.1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Оренбургский гелиевый завод¦Командировка¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Оренбургский гелиевый завод¦Командировка¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 8 | 2025-06-29 09:00 | 2025-06-30 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Оренбургский гелиевый завод¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Оренбургский гелиевый завод¦ Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Оренбургский гелиевый завод¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Оренбургский гелиевый завод¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Оренбургский гелиевый завод¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Оренбургский гелиевый завод¦ Командировка закрыта | 0.1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Сосногорский газоперерабатывающий завод¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Сосногорский газоперерабатывающий завод¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Сосногорский газоперерабатывающий завод¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-10-07 08:06 | 2025-10-07 08:36 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Сосногорский газоперерабатывающий завод¦Потребность получена | 0.1 | 2025-10-07 08:36 | 2025-10-07 08:42 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Сосногорский газоперерабатывающий завод¦Командировка¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-10-07 08:42 | 2025-10-08 08:42 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Сосногорский газоперерабатывающий завод¦Командировка¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-10-08 08:42 | 2025-10-15 08:42 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Сосногорский газоперерабатывающий завод¦Командировка¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-10-15 08:42 | 2025-10-15 10:42 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Сосногорский газоперерабатывающий завод¦Командировка¦ Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-10-15 10:42 | 2025-10-15 11:12 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Сосногорский газоперерабатывающий завод¦Командировка¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-10-15 11:12 | 2025-10-15 14:12 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Сосногорский газоперерабатывающий завод¦Командировка¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-10-15 14:12 | 2025-10-15 14:42 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Сосногорский газоперерабатывающий завод¦Командировка¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-10-15 14:42 | 2025-10-15 14:48 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Сосногорский газоперерабатывающий завод¦Командировка¦ Командировка закрыта | 0.1 | 2025-10-15 14:48 | 2025-10-15 14:54 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Управление по транспортировке жидких углеводородов¦Выявление ЛПР | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Управление по транспортировке жидких углеводородов¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Управление по транспортировке жидких углеводородов¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-10-01 09:06 | 2025-10-01 09:36 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Управление по транспортировке жидких углеводородов¦Потребность получена | 0.1 | 2025-10-01 09:36 | 2025-10-01 09:42 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Управление по транспортировке жидких углеводородов¦Командировка¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Управление по транспортировке жидких углеводородов¦Командировка¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-13 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Управление по транспортировке жидких углеводородов¦Командировка¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Управление по транспортировке жидких углеводородов¦Командировка¦ Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-10-13 11:00 | 2025-10-13 11:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Управление по транспортировке жидких углеводородов¦Командировка¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-10-13 11:30 | 2025-10-13 14:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Управление по транспортировке жидких углеводородов¦Командировка¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-10-13 14:30 | 2025-10-13 15:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Управление по транспортировке жидких углеводородов¦Командировка¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-10-13 15:00 | 2025-10-13 15:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Управление по транспортировке жидких углеводородов¦Командировка¦ Командировка закрыта | 0.1 | 2025-10-13 15:06 | 2025-10-13 15:12 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром нефтехим Салават"¦Выявление ЛПР | 2 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром нефтехим Салават"¦ЛПР Выявлен | 1 | 2025-08-18 11:00 | 2025-08-18 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром нефтехим Салават"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром нефтехим Салават"¦Потребность получена | 1 | 2025-08-18 09:30 | 2025-08-18 10:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром нефтехим Салават¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром нефтехим Салават¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 48 | 2025-09-14 09:00 | 2025-09-19 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром нефтехим Салават¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 3 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром нефтехим Салават¦ Защита технического отчёта у ИД | 1 | 2025-09-22 11:00 | 2025-09-22 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром нефтехим Салават¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 8 | 2025-09-22 13:00 | 2025-09-23 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром нефтехим Салават¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 1 | 2025-09-23 13:00 | 2025-09-23 14:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром нефтехим Салават¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 1 | 2025-09-23 14:00 | 2025-09-23 15:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в Газпром нефтехим Салават¦ Командировка закрыта | 1 | 2025-09-23 15:00 | 2025-09-23 16:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром МКС"¦Выявление ЛПР | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-02 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром МКС"¦ЛПР Выявлен | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром МКС"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-02 10:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром МКС"¦Потребность получена | 1 | 2025-12-02 10:30 | 2025-12-02 11:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром МКС"¦Командировка¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-16 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром МКС"¦Командировка¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром МКС"¦Командировка¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 3 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром МКС"¦Командировка¦ Защита технического отчёта у ИД | 1 | 2025-12-23 13:00 | 2025-12-23 14:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром МКС"¦Командировка¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 8 | 2025-12-23 14:00 | 2025-12-24 14:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром МКС"¦Командировка¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 1 | 2025-12-24 14:00 | 2025-12-24 15:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром МКС"¦Командировка¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 1 | 2025-12-24 15:00 | 2025-12-24 16:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром МКС"¦Командировка¦ Командировка закрыта | 1 | 2025-12-24 16:00 | 2025-12-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром переработка Благовещенск"¦Выявление ЛПР | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-02 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром переработка Благовещенск"¦ЛПР Выявлен | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром переработка Благовещенск"¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-02 10:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром переработка Благовещенск"¦Потребность получена | 1 | 2025-12-02 10:30 | 2025-12-02 11:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром переработка Благовещенск"¦Командировка¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-09 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром переработка Благовещенск"¦Командировка¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-16 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром переработка Благовещенск"¦Командировка¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 3 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром переработка Благовещенск"¦Командировка¦ Защита технического отчёта у ИД | 1 | 2025-12-16 13:00 | 2025-12-16 14:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром переработка Благовещенск"¦Командировка¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 8 | 2025-12-16 14:00 | 2025-12-17 14:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром переработка Благовещенск"¦Командировка¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 1 | 2025-12-17 14:00 | 2025-12-17 15:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром переработка Благовещенск"¦Командировка¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 1 | 2025-12-17 15:00 | 2025-12-17 16:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦ООО "Газпром переработка Благовещенск"¦Командировка¦ Командировка закрыта | 1 | 2025-12-17 16:00 | 2025-12-17 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Газпром ПХГ¦Выявление ЛПР | 7 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Газпром ПХГ¦ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Газпром ПХГ¦Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Газпром ПХГ¦Потребность получена | 0.1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:06 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Новый Уренгой"¦Подготовка служебного задания | 1 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Новый Уренгой"¦Выезд в командировку | 47 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Новый Уренгой"¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Новый Уренгой"¦ Защита технического отчёта у ИД | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Новый Уренгой"¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 3 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Новый Уренгой"¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-10-23 11:30 | 2025-10-23 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Новый Уренгой"¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.5 | 2025-10-23 11:30 | 2025-10-23 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Новый Уренгой"¦ Командировка закрыта | 0.16667 | 2025-10-23 11:50 | 2025-10-23 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Ямбург"¦Подготовка служебного задания | 1 | 2025-10-16 16:00 | 2025-10-16 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Ямбург"¦Выезд в командировку | 47.04 | 2025-10-13 08:57 | 2025-10-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Ямбург"¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | 2025-10-20 16:00 | 2025-10-20 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Ямбург"¦ Защита технического отчёта у ИД | 1 | 2025-10-20 16:00 | 2025-10-20 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Ямбург"¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 3 | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Ямбург"¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Ямбург"¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Ямбург"¦ Командировка закрыта | 0.16667 | 2025-10-23 16:50 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Надым"¦Подготовка служебного задания | 1 | 2025-10-16 16:00 | 2025-10-16 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Надым"¦Выезд в командировку | 47.04 | 2025-10-13 08:57 | 2025-10-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Надым"¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | 2025-10-20 16:00 | 2025-10-20 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Надым"¦ Защита технического отчёта у ИД | 1 | 2025-10-20 16:00 | 2025-10-20 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Надым"¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 3 | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Надым"¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Надым"¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром добыча Надым"¦ Командировка закрыта | 0.16667 | 2025-10-23 16:50 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром НГХК"¦Подготовка служебного задания | 1 | 2025-10-16 16:00 | 2025-10-16 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром НГХК"¦Выезд в командировку | 47.04 | 2025-10-13 08:57 | 2025-10-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром НГХК"¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | 2025-10-20 16:00 | 2025-10-20 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром НГХК"¦ Защита технического отчёта у ИД | 1 | 2025-10-20 16:00 | 2025-10-20 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром НГХК"¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 3 | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром НГХК"¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром НГХК"¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром НГХК"¦ Командировка закрыта | 0.16667 | 2025-10-23 16:50 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром переработка"(Уренгойский ЗПКТ)¦Подготовка служебного задания | 1 | 2025-10-16 16:00 | 2025-10-16 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром переработка"(Уренгойский ЗПКТ)¦Выезд в командировку | 47.04 | 2025-10-13 08:57 | 2025-10-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром переработка"(Уренгойский ЗПКТ)¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | 2025-10-20 16:00 | 2025-10-20 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром переработка"(Уренгойский ЗПКТ)¦ Защита технического отчёта у ИД | 1 | 2025-10-20 16:00 | 2025-10-20 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром переработка"(Уренгойский ЗПКТ)¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 3 | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром переработка"(Уренгойский ЗПКТ)¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром переработка"(Уренгойский ЗПКТ)¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Отработка перспективных заказчиков¦Командировка в ООО "Газпром переработка"(Уренгойский ЗПКТ)¦ Командировка закрыта | 0.16667 | 2025-10-23 16:50 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Согласованная форма письма получена | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Согласованная форма анкеты участника получена | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-24 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-15 09:30 | 2025-04-16 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром траснгаз Самара"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром траснгаз Самара"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром траснгаз Самара"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Грозный"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Грозный"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Грозный"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-15 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Чайковский"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Чайковский"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-01-09 09:30 | 2025-01-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Чайковский"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-01-09 10:00 | 2025-01-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Волгоград"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Волгоград"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Волгоград"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-15 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Махачкала"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Махачкала"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Махачкала"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-15 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-15 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Ухта"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Ухта"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-01-09 09:30 | 2025-01-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Ухта"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-01-09 10:00 | 2025-01-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Казань"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Казань"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Казань"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-15 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Югорск"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Югорск"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Югорск"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Сургут"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Сургут"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Сургут"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-15 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Краснодар"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Краснодар"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Краснодар"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-23 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Саратов"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Саратов"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-01-09 09:30 | 2025-01-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО "Газпром трансгаз Саратов"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-01-09 10:00 | 2025-01-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО ЧМНГ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО ЧМНГ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО ЧМНГ¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ВГУП Черноморнефтегаз¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ВГУП Черноморнефтегаз¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ВГУП Черноморнефтегаз¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО Черномортрансгаз¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО Черномортрансгаз¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Трансгазы¦ООО Черномортрансгаз¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Уренгой"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Уренгой"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Уренгой"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Ямбург"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Ямбург"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Ямбург"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Оренбург"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Оренбург"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Оренбург"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Краснодар"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Краснодар"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Краснодар"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Астрахань"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Астрахань"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Астрахань"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-15 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Надым"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Надым"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Надым"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Ноябрьск"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Ноябрьск"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Ноябрьск"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Шельф"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Шельф"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Шельф"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-15 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Иркутск"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Иркутск"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Иркутск"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Кузнецк"¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Кузнецк"¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Добычи¦ООО "Газпром добыча Кузнецк"¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ЗАВОД НЕФТЕГАЗОБОРУДОВАНИЕ ООО¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ЗАВОД НЕФТЕГАЗОБОРУДОВАНИЕ ООО¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ЗАВОД НЕФТЕГАЗОБОРУДОВАНИЕ ООО¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ГазЭнергоКомплект¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ГазЭнергоКомплект¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ГазЭнергоКомплект¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газпроммаш¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газпроммаш¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газпроммаш¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦БАКС ООО НТФ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦БАКС ООО НТФ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦БАКС ООО НТФ¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-06 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ТЕХНО-М¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ТЕХНО-М¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ТЕХНО-М¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-31 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Авиагаз-союз+ НПП¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Авиагаз-союз+ НПП¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Авиагаз-союз+ НПП¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-30 09:00 | 2025-05-05 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Бакс-сервис ООО¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Бакс-сервис ООО¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Бакс-сервис ООО¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-07 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ГАЗАППАРАТ АО¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ГАЗАППАРАТ АО¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ГАЗАППАРАТ АО¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газкомплект Фирма ООО¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газкомплект Фирма ООО¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газкомплект Фирма ООО¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газпром автоматизация ПАО¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газпром автоматизация ПАО¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газпром автоматизация ПАО¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газпром ВНИИГАЗ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газпром ВНИИГАЗ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газпром ВНИИГАЗ¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газпром инвест ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газпром инвест ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газпром инвест ¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-15 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газпром комплектация¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газпром комплектация¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газпром комплектация¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-30 09:00 | 2025-05-05 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ГСП Ремонт¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ГСП Ремонт¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ГСП Ремонт¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-30 09:00 | 2025-05-05 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ГСП Комплектация¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ГСП Комплектация¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ГСП Комплектация¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ДИМИТРОГРАДХИММАШ АО¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ДИМИТРОГРАДХИММАШ АО¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ДИМИТРОГРАДХИММАШ АО¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦КМПО АО¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦КМПО АО¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦КМПО АО¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Компрессор газ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Компрессор газ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Компрессор газ¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Космос-Нефть-Газ ПФК¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Космос-Нефть-Газ ПФК¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Космос-Нефть-Газ ПФК¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Лидер ООО¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Лидер ООО¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Лидер ООО¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦НПП 35 МЗ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦НПП 35 МЗ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦НПП 35 МЗ¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-30 09:00 | 2025-05-05 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Птимаш¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Птимаш¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Птимаш¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ТЕХНОМАШ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ТЕХНОМАШ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ТЕХНОМАШ¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-30 09:00 | 2025-05-05 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦УО УРОМГАЗ¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦УО УРОМГАЗ¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦УО УРОМГАЗ¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газстройдеталь АО¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газстройдеталь АО¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦Газстройдеталь АО¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ООО Газхолодтехника¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ООО Газхолодтехника¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ООО Газхолодтехника¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ООО Бантер Групп¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ООО Бантер Групп¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ООО Бантер Групп¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ЭЗОТ Сигнал¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ЭЗОТ Сигнал¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ЭЗОТ Сигнал¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ООО Экс Форма¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ООО Экс Форма¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ООО Экс Форма¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-13 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ООО СГА Инжиниринг¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ООО СГА Инжиниринг¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Инжиниринговые компании¦ООО СГА Инжиниринг¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Департамент¦Департамент 342¦Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Департамент¦Департамент 342¦Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Конференция 2025¦Рассылка писем¦Департамент¦Департамент 342¦Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦Газпром переработка(Управление по транспортировке жидких углеводородов)¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦Газпром переработка(Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина)¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦ООО НПП "Авиагаз-союз+"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦ООО "Бакс-сервис"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦ООО "Бакс-сервис"¦Информация направлена заказчику на почту | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ ОАО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ ОАО¦Информация направлена заказчику на почту | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦Газпром автоматизация ПАО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ ООО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦Газпром газомоторные системы¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦Газпром газомоторные системы¦Информация направлена заказчику на почту | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦ГМС Нефтемаш¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦ЗАВОД НЕФТЕГАЗОБОРУДОВАНИЕ¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦Выезд в командировку в г. Ставрополь(с 03.09 по 04.09) | 16 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦Инкомсистем¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦Инкомсистем¦Информация направлена заказчику на почту | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦КАПИТ ООО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦КМБ¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦Компрессор газ¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 1(с 01.09 по 05.09)¦ЛИДЕР ООО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦ТРИУМФ¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦ТЭНГ ООО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦УРАЛТЕПЛОСТРОЙ¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦ЭКС-ФОРМА¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦Нефте-газовые технологии ООО НТК¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦НТЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦ПЕТРОСТИЛ ГРУПП АО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦ПЕТРОСТИЛ ГРУПП АО¦ Информация направлена заказчику на почту | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦ПРОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ ООО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦РусГазСталь¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦ГазЭнергоКомплект¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦Космос-Нефть-Газ ФПК ООО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦Ленгазспецстрой АО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦ГСП-2 ООО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦ПРОФГАЗСТРОЙ¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦ТЕХНО-М ООО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦СМУ-53 АО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦РЕКОМ ЗДТ ООО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦СТК ООО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦ТЕХНОМАШ АО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦Воронежнефтепродукт АО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦СЕДА ЛИНК ООО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦КМПО АО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦СМТ АО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦КУРГАНХИММАШ ООО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 2(с 08.09 по 12.09)¦БАКС ООО НТФ¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 3(с 15.09 по 19.09)¦Выезд в командировкув г. Уфа(звонки не осуществлялись) | 40 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-22 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦Газпром комплектация¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦ООО НПП "Авиагаз-союз +"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦БАРРЕНС АО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦ГАЗНЕФТЕМАШ¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦Газкомплект Фирма¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦Газпром ВНИИГАЗ ООО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦Газпром нефтехим Салават¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦Газпроммаш¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦Газпром экспертиза¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦ООО НПП ГКС¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦ГСП-Комплектация¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦ГСП Ремонт¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦ООО ЗАВОД НЕФТЕГАЗОБОРУДОВАНИЕ¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦УРОМГАЗ¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦АРМ ЭнергоТрейд¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦ЛЕРАСТРОЙ¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦СТНГ АО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦СУ-2 ОАО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦ГАЗСНАБИНВЕСТ¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦ООО Черномортрансгаз¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦ЧМНГ ООО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦Автоматизация производств ООО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦НПП 35 МЗ¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦ПТИМАШ ООО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 4(с 22.09 по 26.09)¦АВАНГАРД-СИСТЕМАТЕХНИКА¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 5(с 29.09 по 30.09)¦Нефть ООО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 5(с 29.09 по 30.09)¦Сибнефтемаш¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 5(с 29.09 по 30.09)¦ТЯЖПРОМАРМАТУРА АО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 5(с 29.09 по 30.09)¦Озна-инжиниринг ООО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 5(с 29.09 по 30.09)¦ФРАКДЖЕТ-СТРОЙ ООО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 5(с 29.09 по 30.09)¦ВАРИАНТ ГРУП ООО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 5(с 29.09 по 30.09)¦Газпром переработка(Астраханский ГПЗ)¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 5(с 29.09 по 30.09)¦Газпром переработка(Уренгойский ЗПКТ)¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 5(с 29.09 по 30.09)¦Газпром переработка(Оренбургский ГПЗ)¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Сентябрь¦Неделя 5(с 29.09 по 30.09)¦Газпром переработка(Оренбургский гелиевый завод)¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 1(с 01.10 по 03.10)¦ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" №1¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 1(с 01.10 по 03.10)¦ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" №1¦Отправка информации по почте | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 1(с 01.10 по 03.10)¦ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" №1¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 1(с 01.10 по 03.10)¦УРОМГАЗ АО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 1(с 01.10 по 03.10)¦ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" №2¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 1(с 01.10 по 03.10)¦СтройПроектСервис¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 1(с 01.10 по 03.10)¦ГАЗНЕФТЕМАШ ООО¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 1(с 01.10 по 03.10)¦ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" №3¦ Звонок осуществлен | 1.04 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:02 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 1(с 01.10 по 03.10)¦ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" №2¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 1(с 01.10 по 03.10)¦СтройПроектСервис¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 1(с 01.10 по 03.10)¦ООО "ГазЭнергоКомплект"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 1(с 01.10 по 03.10)¦ООО "Газпром переработка"(Сосногорский ГПЗ)¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 1(с 01.10 по 03.10)¦Газпроммаш¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 1(с 01.10 по 03.10)¦ООО ГКС¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 1(с 01.10 по 03.10)¦ООО "Газпром переработка"(Уренгойский ЗПКТ)¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 1(с 01.10 по 03.10)¦Завод Нефтегазоборудование¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ООО "Газпром переработка"(Уренгойский ЗПКТ)¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ООО "Газпром добыча Уренгой"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ООО "Газпром добыча Ямбург"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ООО "Газпром добыча Надым"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ООО "Газпром траснгаз Нижний Новгород" №1¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ООО "Газпром НГХК"¦ Звонок осуществлен | 8 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-08 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ООО "ГазЭнергоСтрой"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ГазСтройПром ГСП-2¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦Севернефтегазпром¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦СтройПроектСервис¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ООО "ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦АО "УРОМГАЗ"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ООО Завод Нефтегазоборудование¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ООО "Газпром переработка(Уренгойский ЗПКТ)¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ООО "Газпром комплектация"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ООО "Газпром траснгаз Нижний Новгород" №2¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ООО Газпром комплектация¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ООО "Газпром автоматизация"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ГазЭнергоКомплект¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ООО НПП Авиагаз-союз+¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ООО Завод Нефтегазоборудование¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ООО ГКС¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 2(с 06.10 по 10.10)¦ГСП-Комплектация¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 3(с 13.10 по 17.10)¦Выезд в командировку в г. Новый Уренгой/Надым(Звонки не осуществлялись) | 41 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-17 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ООО "Нефтегазоборудование"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ООО "ГазЭнергоКомплект"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ОАО "Су-2"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦АО "Баренс"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ООО ПФ "УРАЛТРУБОПРОВОТСТРОЙПРОЕКТ"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ООО ЧМНГ¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ООО "Электроскай"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦Фирма Газкомплект¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ЧМНГ¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦АО УРОМГАЗ¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ООО "Газпроммаш"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ООО "Газпром трансгаз Югорск"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ООО "Газпром комплектация"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ООО Завод "Нефтегазоборудование"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦Газпром Комплектация¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ООО "Газпром инвест"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ООО "ФракДжет-строй"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ООО "Корпорация Уралтехнострой"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ООО "Газпром трансгаз Грозный"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ООО "Газпром переработка"(Уренгойский ЗПКТ)¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦Газпром комплектация¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 4(с 20.10 по 24.10)¦ГазЭнергоКомплект¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 5(с 27.10 по 31.10)¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 5(с 27.10 по 31.10)¦ООО "Газпром переработка(Сосногорский ГПЗ)¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 5(с 27.10 по 31.10)¦Фирма Газкомплект¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 5(с 27.10 по 31.10)¦ООО Завод "Нефтегазоборудование"¦звонок осуществлен | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 5(с 27.10 по 31.10)¦ООО "Газпром проектирование"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 5(с 27.10 по 31.10)¦ООО "Газпром комплектация"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 5(с 27.10 по 31.10)¦ООО "Газпром траснгаз Грозный"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 5(с 27.10 по 31.10)¦ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 5(с 27.10 по 31.10)¦ООО "Газпром трансгаз Сургут"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 5(с 27.10 по 31.10)¦ООО "Газпром проектирование"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 5(с 27.10 по 31.10)¦ГСП-Комплектация¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 5(с 27.10 по 31.10)¦ГазЭнергоКомплект¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 5(с 27.10 по 31.10)¦АО УРОМГАЗ¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 5(с 27.10 по 31.10)¦Газпром автоматизация¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 5(с 27.10 по 31.10)¦Газпроммаш¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Октябрь¦Неделя 5(с 27.10 по 31.10)¦30.10-31.10.2025 - отпуск(звонки не осуществлялись) | 17 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-31 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 1(с 05.11 по 07.11)¦Отпуск с 05.11 по 06.11 | 15 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 1(с 05.11 по 07.11)¦ООО "Газпром проектировние"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 1(с 05.11 по 07.11)¦ООО "Газпром трансгаз Уфа¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 1(с 05.11 по 07.11)¦ООО "Газпром трансгаз Волгоград"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 1(с 05.11 по 07.11)¦ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 1(с 05.11 по 07.11)¦ООО "Газпром добыча Краснодар"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром трансгаз Волгоград"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром трансгаз Казань"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Завод "Нефтегазоборудование"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром трансгаз Волгоград"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦АО УРОМГАЗ¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром Линде Инжиниринг"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром проектирование"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром трансгаз Волгоград"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром комплектация"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром переработка"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром трансгаз Волгоград"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-13 11:00 | 2025-11-13 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром автоматизация"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-13 13:00 | 2025-11-13 14:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром комплектация"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-13 14:00 | 2025-11-13 15:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО Газпром инвест Иркутск¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром трансгаз Грозный"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦ЧМНГ¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 2(с 10.11 по 14.11)¦Фирма Газкомплект¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦ООО ГСП Комплектация¦Звонок осуществлен | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦Газпром автоматизация¦Звонок осуществлен | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦УРОМГАЗ АО¦Звонок осуществлен | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦ТЕХНО-М¦Звонок осуществлен | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород¦звонок осуществлен | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦Газпром переработка¦Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦Авиагаз-союз¦Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦ГСП-2¦Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦Фракджетстрой¦Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦ЭКС-ФОРМА¦Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦Эзот-сигнал¦Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦Газпром переработка¦Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦Курганхиммаш¦Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦Завод Нефтегазоборудование¦Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦МЦЭ-Инжиниринг¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦Газпром проектирование¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦Авиагаз-союз¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦ГСП-Ремонт¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦ТЕХНО-М¦Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦АО Инкомсистем¦Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦ГазЭнергоКомплект¦Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород¦Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦ЧМНГ¦Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 3(с 17.11 по 21.11)¦Газпром инвест Реконструкция¦Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦ООО ГСП Комплектация¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦УРОМГАЗ АО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦ООО "Газпром трансгаз Волгоград"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦ООО Газпроммаш¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦Газпром автоматизация¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦Газпром комплектация¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦ООО "Газпром трансгаз Сургут"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦СтройПроектСервис¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦ООО "Газпром трансгаз Грозный"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦Курганхиммаш¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦Димитровграхиммаш¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦СУ-2¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦Газпром ВНИИГАЗ¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦МЦЭ-Инжиниринг¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦Газпроммаш¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦ЧМНГ¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦ООО "Газпром трансгаз Волгоград"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦ООО "Газпром траснгаз Ухта"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦ООО "Газпром добыча Иркуск"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦АО Сибнефтемаш¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Ноябрь¦Неделя 4(с 24.11 по 28.11)¦ГСП-Комплектация¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 12:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦Газпром комплектация¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦ООО НПП "Авиагаз-союз +"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦БАРРЕНС АО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦ГАЗНЕФТЕМАШ¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦Газкомплект Фирма¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦Газпром ВНИИГАЗ ООО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦Газпром нефтехим Салават¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦Газпроммаш¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦Газпром экспертиза¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦ООО НПП ГКС¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦ГСП-Комплектация¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦ГСП Ремонт¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦ООО ЗАВОД НЕФТЕГАЗОБОРУДОВАНИЕ¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦УРОМГАЗ¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦АРМ ЭнергоТрейд¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦ЛЕРАСТРОЙ¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦СТНГ АО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦СУ-2 ОАО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦ГАЗСНАБИНВЕСТ¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦ООО Черномортрансгаз¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦ЧМНГ ООО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦Автоматизация производств ООО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦НПП 35 МЗ¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦ПТИМАШ ООО¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 1(с 01.12 по 05.12)¦АВАНГАРД-СИСТЕМАТЕХНИКА¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ООО "Нефтегазоборудование"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ООО "ГазЭнергоКомплект"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ОАО "Су-2"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦АО "Баренс"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ООО ПФ "УРАЛТРУБОПРОВОТСТРОЙПРОЕКТ"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ООО ЧМНГ¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ООО "Электроскай"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦Фирма Газкомплект¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ЧМНГ¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦АО УРОМГАЗ¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ООО "Газпроммаш"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ООО "Газпром трансгаз Югорск"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ООО "Газпром комплектация"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ООО Завод "Нефтегазоборудование"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦Газпром Комплектация¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ООО "Газпром инвест"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ООО "ФракДжет-строй"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ООО "Корпорация Уралтехнострой"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ООО "Газпром трансгаз Грозный"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ООО "Газпром переработка"(Уренгойский ЗПКТ)¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦Газпром комплектация¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 2(с 08.12 по 12.12)¦ГазЭнергоКомплект¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 3(с 15.12 по 19.12)¦Командировка в г. Москва, г. Санкт Петербург | 40 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-19 18:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром трансгаз Волгоград"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром трансгаз Казань"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Завод "Нефтегазоборудование"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром трансгаз Волгоград"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦АО УРОМГАЗ¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром Линде Инжиниринг"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром проектирование"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром трансгаз Волгоград"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром комплектация"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром переработка"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром трансгаз Волгоград"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром автоматизация"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром комплектация"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО Газпром инвест Иркутск¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром трансгаз Грозный"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦ЧМНГ¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 4(с 22.12 по 26.12)¦Фирма Газкомплект¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 5(с 29.12 по 30.12)¦ООО "Газпром трансгаз Москва"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-29 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 5(с 29.12 по 30.12)¦ООО "Газпром переработка(Сосногорский ГПЗ)¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-29 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 5(с 29.12 по 30.12)¦Фирма Газкомплект¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-29 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 5(с 29.12 по 30.12)¦ООО Завод "Нефтегазоборудование"¦ звонок осуществлен | 1 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-29 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 5(с 29.12 по 30.12)¦ООО "Газпром проектирование"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-29 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 5(с 29.12 по 30.12)¦ООО "Газпром комплектация"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-30 09:00 | 2025-12-30 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 5(с 29.12 по 30.12)¦ООО "Газпром траснгаз Грозный"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-30 09:00 | 2025-12-30 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 5(с 29.12 по 30.12)¦ООО "Газпром трансгаз Уфа"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-30 09:00 | 2025-12-30 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 5(с 29.12 по 30.12)¦ООО "Газпром трансгаз Сургут"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-30 09:00 | 2025-12-30 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Осуществление звонков Декабрь¦Неделя 5(с 29.12 по 30.12)¦ООО "Газпром проектирование"¦ Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-30 09:00 | 2025-12-30 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Январь 2025 выполнение МП¦1 недяля | 15 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-10 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Январь 2025 выполнение МП¦2 неделя | 39 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-17 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Январь 2025 выполнение МП¦3 неделя | 39 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Январь 2025 выполнение МП¦4 неделя | 39 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-31 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Февраль 2025 выполнение МП¦1 недяля | 39 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-07 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Февраль 2025 выполнение МП¦2 неделя | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Февраль 2025 выполнение МП¦3 неделя | 40 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Февраль 2025 выполнение МП¦4 неделя | 39 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-28 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Март 2025 выполнение МП¦1 недяля | 39 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-07 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Март 2025 выполнение МП¦2 неделя | 39 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-14 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Март 2025 выполнение МП¦3 неделя | 39 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-21 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Март 2025 выполнение МП¦4 неделя | 39 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-28 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Апрель 2025 выполнение МП¦1 недяля | 31 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-04 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Апрель 2025 выполнение МП¦2 неделя | 39 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-11 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Апрель 2025 выполнение МП¦3 неделя | 39 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-18 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Апрель 2025 выполнение МП¦4 неделя | 39 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-25 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Апрель 2025 выполнение МП¦5 неделя | 23 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-30 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Май 2025 выполнение МП¦1 недяля | 23 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-07 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Май 2025 выполнение МП¦2 неделя | 39 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-16 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Май 2025 выполнение МП¦3 неделя | 39 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-23 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Май 2025 выполнение МП¦4 неделя | 39 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-30 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Июнь 2025 выполнение МП¦1 недяля | 39 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-06 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Июнь 2025 выполнение МП¦2 неделя | 23 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-11 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Июнь 2025 выполнение МП¦3 неделя | 39 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-20 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Июнь 2025 выполнение МП¦4 неделя | 55 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-30 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Июль 2025 выполнение МП¦1 недяля | 31 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-04 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Июль 2025 выполнение МП¦2 неделя | 39 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-11 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Июль 2025 выполнение МП¦3 неделя | 39 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-18 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Июль 2025 выполнение МП¦4 неделя | 39 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-25 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Июль 2025 выполнение МП¦5 неделя | 31 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-31 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Август 2025 выполнение МП¦1 недяля | 39 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-08 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Август 2025 выполнение МП¦2 неделя | 39 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-15 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Август 2025 выполнение МП¦3 неделя | 40 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Август 2025 выполнение МП¦4 неделя | 40 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Сентябрь 2025 выполнение МП¦1 недяля | 40 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Сентябрь 2025 выполнение МП¦2 неделя | 40 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Сентябрь 2025 выполнение МП¦3 неделя | 40 | 2025-09-14 09:00 | 2025-09-18 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Сентябрь 2025 выполнение МП¦4 неделя | 40 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Сентябрь 2025 выполнение МП¦5 неделя | 16 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-29 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Октябрь 2025 выполнение МП¦1 недяля | 40 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-08 09:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Октябрь 2025 выполнение МП¦2 неделя | 40 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Октябрь 2025 выполнение МП¦3 неделя | 40 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Октябрь 2025 выполнение МП¦4 неделя | 40 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Ноябрь 2025 выполнение МП¦1 недяля | 48 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-11 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Ноябрь 2025 выполнение МП¦2 неделя | 40 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Ноябрь 2025 выполнение МП¦3 неделя | 40 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Ноябрь 2025 выполнение МП¦4 неделя | 24 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-30 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Декабрь 2025 выполнение МП¦1 недяля | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Декабрь 2025 выполнение МП¦2 неделя | 40 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Декабрь 2025 выполнение МП¦3 неделя | 40 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Декабрь 2025 выполнение МП¦4 неделя | 16 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-26 18:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Завершение проекта¦Подготовка презентации | 2 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 11:00 | Шеин Александр Денисович
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Завершение проекта¦Провести совещание по защите проекта | 1 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 10:00
Стратегическое развитие продаж промышленных расходомеров газа и жидкости в компаниях ПАО "Газпром"¦Завершение проекта¦Проект завершен | 0.1 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-23 10:06