## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Начало проекта | 8 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-11 10:00 |  | РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Подготовка к планированию проекта¦Подготовка распоряжения о планировании | 1 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Подготовка к планированию проекта¦Изучение законодательства по СИЗ (трудовое и тд) | 6 | 2025-05-10 09:00 | 2025-05-10 16:00 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Подготовка к планированию проекта¦Подготовка презентации для рабочей группы | 2 | 2025-05-10 09:00 | 2025-05-10 11:00 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Подготовка к планированию проекта¦Определение основных этапов проекта | 1 | 2025-05-10 09:00 | 2025-05-10 10:00 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Подготовка к планированию проекта¦Планирование работ проекта | 4 | 2025-05-11 09:00 | 2025-05-11 13:00 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Подготовка к планированию проекта¦Обсуждение с рабочей группой (согласование этапов проекта, длительности этапов) | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович, Биденко Елена Геннадьевна, Донцова Анна Егоровна, Ефименко Светлана Александровна, Крапковская Наталья Валерьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Подготовка к планированию проекта¦Планирование работ проекта по блокам подразделений | 40 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-19 18:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Донцова Анна Егоровна, Ефименко Светлана Александровна, Крапковская Наталья Валерьевна, Сапелкина Мария Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Подготовка к планированию проекта¦Согласование координации работ между подразделениями | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Арсуноев Михаил Магомедович, Биденко Елена Геннадьевна, Донцова Анна Егоровна, Ефименко Светлана Александровна, Крапковская Наталья Валерьевна, Сапелкина Мария Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Подготовка к планированию проекта¦Проект согласован с рабочей группой | 0 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:00
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Подготовить затраты, затраты на ТМЦ, направить бухгалтеру на расчет бюджета | 4 | 2025-05-27 09:30 | 2025-05-27 14:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Расчет бюджета проекта | 2 | 2025-05-27 14:30 | 2025-05-27 16:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Подготовка экономического обоснования проекта | 2 | 2025-05-27 16:30 | 2025-05-28 09:30 | Сысоева Ирина Леонидовна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Оформление проекта приказа на предзащиту | 1 | 2025-05-28 09:30 | 2025-05-28 10:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Подготовка презентации к защите | 3 | 2025-05-28 10:30 | 2025-05-28 14:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Предварительная защита у куратора проекта | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Внести изменения в проект, пересчитать бюджет | 2 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 12:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Повторная защита у куратора проекта | 1 | 2025-06-03 13:00 | 2025-06-03 14:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Приказ на проект подписан | 0 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 14:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 15:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 1 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 15:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 3 | 1 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 5 | 1 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 6 | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 7 | 1 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 8 | 1 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 9 | 1 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 10 | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 11 | 1 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 12 | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 13 | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 14 | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 15 | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 16 | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 17 | 1 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 18 | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 19 | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 20 | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 21 | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 22 | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 23 | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 24 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 25 | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 26 | 1 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 27 | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 14:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 14:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 15:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование отчета к ДПИ¦Формирование отчета к ДПИ 1 | 4 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 14:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование отчета к ДПИ¦Формирование отчета к ДПИ 2 | 4 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 14:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование отчета к ДПИ¦Формирование отчета к ДПИ 3 | 4 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 12:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование отчета к ДПИ¦Формирование отчета к ДПИ 4 | 4 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 14:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование отчета к ДПИ¦Формирование отчета к ДПИ 5 | 4 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 14:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Руководство проектом¦Формирование отчета к ДПИ¦Формирование отчета к ДПИ 6 | 4 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 12:00 | Биденко Е.Г.
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 1.04 | 2025-06-04 11:00 | 2025-06-04 13:02 | Мирзоян Кристина Владимировна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | 2025-07-04 13:02 | 2025-07-04 15:02 | Мирзоян Кристина Владимировна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 1.04 | 2025-07-04 15:02 | 2025-07-04 16:04 | Мирзоян Кристина Владимировна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | 2025-08-05 16:04 | 2025-08-06 09:04 | Мирзоян Кристина Владимировна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 1.04 | 2025-08-06 09:04 | 2025-08-06 10:07 | Мирзоян Кристина Владимировна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | 2025-09-03 10:07 | 2025-09-03 13:07 | Мирзоян Кристина Владимировна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 1.04 | 2025-09-03 13:07 | 2025-09-03 14:09 | Мирзоян Кристина Владимировна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | 2025-10-03 14:09 | 2025-10-03 16:09 | Мирзоян Кристина Владимировна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 1.04 | 2025-10-03 16:09 | 2025-10-06 08:12 | Мирзоян Кристина Владимировна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | 2025-11-05 08:12 | 2025-11-05 10:12 | Мирзоян Кристина Владимировна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 1.04 | 2025-11-05 10:12 | 2025-11-05 11:14 | Мирзоян Кристина Владимировна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Работа с бюджетом по проекту¦Проведение план-фактного анализа затрат по статьям бюджета | 4 | 2025-11-19 11:14 | 2025-11-19 16:14 | Мирзоян Кристина Владимировна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Работа с бюджетом по проекту¦План-факт готов | 0 | 2025-11-19 16:14 | 2025-11-19 16:14
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Малярно-слесарный участок | 4 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Механический цех | 2 | 2025-06-06 14:00 | 2025-06-06 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Слесарный участок | 2 | 2025-06-10 16:00 | 2025-06-11 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Производственный цех №1 | 2 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Производство №1 | 2 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сборочный участок №1 | 3 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-23 17:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сборочный участок №2 | 3 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сварочный участок | 4 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Планово-диспетческая служба | 4 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-03 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Служба подготовки производства | 2 | 2025-07-07 11:00 | 2025-07-07 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Служба ремонта и обслуживания оборудования | 2 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-03 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Токарно-фрезерный участок | 4 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок монтажа электронных плат | 3 | 2025-07-09 14:00 | 2025-07-09 17:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок ультразвуковых датчиков | 3 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок ЧПУ и плазмы | 4 | 2025-07-16 11:00 | 2025-07-16 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Экспериментальный производственный цех | 4 | 2025-07-18 16:00 | 2025-07-21 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Проверка норм по ЦФО Производство 1 | 3 | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-23 15:00 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Подготовка и подписание списков по Производству 1 | 2 | 2025-07-24 15:00 | 2025-07-24 17:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Списки по производству 1 готовы | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:00
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Метрологическая служба | 2 | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-23 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок ремонта промышленного оборудования | 2 | 2025-07-25 14:00 | 2025-07-25 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Проверка норм по ЦФО МСиРУ | 0.5 | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-29 16:30 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Подготовка и подписание списков по МСиРУ | 1 | 2025-07-30 16:30 | 2025-07-31 08:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | 2025-07-31 08:30 | 2025-07-31 09:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Списки по МСиРУ готовы | 0 | 2025-07-31 09:30 | 2025-07-31 09:30
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Складской комплекс | 2 | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-30 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Служба логистики | 2 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Транспортная служба | 2 | 2025-08-01 11:00 | 2025-08-01 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Служба логистики | 1 | 2025-08-04 14:00 | 2025-08-04 15:00 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СЛ | 1 | 2025-08-05 15:00 | 2025-08-05 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | 2025-08-05 16:00 | 2025-08-05 17:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Службе логистике готовы | 0 | 2025-08-05 17:00 | 2025-08-05 17:00
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Лаборатория неразрушающего контроля | 2 | 2025-08-05 14:00 | 2025-08-05 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Отдел технического контроля №1 | 2 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-07 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Служба качества | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СК | 1 | 2025-08-11 09:30 | 2025-08-11 10:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | 2025-08-11 10:30 | 2025-08-11 11:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Службе качества готовы | 0 | 2025-08-11 11:30 | 2025-08-11 11:30
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Сервисная служба | 2 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 11:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Сервисная служба | 0.5 | 2025-08-13 11:00 | 2025-08-13 11:30 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СС | 1 | 2025-08-14 11:30 | 2025-08-14 13:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | 2025-08-14 13:30 | 2025-08-14 14:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Сервисной службе готовы | 0 | 2025-08-14 14:30 | 2025-08-14 14:30
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Административно-хозяйственный отдел | 2 | 2025-08-13 11:00 | 2025-08-13 14:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Служба безопасности | 2 | 2025-08-14 14:00 | 2025-08-14 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Служба экономической безопасности | 1 | 2025-08-15 16:00 | 2025-08-15 17:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Эксплуатационная служба | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Служба безопасности | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СБ | 1 | 2025-08-22 09:30 | 2025-08-22 10:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | 2025-08-22 10:30 | 2025-08-22 11:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Службе безопасности готовы | 0 | 2025-08-22 11:30 | 2025-08-22 11:30
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Отдел АСУТП | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Производство БМИ | 4 | 2025-08-22 10:00 | 2025-08-22 15:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Служба технического директора | 1 | 2025-08-26 15:00 | 2025-08-26 16:00 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО БМИ | 0.5 | 2025-08-28 16:00 | 2025-08-28 16:30 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по БМИ | 1 | 2025-08-29 16:30 | 2025-09-01 08:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | 2025-09-01 08:30 | 2025-09-01 09:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Списки по БМИ готовы | 0 | 2025-09-01 09:30 | 2025-09-01 09:30
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Отдел технического контроля №2 | 0 | 2025-09-01 09:30 | 2025-09-01 09:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Производство №2 | 0 | 2025-09-01 09:30 | 2025-09-01 09:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Складской комплекс | 0 | 2025-09-01 09:30 | 2025-09-01 09:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Проверка норм по ЦФО Производство 2 | 2 | 2025-09-01 09:30 | 2025-09-01 11:30 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Подготовка и подписание списков по ПЦ2 | 1 | 2025-09-01 11:30 | 2025-09-01 13:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | 2025-09-01 13:30 | 2025-09-01 14:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Списки по Производству 2 готовы | 0 | 2025-09-01 14:30 | 2025-09-01 14:30
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Нормы СИЗ по НПО и АЛМАЗ готовы | 0 | 2025-09-01 14:30 | 2025-09-01 14:30
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Изучить нормативные документы по порядку проведения входного контроля СИЗ | 24 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-31 16:00 | Верба Григорий Юрьевич, Лебедева Вера Ильинична
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Подготовить извещение об изменении СТО-10-095 в части контроля СИЗ | 9 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-05 16:00 | Верба Григорий Юрьевич
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Проверить результаты анализа и извещение об изменении, дать корректировки | 8 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-07 16:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Внести изменения в СТО-10-095 в части требований к приемке СИЗ | 1 | 2025-08-07 16:00 | 2025-08-07 17:00 | Лебедева Вера Ильинична
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Подготовить список исправлений/дополнений в ПЛ-29-221 в части входного контроля СИЗ | 6 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-11 12:00 | Лебедева Вера Ильинична
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Разработать рабочую инструкцию инженера по качеству по проведению входного контроля СИЗ | 24 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-14 12:00 | Верба Григорий Юрьевич
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Провести обучение инженеров по качеству согласно РИ по входному контролю СИЗ | 4 | 2025-08-18 13:00 | 2025-08-18 17:00 | Верба Григорий Юрьевич
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Организовать рабочее место по проведению входного контроля СИЗ | 4 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 12:00 | Верба Григорий Юрьевич
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Подготовить приказ о назначении комиссии по приемке СИЗ | 0.5 | 2025-08-20 13:00 | 2025-08-20 13:30 | Лебедева Вера Ильинична
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Регламент разработан и внедрен | 0 | 2025-08-20 13:30 | 2025-08-20 13:30 | Арсуноев Михаил Магомедович
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Организовать входной контроль СИЗ в части работы ОМТО | 80 | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-11 09:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович, Стародубова Инна Юрьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Обеспечить предоставление необходимых сертификатов поставщиками | 40 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-21 09:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему учета и хранения сертификатов | 80 | 2025-08-21 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Гайворонская Галина Адамовна, Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Скорректировать СТО Закупки | 40 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему учета и хранения маркировочных знаков | 120 | 2025-08-20 13:30 | 2025-09-10 13:30 | Гайворонская Галина Адамовна, Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему складского учета индивидуальных СИЗ | 160 | 2025-09-10 13:30 | 2025-10-08 13:30 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему складского учета дежурных СИЗ | 160 | 2025-09-10 13:30 | 2025-10-08 13:30 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Скорректировать СТО Управление складскими запасами | 120 | 2025-10-08 13:30 | 2025-10-29 13:30 | Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Регламент разработан и внедрен | 0 | 2025-10-29 13:30 | 2025-10-29 13:30
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Получение информация о бух. Учете маркированной продукции | 2 | 2025-06-04 14:00 | 2025-06-04 16:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Регистрация на сайте "Честный знак" | 1 | 2025-06-04 16:00 | 2025-06-04 17:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Общение с контрагентом для согласования взаимодействия по учету движения маркированной продукции | 72 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-20 18:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Настройка роли ответственного сотрудника в системе "Честный знак" и консультирование по работе в "Честный знак" | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Тестирование работы в "Честный знак" | 4 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 14:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Тестирование интеграции выгрузки с "Честный знак" в 1С , и обратно | 3.2 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 13:12 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 1 | 2 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 11:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 2 | 2 | 2025-09-01 11:00 | 2025-09-01 14:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 3 | 2 | 2025-09-01 14:00 | 2025-09-01 16:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 4 | 2 | 2025-09-01 16:00 | 2025-09-02 09:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 5 | 2 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 11:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 6 | 2 | 2025-09-02 11:00 | 2025-09-02 14:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 7 | 2 | 2025-09-02 14:00 | 2025-09-02 16:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 8 | 2 | 2025-09-02 16:00 | 2025-09-03 09:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦ФУ и БУ настроены | 0 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Ефименко Светлана Александровна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Настройка работы 1С:ERP в системе "Честный знак" | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Настройка связей между справочниками Номенклатура в 1С:ERP и 1C:ОТ | 40 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Настройка связей между справочниками Номенклатура в 1С:ERP и 1C:ОТ | 40 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Настройка связей между справочниками Номенклатура в 1С:ERP и 1C:ОТ | 40 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка документов Поступление ТиУ 1С:ERP и их загрузка в Поступление товаров 1С:ОТ | 40 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка документов Передача в эксплуатацию из 1С:ERP и их загрузка в Выдача спецодежды 1С:ОТ | 40 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка документов Списание из эксплуатации из 1С:ERP и их загрузка в Списание пецодежды 1С:ОТ | 24 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-17 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Настройка шаблонов этикеток в 1С:ERP | 8 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-18 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка автоматизирована в обе стороны | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-19 09:00
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Внесение изменений в Положение о СИЗ | 8 | 2025-10-30 13:30 | 2025-10-31 13:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Вычетка и проверка регламента | 2 | 2025-10-31 13:30 | 2025-10-31 15:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Согласование с рабочей группой | 1 | 2025-11-06 15:30 | 2025-11-06 16:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Подпись, сканирование и рассылка в 1с | 1 | 2025-11-06 16:30 | 2025-11-07 08:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Изменения внесены | 0 | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 08:30
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Защита проекта¦Оформление документов для закрытия прокта | 2 | 2025-10-30 13:30 | 2025-10-30 15:30 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Защита проекта¦Подготовка презентации | 2 | 2025-10-31 15:30 | 2025-11-05 08:30 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Защита проекта¦Защита проекта | 1 | 2025-11-07 08:30 | 2025-11-07 09:30 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Защита проекта¦Сдача документов в бухгалтерию | 1 | 2025-11-10 09:30 | 2025-11-10 10:30 | Биденко Елена Геннадьевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Защита проекта¦Сдача документов в архив | 1 | 2025-11-11 10:30 | 2025-11-11 11:30 | Соловьева Анастасия Николаевна
СИЗ-автоматизация бизнес-процесса¦Защита проекта¦Проект завершен | 0 | 2025-11-11 11:30 | 2025-11-11 11:30