## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Проект
Распоряжение издано | 0 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:00 |  | Разработка Прайса на UFL
Проведение установочного совещания | 2 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 10:00
Планирование проекта | 16 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-25 10:00
Защита проекта | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00
Перепланирование проекта | 2 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 10:00
Защита проекта повторная | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00
Приказ подписан | 0 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:00
Начало проекта | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 13 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 14 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 15 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 16 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 17 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 18 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 19 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 1 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 2 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 3 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 4 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 5 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 6 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 7 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 8 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 9 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 10 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 11 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 12 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 13 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 14 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 15 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 16 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 17 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 18 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30
Руководство проектом¦Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 19 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 16 | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 17 | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 18 | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 19 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 20 | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 1 | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 2 | 2 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 3 | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 4 | 2 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 10:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 5 | 2 | 2025-11-14 15:00 | 2025-11-14 17:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 2 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 3 | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 4 | 1 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:00
Руководство проектом¦Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 5 | 1 | 2025-11-14 16:00 | 2025-11-14 17:00
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Предоставление информации по модулям для формирования прайса | 0 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:00 | Донченко Руслан Владимирович
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Анализ ОЛ и формирование списка модулей | 19 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-03 11:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Сформировать предложения с выделением модулей для прайса | 5 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-03 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Анализ конструкторской документации, создание номенклатуры | 59 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-15 17:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Создание РС и МК для формирования прайса | 40 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Расчет МЦР на каждый модуль и дополнительные модули | 24 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-22 17:00
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Сравнение цен МЦР, прайс, конкуренты | 9 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Формирование сравнительной таблицы МЦР с конкурентами | 16 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-29 17:00
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Доработка таблиц с предложениями по прайсу | 6 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Корректировка сравнительной таблицы | 4.3333 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 13:20 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Корректировка цен для предложения | 6 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Проверка сравнительного анализа, подготовка данных для утверждения | 3 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 12:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦РГ по прайсу | 1 | 2025-09-04 13:00 | 2025-09-04 14:00
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Корректировка прайса по результатам РГ | 35 | 2025-09-04 14:00 | 2025-09-10 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Согласование на уровне ИД (РГ с продажами) предложения по прайсу | 1 | 2025-09-12 14:00 | 2025-09-12 15:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Защита на уровне ИД | 1.5 | 2025-09-12 15:00 | 2025-09-12 16:30 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Согласование на уровне ПСД прайса | 1 | 2025-09-12 16:30 | 2025-09-15 08:30 | Гапонова Ксения Святославовна, Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Корректировка по замечаниям | 16 | 2025-09-15 08:30 | 2025-09-17 08:30 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Прайс подписан | 0 | 2025-09-12 16:30 | 2025-09-12 16:30
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Внесение цен через матрицу в 1С | 2 | 2025-09-12 16:30 | 2025-09-15 09:30
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Цены внесены в 1С | 0 | 2025-09-15 09:30 | 2025-09-15 09:30
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Расчет МЦР на высокотмпературный UFL, сравнение с аналогичным прибором UFG | 10 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Реализация матрицы¦Реализация матрицы | 10 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-12 11:00
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Реализация матрицы¦Тестирование матрицы | 12.5 | 2025-08-12 11:00 | 2025-08-13 16:30 | Ткаченко Людмила Викторовна
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Реализация матрицы¦Доработка матрицы | 8 | 2025-08-15 11:00 | 2025-08-18 11:00
Этапы разработки¦Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Матрица цен создана | 0 | 2025-08-18 11:00 | 2025-08-18 11:00
ОПЭ¦ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦ОПЭ, тестирование C0 отделами продаж (цены и процесс) | 25 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ¦ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦ОПЭ, тестирование C0 отделами продаж (цены и процесс) | 15 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-02 16:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ¦ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦ОПЭ, тестирование C0 отделами продаж (цены и процесс) | 40 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ¦ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦РГ по результатам ОПЭ на уровне ИД | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ¦ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦Внесение изменений по результатам ОПЭ | 2 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 11:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна, Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ¦ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦РГ по ОПЭ | 1 | 2025-11-12 11:00 | 2025-11-12 12:00
ОПЭ¦ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦Акт по ОПЭ подписан | 0 | 2025-11-12 12:00 | 2025-11-12 12:00
Завершение проекта¦Подготовка презентации (подготовка документов к закрытию, презентация) | 4.375 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-13 08:22 | Ткаченко Людмила Викторовна
Завершение проекта¦Защита на уровне ПСД | 1 | 2025-11-13 08:22 | 2025-11-13 09:22
Проект завершён | 0 | 2025-11-13 09:22 | 2025-11-13 09:22